## Relatorio
SS SAMC | Fase SAMC | Prioridade | Prazo planejamento de execução | Status | Período Início | Período Fim | Título
SS-1776/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-31 | STP [2028594870] - LP-269 - SDV-1231010C - Substituir Válvula
SS-453/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2028688142] - LP-453 - 8"-HWP-C4-009-HC - Substituir Dreno
SS-1177/2024 | Processamento | Média | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-09-24 | 2025-10-31 | STP [2029541997] - PC-0237 - Reparar caldeiraria de estrutura
SS-1248/2024 |  | Média | 2024-08-15 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na CP_Proa_CP_A40_Boreste
SS-1319/2024 |  | Baixa | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-06-30 | EBP [2027528798] - Tratar e pintar as tubulações 4"-P-B10-158 e 2"-GL-B10-025 do sistema de óleo recuperado 019-T5
SS-1078/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-10-30 | RTB [2026293540] - 8"-CNI-B3-2785 Substituir trecho da linha
SS-1332/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2026-10-30 | EST [2029277834] Conjunto- LC-052 ADV-5424537:Substituir válvulas
SS-1171/2024 |  |  | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-23 | 2025-03-30 | IST [2029487507] - Cj Baleeira 01 - EB-543002C - Substituição e Reparo em guarda corpo, estrutura, piso, suportes gerais, tricaniz, da Baleeira 01 (BE) está apresentando corrosão severa.
SS-1296/2024 |  |  | 2024-10-28 | Em Andamento | 2024-10-07 | 2025-06-07 | EBP [2026368420] Módulo 10 - Tratamento e pintura no deck de suportação da escada.
SS-1311/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na Praça_de_Máquinas_Engine_Casing_PMEC_A04
SS-1018/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2028041488] - 8"-CNI-B3-2789 Substituir linha com bandagem e trecho com reparo
SS-1263/2024 |  |  | 2024-10-25 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-06-07 | EBP [2029064685] Módulo M07 - S01 - Tratamento e Pintura em tubulação e suportes.
SS-890/2024 |  |  | 2024-09-17 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2025-06-07 | EBP [2029523319] - Módulo M15 - CAV-96-104 - Tratar e pintar tubulação.
SS-1281/2024 |  |  | 2024-11-04 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-03-30 | IST [2029487510] -Substituição e Reparo em guarda corpo, estrutura, piso, suportes gerais, tricaniz, da Baleeira 04 (BB) está apresentando corrosão severa.
SS-954/2024 |  |  | 2024-09-26 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029549809] - Módulo 12- EL.35650 - Substituição/instalação de bumpers e estrutura do coaming e pranchão de madeira.
SS-857/2024 |  | Baixa | 2024-09-26 | Em Andamento | 2024-08-20 | 2024-12-30 | EBP [2029269547] - LC-125 Escada de BE - EL.38853 x EL.43503
SS-1240/2024 |  |  | 2024-10-24 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029662750] Módulo 02B - Reparar escada de acesso ao mezanino.
SS-884/2024 |  |  | 2024-09-03 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2025-06-07 | RTB [2024316920] Módulo M09-CV-95 - Proteção Passiva nas Estruturas
SS-1137/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2029612436] - LP-690 - 6"-F-B10-091 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1166/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2029625225] - LP-712 - 16"-W-B10-057 - Substituir Spool B10 por Spool Revestido
SS-1168/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-09-23 | 2025-08-01 | STP [CONJUNTO] - PC-0207 - Tratar e pintar escada e plataforma de acesso
SS-1102/2024 |  | Baixa | 2024-10-18 | Cancelada | 2024-09-11 | 2024-12-30 | RTB [2026430938] - 1"-DA-B10S-1559 e 1"-DA-B10S-1595 Substituir trecho da linha
SS-1430/2024 |  | Baixa | 2024-11-30 | Em Andamento | 2024-10-30 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - Delineamento de RTI´s de Caldeiraria do sistema de drenagem aberta do Módulo M04 / M04A/ M04B
SS-1355/2024 |  |  | 2024-11-06 | Em Andamento | 2024-10-22 | 2025-03-30 | IST [2029302837] N02 BB - Efetuar reparo, tratamento e pintura nas estruturas e contraventamentos das escadas, guarda corpo e corrimão de todos os pisos do N02 BB (substituição dos perfis "U"; avalia
SS-1379/2024 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-10-25 | 2026-10-30 | STP [2029277343] - LC-120 Realizar reparo nas escada de acesso do Main Floor /Lower Plat
SS-1380/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2024-10-25 | 2026-10-30 | STP [2029277491] - LC-147 4º Piso P-06 Substituir Guarda-Corpo Bombordo
SS-1151/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-30 | Concluída | 2024-09-20 | 2025-07-31 | EST [2029103929] - LP-650 - 6"-F-B10-154 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1293/2024 |  |  | 2024-10-28 | Em Andamento | 2024-10-07 | 2025-06-07 | EBP [2029190405] Módulo 13 - Setor 01 - Tratamento e pintura na tubulção e acessórios.
SS-1517/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029700409] - LP 312 - [PP2026] T61-SDV-0110 - Substituição
SS-1295/2024 |  | Média | 2024-10-28 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura do Sistema 19-T4
SS-918/2024 |  |  | 2024-09-18 | Em Elaboração | 2024-08-28 | 2025-06-07 | EBP[2027756473] - GD-5266001B - Realizar aperto nos parafusos de fixação das escadas.
SS-1318/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na CP_Proa
SS-1127/2024 |  | Alta | 2024-10-15 | Cancelada | 2024-09-16 | 2024-12-31 | EBP [2028716883] - Instalação de painel de piso gradeado na passarela de acesso ao equipamento UC-122302
SS-1199/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-09-26 | 2024-12-30 | EBP [2029648966] - PC-0602 - Substituir suportes
SS-1279/2024 |  |  | 2024-11-04 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-03-30 | IST 2028631868] -Tratar e pintar toda a linha 1.1/2"-SW-A6R-2106. Localização: Paiol do mestre na proa da Unidade. DL SS-894/23 ZR:14425983-1-15 (IMETAME) BARCO DE ACOMODAÇÃO (IMETAME) P54 Módulo 10
SS-1313/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na PP_A15_Planta_de_Processo_1ª_Elevação_da_Produção
SS-949/2024 |  |  | 2024-09-23 | Em Andamento | 2024-09-04 | 2025-03-01 | EBP [2028984957] Módulo P03A - Escada localizada a vante do módulo apresenta erosão por toda sua estrutura, a escada está bloqueada. Recomenda-se reparo/ substituição. Fotos DSC 1710 à 1715
SS-1013/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2028187937] - 2"-OL-B3-007 Recompor condição de trecho da linha
SS-1036/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2027858829] - FG-B10S-006 Realizar reparo definitivo em trecho da linha
SS-1307/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na PP_A08_Planta_de_Processo
SS-1800/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2030948438] Substituir estojos e porcas de fixação do flange do TIT-1223011, localizado no 1° piso
SS-787/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-09-12 | Em Andamento | 2024-08-07 | 2025-12-30 | STP [2029305775] - LP303 / LP535 / LP536 - 8"-P-G2-031 / 8"-P-G2-071 / 8"-P-G2-232 - TROCA DE ESTOJOS (Jusante XV-1210009L)
SS-957/2024 |  |  | 2024-09-26 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029549553] -Riser Balcony - S05- Substituição da Estrutura.
SS-842/2024 |  |  | 2024-09-04 | Em Andamento | 2024-08-14 | 2025-06-07 | EBP [2029190806] - Módulo M09 - SETOR 02 - Substituir dreno na linha 18"-PC-BX16-161
SS-741/2024 | Execução | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-07-31 | 2025-12-01 | STP [2028301384] - LC_0399 - Plano de Pintura Sub-área PP_A03 - 2ª elevação Turbinas
SS-540/2024 |  |  | 2024-07-30 | Cancelada | 2024-07-11 | 2024-12-30 | RTB [2028472968] - dentificado que toda a viga H.5 entre 0.9 e 0.4 e a viga do eixo 0.4 estão apresentando furo e erosão por toda ela. Recomenda-se substituição das vigas. * * L
SS-843/2024 | Planejamento |  | 2025-08-23 | Em Andamento | 2024-08-14 | 2025-12-17 | STP [2025261092] - Módulo M09 - SETOR 02 - Substituir suportes
SS-562/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-07-15 | 2025-12-30 | EBP [2029380575] - LP453 - 2"-FG-B10S-014 Substituir trecho de tubulação
SS-777/2024 |  | Baixa | 2025-03-06 | Em Andamento | 2024-08-02 | 2025-12-31 | EBP [2029305774] - LP295/520/521 - 8"-P-G2-023 / 063 / 224 - TROCA DE ESTOJOS (Jusante XV-1210009C)
SS-522/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2027154295] - LC 632 - tratamento e pintura nas estruturas e colunas do Módulo M-03 (Eixo A)
SS-853/2024 |  | Baixa | 2024-09-26 | Em Andamento | 2024-08-20 | 2024-12-30 | EBP [2029277341] - LC-121 ESCADAS E ANTEPARAS ÁREA DE ESCAPE PM
SS-931/2024 |  |  | 2024-09-24 | Em Andamento | 2024-09-03 | 2025-06-07 | EBP [2029552939] Main Deck - Proa- Tratar e pintar tubulação, suportes e acessórios..
SS-619/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - LP-332 - 2"-F-BX18-110 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-760/2024 | Execução | Alta Complexidade | 2024-08-30 | Em Andamento | 2024-07-09 | 2025-12-30 | STP [2028187374] - LP 057 - SG -122302-A: Inspeção Interna NR-13
SS-872/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-26 | 2024-12-30 | EBP [2029269550] - LC-137 P07 - Item 14: Interligação P07 x GGT EL.34203
SS-516/2024 | Planejamento | Alta Complexidade | 2026-05-01 | Em Andamento | 2024-07-09 | 2026-08-28 | STP [CONJUNTO] - Substituição de Válvula 40" TAG CW-1016V e junta de expansão associada na linha 40"-SW-A5-2212 da Caixa de Mar BB
SS-820/2024 |  |  | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-01-13 | IMO [2027781083] - Preservação no V-513501A e bico dos pulverisadores
SS-548/2024 |  | Baixa | 2024-08-20 | Cancelada | 2024-07-11 | 2024-12-30 | EBP [2029365728] - LP440 - 1/2"-F-B10S-4041 Substituir estojos e porcas
SS-927/2024 |  |  | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-28 | 2025-06-07 | RTB[2028957696] - Módulo 23 - Guindaste B - Instalar guarda corpo e rodapé na passarela.
SS-832/2024 |  |  | 2024-09-03 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-06-07 | EBP [2029461157] - Módulo M09 - EL.39600 - Tratamento e Pintura
SS-707/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2028460902] - Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da coluna, aba e estrutura do módulo P04A (1ª elevação 34203 - Vante do módulo), pois
SS-725/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2025-08-31 | STP [2029418927] - PC-0109 - Confeccionar suportes de Equipamentos
SS-593/2024 | Processamento | Alta | 2025-05-19 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-12-31 | EST [2027807669] - LC_0036 - Substituir a tubulação 6"-P-B10-356 da Planta de Processo
SS-630/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-12-30 | STP [2027544453] - LP-378 - 1-1/2"-F-B10-1156 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-792/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-09-12 | Em Andamento | 2024-08-08 | 2025-12-30 | STP [2029467030] - LP378 - 2.1/2"-SW-A6R-2035 Substituir estojos e porcas
SS-782/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-18 | Em Andamento | 2024-08-02 | 2025-12-30 | STP [2029301384] - LP299/527/528 - 8"-P-G2-027 / 067 / 228 - TROCA DE ESTOJOS (Jusante XV-1210009G)
SS-1097/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Concluída | 2024-09-11 | 2024-12-30 | EBP [2028808761] - Escaneamento a laser - Integrar novas acomodações ao casario PROJM
SS-1037/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2028438133] - 2"-DA-B10S-1039 Substituir trechos com corrosão
SS-1161/2024 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-07-31 | EBP [2029012044] - LP-699 - 12"-F-B10-037 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-708/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2026860203] Identificamos que na união estrutural (coluna x viga - BE) da estrutura do Tanque TQ-600009 do Módulo P04A, está apresentando corrosão atmosf
SS-1080/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2028843983] - 1"-FW-A6R-2224 Substituir trecho da linha
SS-728/2024 |  | Alta | 2025-06-23 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2025-10-31 | SAC [2029181059] Medição dos Serviços de Escalada do Barco de Acomodação da P-54.
SS-1034/2024 |  | Baixa | 2024-10-18 | Cancelada | 2024-09-11 | 2024-12-30 | RTB [2027562455] - 2"-D-B10S-032 Substituir trecho da linha
SS-1042/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2027265971] - 4"-DA-B10S-5103 Substituir trecho da linha
SS-1005/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029429262] - 6"-DA-B10S-1646 Substituir trecho da linha com reparo por bandagem e todo o trecho horizontal de bombordo a boreste
SS-472/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-04 | 2025-12-30 | STP [Conjunto] - Substituir Válvulas do Header de Injeção de Água.
SS-602/2024 |  |  | 2024-08-08 | Em Andamento | 2024-07-18 | 2024-12-30 | ENG [2028707559] - Módulo P04B - Piso da estrutura da Baleeira 01 (BE) está apresentando corrosão superficial, recomenda-se realizar tratamento e pintura.
SS-603/2024 |  |  | 2024-08-08 | Em Andamento | 2024-07-18 | 2024-12-30 | ENG [2028627432] - A estrutura das Balsas (BE) estão apresentando corrosão superficial, recomenda-se tratamento e pintura. Segue relatório em anexo, verificar a foto 1537.
SS-629/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-07-19 | 2025-12-31 | STP [2027658253] - LP-370 - 16"-SW-B12-7500 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-726/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2025-06-30 | EST [2029418929] - PC-0126 - Substituir ou confeccionar suportes de Equipamentos
SS-439/2024 |  |  | 2025-02-20 | Em Andamento | 2024-07-02 | 2025-04-30 | EBP [2029302837 / 2026031621 / 2028628602/ 2029230530] - *15435298 / 2029302837 - N02 BB - Efetuar reparo, tratamento e pintura nas estruturas e contraventamentos das escadas, guarda corpo e corrimão
SS-808/2024 |  | Baixa | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-12 | 2024-12-30 | EBP [2029269553] - LC 115 - Casario - Escada de BB - 1º Deck x 2º Deck - Fotos 5269 à 5272 (item 10)
SS-1278/2024 |  |  | 2024-11-04 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-03-30 | IST [2028708175] -Tratamento e pintura na estrutura do Fairlead do Hawser Reel do Offloading de PROA, com corrosão leve a moderada. Obs.: A Nota 13350607-1-6, faz referência ao serviço que seria reali
SS-839/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2024-09-04 | Em Andamento | 2024-08-14 | 2025-06-07 | EBP [2022125227] - Módulo M09 - PISO01- Substituir estojos e juntas e no Sistema de Compressão.
SS-1336/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-07 | 2026-11-30 | EST [2029277745] Conjunto - LC-67 ADV-5424540:Substituir válvulas
SS-986/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2024-12-30 | EBP [2029277327] - LC-158 Fabricação de Guarda-Corpo - P01B - 1° PISO
SS-1132/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-30 | Em Revisão | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2029611496] - LP-386 - 12"-DA-B9-1415 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-885/2024 |  |  | 2024-09-03 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2025-06-07 | RTB [2026454382] M23- Tratar e Pintar pisos ,colunas e estruturas.
SS-1062/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-10-30 | RTB [2024885294] - 10"-DA-B10S-5119 Substituir trecho da linha
SS-1063/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-10-30 | RTB [2026039689] - 4"-DA-B10S-5196 Substituir trecho com corrosão e reparos com bandagem da linha
SS-898/2024 |  |  | 2024-09-17 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2025-06-07 | EBP [2017821548] + Conjunto de OM'S - M23 - Guindastes -Tratar e pintar.
SS-899/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2024-12-30 | EBP [2029258082] - LC-205 - P02B - Passarela de acesso ao P12 (Piperack) - Grade de Piso
SS-845/2024 |  |  | 2024-09-04 | Em Andamento | 2024-08-14 | 2025-06-07 | EBP [2023019076] - Módulo M09 - SETOR 02 - Substituir trecho na linha 4"-PC-B9-158
SS-671/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2024-12-30 | EBP [2029317934] - PC-0033 - Plano de Pintura do M-10A - 5º Piso
SS-636/2024 |  | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-01-31 | EBP [2027715566] - LP-344 - 10"-W-B10-6769 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1236/2024 |  |  | 2024-10-24 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029663212] Vent Post Boreste - Instalar degraus na escada de marinheiro.
SS-1245/2024 |  |  | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-10-28 | 2025-07-30 | DEQ [2029356088]- Disponibilidade de equipamentos
SS-1927/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-12-17 | 2025-07-31 | STP [2029889540] - PC-0776 - Remover tubulações
SS-828/2025 | Planejamento |  | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-27 | 2025-06-30 | EST [2028029656] - LC_0990_RTI_13778402-7-9_Substituir tomada de dreno localizada na linha 8"-HW-C3-055.
SS-1727/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-17 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-12-30 | STP [2026004260] - LP-083 - VET-1251401 - Substituir válvula (saída D-125101)
SS-1758/2024 | Processamento | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-05-09 | 2025-08-31 | STP [2025792478] - PC-1139 - Tratar e pintar tubulação
SS-1837/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-31 | STP [2029225939] - LP-208 - FX/FY-5135024 - Substituir Trecho Reto do Gás do Piloto e Ignição do Flare
SS-368/2025 | Planejamento |  | 2025-08-01 | Em Revisão | 2025-01-17 | 2025-12-01 | EST [2022108383] - LC_1192_EXT_ZS_11772685_Tratamento e pintura da monovia Turret e roldana do guincho de pull in
SS-1845/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-31 | STP [2027338438] - LP-581 - FIT-5412006 - Substituir Medidor
SS-1785/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-15 | 2026-10-30 | STP [2023015133] - LC-380 V-13501029 Substituir válvula
SS-1979/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-08-01 | STP [2029889544] - PC-0782 - Remover tubulação
SS-1625/2024 |  | Baixa | 2024-12-18 | Cancelada | 2024-11-29 | 2025-01-31 | EBP [2029597759] - LP-059 - PV-1251210 - Substituir válvula
SS-1759/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030825326]-LC_1297-001_16165588_ Tanque 2C_ Apoio nos serviços do tanque
SS-301/2025 | Processamento | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-12-30 | STP [2028881613] - LP_0112 Linha 24"-W-B10-024: Instalar Dupla Calha
SS-1714/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-01-31 | EBP [2026159419] - LP-152 - FIT-5331501 - Substituir válvula (dreno)
SS-2025/2024 |  | Média | 2025-03-31 | Cancelada | 2024-12-23 | 2025-03-31 | EBP [2027740098] - PC-0712- Substituir Cabine de Comando A
SS-1335/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Cancelada | 2025-04-01 | 2025-05-02 | EST [2029277602] - LC-182 HVAC Refrig/Freezers Substituir conjunto
SS-1687/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-09-09 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-12-30 | STP [2028260555] - LP-077 - V-1251535 - Substituir válvula (montante FV-1251004C)
SS-2023/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-08-31 | STP [2029878444] - PC-0883 - Fixar grades de piso
SS-1779/2024 |  | Baixa | 2025-01-10 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2026-10-30 | EBP [2024351639] - LC-373 V-1350952 Substituir válvula (espuma LGE)
SS-1847/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2025-08-31 | STP [2029064369] - PC-1198 - Substituir trecho de linha
SS-761/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-10-30 | EBP [2030210041] - LC-696 Adequar fixação dos suportes S9 e S9' das linhas 6"-SP-B10S-1535 e 6"-SP-B10S-1541, que apresentam fixação aparafusada deficiente, no 2º e 3º piso do módulo P05A
SS-1722/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2026-10-30 | EBP [2025209308] - LC-370 VET-616002 Substituir válvula (necessário apoio de barco para tamponamento)
SS-2134/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2026-10-30 | EBP [2029183586] - LC-565 Substituir viga U (bitola UNP200) de suporte da grade de piso de vante - Elevação +9980 - Viga U (boreste)
SS-2138/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2026-10-30 | EBP [2029183589] - LC-567 Substituir viga U (bitola UNP200) de suporte da grade de piso de ré - Elevação +9980 - Viga U (vante)
SS-1640/2024 |  | Média | 2025-01-10 | Cancelada | 2024-12-03 | 2025-02-21 | EBP [2028258777] - LC_0133_RTI_Reparo de vigas do Pipe rack na estrutura dos SGs -122302 A e B
SS-1676/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-09-30 | STP [2029868397] - PC-0971 - Instalar suportes de Analisadores de Gás no M-01
SS-2201/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-24 | Em Andamento | 2024-12-31 | 2025-12-30 | STP [2026542494] - LP-163 - V-1233558 - Substituir válvula (descarga B-123301A)
SS-1919/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-09-30 | STP [2025589276] - PC-1145 - Instalar barra de acetal e grampo U
SS-1681/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-12-01 | STP [2025977174] - LP-066 - V-1210760 - Substituir válvula (jusante HCV-1210012C)
SS-2166/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2026-10-30 | EBP [2029454852] - LC-579 Trocar a seção da viga primária, suportes e reforços, entre as filas A e C da fila 4
SS-1901/2024 |  | Baixa | 2025-02-10 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-03-31 | EBP [2029867582] - PC-0803 - Reparar caldeiraria de estrutura
SS-482/2025 |  |  | 2025-02-10 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-03 | 2025-07-18 | IST [2030114605 ]Realizar hidrojateamento e pintura do piso Cavernas 88 ¿ 89 Bombordo
SS-146/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-02-28 | ROB [2029014903] - LP_0104-01_CX Mar BE: Subst Linhas de Vent, Hipoclorito e Ar
SS-2187/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-01 | EST [2029993196] - LC_1094_RTI_13637790-1-2_Recompor integridade estrutural do suporte dos cilindros de CO2 do Sistema de CO2 da Tocha, o SKID completo.
SS-2188/2024 |  |  | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-03-31 | IST [2026742993] Tratar e pintar trechos com corrosão localizados em altura no maindeck, abaixo do P03A, das linhas 2"-DA-B10S-1019, 1 1/2-DA-B10S-356, 2-DA-B10S-023 e 2-DA-B10S-025, conforme anexo na
SS-2202/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-14 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-11-28 | STP [2029993197] - LC_1098 - Identificado perda de espessura e erosão na aba da coluna, devido a corrosão anterior a pintura. Recomendamos serviços de caldeiraria.
SS-2206/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2024-12-31 | 2025-02-28 | ROB [2028720828] - LC_1102 - Corrosão localizada com erosão na aba e na união. Recomendamos serviço de caldeiraria.
SS-1783/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-30 | STP [2028564754] - LP-285 - VALV-12310283 - Substituir Válvula
SS-1812/2024 | Processamento | Alta | 2025-09-11 | Em Revisão | 2024-12-16 | 2025-12-01 | STP [2025897558] Realizar reparo definitivo do trecho na linha 2"-DA-B10S-320
SS-2196/2024 |  | Baixa | 2025-01-31 | Cancelada | 2024-12-31 | 2026-10-30 | EBP - APROVEITAR SS
SS-357/2025 |  |  | 2025-01-24 | Concluída | 2025-01-17 | 2025-12-01 | ROB [2028890146] - LC_0929_Remover spool da TV-1223817 do TCC e instalar no lugar da TV-1223417 do TC-A para retorno da planta após longa parada de manutenção, conforme PE-3
SS-359/2025 | Planejamento |  | 2025-01-24 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-01 | EST [2027024083] - LC_0943_Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura na estrutura do pipe rack 04 (entre Filas B e A6), pois estão apresentando corrosão severa
SS-1132/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP [2029543374] + CONJUNTO DE OMs- Main deck - CAV 94 - Tratamento e Pintura
SS-40/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-01 | STP [2030092835] - LC_0898_ZS_15076457_ Adequar TQ-533602
SS-448/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-24 | 2026-10-30 | STP [2029101216] - LC-308 XV-1223596 Substituir válvula
SS-1739/2024 |  | Baixa | 2025-01-09 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2026-10-30 | EBP [2029911688] - LC-494 Realizar serviços do plano de pintura no P03B Setor 01
SS-236/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-04-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-04 | EBP [2028578611] Substituir Grade de Piso
SS-1859/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-31 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - Substituir Placas de Orifício
SS-2092/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-27 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2026-10-30 | STP [2029456409] - LC-550 Realizar pintura em 100% do trecho da viga e substituição do contraventamento
SS-1866/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-24 | 2026-10-30 | STP [2026642597] - LC-403 V-1233560 Substituir válvula (B-123301B)
SS-1740/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-09 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2025-12-01 | STP [2028834869] - LP-087 - LV-1231103C - Substituir válvula
SS-1884/2024 |  | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-02-28 | EBP [2029571111] - LP-680 - XV-1251002A - Substituir Válvula
SS-877/2025 | Planejamento | Alta | 2025-04-06 | Em Andamento | 2025-03-06 | 2026-02-04 | EBP [2028578998] Instalação de grade de piso, pinos e pintura conforme relatório da Inspeção de 1ºCiclo de Grade de Piso ¿ Set/2023 ¿ M03B
SS-1110/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-30 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-12-01 | STP [2029974817] - LC_1011_RTI_12618007-3-3_Reparo e pintura na estrutura primária do convés A02 - Manifold deck.
SS-486/2025 |  | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2026-10-30 | EBP [2030100748] - LC-630 Instalar suporte no ponto de contato com as linhas 3"-P-G2-387 e 3/4"-P-G2-407 - Mód. 04A - Setor 01
SS-501/2025 |  | Média | 2025-04-30 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2025-07-31 | PRO [2027979002] - LP-335 - 2"-F-BX18-113 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1042/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | RTB[2030092536] - Módulo 06 - Instalar proteção coletiva na parte superior anexa ao guarda corpo da escada do Mezanino do TO-1223002
SS-387/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-30 | EBP [2029661128] - LP-558 - V-5336422 Substituir válvula (Montante FT-533601B)
SS-1660/2024 |  |  | 2024-12-18 | Em Andamento | 2024-12-04 | 2025-01-31 | IST [2029891291] Realizar tratamento mecânico e pintura nos suportes das linhas 6"-FW-A6R-557 e 6"-FW-A6R-547, localizados no Main Deck próximo à bomba de incêndio B em boreste
SS-2022/2024 | Processamento | Baixa | 2025-01-15 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-12-23 | 2025-12-31 | STP [2029422882] - LC_0038 Instalar suportação definitiva para tub. 4"-P-B10-306.
SS-2113/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-12-01 | STP [2027857315] - LC_1028_RTI_ 13950300-15-9_Recuperação da integridade (resistência) da região fletida da viga no Pipe Rack 8
SS-2115/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-02-28 | ROB [2029987568] - LC_1032 - recomenda-se troca dos trechos das abas (recorte) com danos por chapa nova.
SS-1836/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-31 | STP [2029225938] - LP-207 - FX/FY-5135015 - Substituir Trecho Reto do Gás Combustível LP
SS-1745/2024 |  | Baixa | 2025-01-09 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2026-10-30 | EBP [2023015128] - LC-379 V-13501005 Substituir válvula
SS-1805/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Alta | 2025-07-09 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2026-02-04 | RTB [2028902407] Reparar ou substituir conforme ASME PCC-2, o trecho da linha 4"-DA-B10S-3248
SS-16/2025 |  |  | 2025-01-20 | Em Andamento | 2025-01-02 | 2025-03-31 | IST [2030013566] Tratar e pintar trechos com corrosão atmoférica da linha 10-DA-B10S-5115, localizada no teto do 4º piso do P06.
SS-1759/2024 | Processamento | Média | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2025-10-31 | STP [2029879121] - PC-1178 - Tratar e pintar tubulação
SS-520/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2026-10-30 | STP [2025263191] - LC-344 XV-1233007 Substituir válvula (B-123301D)
SS-362/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-18 | 2025-12-30 | STP [2028962018] - LP-217 - P-1231003 - Permutador HEATRIC HP Gás Cooler - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-238/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029127017] - LC 652 - Efetuar tratamento e pintura em toda a extensão da linha 10"-P-G2-157, incluindo acessórios e derivações.
SS-157/2024 |  |  | 2024-07-19 | Em Andamento | 2024-06-01 | 2024-12-01 | EBP [2026292682] - PRA1- Relatório Consolidado de Acessos da campanha UMS 2024
SS-32/2024 |  |  | 2024-10-07 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-03-30 | EBP [2029183594] - P-07- Corrosão severa na viga primária e suportes. Recomenda-se substituição do trecho inteiro. Localização: ELEV. +9980 - Viga primária. Filas: (A-D) x (2).
SS-62/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028904703] - [ZR 14126654-1.1] Linha 2"-SW-A6-1055: Subst. Trecho
SS-315/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-01 | STP [2029267425] - LP432 - 3/4"-F-B10S-2512 Substituir trecho de tubulação
SS-179/2024 |  |  | 2024-08-05 | Cancelada | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2027787377] - Recomendamos tratamento e pintura da chapa de piso da gangway.
SS-294/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2029262223] - LP030 - FX/FY-1231010E Substituir Trecho-Reto
SS-221/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2027154298] - LC 631 - Realizar tratamento e pintura da coluna, viga e estrutura do Módulo M-03 (Eixo D).
SS-975/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516276] - LC-070 - T72-PSV-3111 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-571/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-04-17 | Em Andamento | 2024-07-16 | 2025-12-30 | EST [2029382797] - LP475/LP476/LP503 - 16"-P-B10S-2581 / 16"-P-B10S-2582 /PIT1223008B Realizar reparo de caldeiraria na tomada de vent
SS-85/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028881150] - [ZR 13161032-1.1] Linha 12"-COP-530: Subst. Trecho
SS-404/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-06-21 | 2024-12-30 | EBP [2025161147] - LP-512 - SDV-1210016A - Alterar a Configuração das SDVs dos Poços A, F e H
SS-168/2024 |  |  | 2024-08-04 | Em Andamento | 2024-06-04 | 2024-11-26 | EBP [2027781081] - LC 323 - Tratar e pintar suportes da linha 3"-FW-A6-024 (SP-3, SP-4, SP-5, SP-7, SP-8, SP-9 e SP-10)
SS-152/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL [Conjunto] - Caixa de Mar BB/BE - Pintar e Reinstalar Anodos
SS-166/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2027787067] - LC 384 - Realizar a preservação do casco, tampos, bases de apoio e estrutura do equipamento LP-122304
SS-360/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-23 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-06-18 | 2025-11-30 | STP [2028961847] - LP-215 - TQ-GE-5261001 - Abastecimento Diesel - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-620/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-12-31 | STP [2027658255] - LP-333 - 6"-SW-B12-1076 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-321/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [Conjunto] - Substituir Válvulas do P-1223002A no M-06
SS-623/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-12-31 | STP [2029612434] - LP-691 - 3/4"-F-B10-7503 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-696/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-23 | 2024-12-30 | EBP [2029415056] - PC-0246 - Pintura do Pipe Rack de combate a incêndio BE
SS-25/2024 |  |  | 2024-10-07 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-03-30 | EBP [2028530171] - INSTALAR TRINCANIZ E VEDAÇÃO NA TAMPA DA GAIUTA PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÁGUA PARA O INTERIOR DA PRAÇA DE MÁQUINAS-ENGINE ROOM
SS-699/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-07-23 | 2025-09-30 | STP [2029410512] - PC-0256 - Caldeiraria do Cable Rack BE Casario
SS-328/2024 |  | Baixa | 2025-04-04 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | EBP [2029277047] - LP411 - 6"-W-B10S-3037 Substituir trecho de tubulação
SS-736/2024 | Execução | Média | 2025-08-15 | Em Andamento | 2024-07-30 | 2025-11-10 | STP [2028301628] - LC 408 - Plano de Pintura Sub-área PP_A09 - 2ª Elevação Turbinas
SS-756/2024 |  | Baixa | 2024-11-30 | Em Andamento | 2024-07-31 | 2025-01-31 | EBP [2029429395] - LC 584 - Reparo de caldeiraria nas escadas de acesso.
SS-198/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029126152] - LC 607 - Tratar e Pintar pontos de corrosão atmosférica de intensidade leve à moderada em toda a extensão da linha 1"-P-B10S-231, incluindo os suportes.
SS-770/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-09-12 | Em Andamento | 2024-08-02 | 2025-12-30 | STP [2029443710] - LP468 - SG-122301A Realizar pintura interna
SS-715/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2028472968] - Identificado que toda a viga H.5 entre 0.9 e 0.4 e a viga do eixo 0.4 estão apresentando furo e erosão por toda ela. Recomenda-se substituição das vigas. * * L
SS-203/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2028374428] - LC 612 - Efetuar tratamento e pintura no vent da linha 28"-P-F1-065, que apresenta corrosão moderada.
SS-223/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2027154294] - LC 633 - Tratar e pintar as estruturas, contraventamentos, vigas e colunas do Módulo M-03 (Eixo 6), pois estão apresentando corrosão superficial a moderada.
SS-320/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-06-17 | 2024-12-30 | EBP [Conjunto] - Substituir Válvulas do P-1223001B no M-06
SS-609/2024 |  |  | 2024-08-08 | Em Andamento | 2024-07-18 | 2024-12-30 | ENG [2026325036] - Recomenda-se reparo de caldeiraria (substituição) e tratamento/pintura da coluna de sustentação e das vigas da plataforma que conecta com a estrutura do Módulo P03A, pois estão
SS-228/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029126155] - LC 642 - Tratar e Pintar pontos de corrosão atmosférica em toda a extensão da linha 4"-DF-B10S-059, incluindo o suporte S01.
SS-19/2024 |  | Alta | 2025-02-12 | Em Andamento | 2024-05-17 | 2025-02-20 | IME [2026292682] Equipe UTC-11 Mob Imediata Coord OFFSHORE CAM
SS-1189/2024 | Planejamento | Média | 2025-08-31 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-09-26 | 2025-08-31 | STP [2029206053] - PC-0382 - Realizar recomposição interna com solda
SS-183/2024 |  |  | 2024-08-04 | Em Andamento | 2024-06-04 | 2024-11-26 | EBP [2027786879] - LC 364 - Efetuar tratamento e pintura em todos os suportes de sustentação da linha 4"-IA-B3-006, localizados no módulo 3, 2º piso, próximo aos vasos V-513401A e B
SS-182/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029206482] - LC 410 - Tratar e pintar pontos que apresentam corrosaõ nas cantoneiras de fixação do revestimento térmico do TQ-525201
SS-300/2024 |  | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2029262219] - LP036 - FX/FY-1231010L Substituir Trecho-Reto
SS-644/2024 | Processamento | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-08-31 | STP [2029317928] - PC-0023 - Plano de Pintura do M-10 - 2º Piso
SS-253/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-31 | STP [2023206858] - LP-011 - PSV-1223011 - Instalar PSV Reserva
SS-286/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2028208600] - LP-076 - VALV-51240705 - Substituir Válvula
SS-402/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-06-21 | 2024-12-30 | EBP [2028303652] - LP-509 - FIT-5412002 - Substituir Caixa de Vedação e Pré-Amplificadores
SS-333/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2028875603] - LP005 - TQ-533607 Apoiar Inspeção NR-13
SS-200/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029126154] - LC 609 - Tratar e Pintar pontos de corrosão atmosférica de intensidade leve à moderada, em toda a extensão da linha 2"-DF-B10S-043.
SS-145/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL [Conjunto] - V-533601 - Substituir Válvulas de Bloqueio do LSLL-5336003 e LT-5336002
SS-211/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-06-12 | 2024-11-26 | EBP [2029207079] - LC 667 - Efetuar tratamento e pintura na base do FT-UC-TS-GE-514001B-B.
SS-97/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028885272] - [ZR 12863560-1.1] P-UC-122301-A-02: Pintar Componentes
SS-327/2024 |  | Alta | 2025-08-28 | Em Andamento | 2024-05-31 | 2026-01-31 | IME [2029181059] Equipe UTC-10 - Mob Imediata Coord OFFSHORE Acommodation (Equipe Reduzida)
SS-138/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028941219] - [ZR 12873458-33.63] Linhas 3"-GL-B6-727B e 6"-GL-B6-731B: Subst. Trechos
SS-108/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028901553] - [ZR 14220916-5.6] Linha 3"-W-B10-021/117: Remover Vents, Tratar e Pintar Trechos e Válvs.
SS-381/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-21 | 2025-12-30 | STP [2029004165] - LP-192 - FX/FY-1244007A - Substituir Trecho Reto do Gás Lift do Poço
SS-194/2024 |  |  | 2024-12-26 | Em Andamento | 2024-07-02 | 2025-01-31 | EBP [2029302836] - 15435257 - N02 BE - Efetuar reparo, tratamento e pintura nas estruturas e contraventamentos das escadas, guarda corpo e corrimão de todos os pisos do N02 BE
SS-428/2024 | Processamento | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2025-12-28 | STP [2028301172 ] - LC_0632 - Reparo das defensas na área de carga BE
SS-167/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029206979] - LC 415 - Recomenda-se tratamento e pintura, pois os Elementos Estruturais - FACE "6" Membros e Junções Vistas B, D e F
SS-169/2024 |  |  | 2024-08-04 | Em Andamento | 2024-06-04 | 2024-11-26 | EBP [2027781409] - LC 326 - Tratar e pintar suportes da linha 6"-FW-A6-126 do sistema de dilúvio da ADV-19, mod. 1/2 3º piso FS, próximo as bombas B-122302-A e B
SS-569/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-12-01 | EST [2029413340] - LC_0667_CALD_ZR_13923948-1-1_Tratamento e pintura na aba inferior do lado bombordo do Helideck
SS-174/2024 |  |  | 2024-08-04 | Em Andamento | 2024-06-04 | 2024-11-26 | EBP [2027781582] - LC 339 - Tratar e pintar todos os suportes de sustentação da linha 2"-IA-B3-010
SS-280/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-31 | STP [2029128148] - LP-138 - P-5124002 - Substituir linhas em AC por Superduplex
SS-496/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-08 | 2025-12-30 | STP [Conjunto] - Substituir válvulas da B-1251002C
SS-407/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-11 | Cancelada | 2024-06-24 | 2025-12-30 | STP [2028876978] - LP008 - P-UT-UC-123101A-02 Apoiar Inspeção NR-13
SS-270/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2028524781] - LP-123 - 3"-F-B10-163 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-81/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028889892] - [ZR 12264439-1.1] B-524101-B: Subst filtro a montante da bomba
SS-100/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028885277] - [ZR 12243495-1.1] P-UC-122301-A-01: Tratar e Pintar Cabeçote
SS-1191/2024 | Execução | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-09-26 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-0409 - Instalar flange cego e substituir estojos
SS-248/2024 |  | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-01-31 | EBP [2023206973] - LP-006 - PSV-1212001 - Instalar PSV Reserva
SS-306/2024 |  |  | 2024-07-31 | Cancelada | 2024-06-17 | 2024-08-09 | ROB [2029252853] -Levantamento do plano de infraestrutura, para o Projeto do Barco de Acomodação da P-54.
SS-114/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029301454] - LP-197 - V-1223905 - Substituir válvula (LIT-1223016B/LG-1223018B)
SS-1410/2025 | Planejamento | Alta | 2025-05-30 | Em Andamento | 2025-04-22 | 2025-12-30 | STP[2029201710] - LP-001 Plano Infraestrutura de Parada P-54
SS-626/2025 |  | Média | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-02-11 | 2025-08-29 | EBP [2029879119] - PC-1375 - ESTRUTURA - Desmontagem dos containers dos MTAs
SS-1601/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-07-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-04 | EBP [2028298617] Módulo 30 setor07 - Substituir trecho com virola do flange da linha 16"-SW-A6-398.
SS-1533/2024 |  | Baixa | 2024-12-12 | Cancelada | 2024-11-12 | 2026-10-30 | EBP [2029277503] - LC-293 8"-CNI-B3-2789 Substituir os trechos de linha da CIP com ponto de vazamento
SS-1085/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092528] Reparar suporte de fixação T - RV0129_D-8
SS-1583/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-11-21 | 2025-12-15 | STP [2029355174] - LC_598 - Recompor integridade estrutural da linha 1/2"-SA-B10-1321
SS-1862/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-15 | 2026-10-30 | STP [2029277690] - LC-396 V-1210879 Substituir válvula (LP-122301A)
SS-1618/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-11-29 | 2026-10-30 | STP [2029277574] - LC-388 V-1350223, V-1350224, V-1350225, V-1350226, V-1350227, V-1350228, V-1350229, V-1350230, V-1350231, V-1350232, V-1350233, V-1350234 Subsituir válvulas - Drenagem praça maquina
SS-455/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-24 | 2026-10-30 | EBP [2028296914] - LC-099 P05B Substituir bateria de CO2
SS-1543/2024 |  | Baixa | 2024-12-13 | Cancelada | 2024-11-13 | 2026-10-30 | EBP [2028759917] - LC-333 PCV-5420601A Substituir válvula
SS-1628/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-02 | 2026-10-30 | STP [2029258079] - LC-251 P01A Plataforma do tanque EL.342023 Z-UC-123101A
SS-1857/2024 |  | Baixa | 2025-01-31 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2025-02-24 | EBP [Conjunto] - B-1251002A/B - Sanar Vazamento nas Válvulas a Jusante
SS-351/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-07-31 | PRO [2024420345] - LP-396 - 10"-DA-B9-1561 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1566/2024 |  |  | 2025-01-06 | Em Elaboração | 2024-12-16 | 2025-06-01 | EBP [2029779265] + Conjunto de PINTs - Módulo 23 - - Tratamento e pintura em tubulação ,estruturas ,suportes e acessórios.
SS-31/2025 |  | Média | 2025-02-09 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-03-31 | EBP [2029973494] - PC-1352 - Instalar suportes de Detector chama no M-03
SS-967/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029511217] - LC-026 - T-T1370 - Caisson - Apoiar Inspeção
SS-1575/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-01 | Em Revisão | 2024-11-21 | 2025-12-01 | STP [2028716881] - LC_0653_CALD_ZF_14657866 Substituição de painel de piso gradeado da plataforma de acesso à tubulação 16"-P-B10-316
SS-2085/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-0880 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-21D
SS-112/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2026-10-30 | STP [2029277488] - LC-146 2º Piso P-06 Substituir bases quebradas e corrosão no guarda corpo
SS-473/2025 |  |  | 2025-02-07 | Cancelada | 2025-01-27 | 2025-07-18 | IST [2030017024]Realizar hidrojateamento e pintura do piso do pátio de carga de popa boreste
SS-224/2025 |  |  | 2025-01-28 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-03-31 | IST [2029834600] Realizar tratamento mecânico e pintura em trecho reto da linha 2"-DA-B10S-2600
SS-1609/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-11-28 | 2026-10-30 | EBP [2029277581] - LC-192 Casario Ext. Realizar melhorias na iluminação da UMS (DROPS)
SS-1603/2024 |  |  | 2024-12-18 | Em Andamento | 2024-11-27 | 2026-02-04 | EBP [2022077111] Módulo 33 setor08 - Instalar braçadeiras aparafusadas.
SS-2121/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-11-01 | STP [2029989901] - LC_1038_RTI_13908351-20-38_Serviço de caldeiraria no deck de processo (fundação), caverna 77.
SS-382/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Cancelada | 2025-01-17 | 2025-12-30 | EBP [2029661137] - LP-551 - V-1200401 Substituir válvula (Montante XV-5412007)
SS-1846/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-31 | STP [2029163892] - LP-583 - AQ-Z-1227001-01ABC - Recompor Suporte da Caixa de Ligação
SS-1803/2024 | Planejamento | Alta | 2025-01-01 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-12-01 | STP [2026617767] Realizar reparo permanente conforme ASME PCC-2, ou substituir trechos da linha 6"-DA-B10S-509
SS-1827/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2025-08-31 | STP [2022543886] - PC-1137 - Realizar reparo de caldeiraria
SS-1751/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2025-08-01 | STP [CONJUNTO] - PC-1153 -Instalar suporte solidário
SS-662/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-17 | Em Andamento | 2025-02-17 | 2026-10-30 | STP [2030186730] - LC-662 Tratar e pintar estojos e porcas de fixação da válvula de retenção instalada na linha 14-PC-B32-037 próximo ao CI-533101A
SS-262/2025 |  |  | 2025-01-21 | Em Andamento | 2025-01-15 | 2025-12-01 | ROB [2028234043] - LC_1178_Tratar e pintar as linhas 2"-P-B10-148 e 1"-P-B10-149 conforme indicado no isométrico 201 anexado a esta nota ZR.
SS-15/2024 |  | Alta | 2024-06-28 | Em Andamento | 2024-05-28 | 2026-08-31 | COP [2029201668] Equipe UTC-08 - Coordenação de Projeto Campanha (UMS)
SS-737/2024 |  |  | 2024-08-20 | Em Andamento | 2024-07-30 | 2024-12-30 | IST [2025234699] - Módulo P03B - Estrutura e contraventamento estão apresentando corrosão severa, furos e perda de material- Recomenda-se reparo/substituição e tratamento/pintura
SS-1466/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-11-01 | 2026-10-30 | STP [2029269573] - LC-159 Fabricar e substituir Guarda-Corpo do 2° Piso P01B
SS-1512/2024 |  | Baixa | 2024-12-09 | Em Andamento | 2024-11-07 | 2026-10-30 | EBP [2029277334] - LC-281 2-DA-B10S-1523 Substituir linha
SS-1461/2024 |  | Baixa | 2024-12-03 | Cancelada | 2024-11-01 | 2026-10-30 | EBP [2029277588] - LC-176 HVAC Room Nº1 Acc. Substituir conjunto
SS-1408/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-18 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2025-12-30 | STP [2028830911] - LP-110 - V-12101389 - Substituir válvula (vent entrada LP-122301L)
SS-739/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2025-07-31 | PRO [2029185467] - LP-605 - 3"-P-B10-1289-PP - Substituir Trecho de Tubulação
SS-741/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2025-07-31 | PRO [2029130469] - LP-624 - 3"-F-BX18-078 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1423/2024 |  |  | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-01-13 | IMO [2027781082] - LC 324 e LC 785 (extra) - Efetuar tratamento e pintura em todos os suportes da linha dos bicos pulverizadores das bombas B-122301-A,B,C,D,E e B-122302-A,B,C,D
SS-1753/2024 | Processamento | Média | 2025-05-01 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-12-09 | 2025-12-01 | STP [2029366442] - LC_0185 - Processamento de Tubulações e Ralos para Drenagem Aberta da Praça de Máquinas
SS-1401/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2029267538] - LC-228 P03A Substituir/adequar grade de piso de toda plataforma dos Filtros - EL.34203
SS-2104/2024 |  | Baixa | 2025-02-07 | Cancelada | 2025-01-08 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - Substituir vigas com corrosão severa (LC 560 E 563)
SS-1451/2024 |  | Baixa | 2024-12-02 | Cancelada | 2024-10-31 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - Delineamento de RTI´s de Caldeiraria do sistema de drenagem aberta do Módulo M13
SS-1368/2024 |  |  | 2024-11-07 | Em Andamento | 2024-10-23 | 2025-03-30 | IST [2029757683] ##EXTRA AUMENTO DE ESCOPO## REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DE VIGAS VERTICAIS E HORIZONTAIS DO PATAMAR DO TANQUE TQ 600009 EM REFERÊNCIA A (NOTA 13424249-7-10).
SS-1562/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-25 | 2026-10-30 | STP [2026641330] - LC-350 SDV-1223032 Substituir válvula (RTI-10831423-4-104) (B8)
SS-2088/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-02-28 | ROB [2029986140] - LC_1020 - coluna fletida, recomenda-se substituição local dos trechos de chapa com furo e com corrosão.
SS-606/2025 |  | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-02-10 | 2025-08-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-1398 - Reparar caldeiraria de estrutura M-27A
SS-1589/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-04-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-04 | EBP [2029882847] HELIDECK - Retirar trecho de tubulação das linhas 2"-JF-B3-004 e 2"-JF-B3-006
SS-1527/2024 |  | Baixa | 2024-12-11 | Cancelada | 2024-11-11 | 2026-10-30 | PRO [Conjunto] - LC-038 ADV-5424541:Substituir válvula
SS-1457/2024 |  | Baixa | 2024-12-03 | Cancelada | 2024-11-01 | 2026-10-30 | EBP [2029277646] - LC-171 HVAC P05B Substituir conjunto
SS-680/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Elaboração | 2025-02-18 | 2025-12-31 | EBP [2028035010] - LC_1046 RECOMENDA-SE TRATAMENTO E PINTURA DAS VIGAS, SUPORTAÇÕES E ESTRUTURA EXTERNA DO TURRET.
SS-393/2025 |  | Baixa | 2025-04-17 | Cancelada | 2025-03-17 | 2025-12-30 | EBP [2025458420] - LP-068 - V-1210772 - Substituir válvula (Montante SDV-1210032F)
SS-1482/2024 |  | Baixa | 2024-11-25 | Cancelada | 2024-10-25 | 2024-12-25 | PRO [CONJUNTO] - Substituição de trechos nas linhas 1 ½"-P-C10-458/488/487
SS-1476/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-30 | Em Andamento | 2026-03-26 | 2026-10-30 | EST [2025260645] - LC-200 V-5111419 Substituir válvula
SS-2078/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-26 | 2025-08-31 | STP [2029867083] - PC-1168 - Instalar suporte e pintar linha
SS-1880/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-12-31 | STP [2025347899] - LP-670 - V-UC-1231001C-01 - Remover os Olhais do Scrubber
SS-1891/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-12-31 | STP [2023959067] - LP-727 - VALV-51110098 - Substituir Válvula
SS-2195/2024 |  | Baixa | 2025-01-31 | Cancelada | 2024-12-31 | 2026-10-30 | EBP - APROVEITAR SS
SS-1173/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação |  | 2025-10-10 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-03-19 | 2026-02-01 | STP [2030092282] - Laboratório - Instalar proteção coletiva no guarda das plataformas de acesso para Laboratório
SS-506/2025 | Processamento | Média | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2025-12-30 | STP [2028936731] - LP-697 - 8"-F-B10-143 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1352/2024 |  | Baixa | 2025-10-31 | Cancelada | 2024-10-21 | 2026-10-30 | PRO [2029277335] - LC-118 Escada P05B 1º Piso x Mezanino BE isolada Substituir estrutura e degraus
SS-1500/2024 |  | Baixa | 2024-12-05 | Em Andamento | 2024-11-05 | 2026-10-30 | EBP [2029269564] - LC-272 Recuperar suportes Base Gerador Auxiliar
SS-1391/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-30 | 2026-10-30 | STP [2029277345] - LC-010 Header B Instalar os suportes fixos (ZE 14042076)
SS-1532/2024 |  | Baixa | 2024-12-11 | Em Andamento | 2024-11-11 | 2026-10-30 | EBP [2022993616] - LC-292 Substituir linha de drenagem aberta das 2 calhas entre os P03A e P04A, P03B e P04B
SS-1431/2024 |  | Baixa | 2024-11-30 | Em Andamento | 2024-10-30 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - Delineamento de RTIs de Caldeiraria do sistema de drenagem aberta do Módulo M05A
SS-1896/2024 | Execução | Média | 2025-07-11 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-12-30 | STP [2029352204] - Escaneamento a laser - Substituição de Trecho de linha
SS-2071/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Cancelada | 2024-12-26 | 2026-10-30 | EBP [2029459242] - LC-547 Realizar pintura na viga principal da fila B - Elevação +8780 - Viga Principal - Filas: (B) x (3-5)
SS-2098/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-12-01 | STP [2029986194] - LC_1021_RTI_13950300-3-3_Substituição do trecho da viga longitudinal na fila 05B, EL. 43100.
SS-1096/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092535] Reparar suporte de fixação T - RV0129_D-14
SS-1685/2024 | Planejamento | Média | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-02-28 | 2025-11-30 | STP [2029868403] - PC-1067 - Instalar suportes de Analisadores de Gás no M-07
SS-1193/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029103113] - LP 045 - [PP-2026] T71-PCV-0104A: Subst. Valv. / Passagem int. (V-T6201A) - (8'' 150#)
SS-1122/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-12-01 | EST [CONJUNTO] - REALIZAR TRATAMENTO E PINTURA NA PP_A03_PLANTA_DE_PROCESSO
SS-1103/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092540] -Módulo-06 - Eletrocalha com risco de queda, suporte de fixação com corrosão(DROPS ICQO-N2_M6_PO_RV0129_D-20_T)
SS-921/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516270] - LC-049 - T62-PSV-0100A-A - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1230/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029773781] - LP 332 - [PP-2026] T61-SDV-0170: Subst. Válvula (10'' 1500#)
SS-1047/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EPB[2030147697] - Módulo M02C -Instalar proteção coletiva na parte superior anexa ao guarda corpo da escada de Marinheiro em plataforma acima dos compressores. localização: M-02C
SS-930/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-30 | EBP [2029511585] - LC-020 - T-T3172 - Vaso Acumulador - Apoiar Inspeção
SS-1341/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | STP [Conjunto] - Módulo 30A - Tratar e pintar
SS-1002/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029643776] - LC-415 - T26-BL-1865 - Substituir válv
SS-1347/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-03 | 2026-06-30 | STP [2029667753] - LP 083 - Subst linha 16"-DN-T263796-01E01 overboard (PP-2026) - ZE-14484608
SS-1760/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030822992]-LC_1298-001_16165552_ Tanque 4C_ Apoio nos serviços do tanque
SS-1152/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP[2030148444] - Módulo 10A - Instalar proteção coletiva no guarda corpo da escada de acesso a plataforma do Módulo 10A de projeção a escada de marinheiro
SS-961/2025 | Execução |  | 2025-05-13 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2024-08-13 | 2025-05-13 | IMO [002029127459] - LC 655 - Efetuar tratamento e pintura nos suportes de sustentação da linha 10¿-P-G32P-155, sendo os suportes SP1 ao SP6 no módulo 1/2 1º piso e os suportes SP9 ao SP14 no cella
SS-1217/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Elaboração | 2025-03-12 | 2026-12-30 | EBP [2029961344] - LP 367 - [PP2026]T22-BU-0022: Substituir válvula - (A montante do filtro do E-T2502B)
SS-1074/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-10-30 | STP [2029277598] - LC-360 FT-GE-514001B-02A/B Substituir 04 válvulas do sistema de gás B
SS-1056/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092358] Instalação de suportes de eletrocalha RV0127_D5
SS-1350/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-03 | 2026-06-30 | STP [2029868133] - LP 099 - [PP2026] Novas SDVs jus. da P-T2811/2/3 (ZE-14819053)
SS-1510/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029675455] - LP 129 - PP-2026-Passagem interna (T26-SP-31135)
SS-1249/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029588848] - LP 284 - [PP-2026]T25-GA-0067: Subst. Válvula
SS-1783/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-08-11 | 2025-12-30 | STP [2029831717] - LP389 - 12"-DA-B10S-151 Substituir trecho de tubulação
SS-1659/2025 | Execução |  | 2025-06-28 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-26 | 2025-07-26 | IST [ 2029214265] - Recompor suporte com corrosão severa da linha 3"- D-B3R-537
SS-577/2025 | Execução | Baixa | 2025-04-30 | Em Andamento | 2025-02-06 | 2025-12-30 | STP [2025973655] - LP-495 - ESP-12230434 - Sanar Vazamento
SS-825/2025 | Planejamento | Alta | 2025-12-15 | Em Andamento | 2025-02-27 | 2025-12-31 | STP [2030208195] - LC 1196 - Relocação da Proteção Catódica - Disciplina de Elétrica
SS-1445/2025 | Execução | Alta | 2025-08-28 | Em Andamento | 2025-05-02 | 2025-10-31 | IMO [2029651273] Medição dos Serviços do Barco de Acomodação da P-55.
SS-1487/2025 | Planejamento |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-11-10 | STP[2030514297]-LC_1256_Realizar plano de pintura geral do Módulo 02
SS-610/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2026472052] - LC 270 - Substituição Tubbings Criticos PN120001A - SS-981/2023
SS-678/2025 | Execução | Baixa | 2025-05-21 | Em Andamento | 2025-02-18 | 2025-12-31 | STP [2029970478] - LP-745 - 5"-H-H3-34642 - Substituir abraçadeiras da tubulação
SS-790/2025 | Planejamento | Alta | 2025-03-25 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-25 | 2026-02-04 | RTB [2023876623] - SUBSTITUIR TRECHO DA LINHA 3/4"-CNI-B3- 132
SS-755/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2025-07-31 | PRO [2030062545] - LP-739 - 1.1/2"-H-C3-3023 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1031/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029914192] - LC-407 - FS42 - Tratar e pintar Void
SS-1431/2025 | Suprimento p/ Aplicação | Média | 2025-12-15 | Em Elaboração | 2025-08-15 | 2026-02-25 | STP [2027006238] Realizar instalação de grade de piso
SS-823/2025 | Execução | Alta | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-02-27 | 2025-12-31 | STP [2030365277] - LC_1215_EXT_ZS_Remoção dos permutadores
SS-716/2025 | Execução |  | 2025-02-28 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-20 | 2025-07-18 | IST [2028631054] Realizar tratamento e pintura - Casario (N2 para N3 última elevação)
SS-1190/2025 | Planejamento |  | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029102986] - LP 040 - [PP2026] T76-TE-1005B: Substituição Disp. (A-T7610)
SS-1183/2025 | Execução | Alta | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-20 | 2025-06-30 | AND [2030145440] - Montagem de andaimes Paradinha P-55 (PP-2025)
SS-853/2025 |  |  | 2025-03-12 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-28 | 2025-07-18 | IST [2029822171]Realizar tratamento mecânico e pintura da linha 10";4"-DA-B10S-047
SS-1296/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2028898321] - LP 358 - [PP-2026] Manuten. Válv. T26-PCV-0600A (Kit Reparo)
SS-601/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-02-10 | 2026-10-30 | STP [2029267540] - LC-232 P03B Substituir grade de piso na plataforma de operação - FL533101B - EL.44203
SS-754/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2025-12-30 | STP [2029012651] - LP-698 - 8"-F-B10-033 -Substituir Trecho de Tubulação
SS-1788/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2029341045] Realizar substituição dos estojos e porcas das conexões flangeadas indicadas nas linhas abaixo e fotos presentes no isométrico 5336.01.001
SS-1719/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Aguardando Planejamento | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030800524]-LC_1265_Substituir LSLL-1223404 e LSHH-1223403 TCA 1ºEstg por PDIT
SS-826/2025 | Planejamento | Média | 2025-04-30 | Em Andamento | 2025-02-28 | 2025-06-30 | EBP [2022824309] Abrangência P-20: drenagem dos tanques de produto químico inflamável
SS-979/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516279] - LC-079 - T79-PSV-0100A - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-732/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2025-12-30 | STP [2029570000] - LP-663 - 3/4"-SA-B10-1050 - Instalar Filling Station no M15
SS-776/2025 | Execução |  | 2025-03-07 | Em Andamento | 2025-02-25 | 2025-07-18 | IST [2028984954] Conexão da Escada com a Viga do Patamar de Acesso - EL.41703 - Vante/ BB.
SS-1083/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030147119] -Conjunto de OM Estruturas Módulo-01 - Instalar proteção coletiva na parte superior anexa ao guarda corpo de projeção a escada de marinheiro
SS-719/2025 | Execução |  | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-02-20 | 2025-07-18 | IST [2029230530] Realizar tratamento e pintura - Chapa de Piso das Plataformas do Casario (BB)
SS-1051/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EPB[2030092350] - MAINDECK -Instalação de guarda-corpo do sistema da bomba lift/HPU
SS-748/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Elaboração | 2025-02-21 | 2025-07-31 | PRO [2029625223] - LP-711 - 16"-W-B10-037 - Substituir Spool B10 por Spool Revestido
SS-752/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Elaboração | 2025-02-21 | 2025-07-31 | PRO [2029612436] - LP-690 - 6"-F-B10-091 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-916/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [002029519815] - LC-027 - T71-PSV-6607B - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1678/2025 | Planejamento | Baixa | 2024-12-03 | Em Andamento | 2024-11-01 | 2026-10-30 | STP [2029277605] - LC-170 HVAC P05A Substituir conjunto ( COBRAR SS CANCELADA)
SS-1508/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Cancelada | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029675453] - LP 124 - PP 2026 - Substituição VP S-T2621E
SS-1637/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-13 | 2025-08-30 | IST [2030061180] - Realizar substituição de todos os estojos e porcas pontos altos do main deck, abaixo do 1º piso do P04A
SS-1621/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-06 | 2025-07-06 | IST [2029675453] - LUPA 53 - VP S-T2621E: Substituição
SS-1600/2025 | Execução |  | 2025-05-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-27 | 2025-06-27 | IST [2030182988] Tratar e pintar os trechos com corrosão nas linhas 16"-P-CCS-580 e 16"-P-CCS-819 conforme página 38 do anexo 1 (fotos 225 a 228).
SS-343/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-16 | 2026-10-30 | STP [2029269568] - LC-155 Fabricar e substituir Guarda-Corpo do 2° Piso P01A
SS-1120/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-12-01 | EST [2028365180] - LC_0751_PNT_ZR_13458176-18-18_Tratar e pintar a tubulação 16"-P-C10-084 na região de passagem de piso
SS-1693/2025 | Execução |  | 2025-07-01 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-30 | 2025-07-10 | IST [ 2029006415] - Tratamento e pintura das colunas primárias (Vante) dos geradores e WRHU
SS-1561/2025 | Execução | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-05-19 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - 16"-P-B15-23559 - Tratar e Pintar Trecho de Tubulação
SS-1160/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Elaboração | 2025-03-18 | 2025-12-01 | RASCUNHO
SS-450/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-24 | 2026-10-30 | EBP [2029101213] - LC-310 XV-1223649 Substituir válvula
SS-252/2025 |  | Média | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-15 | 2025-03-31 | EBP [2030060053] Substituir todas as linhas spec FRP1 que derivam da linha 6¿-CN-FRP1-302
SS-400/2025 |  | Baixa | 2025-02-20 | Cancelada | 2025-01-20 | 2026-10-30 | Reaproveitar - EBP
SS-994/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029517466] - LC-098 - T18-PSV-1003 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-953/2025 | Planejamento | Média | 2024-08-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2025-12-31 | STP [2030242879] - LP_0356_EXT_ZS_15868674_P-31 Abert/ Fech TQ-542402
SS-472/2025 |  |  | 2025-02-07 | Cancelada | 2025-01-27 | 2025-07-18 | IST [2030017666]Realizar hidrojateamento e pintura do piso da baleeira 5
SS-535/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-02-03 | 2025-08-31 | EBP [2029016533] - LC_0940 - Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da estrutura da área de carga (BE)
SS-969/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516278] - LC-059 - T77-PSV-1013 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-429/2025 |  | Baixa | 2025-01-22 | Cancelada | 2025-01-22 | 2026-10-30 | EBP [2029965130] - LC-619 Realizar reparo ou substituição dos suportes e vigas do deck do painel de valvulas hidráulicas
SS-508/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2026-10-30 | STP [2030100374] - LC-639 Substituir grampos "U" dos quatro suportes da linha 32"-P-CCS-566 - Convés principal Popa Bombordo
SS-311/2025 | Processamento | Alta | 2025-05-15 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-03-27 | 2025-11-10 | STP [2030093491] - LP 0338 - Apoio à inspeção NR-13 do V-UC-122301A-02
SS-305/2025 |  |  | 2025-02-14 | Em Andamento | 2025-01-15 | 2025-03-31 | EBP [2029573766] Realizar reparo definitivo ou substituição dos trechos das linhas 2"-CN-FRP1-308 e 2"-CN-FRP1-307
SS-604/2025 |  | Baixa | 2025-02-10 | Cancelada | 2025-02-10 | 2025-05-31 | EBP [COJUNTO] - PC-1380 - Reparar caldeiraria de estrutura
SS-326/2025 | Planejamento |  | 2025-01-21 | Em Revisão | 2025-01-15 | 2025-12-01 | EST [2030188235] - LC_1187_Substituir tomada de dreno localizada na linha 8"-HW-C3-055, conforme indicado no isométrico 014 anexado a esta nota.
SS-331/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-16 | 2025-07-31 | PRO [2027715566] - LP-344 - 10"-W-B10-6769 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-462/2025 |  | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-27 | 2025-06-27 | ROB [2022562964] - LP 0021 - PSE-5412028: Manutenir Válvula
SS-811/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2027774441] - LC 370 - Efetuar tratamento e pintura em todos os suportes de sustentação das linhas 1"-IA-B3-057 e 1"-IA-B3-037, localizados no módulo 1/2, 2° piso, face norte, próximo ao teto.
SS-524/2025 | Planejamento |  | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-29 | 2025-04-30 | EBP [2028772331] - Recuperação do Spool Riser 20 ( I2L2)
SS-527/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação |  | 2025-02-28 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-07-12 | STP [2028301732] Realizar adequação no sistema Ecopack de P-52
SS-534/2025 | Planejamento | Alta | 2025-03-03 | Em Andamento | 2025-02-03 | 2026-02-04 | EBP [2030144453] - Executar a C&M do projeto de instalação das PSVs nos 11 poços injetores
SS-641/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Andamento | 2025-02-14 | 2025-12-31 | EBP [2030187322] - LC_1194 Remoção / instalação de grade de piso e tubulação para desobstruir linhas 3" DA-B10-509, e 6"-DA-B10-480
SS-398/2025 |  | Baixa | 2025-02-20 | Cancelada | 2025-01-20 | 2026-10-30 | Reaproveitar - EBP
SS-356/2025 |  |  | 2025-01-24 | Concluída | 2025-01-17 | 2025-12-01 | ROB [2027090424] - LC_0928_Recompor integridade estrutural da linha 24"-BG-540 do ISO 39-005. * - Na região com reparo por stank ball, localizado no teto do almoxarifa
SS-376/2025 |  |  | 2025-01-24 | Concluída | 2025-01-17 | 2025-12-01 | ROB [2028831991] - LC_1200_- Recompor a integridade física e estrutural da tubulação de 1"-GL-C10-014 que apresenta instauração da corrosão severa com evidente perda de massa
SS-1512/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029675461] - LP 148 - [PP-2026] T61-CH-0006: Passagem interna
SS-1444/2025 | Execução | Média | 2025-05-05 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-02 | 2025-08-02 | IST [2027496123] Realizar instalação de guarda corpo
SS-1387/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | STP [Conjunto] - M61D - Tratar e pintar
SS-1559/2025 | Execução |  | 2025-05-21 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-16 | 2025-07-18 | IST [2029547836] - LUPA 4 - Foi definido pela instalação de uma nova válvula FCV do tipo borboleta, classe 150, a jusante de cada uma das T61-SDV-0002/0020. As novas FCVs terão controle manual remoto.
SS-1470/2025 | Planejamento |  | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-11-30 | STP[2030510717]-LC_1223_Realizar plano de pintura do CP A-40
SS-1578/2025 | Execução |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-22 | 2025-12-30 | STP [2030093490 ] - LP_0337_Inspeção NR13 do V-UC-122301A-01
SS-1365/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2026-06-30 | EBP [2030405232] - LP 240 - Bypass do E-T7701 (ZE-15124210)
SS-1551/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-08-11 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-12-01 | STP [2030097365] - LC_0930_RTI_12656219-1-8_Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura na estrutura do Pipe Rack-04 (entre Filas B e A6)
SS-1507/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Cancelada | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029675452] - LP 123 - PP 2026 - Substituição VP S-T2621D
SS-1435/2025 | Suprimento p/ Aplicação | Média | 2025-12-15 | Em Elaboração | 2025-08-15 | 2026-02-15 | STP [2027464803] Realizar instalação de grade de piso
SS-1451/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2026226119] - LP 063 - T62-FT-0205: Substit. Instr. [PP-2026]
SS-1516/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029700408] - LP 311 - [PP2026] T61-HCV-0122 - Passagem interna
SS-1533/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029675458] - LP 091 - [PP-2026] T73-SDV-0400A Substituir
SS-1599/2025 | Execução |  | 2025-05-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-27 | 2025-06-27 | IST [2030207718] Tratar e pintar as linhas 16¿-P-CCS-586, 8¿-P-CCS-584 e 1½¿-P-B10S-2158 conforme página 36 do anexo 1 (fotos de 214 a 219).
SS-1458/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2026-10-30 | STP [2029269565] - LC-128 P09 Recompor gaiola e instalar cancela em escadas de marinheiro
SS-1648/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-13 | 2025-08-30 | IST [ 2029443710] - Revestir internamente o vaso SG-122301A
SS-1490/2025 | Planejamento |  | 2025-06-20 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-09 | 2025-06-30 | STP [2029621508] - Fabricação e instalação de grade piso fibra de resina - Cellar Deck EL 9338
SS-1491/2025 | Planejamento |  | 2025-06-20 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-09 | 2025-06-30 | STP [2029621510] - Fabricação e instalação de grade piso fibra de resina - Cellar Deck EL 9338
SS-1475/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029612102] - LP 146 - T64-PSV-1001: Reinstalar PSV
SS-1692/2025 | Execução |  | 2025-07-01 | Em Andamento | 2025-06-30 | 2025-07-10 | IST [ 2028280294] - Substituição Grade de Piso - Módulo 09
SS-1720/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030800806]-LC_1266_Substituir LSLL-1223408 e LSHH-1223407 TCA por PDIT
SS-1669/2025 | Execução |  | 2025-07-12 | Em Andamento | 2025-06-28 | 2025-11-30 | IMO [2028425617] MEDIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PARADA P-62 2025
SS-1664/2025 | Execução |  | 2025-08-29 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-07-03 | 2025-09-29 | STP [2028772330] - Scaneamento a Laser e elaboração de nuvem de pontos - Spool e Gabarito P4-16
SS-1684/2025 | Planejamento | Baixa | 2024-12-03 | Em Andamento | 2024-11-01 | 2026-10-30 | STP [2029277602] - LC-182 HVAC Refrig/Freezers Substituir conjunto ( COBRAR SS CANCELADA)
SS-1635/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-13 | 2025-08-30 | IST [2030351532] - Realizar reparo na linha 12"-F-B21-2069-PP
SS-1809/2025 | Execução |  | 2025-08-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-22 | 2025-10-30 | IST [2030922509] - Apoio de Caldeiraria na Substituição de placas do P-122301D devido vazamento de óleo
SS-1798/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2030210034] Substituir estojos e porcas de fixação dos flanges nas linhas 3"-W-B10S-1039 e 3"-W-B10S-1040, 3"-W-B10S-1037 e 3"-W-B10S-1038, 3"-W-B10S-1035 e
SS-1799/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2028905805] Realizar substituição da região com perda de integridade da linha 1-1/2"-CI-B10S-1568 (da solda do joelho até par de flanges, incluindo estojos e p
SS-1722/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030801591]-LC_1269_13342534-20-42_Sustituir flanges do TI-5135002 conectada na tubulação 6"-GL-E1-040
SS-1740/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030806942]-LC_1287_13342534-13-40_Substituir tubulação 1"-FG-B10-634
SS-1756/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030825057 ]-LC_1295-002_16165497_Tanque 1C_ Apoio nos serviços do tanque
SS-1814/2025 | Planejamento |  | 2025-09-03 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-22 | 2025-12-31 | STP [2030946914] Recompor revestimento cimentício do P-122301D.
SS-134/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029300767] - LP-513 - SDV-1233011A - Substituir válvula
SS-173/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-07-31 | PRO [2019633288] - LP-361 - 2"-SW-B12-1124 - Substituir Curva e Trechos de Tubulação
SS-255/2025 | Planejamento |  | 2025-01-31 | Em Andamento | 2025-01-15 | 2025-03-31 | EBP [2028309825] Recompor a peça de penetração da linha 8"-DA-FRP-501
SS-234/2025 | Processamento |  | 2025-09-10 | Em Revisão | 2025-03-18 | 2026-02-04 | STP [2028578101] Substituir Grade de Piso
SS-183/2025 |  |  | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-12-01 | ROB [2028601182] - LC_0927_RTI_12618007-12-12_Reparo de caldeiraria e tratamento/pintura na estrutura de suportação do Heat Shiel do Turret (Convés A05)
SS-2156/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-02-28 | ROB [2029991482] - LC_1062 - Inspeção da Estrutura de Suportação do SG-122304-A/B
SS-404/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-10 | Em Andamento | 2025-01-20 | 2026-02-04 | EBP [2026529693] - Conjunto de OMs do SPIDERDECK - Tratamento e pintura em estruturas do SPIDERDECK
SS-63/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-06 | 2026-10-30 | STP [2029267538] - LC-228 P03A Substituir/adequar grade de piso de toda plataforma dos Filtros - EL.34203
SS-257/2025 | Planejamento |  | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-15 | 2025-03-31 | EBP [2029573694] Realizar substituição dos trechos das linhas 2"-CN-FRP1-310 e 2"-CN-FRP1-311
SS-281/2025 |  |  | 2025-02-14 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2028578989] Substituir Grade de Piso
SS-1449/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-05-05 | 2025-06-05 | STP [2026176333] - LC-325 XV 5252501 Substituir válvula
SS-64/2025 |  | Baixa | 2025-02-06 | Cancelada | 2025-01-06 | 2026-10-30 | PRO [2029267540] - LC-234 P03B Substituir/adequar grade de piso de toda plataforma de operação do SG-122302B EL.34203
SS-2168/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-01 | STP [2029991483] - LC_1063_ZF_14128280_ Estr Suport P-UC-122301
SS-2018/2024 |  | Média | 2025-03-31 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-03-31 | EBP [2029879119] - PC-0693 - Integração das novas acomodações de P-62 ao casario
SS-2019/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-12-01 | EST [2028716398] - LC_0645_CALD_ZF_14657835_Reparo de grade de piso
SS-2089/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-08-01 | STP [2029878524] - PC-0886 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-26
SS-2157/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-30 | EBP [2029597533] - LP-144 - XV-1223572 - Substituir válvula
SS-1038/2025 | Execução | Média | 2025-07-31 | Concluída | 2025-03-14 | 2025-12-31 | EST [CONJUNTO] - LC_0392_PINT_Pintura Sub-área Turret
SS-102/2025 | Processamento | Alta | 2025-06-15 | Em Andamento | 2025-02-22 | 2025-10-31 | STP [2028860853] - LC_0585 - Tratamento e pintura na estrutura do Sistema de Offloading e caldeiraria no guarda-corpo
SS-271/2025 |  |  | 2025-01-21 | Em Revisão | 2025-01-15 | 2025-12-01 | ROB [2030096178] - LC_1181_RTI_14366264-3-6_Recompor integridade da tomada de instrumento que sofreu deformação (empeno)
SS-1340/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-04-01 | 2025-07-17 | EBP [2029252853] -Realizar delineamento para instalação e interligação do container sanitário com ETE , para o Projeto do Barco de Acomodação da P-54.
SS-372/2025 |  |  | 2025-01-24 | Cancelada | 2025-01-17 | 2025-02-28 | ROB [2028029650] - LC_1196_EXT_ZS_15794863_Transferência de local da Prot Catódica (elétrica)
SS-2123/2024 | Execução | Baixa | 2025-12-14 | Concluída | 2024-12-27 | 2025-07-28 | STP [2029990332] - LC_1040_RTI_13952604-3-17_Pintura no contraventamento de apoio no convés - turret.
SS-104/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-02-28 | ROB [2028220855] - LP 148 - Linhas 16"-P-C10-003/16"-P-E1-001: Restaurar a integridade das tomadas de acesso
SS-1058/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092277] -Outfitting -Instalação de guarda-corpo da plataforma da cabine de operador do offloading (popa)
SS-83/2025 |  |  | 2025-01-27 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-03-31 | IST [2029650195] Tratar e pintar trecho da linha 1"-F-B10S-4049 (foto 2), linha 1"-F-B10S-4050 (foto 3), conforme ilustram as marcações no isométrico 5412.02.056.
SS-650/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-14 | Em Andamento | 2025-02-14 | 2026-10-30 | STP [2030186062] - LC-655 Substituir estojos e porcas de fixação dos flanges instalados na linha 4-PC-B32-116 no primeiro piso do módulo P03A, próximo ao flotador A
SS-1256/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029700411] - LP 323 - [PP-2026] T79-SP-31407: Substituir Valv.
SS-22/2025 | Execução | Baixa | 2025-07-14 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-01 | STP [2030093996] - LC_0901_ZS_14907604_Instalação das Linhas de Drenagem do Turret
SS-1391/2025 | Execução |  | 2025-04-15 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-04-09 | 2025-07-31 | IST [2029754520] Recompor guarda-corpo do Deck de Mergulho Proa BB
SS-49/2025 |  | Baixa | 2025-02-20 | Em Andamento | 2025-01-20 | 2025-12-30 | EBP [Conjunto] - LP-173, 573, 574 e 575 - V-1223605,V-1223606,V-1223607 e V-1223608 Substituir válvula (Limpeza P-122301G)
SS-48/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Cancelada | 2025-01-03 | 2025-12-30 | EBP [2026722684] - LP-172 - SDV-1223004 - Substituir válvula
SS-91/2025 | Execução | Baixa | 2025-12-14 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-12-30 | STP [2028265748] - LP_0151_ Linha 3"-FG-C8-645: Tratar e Pintar
SS-325/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-05-23 | 2025-12-31 | STP [2028757883] - Adequação de skid existente para transporte da baleeira 3BB
SS-2095/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Cancelada | 2024-12-27 | 2026-10-30 | EBP [2029457490] - LC-552 Realizar pintura da viga contraventada entre os eixos 1 e 3 - Elevação +8780 - Contraventamento - Filas: (C-D) x (2-3)
SS-7/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Cancelada | 2025-01-02 | 2026-10-30 | Reaproveitar - EBP
SS-221/2025 |  |  | 2025-01-28 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-03-31 | IST [2030031653] Tratar e pintar trechos com corrosão da linha 4-DA-B10S-2030
SS-275/2025 | Execução | Baixa | 2025-03-24 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - M-01 - Tratar e pintar trecho
SS-131/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029301449] - LP-495 - V-1233605 - Substituir Válvula (Tomada inferior LIT-1233005A (T-123301A)
SS-441/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-23 | 2026-10-30 | STP [2029101154] - LC-302 XV-1223501 Substituir válvula
SS-435/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Cancelada | 2025-01-23 | 2026-10-30 | EBP [2029965336] - LC-625 Realizar trat./pintura da estrutura e substituição dos parafusos nas escadas e plataformas do Casario (1ª até 2ª piso - BE)
SS-615/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2027981894] - LC 278 - Trocar corrimões, guarda corpo e viga de sustentação - mod. 5 1° piso
SS-2043/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-09-30 | STP [2027243082] - PC-1207 - Substituir trecho de linha
SS-801/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-02-26 | 2025-07-31 | STP [2030089939] - LP-747 - TO-1223002 - Tratar e pintar bocais
SS-110/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-07-31 | PRO [2023206963] - LP-012 - PSV-1223010 - Instalar PSV Reserva
SS-185/2025 |  |  | 2025-01-14 | Concluída | 2025-01-13 | 2025-12-01 | ROB [2030096732] - LC_0928_RTI_12618007-13-13_Recomenda-se Substituição (reparo de caldeiraria) e tratamento/pintura dos equipamentos estabilizadores no convés A05 (Swivel Deck)
SS-264/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-04-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-04 | EBP [2028578618] Substituir Grade de Piso
SS-1823/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-09-22 | Em Elaboração | 2025-08-25 | 2025-12-30 | STP [2029267371] - LP386 - 4"-DA-B10S-131 Substituir trecho de tubulação
SS-1145/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP [2027987544] + CONJUNTO DE OMs- Módulo N01 - Tratamento e Pintura
SS-399/2025 |  | Baixa | 2025-02-20 | Cancelada | 2025-01-20 | 2026-10-30 | Reaproveitar - EBP
SS-296/2025 |  |  | 2025-02-14 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2028578617] Substituir Grade de Piso
SS-1118/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação |  | 2025-10-10 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-03-17 | 2026-02-01 | STP [2030092569] - M-02B - Suporte de JBS com risco de queda, erosão nos suportes de fixação(DROPS ICQO-N2_MODULO_35250_RV0127_D10_T)
SS-1422/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-04-25 | 2025-07-31 | STP [2028854410] - LP-790 - 6"-F-B9-1070 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-237/2025 |  |  | 2025-03-27 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2028578928] Substituir Grade de Piso
SS-304/2025 |  |  | 2025-02-14 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2028578606] Substituir Grade de Piso
SS-1997/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-12-01 | EST [2029986130] - LC_1016_ZF_14121272_Reparo na grade de piso 06/22 da Baleeira 1BE
SS-86/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-30 | Em Andamento | 2025-03-27 | 2026-10-30 | STP [2029269560] - LC-206 Realizar tratamento e pintura do casco externo
SS-545/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | EBP [2030085439] - LP 0349 - FX-6250503: Apoio de Caldeiraria para recertificação de Trecho Reto
SS-2112/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-02-28 | ROB [2029987566] - LC_1025 - recomenda-se pintura do trecho afetado da chapa gusset e no flange da coluna na região da conexão da escora (tubular) el 35000.
SS-1789/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2029351110] Realizar substituição dos estojos e porcas das conexões flangeadas indicadas nas linhas abaixo e fotos presentes no isométrico 5336.01.014
SS-1761/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030822991]-LC_1301-001_16165513_ Tanque 5BE_ Apoio nos serviços do tanque
SS-1758/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030825055]-LC_1299-001_16165598_Tanque 4BB_ Apoio nos serviços do tanque
SS-1729/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030803999]-LC_1276_11704314_ Substituir FI-5412001/002
SS-1748/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030807456]-LC_1294_15922672_ Fabricar redução de 10" para 3" para procedimento de desalagamento do gasoduto
SS-673/2025 |  | Baixa | 2025-03-17 | Cancelada | 2025-02-17 | 2026-10-30 | EBP [2029124820] - LC-677 Substituir trecho de tubulação da linha 2"-DA-B10S-1087, no 2º piso do P07 à BE
SS-1260/2024 |  | Média | 2024-08-15 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Remover isolamento térmico, tratar e pintar as tubulações da planta de processo_A07_A08_A17
SS-1671/2025 | Planejamento | Baixa | 2024-12-02 | Em Andamento | 2024-10-31 | 2026-10-30 | STP [2029277496] - LC-104 Realizar reforma do piso de corredores e salas do 2º (COBRAR SS CANCELADA)
SS-1190/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-09-26 | 2024-12-30 | EBP [2029647986] - PC-0391 - Substituir estojos
SS-1193/2024 | Execução | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-09-26 | 2025-09-30 | STP [CONJUNTO] - PC-0431 - Substituir estojos
SS-1299/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-03-26 | 2026-10-30 | EST Conjunto [2029101224] - ADV-5424541:Substituir válvulas
SS-1301/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na planta de processo
SS-1003/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029330866] - 1"-DO-E8-002A Substituir trecho com corrosão atmosférica média da linha
SS-924/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-30 | EBP [2029511214] - LC-016 - E-T1857 - Permutador de Calor - Apoiar Inspeção
SS-937/2024 |  |  | 2024-09-24 | Em Andamento | 2024-09-03 | 2025-06-07 | EBP [2026491017] Main Deck - Riser Balcony - Tratar e pintar tubulação, suportes e acessórios.
SS-1015/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2028041488] - 8"-CNI-B3-2765 Substituir linha com bandagem e trecho com reparo
SS-977/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-09-30 | STP [2029277489] - LC-149 4º Piso P-06 - Guarda-Corpo - Popa
SS-717/2025 |  | Baixa | 2025-03-20 | Em Andamento | 2025-02-20 | 2026-10-30 | EBP [2029882887] - LC-713 Substituir dois grampos "U" de fixação do vaso V-FV-1231105A por grampos revestidos e instalar placas de teflon no contato do casco com a suportação (atrás do vaso), no últim
SS-718/2025 | Execução |  | 2025-03-07 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-25 | 2025-07-18 | IST [2028689971] Realizar tratamento e pintura - Contraventamentos Casario (2ª para 3ª piso - BB)
SS-1276/2024 |  |  | 2024-11-04 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-03-30 | IST [2028708172] -Tratamento e pintura no piso (BB - 3ª elevação), com corrosão superficial a moderada. Obs.: A Nota 13432217-8-15, faz referência ao serviço que seria realizado através da Nota 134322
SS-953/2024 | Planejamento |  | 2025-08-23 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-12-17 | STP [2029548904] - Convéns - CAV-61-62-89- Substituição/instalação de bumpers
SS-928/2024 |  |  | 2024-09-03 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2025-06-07 | RTB [2025738836] M23- GD-5266001A - Tratar e pintar partes externa da cabine.
SS-1577/2025 | Planejamento |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-22 | 2025-12-31 | STP[2030573269]-LC_1230_Realizar plano de pintura do CP A-10
SS-854/2024 |  | Baixa | 2024-09-26 | Em Andamento | 2024-08-20 | 2024-12-30 | EBP [2029277495] - LC-122 ESCADA DE ACESSO ÀS VALVULAS B. INCENDIO
SS-2171/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-01 | STP [2028041467] - LC_1066_ZF_14657737_Reparar estrutura do convés principal e substituir painéis do piso gradeado danificado
SS-947/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-09-04 | 2025-08-01 | PRO [CONJUNTO] - PC-0071 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-07
SS-1790/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-31 | STP [2024321277] - LP-292 - VALV-51250026 - Substituir Válvula
SS-958/2024 |  |  | 2024-09-26 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | RTB[2026381532] - Convéns - S02- Substituição Chapas do piso.
SS-1764/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030810575]-"LC_1005-001_16165509_Tanque 1BB_ Apoio nos serviços do tanque "
SS-1123/2024 | Planejamento | Alta | 2025-11-10 | Em Andamento | 2024-09-16 | 2025-11-28 | STP [2028716874] - Substituição de painéis de piso gradeados da plataforma do equipamento TO-122301-B
SS-1124/2024 |  | Alta | 2024-10-15 | Em Andamento | 2024-09-16 | 2025-03-31 | EBP [2028716876] - Substituição de painéis de piso gradeados da plataforma do equipamento TO-122301-A
SS-1184/2024 |  |  | 2024-10-26 | Em Andamento | 2024-09-26 | 2025-03-30 | IST [2026325036] -Reparo de caldeiraria (substituição) e tratamento/pintura da coluna de sustentação e das vigas da plataforma que conecta com a estrutura do Módulo P03A
SS-1194/2024 | Execução | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-09-26 | 2025-06-30 | STP [2017990868] - PC-0543 - Substituir tubulação
SS-878/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-26 | 2024-12-30 | EBP [2029267543] - LC-224 P05B - Plat. Das chaminés - EL.46833 - Fotos DSC 4773 à 4778
SS-1019/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2028041488] - 8"-CNI-B3-2706 Substituir linha que possui bandagem "engenheirada"
SS-1214/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-10-01 | 2025-08-31 | EST [CONJUNTO] - PC-0335 - Substituir grampos U
SS-1057/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-11-30 | RTB [2029507354] - 4"-DA-B10S-4021 Substituir trecho da linha com corrosão
SS-1079/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029429664] - 6"-FW-A6R-601 Recompor integridade física da linha
SS-939/2024 |  |  | 2024-09-24 | Em Andamento | 2024-09-03 | 2025-06-07 | EBP[2029552928] - Main Deck - CAV-62 - Eliminar interferência entre a s linhas.
SS-1101/2024 |  | Baixa | 2024-10-18 | Cancelada | 2024-09-11 | 2024-12-30 | RTB [2025442130] - 6"-DF-B10S-090 Substituir Luvas de Passagem
SS-1333/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-07 | 2026-11-30 | EST[2029277732] Conjunto - LC-055 ADV-5424531:Substituir válvulas
SS-1009/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029429538] - 3"-BR-A6R-528 Substituir trecho da linha que possui reparo engenheirado
SS-836/2024 |  |  | 2024-09-03 | Rejeitada | 2024-08-13 | 2025-03-01 | EBP [2029441052] + CONJUNTO DE OMs- Módulo P07 - ELEV. +9980 _Substituição de Vigas, Perfil U e Grades de Piso
SS-930/2024 |  |  | 2024-09-24 | Em Andamento | 2024-09-03 | 2025-06-07 | EBP [2028858756] Casario - Main Deck - Tratar e pintar tubulação, suportes e acessórios..
SS-471/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-04 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - Substituir Válvulas do Topo do M3 na T-1235001ABC
SS-942/2024 |  |  | 2024-09-24 | Em Andamento | 2024-09-03 | 2025-06-07 | EBP[2029552943] - Main Deck - CAV-94- Instalar suporte
SS-1075/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-10-30 | RTB [2026077217] - 2"-DA-B10S-160 Recompor trecho da linha
SS-605/2024 |  |  | 2024-08-08 | Em Andamento | 2024-07-18 | 2024-12-30 | ENG [2028707562] - Durante a inspeção de segundo ciclo da estrutura TOPSIDE, foi identificado que a chapa de piso da estrutura da Baleeira 04 (BB) está apresentando corrosão superficial, recomenda-se
SS-676/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2024-12-30 | EBP [2029317937] - PC-0038 - Caldeiraria de estrutura do M-16 - Main Deck Bombordo
SS-582/2024 |  |  | 2024-08-06 | Cancelada | 2024-07-16 | 2024-12-30 | RTB [2028534787] - Módulo P04B - Recomenda-se substituição da escada (BE - acesso da planta de processo para convés) do Módulo P04B,
SS-520/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-08-15 | Em Andamento | 2024-07-09 | 2025-12-30 | STP [2029355516] - LP435 - 6"-F-B21-199 Realizar preenchimento por solda
SS-786/2024 |  |  |  | Encaminhado p/ o fornecedor | 2024-08-07 | 2025-02-03 | EST [2028549057] - Remoção das partes internas para inspeção Trem B
SS-752/2024 |  | Baixa | 2024-08-30 | Em Andamento | 2024-07-31 | 2025-02-28 | EBP [2029429392] - LC 128 - Instalar cap roscado no dreno da linha 10"-P-G2-324.
SS-1173/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-09-24 | 2024-12-30 | EBP [2018981946] - PC-0334 - Substituir grampos U
SS-810/2024 |  | Baixa | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-12 | 2024-12-30 | EBP [2029258081] - LC 116 - P02A - Escada BB - EL.28276 x 34203
SS-827/2024 |  | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-08-12 | 2025-01-31 | EBP [2027786853] - LP-466 - 2"-FG-B10-1286 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-476/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-04 | 2025-12-30 | STP [Conjunto] - Substituir válvulas da Injeção - HV-1210017
SS-824/2024 |  | Baixa | 2024-10-30 | Em Andamento | 2024-08-12 | 2024-12-30 | EBP [2017866511] - LP-391 - 2"-P-EX17-1340 - Substituir integralmente a Tubulação
SS-490/2024 | Processamento | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-07-05 | 2025-12-30 | EST [2029341280] - LP385 - 30"-DA-B10S-131 Substituir trecho linha
SS-1688/2025 | Planejamento | Baixa | 2024-12-03 | Em Andamento | 2024-11-01 | 2026-10-30 | STP [2029277593] - LC-187 HVAC Sala VAC 4 P08 Substituir conjunto (COBRAR SS CANCELADA)
SS-675/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-08-01 | STP [2029317937] - PC-0037 - Plano de Pintura do M-16 - Main Deck Bombordo
SS-555/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-26 | Em Andamento | 2024-07-12 | 2025-12-30 | STP [2029369063] - LP445 - 8"-F-B10S-042 Substituir tomada de vent da linha
SS-829/2024 |  |  | 2024-09-03 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-06-07 | EBP [2029461156] + CONJUNTO DE OMs- Módulo M09 - SETOR 03 - Tratamento e Pintura
SS-533/2024 |  |  | 2024-07-30 | Cancelada | 2024-07-11 | 2024-12-30 | RTB [2026860203] Identificamos que na união estrutural (coluna x viga - BE) da estrutura do Tanque TQ-600009 do Módulo P04A, está apresentando corrosão atmosf
SS-1106/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-09-12 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-0628 - Substituir estojos e pintar estrutura
SS-541/2024 |  |  | 2024-07-30 | Cancelada | 2024-07-11 | 2024-12-30 | RTB [2028530172] - Recomenda-se remoção total da estrutura ou reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da estrutura do módulo P04A (Última elevação - Vante do
SS-811/2024 |  | Baixa | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-12 | 2024-12-30 | EBP [2029269546] - LC 117 - Escada de BE - Main Deck x EL.34203
SS-701/2024 |  | Média | 2024-11-30 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-01-31 | EBP [CONJUNTO] - Tratamento e pintura das Caixas de Mar BB e BE com reinstalação dos anodos de sacrifício
SS-838/2024 |  |  | 2024-09-04 | Em Andamento | 2024-08-14 | 2025-06-07 | EBP [2029266123] - Módulo M09 - PISO01- Substituir anodo de sacríficio do P-UC-1225001-01
SS-968/2024 | Planejamento |  | 2025-06-23 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-07-30 | STP [2017792587] - Módulo P01B - "ESCADA DE ACESSO CONVÉS PARA P01B, TROCAR ESCADA DE ACESSO DO CONVÉS PARA O 1º PISO DO P01B (PROA BORESTE). LOCALIZAÇÃO: MAIN DECK p/ P01B-VANTE BE"
SS-816/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-08-12 | 2025-12-30 | STP [2019633342] - LP-353 - 2"-SW-B12-1124 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-802/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-26 | Em Andamento | 2024-08-08 | 2025-12-30 | STP [2029804577] - LP460 - 6"-BG-B10S-587 Substituir trecho de tubulação
SS-1212/2024 |  |  | 2024-10-30 | Em Andamento | 2024-09-30 | 2025-03-30 | IST [2028529774] -Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura na escada de acesso para última elevação (BB e Vante), pois está apresentando corrosão por erosão e esfoliação. Relatório em a
SS-641/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-15 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-11-10 | STP [2028941219] - LP_304 - Substituição de trechos das linhas 3"-GL-B6-727B e 6"-GL-B6-731B
SS-1241/2024 |  |  | 2024-10-24 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029662751] Módulo 01 - Reparar escada de guarda corpo.
SS-1099/2024 |  | Baixa | 2024-10-18 | Em Andamento | 2024-09-11 | 2026-10-30 | EBP [2029258079] - LC-253 P01A - Plataformas das JB's EL.44203
SS-780/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-08-02 | 2025-12-30 | EBP [Conjunto] - LP300/529/530 - 8"-P-G2-028 / 068 / 229 - TROCA DE ESTOJOS (Jusante XV-1210009H)
SS-840/2024 |  |  | 2024-08-30 | Em Elaboração | 2024-08-14 | 2025-03-01 | EBP [2029455751] + CONJUNTO DE OMs- Módulo P07 - ELEV. +8780_Substituição de Vigas, pilar, suportes e contraventamento
SS-784/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-24 | Em Andamento | 2024-08-05 | 2025-12-30 | STP [2026509645] - LP456 e LP502 - 1/2"-FG-B10S-028 / 2532 Substituir trecho de tubulação
SS-825/2024 |  | Baixa | 2024-10-30 | Em Andamento | 2024-08-12 | 2024-12-30 | EBP [2017866601] - LP-392 - 2"-P-EX17-1343 - Substituir integralmente a Tubulação
SS-704/2024 |  | Alta | 2025-08-28 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2026-01-31 | IMO [2029181059] Medição dos Serviços do Barco de Acomodação da P-54.
SS-766/2024 |  | Baixa | 2024-09-12 | Cancelada | 2024-08-02 | 2024-12-30 | EBP [2029442658] - LP428 - 3/4"-F-B10S-2521-PP Substituir trecho de tubulação
SS-681/2024 | Execução | Média | 2025-08-23 | Em Andamento | 2024-07-23 | 2025-12-28 | STP [2028301360] - LC_0394 - Plano de Pintura - Turret sub-área A04 (Elev. 52.345)
SS-801/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-04 | Cancelada | 2024-08-08 | 2025-12-30 | STP [2029467043] - LP419 - P-UT-UC-123101A-02 Realizar preenchimento por solda
SS-633/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-19 | 2024-12-30 | EBP [2028812442] - LP-371 - 12"-HWP-C4-003-HC - Substituir Dreno
SS-682/2024 |  | Média | 2024-08-23 | Em Andamento | 2024-07-23 | 2025-02-28 | EBP [2028301377] - LC_395 - Plano de Pintura - Turret sub-área A05 (Elev. 57.555)
SS-769/2024 |  |  | 2024-08-23 | Em Andamento | 2024-08-02 | 2024-12-30 | ENG [2029152926] - Andaime da base do container sanitário
SS-1108/2024 | Execução | Alta Complexidade | 2026-01-24 | Em Andamento | 2024-09-19 | 2026-07-30 | AND [2028732694] - Montagem de andaimes para campanha UMS de P31
SS-600/2024 |  | Baixa | 2024-08-19 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-02-28 | EBP [2028885552] - LC_630 - Tratamento e pintura do convés principal na região do tanque 6BE da P-31
SS-626/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-12-31 | STP [2026470662] - LP-349 - 8"-F-B10-218 - Substituir Weldolet e Vent
SS-1274/2024 |  |  | 2024-11-04 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-03-30 | IST [2028708174] - Tratamento e pintura no teto (última elevação) do LER, pois está apresentando corrosão superficial. Obs.: A Nota 13432217-11-17, faz referência ao serviço que seria realizado atravé
SS-1192/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-09-26 | 2024-12-30 | EBP [CONJUNTO] - PC-0428 - Tratar e recompor revestimento
SS-716/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2028530172] - Recomenda-se remoção total da estrutura ou reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da estrutura do módulo P04A (Última elevação - Vante do
SS-739/2024 |  |  | 2024-08-20 | Em Andamento | 2024-07-30 | 2024-12-30 | IST [2028534725] - Módulo P05A - Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da estrutura da plataforma do gerador G-01A do módulo P05A
SS-723/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2028984298] - Módulo P04B -Reparo de caldeiraria e tratamento/pintura na estrutura de fixação da escada de acesso aos painéis hidraúlicos (na frente da sala dos operadores),
SS-754/2024 |  | Baixa | 2024-08-30 | Em Andamento | 2024-07-31 | 2025-02-28 | EBP [2027810752] - LC 356 - Pintar trecho da linha 2"-W-C3-054
SS-465/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-03 | 2025-12-30 | STP [2028715182] - LP-451 - 2"-F-BX18-004 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1021/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Em Andamento | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2028041488] - 12"-CNI-B3-2787 Substituir linha que possui bandagem "engenheirada"
SS-1183/2024 |  |  | 2024-10-14 | Em Andamento | 2024-09-25 | 2025-03-30 | IST [2029639897] -Identificado que a Aba/ Flange da viga/coluna de sustenação do mezanino com erosão/ perda de material. Recomenda-se reparo/ substituição. Localização:Viga/Coluna - Ré (Mezanino)
SS-1651/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Cancelada | 2024-12-04 | 2026-10-30 | EBP [2029277497] - LC-105 Substituir revestimento isolante térmico das tubulações
SS-1986/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-24 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-12-30 | STP [2022483468] - LP-133 - XV-5412022 - Substituir válvula
SS-1935/2024 |  | Baixa | 2025-02-18 | Em Andamento | 2024-12-18 | 2025-03-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-0383 - Substituir juntas de vedação
SS-1705/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-09-30 | STP [CONJUNTO] - PC-0830 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-02C
SS-1704/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-01-31 | EBP [2023216107] - LP-071 - V-12511027 - Substituir válvula (linha de injeção de biocida - DBNPA)
SS-171/2025 |  |  | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-12-01 | ROB [2028078658] - LC_0917_ZS_14474739_Fabricar e substituir placa de orifício FO-1223502 na descarga das PV-1223108A/B
SS-1948/2024 |  | Baixa | 2025-02-16 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-03-31 | EBP [2029879114] - PC-0701 - Plano de Caldeiraria do M-02C - 3º Piso
SS-1757/2024 |  | Alta | 2025-01-01 | Cancelada | 2024-12-16 | 2025-12-01 | EBP [2029935442] Conjunto de PINTs-Módulo 09B_S02-Tratamento e pintura em tubulações, estruturas, suportes e acessórios.
SS-1899/2024 |  | Baixa | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2026-10-30 | EBP [2029944508] - LC-504 Realizar serviços do plano de pintura do módulo 03B setor 06
SS-1629/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Cancelada | 2024-11-27 | 2025-03-31 | EBP [CONJUNTO] - Delineamento para serviços de caldeiraria nas áreas da Planta de Processo Sub-Área PP_A03
SS-2150/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2026-10-30 | EBP [2029183597] - LC-574 Troca as 4 seções da viga entre as filas 1 e 5 - Abas da viga primária - Fila B
SS-1817/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-07-09 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2026-02-04 | EBP [2029904258] Realizar reparo definitivo ou substituir as linhas 6"-DA-B10S-3403 e 4"-DA-B10S-3369
SS-1623/2024 |  | Baixa | 2024-12-18 | Em Andamento | 2024-11-29 | 2025-01-31 | EBP [2025160547] - LP-042 - V-13502434 - Substituir válvula (Ar comprimido Popa BE)
SS-2012/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-08-31 | STP [2023942600] - PC-1084 - Fixar suporte com guia
SS-1006/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029644060] - LC-419 - T26-BL-1913 - Substituir válv
SS-1333/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Cancelada | 2025-04-01 | 2025-05-02 | EST [2029277653] - LC-164 HVAC UHS PROA e RÉ Substituir conjunto
SS-2/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Em Andamento | 2025-01-02 | 2026-10-30 | EBP[Conjunto] [2029440616] - LC-594 Realizar subsituição das vigas (Item 10 relatório anexo na nota)
SS-1821/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-08-31 | STP [2025698433] - PC-1166 - Substituir válvula
SS-2133/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Cancelada | 2024-12-30 | 2026-10-30 | EBP [2029457487] - LC-564 Substituir pilar 17 com corrosão severa
SS-1761/2024 | Processamento | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2025-10-31 | STP [2029063410] - PC-1248 - Tratar e pintar suportes
SS-1950/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-09-30 | STP [2026577308] - PC-1206 - Substituir Hidrante M-02C - 3º Piso
SS-1418/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-04-25 | 2025-07-31 | STP [2029546813] - LP-786 - 3"-G-B10-6322-HC - Tratar e Pintar Trecho de Tubulação
SS-1797/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Alta | 2025-04-10 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2026-02-04 | RTB [2027010279] Reparar/recompor guarda corpos no Tween Deck BE, área de mergulho
SS-1433/2025 | Execução | Média | 2025-05-05 | Em Elaboração | 2025-05-02 | 2025-08-02 | STP [2027010283] Realizar instalação de guarda corpo e escada
SS-1774/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-12-10 | 2025-12-31 | STP [2028692533] - LP-267 - VET-1231108 - Substituir Válvula
SS-2091/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2026-10-30 | EBP [2029455759] - LC-549 Substituir aba superior da viga e nervuras da alma - Elevação+8780 Viga - Fila: (E) x (2-5)
SS-2120/2024 |  | Baixa | 2025-02-17 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-03-31 | EBP [2029878715] - PC-0704 - Plano de Pintura do M-05 - 1º Piso
SS-2000/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-23 | Cancelada | 2024-12-23 | 2026-10-30 | EBP [2026206519] - LC-506 Reparo de caldeiraria, tratamento e pintura do coaming do módulo P01A (BE - elevação 39203)
SS-334/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-16 | 2025-07-31 | PRO [002027104450] - LP-368 - 2"-F-B10-1057 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1881/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-12-31 | STP [2029388425] - LP-677 - VALV-12510544 - Substituir Válvula
SS-1754/2024 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2026-10-30 | STP [2029267535] - LC-005 Realizar reparo de corrimão e guarda-corpos das escadas de acesso a casa de bombas
SS-1772/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Revisão | 2024-12-10 | 2025-12-31 | STP [2029127902] - LP-228 - VET-1251003 - Substituir Válvula
SS-2055/2024 |  | Baixa | 2025-01-24 | Cancelada | 2024-12-24 | 2026-10-30 | EBP [2028911440] - LC-531 Realizar reparo/ substituição Aba/Flange na viga da EL. 39392 - Estrutura Mezanino - EL. 39392
SS-1506/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Cancelada | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029675451] - LP 122 - PP 2026 - Substituição VP S-T2621C
SS-2182/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-24 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-30 | STP [2023961859] - LP-156 - V-5331691 - Substituir válvula (interligação FL-A/B)
SS-71/2025 |  | Baixa | 2025-02-06 | Em Andamento | 2025-01-06 | 2025-12-30 | EBP [2024372230] - LP-186 - V-12231131 - Substituir válvula (P-122302B)
SS-2131/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-09-30 | STP [2028645253] - PC-1210 - Substituir trecho de linha
SS-1844/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-31 | STP [2022378376] - LP-580 - VET-1210065 - Realizar Reparo Definitivo no Flange
SS-1101/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-29 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-12-01 | STP [2028720511] - LC_1072_RTI_13952604-1-1- Corrosão moderada na junção estrutural das vigas secundárias com a perna principal.
SS-983/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029573645] - LC-088 - T71-PSV-0100A RESERVA - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1955/2024 |  | Baixa | 2025-01-21 | Cancelada | 2024-12-19 | 2025-01-31 | EBP [2025636797] - LP-105 - PIT-1231021L - Substituir válvula (jusante FV-1231010L)
SS-1748/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2025-08-31 | STP [2029882308] - PC-0736 - Remover tubulação M-02A
SS-158/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-08-30 | EST [CONJUNTO] - LC 878 e LC 879 - Serviço de reparo no costado e acessórios do vaso de slop do Turret V-533605
SS-1735/2024 |  | Baixa | 2025-01-09 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2026-10-30 | EBP [2025089416] - LC-327 XV-5140141B Subsituir válvula (circuito água resfriamento TGB)
SS-1830/2024 |  | Baixa | 2025-02-10 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2025-03-31 | EBP [2029879507] - PC-1146 - Fixar suporte
SS-1780/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-09-08 | Em Andamento | 2025-08-08 | 2026-10-30 | STP [2029965130] - LC-619 Realizar reparo ou substituição dos suportes e vigas do deck do painel de valvulas hidráulicas
SS-1882/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-12-31 | STP [2029571108] - LP-678 - VET-1251007 - Substituir Válvula
SS-1889/2024 |  | Baixa | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2026-10-30 | EBP [2029944099] - LC-499 Realizar serviços do plano de pintura do módulo 02B setor 04
SS-1813/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-15 | 2026-10-30 | STP [2023015130] - LC-384 V-13501007 Substituir válvula
SS-1380/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-07 | 2026-06-30 | EBP [2029778143] - LP 356 - Substituir Trecho 4"-DN-T131788-01E01 - (11053160-4-10) - ZR
SS-1050/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EPB[2030092349] - MAINDECK -Instalação de guarda-corpo no convés entre CAV-76 à CAV-77
SS-1697/2025 | Execução |  | 2025-07-15 | Em Andamento | 2025-07-01 | 2025-12-31 | SAC [2028425617] Medição de Serviços de Acesso por Corda - Parada de P-62
SS-504/2025 | Processamento | Média | 2025-04-30 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2025-12-30 | STP [2027784962] - LP-352 - 1"-F-B10-1229 - Instalar Dupla Calha
SS-1677/2024 | Planejamento | Média | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-10-31 | STP [2029868400] - PC-1007 - Instalar suportes de Analisadores de Gás no Main Deck
SS-963/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516426] - LC-046 - T71-PSV-0300A - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1667/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2026-10-30 | EBP [2028272887] - LC-035 ADV-5420521 Substituir rede de fusível plug e suportes de fixação
SS-1734/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-01-09 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2026-10-30 | STP [2025263063] - LC-250 XV-5241508 Substituir válvula
SS-1756/2024 | Planejamento | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2025-08-31 | STP [2029063191] - PC-1258 - Tratar e pintar estrutura
SS-1702/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-09-30 | STP [CONJUNTO] - PC-1381 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-02B
SS-2016/2024 |  | Baixa | 2025-02-17 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-03-31 | EBP [2029878714] - PC-0706 - Plano de Pintura do M-15F - Setor 05
SS-1695/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-09-09 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-12-30 | STP [2029660855] - LP-075 - V-1251528 - Substituir válvula (montante da FV-1251004B)
SS-1894/2024 |  | Baixa | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2026-10-30 | EBP [2029944104] - LC-501 Realizar serviços do plano de pintura do módulo 03B setor 03
SS-653/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-14 | Em Andamento | 2025-02-14 | 2026-10-30 | STP [2030186064] - LC-657 Substituir estojos e porcas de fixação das válvulas de retenção instaladas nas linhas 4-PC-B32-116/118, no primeiro piso do módulo P03A, próximo ao flotador A
SS-106/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028901323] - [ZR 14031385-2.3] TA-541201: Subst. Grampos "U"
SS-409/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-25 | Em Andamento | 2024-06-24 | 2025-12-01 | STP [2028876983] - LP012 - P-513501 Apoiar Inspeção NR-13
SS-336/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-06-17 | 2024-12-30 | EBP [2028961148] - LP-145 - P-1231002 - Adequar Pressão do Permut. de Desidratação Glicol - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-546/2024 |  |  | 2024-07-30 | Cancelada | 2024-07-11 | 2024-12-30 | RTB [2025986504] - Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura na viga e estrutura do módulo P04A (2ª elevação 37800 e BB/Ré do módulo), pois estão
SS-132/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028910357] - [ZR 14089395-1.1] Linha 3"-F-B10-045: Subst. Trecho
SS-441/2024 |  |  | 2024-07-23 | Em Andamento | 2024-07-02 | 2024-12-30 | EBP [2029305337] + CONJUNTO DE OMs - N03 BB - Efetuar reparo, tratamento e pintura nas estruturas e contraventamentos das escadas, guarda corpo e corrimão de todos os pisos N03 BB
SS-323/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [Conjunto] - Substituir Válvulas do P-1223001A no M-06
SS-383/2024 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-21 | 2025-07-31 | EBP [2027236647] - LP-233 - FIT-1223025 - Adequar Ponto de Medição de Gás do Sistema Separador de Teste
SS-213/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Elaboração | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029126789] - Tratar e Pintar pontos em toda a extensão da Linha 2"-F-B3-909 na região sobre a sala dos painéis e sobre o mar.
SS-216/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-06-12 | 2024-11-26 | EBP [2029127637] - LC 659 - Efetuar tratamento e pintura nos estojos e flanges da linha 4"-P-B10S-314, e no dreno de 3/4".
SS-278/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2026576697] - LP-133 - PN-5143002/003/006/009 - Realizar Manutenção Preventiva
SS-214/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Elaboração | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029126789] - Tratar e Pintar pontos em toda a extensão da Linha 2"-F-B3-900 na região sobre a sala dos painéis e sobre o mar.
SS-423/2024 | Planejamento | Alta | 2025-11-10 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2025-11-28 | STP [2028860850] - LC_583 - Pintura e reparos de caldeiraria diversos na base do Guindaste BE
SS-692/2024 |  | Média | 2025-08-31 | Cancelada | 2024-07-23 | 2025-08-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-0064 - Caldeiraria de estrutura do M-36 - 3º Piso e 4º Piso - Deck E e Teto
SS-275/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-06-10 | 2025-12-31 | STP [2019009654] - LP-127 - 6"-SW-B12-083 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-283/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2028704665] - LP-141 - V-5412002 - Vaso de Baixa Pressão Flare - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-628/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-07-19 | 2025-12-30 | STP [2027104450] - LP-368 - 2"-F-B10-1057 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-329/2024 |  | Baixa | 2024-07-17 | Cancelada | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2029277051] - LP393 - V-533601A Substituir estojos e porcas
SS-652/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-12-30 | STP [2027715567] - LP-367 - 14"-W-B10-043 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-58/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028187378] - V-122301: Insp Int NR-13
SS-468/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-04 | 2025-07-31 | EST [Conjunto] - Substituir válvulas da B-1251002B
SS-374/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-23 | Em Andamento | 2024-06-18 | 2025-11-30 | EBP [2029162605] - LP-600 - V-UC-1231001B-01 - Realizar Retrofit Scrubber da Compressão
SS-506/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-28 | 2025-07-31 | PRO [2029327999] - PC-0014 - FIT1223023A/B - Adequar piso para medidor
SS-258/2024 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-07-31 | EBP [2023859228] - LP-016 - PSV-5241502 - Instalar PSV Reserva
SS-570/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-11 | Em Andamento | 2024-07-16 | 2025-12-30 | STP [2029301693] - LP466 / LP488 / LP489 / LP490 - V-1233676/684/702 / PI-1233048C Substituir válvula
SS-311/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-09-04 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2026824396] - LP429 - 1"-F-B10S-2584 Substituir trecho de tubulação
SS-185/2024 |  |  | 2024-08-04 | Em Andamento | 2024-06-04 | 2024-11-26 | EBP [2027774442] - LC 371 - Instalar tampão roscado no niple da válvula esfera da linha 1"-IA-B3-060, localizado no módulo 5, 3º piso do Casario no forro do teto acima do camarote 306.
SS-380/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-21 | 2025-12-30 | STP [2029128147] - LP-166 - C-UC-5134001C - Substituir Válvula de Descarga do Compressor
SS-232/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029126161] - LC 646 - Tratar e pintar pontos de corrosão atmosférica de intensidade à moderada em toda a extensão da linha 3/4"-DF-B10S-086.
SS-195/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029126062] - LC 601 - Tratar e Pintar pontos de corrosão atmosférica de intensidade leve à severa, em toda a extensão da linha 2¿-DF-B10S-107 junto ao Skid Z-122301A, incluindo os suportes.
SS-547/2024 |  |  | 2024-07-30 | Cancelada | 2024-07-11 | 2024-12-30 | RTB [2028529785] - Realizar reparo de caldeiraria e tratamento/pintura do contraventamento da estrutura do Módulo P04A (BB - elevação 34203), que está apresentand
SS-639/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-11-10 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-11-28 | STP [2028911331] - LP_298 - Substituir trecho da linha 2"-F-B10-312
SS-542/2024 |  |  | 2024-07-30 | Cancelada | 2024-07-11 | 2024-12-30 | RTB [2026860202] - Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura do contraventamento da estrutura do Módulo P04A (BB - elevação 34203), pois está apre
SS-764/2024 |  | Alta Complexidade | 2024-08-30 | Cancelada | 2024-07-31 | 2024-09-15 | EBP [2028187390] - LP 073 - Z-524101: Inspeção Interna NR-13
SS-553/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-08-20 | Em Andamento | 2024-07-11 | 2025-12-01 | STP [2029367710] - LP442 - 1-1/2"-F-B10S-117 Realizar preenchimento por solda
SS-38/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2024209320] - PSE-5412027: Manutenir Válvula
SS-420/2024 |  | Alta | 2024-08-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2025-02-28 | EBP [2027824492] - LC_568 - Reparo de caldeiraria nas estruturas, vigas e colunas do pipe rack 03
SS-378/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-06-21 | 2024-12-30 | EBP [2028902303] - LP-033 - PCV-1251-500 - Instalar Válvula de Controle da B-1251002A-C
SS-282/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-10-31 | STP [2028704663] - LP-140 - V-5412001 - Vaso de Alta Pressão Flare - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-455/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2029163901] - LP-455 - 2"-SW-B12-1120 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-84/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028881146] - [ZR 12386753-7.24] PV-1223108-A: Tratar e Pintar Acionador
SS-538/2024 |  |  | 2024-07-30 | Cancelada | 2024-07-11 | 2024-12-30 | RTB [2028472705] - Identificado que o cruzamento das vigas H.5 com a coluna 1.4 esta apresentando erosão e perda de espessura significativa. Recomenda-se reparo/ Substituição *
SS-539/2024 |  |  | 2024-07-30 | Cancelada | 2024-07-11 | 2024-12-30 | RTB [2028472967] - Aba/ Flange da viga H.5 entre os eixos 1 e 1.2 estão apresentando erosão. Recomenda-se reparo/ Substituição * * Localização: Viga Eixos 1 x H.5 x 1.2 - EL.35041
SS-425/2024 |  | Alta | 2024-08-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2024-12-30 | EBP [2027807948] - LC_053 - Substuir ou reparar a suportação linha 2½"-CNI-B3-071
SS-500/2024 | Processamento | Baixa | 2025-05-09 | Em Andamento | 2024-07-08 | 2025-12-30 | EST [2029352369] - LP403 - 2"-P-B10S-2016 Substituir trecho de tubulação
SS-27/2024 |  |  | 2024-10-07 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-03-30 | EBP [2029183587] - P-07- Erosão severa na viga U (bitola UNP200) de suporte da grade de piso de vante.
SS-111/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028901972] - [ZR 12873458-16.30] Linha 3"-F-B6-045: Tratar e Pintar Trecho
SS-187/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2027759667] - LC 379 - Substituir grampo "U" da linha 1"-IA-B3-024, que está localizado próximo a curva na chegada do top deck do módulo 5
SS-422/2024 | Execução | Alta | 2025-05-30 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2025-11-30 | STP[2027809543] - LC_352 - Substituição de linha de 3/4" que deriva da linha 1½"-D-B10-605
SS-234/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029126802] - LC 648 - Efetuar tratamento e pintura em todos os pontos de corrosão da linha 1"-P-G2-469 e corrigir o contato com a linha dos sprinklers na saída do LP-122305.
SS-175/2024 |  |  | 2024-08-04 | Em Andamento | 2024-06-04 | 2024-11-26 | EBP [2027781648] - LC 344 - Tratar e pintar todos os suportes de sustentação das linhas 3"-IA-B3-020 e 3"-IA-B3-039
SS-353/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [2028877557] - LP021 - V-TO-122301A Apoiar Inspeção NR-13
SS-117/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028898651] - [ZR 14240645-6.7] Linhas ½¿-IA-B3-061/024: Subst. Conexões
SS-691/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-23 | 2024-12-30 | EBP [CONJUNTO] - PC-0063 - Plano de Pintura do M-36 - 3º Piso e 4º Piso - Deck E e Teto
SS-702/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2025-12-31 | STP [2028860847] - LC_580 - Reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da cobertura do GGE e casario
SS-284/2024 |  | Baixa | 2024-07-17 | Cancelada | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2029261202] - LP023 - FX/FY-1231006 Substituir Trecho-Reto
SS-90/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028884967] - [ZR 13631797-1.1] Linha 32"-SW-A5-014: Subst. Trecho
SS-296/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2029262225] - LP032 - FX/FY-1231010G Substituir Trecho-Reto
SS-130/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028406604] - B-512501A: Subst. Válv. de Descarga
SS-215/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Elaboração | 2024-06-12 | 2024-11-26 | RTB [2026204185] - LC 268 - Executar transformação de sauna em camarote.
SS-350/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [2028877552] - LP017 - T-123302 Apoiar Inspeção NR-13
SS-154/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL [Conjunto] - XV-5420157 e FW-454V - Substituir Válvulas
SS-375/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-23 | Em Andamento | 2024-06-18 | 2025-11-30 | EBP [2029163887] - LP-601 - V-UC-1231001C-01 - Realizar Retrofit Scrubber da Compressão
SS-518/2024 | Suprimento p/ Aplicação | Baixa | 2024-08-15 | Em Andamento | 2024-07-09 | 2025-12-30 | STP [2029355514] - LP423 - 8"-P-G2-005 Substituir estojos e porcas
SS-21/2024 |  |  | 2024-10-07 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-03-30 | EBP [2028631054] - Casario N03 - BE. Para o Projeto do Barco de Acomodação.
SS-498/2024 |  | Baixa | 2024-08-15 | Cancelada | 2024-07-08 | 2024-12-30 | EBP [2029352366] - LP401 - 2"-DF-B10S-2528 Substituir estojos e porcas
SS-205/2024 |  |  | 2024-08-07 | Em Andamento | 2024-06-07 | 2024-11-26 | EBP [2029126162] - (LC 615 - LC 625 - LC 626 - LC 628 - LC 629 - LC 637) Realizar tratamento e pintura do conjunto de RTIs da estrutura do Módulo M-04.
SS-331/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-23 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [002028959085] - LP-143 - SG-1223002 - Vaso Separador de Produção - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-45/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-27 | 2024-09-30 | EBP [2027933399] - Lança do Flare: Subst. painéis dos heat shields
SS-1608/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-11-28 | 2026-10-30 | EBP [2029277585] - LC-191 RISER DECK Realizar melhorias na iluminação da UMS (DROPS)
SS-1705/2025 | Execução |  | 2025-09-28 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-07-23 | 2025-10-20 | IST [ 2030503970] - P05B - N WHRU -EL 42003 -Tratamento Mecânico e Pintura
SS-1197/2025 | Planejamento | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-03-21 | 2025-12-31 | EST [2030096180] - LP_0118_RTI_14068530-7-31_Linhas 8"/16"-P-B10-190-IP: Subst. Válvs Tripartidas
SS-1802/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2030948445] Substituir os estojos e porcas de fixação dos flanges instalados nas linhas 3¿-PC-B32-2560 e 3¿-PC-B32-2562 conforme ilustram as fotos 3 e 5 no isométrico 5331.01.018, localizado
SS-681/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Elaboração | 2025-02-18 | 2025-12-31 | EBP [2027108529] - LC_1079 Corrosão superficial a moderada na alma (16mm) da coluna do suporte e nas extremidades dos flanges.
SS-1607/2025 | Planejamento |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-28 | 2025-12-30 | STP [2030598347] - LC_1263_Realizar plano de pintura geral TUR-A01
SS-892/2025 | Planejamento | Alta | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2027-01-31 | STP [2029206546] - LP 001 - Infraestrutura para a parada - [PP-2026]
SS-855/2025 |  |  | 2025-03-12 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-28 | 2025-07-18 | IST [2029843573] Tratar e pintar trechos com corrosão das linhas * 4#-DA-B10S-045/ 6#-DA-B10S-045 * 8#-DA-B10S-382 / 20#-DA-B10S-382 * 4#-DA-B10S-5043 / 6#-DA-B10S-5043
SS-121/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029597764] - LP-203 - VET-1223532 - Substituir válvula (montante LV-1223005A1)
SS-1810/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-07-31 | STP [2029062522] - PC-1234 - Substituir parafusos e estojos
SS-2096/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2026-10-30 | EBP [2029456412] - LC-553 Substituir viga contraventada - Elevação +8780 - Contraventamento - Filas: (B-C) x (2-3)
SS-1595/2024 | Processamento |  | 2025-09-08 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-04 | STP [2025608203] Módulo 13 setor03 - Reparar/Substituir trecho da linha 4"-PW-B3-001.
SS-1850/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2025-12-01 | STP [2028849927] - LC_638 Reparo de grade piso Heliponto
SS-1553/2024 |  | Baixa | 2024-12-16 | Em Andamento | 2024-11-14 | 2026-10-30 | EBP [2026503836] - LC-031 Realizar adequação do ponto de amostragem do gás Comb de Alta Pressão (ZE 12150722)
SS-1361/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-05 | 2026-06-30 | EBP [2027391996] - LP 142 - Leito de cabos avariado - UCD (Suporte e Eletrocalha)
SS-456/2025 | Processamento | Baixa | 2025-10-31 | Cancelada | 2025-01-24 | 2026-10-30 | AProveitar SS - PRO
SS-1602/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-07-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-04 | EBP [2026117133] Módulo 32 setor01 - Substituir trecho da linha 2"-FW-A6-406.
SS-1684/2024 |  | Média | 2025-02-09 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-03-31 | EBP [2029868402] - PC-1032 - Instalar suportes de Analisadores de Gás no M-03
SS-1268/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029430117] - LP 159 - [PP-2026]T24-SDV-0003A:Sub Val (P-T2403)
SS-1568/2024 |  | Alta | 2024-12-01 | Em Andamento | 2024-11-19 | 2025-11-19 | COP [2029528695] Equipe UTC-17 - Coordenação de Projeto de Parada (UMS)
SS-900/2025 | Planejamento |  | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2025-06-30 | STP [2029526515] - LP 017 - V-T7901A - Inspecionar Internamente (NR-13)
SS-1649/2024 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-04-03 | 2026-10-30 | STP [2029277327] - LC-158 Fabricar e substituir Guarda-Corpo 1° Piso P01B
SS-29/2025 |  | Média | 2025-02-09 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-03-31 | EBP [2030012023] - PC-1340 - Instalar suportes de Detector chama no M-02B
SS-346/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Em Andamento | 2025-01-16 | 2025-12-30 | EBP [2029300768] - LP-519 - V-1223824 - Substituir válvula (By pass TV-1223014A)
SS-999/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029640717] - LC-412 - T26-BL-1902 - Substituir válv
SS-463/2025 |  | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-27 | 2025-06-27 | ROB [2022692524] - LP 0022 - PSE-5412029: Manutenir Válvula
SS-1612/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-11-28 | 2026-10-30 | STP [2029278001] - LC-254 PSV's -1224529 /530 / 531 Substituir válvulas (Quebra Vácuo - QV) para TQ-631106P
SS-1874/2024 |  | Baixa | 2024-12-12 | Em Andamento | 2024-12-12 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - LC-476 Substituir Vedação Junta Dresser Vent (Junta 16)
SS-1196/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029595765] - LP 092 - [PP-2026] T79-DB-2002: Subst. Valvula
SS-1873/2024 |  | Baixa | 2024-12-12 | Em Andamento | 2024-12-12 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - LC-472 Substituir Vedação Junta Dresser Vent (Junta 12)
SS-1890/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-12-31 | STP [2029944377] - LP-726 - VET-5335053 - Substituir Válvula
SS-348/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-07-31 | PRO [2027979433] - LP-377 - 14"-P-B10-137-HC - Substituir tomadas do PDI-1223018
SS-720/2025 |  | Baixa | 2025-03-20 | Cancelada | 2025-02-20 | 2026-10-30 | EBP [2026077205] - LC-714 Recompor trecho da linha 2"-DA-B10S-160, no 1° piso do módulo 4B
SS-1867/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-15 | 2026-10-30 | STP [2026642727] - LC-404 V-1233563 Substituir válvula (B-123301D)
SS-1793/2024 |  | Baixa | 2025-01-24 | Cancelada | 2024-12-10 | 2025-02-28 | EBP [2023300640] - LP-297 - VALV-12510531 - Substituir Válvula
SS-1581/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Cancelada | 2024-11-25 | 2025-02-15 | EBP [2028258775] - LC 122 - Subst. de vigas do Pipe rack na estrutura dos SGs
SS-286/2025 | Processamento |  | 2025-09-11 | Em Revisão | 2025-08-11 | 2026-09-26 | STP [2028578992] Substituir Grade de Piso - Fornecimento dos materiais 100% Contratada.
SS-1689/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-01 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-12-30 | EST [2026065910] - LP-078 - V-1251539 - Substituir válvula (descarga B-UB-125101C)
SS-1869/2024 |  | Baixa | 2024-12-12 | Em Andamento | 2024-12-12 | 2026-10-30 | EBP [2029670508] - LC-433 VET-602012 Substituir válvula
SS-661/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-17 | Em Andamento | 2025-02-17 | 2026-10-30 | STP [2030186728] - LC-661 Instalar duas porcas não totalmente preenchidas pelos estojos na linha 12-PC-B32-2536 (próximo ao P-122301B), no 4° piso do módulo P03A
SS-841/2025 | Execução | Média | 2025-10-31 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-02-28 | 2025-12-31 | STP [CONJUNTO] - PC-0955 - Instalar suportes de Analisadores de Gás
SS-1980/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-09-30 | STP [2027593094] - PC-1201 - Substituir trecho de linha ou dupla calha
SS-240/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2028399433] - Tratar e pintar linha 20"-P-G32P-167 e suas derivações. Tratar e pintar válvulas XV-1223086 e XV-1223087. Tratar e pintar todos os suportes de sustentação da linha 20"-P-G32P-167
SS-32/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-01 | ROB [2028234157] - LC_0987_RTI_13420285-5-13_Tratar e pintar a linha de 6 polegadas sem TAG, nas adjacências da TV-500
SS-525/2025 |  | Baixa | 2025-03-01 | Cancelada | 2025-01-29 | 2026-10-30 | Reaproveitar para outra ss
SS-1515/2024 |  | Baixa | 2024-12-09 | Em Andamento | 2024-11-08 | 2026-10-30 | EBP [2023002808] - LC-286 BDV-5140142C Substituir trecho da linha de dreno
SS-1383/2024 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-10-25 | 2026-10-30 | STP [2029277492] - LC-150 5º Piso P-06 Substituir guarda-corpo Boreste
SS-1453/2024 |  | Baixa | 2024-12-02 | Em Andamento | 2024-10-31 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - Delineamento de RTIs de Caldeiraria do sistema de drenagem aberta do Módulo M07
SS-965/2025 | Execução | Média | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-02-19 | 2025-12-31 | RASCUNHO
SS-913/2025 | Planejamento | Média | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2027-01-31 | STP [2029528705] - LP 033 - T77-FX/FY-0001A_Substituir Trecho Reto (6'' 300#)
SS-1425/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-10-25 | 2025-12-01 | STP [2029084645] - LP_0309 - Processamento de material para substituir trecho da linha 4"-FW-A5-507
SS-1530/2024 |  | Baixa | 2024-12-11 | Em Andamento | 2024-11-11 | 2026-10-30 | EBP [2023002781] - LC-289 6"-DA-B10S-1672, 2"-DA-B10S-1589 Substituir trecho da linha
SS-1385/2024 |  | Alta | 2024-11-30 | Cancelada | 2024-10-25 | 2025-01-31 | EBP [2029732783] - LC 874 - Remover equipamento TD-533601 (Caisson) e toda estrutura associada
SS-1185/2025 |  |  | 2025-04-20 | Em Andamento | 2025-03-20 | 2026-07-26 | EBP[2030320800] - Módulo 23 - Tratamento e pintura Cabine M-23
SS-798/2025 | Execução | Alta | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-12-31 | STP [2028757883] - LC_0969 - Instalação da nova baleeira 3BB e serviços associados
SS-1462/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-11-01 | 2026-10-30 | STP [2029269567] - LC-154 Fabricar e substituir Guarda-Corpo do 1° Piso P01A
SS-528/2025 | Processamento | Alta | 2025-08-28 | Em Andamento | 2025-01-30 | 2025-12-30 | STP [2030350784] - LC_0182 - Reconstituir a base do berço de popa do P-UC-122301-A-03
SS-1396/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2029267544] - LC-222 P05B Reparar/Substituir estruturas de suportação das grade de piso na plataforma do Gerador GE-514001C
SS-1789/2024 |  | Alta | 2025-01-01 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-12-01 | RTB [2027010279] Conjunto de PINTs-Módulo 09B_S02-Tratamento e pintura em tubulações, estruturas, suportes e acessórios.
SS-1504/2024 |  | Alta | 2024-12-04 | Concluída | 2024-11-04 | 2025-02-01 | ENG[2028732694] - Emissão de projeto de deck de carga para Campanha de UMS da Plataforma P-31
SS-1480/2024 |  | Baixa | 2024-11-25 | Cancelada | 2025-03-07 | 2025-12-31 | PRO [2028910430] - LC 158 - Restaurar toda a suportação no vaso FT-UC-122302
SS-1479/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-12-31 | STP [2030476411] - LP-821 - ESP-1223571 - Substituir Anéis de Ved. Junta Dresser
SS-1471/2024 |  | Baixa | 2024-12-03 | Cancelada | 2024-11-01 | 2026-10-30 | EBP [2029277589] - LC-186 HVAC Sala VAC 2 P08 Substituir conjunto
SS-1709/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2026-10-30 | STP [2029277579] - LC-363 V-1350628 Substituir válvula na entrada do TQ-512201B
SS-1656/2024 |  |  | 2024-12-19 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-01-31 | IST [2029736338] Tratar e pintar todo o trecho das linhas ¾"-DO-E8-2552, ¾"-DO-E8-2554 e ¾"-DO-E8-2555 e suportes conforme o anexo da medida. Localização: 1° piso do módulo P09.
SS-1658/2024 |  |  | 2024-12-18 | Em Andamento | 2024-12-04 | 2025-01-31 | IST [2029831490] Tratar e pintar pontos com corrosão da linha 3"-DA-B10S-2068 em toda sua extensão. Ver anexo a medida. * Incluir no escopo do serviço o tratamento e pintura dos suportes da linha
SS-1246/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029597357] - LP 287 - [PP-2026]T25-GA-0087: Subst. Válvula
SS-1255/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029678011] - LP 302 - [PP-2026] T65-XV-0007 Subst. Valvula
SS-1440/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-30 | 2026-10-30 | STP [2029267535] - LC-006 Substituir pisos gradeados das escadas de acesso a casa de bombas
SS-1490/2024 |  | Baixa | 2024-12-05 | Cancelada | 2024-11-05 | 2026-10-30 | EBP [2029269561] - LC-259 Reformar a quadra de esportes
SS-827/2025 | Planejamento |  | 2025-08-01 | Em Andamento | 2025-01-27 | 2025-12-01 | EST [2025788014] - LC_0971_ZS_13570592_Projeto de novos medidores de interface para os Separadores gravitacionais e tratadores de óleo da P-31.
SS-1446/2024 |  | Baixa | 2024-12-02 | Em Andamento | 2024-10-31 | 2026-10-30 | EBP [2023070691] - LC-108 Recompor eletrocalhas do módulo N01 Proa (módulo 10 Offloanding)
SS-2197/2024 |  | Baixa | 2025-01-31 | Cancelada | 2024-12-31 | 2026-10-30 | EBP - APROVEITAR SS
SS-2199/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-31 | Em Andamento | 2024-12-31 | 2026-10-30 | STP [2029453960] - LC-591 Realizar pintura de todas as vigas secundárias e suportes -(1) x (A-E)
SS-2175/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-14 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-11-28 | STP [2028041474] - LC_1070 - Realizar recomposição da suportação do suporte do bandejamento de cabos localizado na Planta de Processo (zona P-04)
SS-1360/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-10-21 | 2026-10-30 | STP [2029277500] - LC-126 D-125101 Reparar escada tipo marinheiro de acesso à desaeradora
SS-1415/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Cancelada | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP[2029546815] - Tratamento e pintura linhas: 3"-CNI-BX2-1818 / 3"-CNI-BX2-1819 / 2"-CNI-BX2-1821/ 2"-CNI-BX2-1821 / 2"-CNI-BX2-1822
SS-1405/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2029267540] - LC-233 P03B Substituir/adequar grade de piso de toda plataforma de operação dos filtros EL.34203
SS-1638/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2024-12-03 | 2026-10-30 | STP [2029269552] - LC-130 Substituir grade de piso no Carretel Hawser no Offloading de Proa- fotos DSC 4955 e 4956 (item 3)
SS-1497/2024 | Processamento | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-10-25 | 2025-12-01 | EST [CONJUNTO] - Substituição de trechos, conexões e válvulas de linhas diversas de ½" do Sistema de Ar Comprimido
SS-771/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-10-30 | EBP [2030209956] - LC-718 Substituir conexão de 1 1/2" do TI-5140142A, da linha 1-1/2"-W-B10S-1517, que apresenta perda de espessura por corrosão externa, no P05A, primeiro Piso
SS-1272/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029666729] - LP 059 - [PP2026] Adequar tubing T72-SDV-1009/10 e interferencia com outras SDV´s
SS-1257/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029700412] - LP 324 - [PP-2026] T79-SP-31405: Substituir Valv.
SS-1119/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação |  | 2025-10-10 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-03-17 | 2026-02-01 | STP [2030092570] - M-02B - JBS com risco de queda, sem retenção.(DROPS ICQO-N2_MODULO_45916_RV0127_D11_T)
SS-1271/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2022738392] - LP 050 - [PP2026] T61-SDV-0200 Substituir válv SDV - (8'' 1500#)
SS-1021/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Cancelada | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [002029394303] - LC-115 - WHRU A-T2520 - Instalar parafuso faltante na BV a boreste
SS-1615/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-06 | 2025-07-06 | IST [2029961527] - LUPA 78 - T22-BU-0008 Ñ ESTANQUE
SS-948/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029511219] - LC-023 -V-T2422 - Vaso Flotador - Apoiar Inspeção
SS-1265/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029535476] - LP 272 - [PP-2026]T73-GL-0016: Subst Válvula
SS-1156/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Revisão | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP[2029546815] - Tratamento e pintura linhas: 3"-CNI-BX2-1818 / 3"-CNI-BX2-1819 / 2"-CNI-BX2-1821/ 2"-CNI-BX2-1821 / 2"-CNI-BX2-1822
SS-929/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-30 | EBP [2029511215] - LC-019 - E-T2551 - Trocador de Calor - Apoiar Inspeção
SS-1107/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-30 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-12-01 | STP [2029990336] - LC_1041 - Corrosão moderada no contraventamento primário no main deck. Recomenda-se pintura.
SS-1205/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029597726] - LP 121 - [PP-2026] T61-MO-0002: Subst. Valvula
SS-1379/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-07 | 2026-06-30 | EBP [2029775626] - LP 339 - [PP-2026] Nova PSV exportação P-54 (ZE-15475157) e (ZE-15687675)
SS-1241/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027169814] - LP 268 - [PP-2026]T77-BL-0080: Subst. Valv.(Sem Estanqueidade HIRSA)
SS-1155/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP[2027987551] - Tratamento e pintura do Vaso de Pressão Flotador FL-Z-5331001B
SS-1417/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-04-25 | 2025-12-31 | STP [2017403434] - LP-785 - VALV-51240701 - Substituir Válvula
SS-1337/2025 | Execução |  | 2025-04-10 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-04-01 | 2025-06-30 | IST [2029804322] Realizar tratamento mecânico e pintura na linha 4"-DA-B10S-4026
SS-1189/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2027-01-31 | STP [2029085003] - LP 039 - [PP2026] T76-TE-1005A: Substituição Disp. (A-T7610)
SS-831/2025 | Planejamento |  | 2025-02-28 | Em Elaboração | 2025-01-27 | 2025-06-30 | ROB [2022887730] - LC_0995_RTI_6815755-32-32_Tratar e pintar as tubulações de 3/4" que derivam das linhas 8"-HW-C3-027 e 12"-HW-C3-043.
SS-1568/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-06-19 | Em Andamento | 2025-05-20 | 2025-12-30 | STP [2018083217] - LP-562 - 3/4"-CNI-B3-289 Substituir trecho de linha
SS-607/2025 |  | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-02-10 | 2025-08-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-1400 - Reparar caldeiraria de estrutura M-27B
SS-797/2025 | Execução |  | 2025-03-07 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-26 | 2025-07-18 | IST [2030131201/2030131205] 4ºCiclo de inspeção de PPCI foi Recomendado que seja feita a Recomposição 100% do Firewall
SS-1774/2025 | Execução |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-01 | 2025-10-30 | IST [ 2030864556] - EL. 34203 -Reparar/Instalar o trincaniz e chapa de ligação com os módulos adjacentes
SS-1125/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação |  | 2025-10-10 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-03-17 | 2026-02-01 | STP [2030092571] - M-02B - Suporte da luminária com risco de queda, erosão nos suportes de fixação(DROPS ICQO-N2_MODULO_45916_RV0127_D12_T)
SS-591/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-02-06 | 2026-10-30 | STP [2023002760] - LC-287 Substituir trecho da tubulação (Dreno da casa de Filtros de Ar de Combustão TG-C)
SS-880/2025 | Planejamento | Alta | 2025-04-06 | Em Andamento | 2025-03-06 | 2026-02-04 | EBP [2026247103] Reparar/recompor guarda corpos no Cellar Deck PR/BE próximo as baleeiras 5 e 6, em frente às balsas deformado/danificado
SS-644/2025 |  | Baixa | 2025-03-14 | Em Andamento | 2025-02-14 | 2026-10-30 | EBP [2030186058] - LC-649 FT-511103E: Trocar estojos,no 2° piso do P06 - Nas ligações flangeadas dos bocais de vent e tampa superior, nas tampas dos alojamentos dos elementos filtrantes e nos PAE corr
SS-1191/2025 | Planejamento |  | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029103108] - LP 041 - [PP2026] T76-TE-1006A: Substituição Disp. (A-T7610)
SS-1062/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-10-30 | EST [2029269563] - LC-266 Reparar porta com risco de queda, de acesso à rota de fuga de boreste, no módulo P04B
SS-1699/2025 | Execução |  | 2025-07-10 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-07-01 | 2025-07-30 | IST [ 2030503584] - P04B - EL 34203 -Tratamento Mecânico e Pintura Rota F
SS-909/2025 | Planejamento | Média | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2027-01-31 | STP [2029528701] - LP 029 - T73-FX/FY-0400B_Substituir Trecho Reto (V-T7305) (6'' 1500#) - COMPRA
SS-704/2025 | Processamento | Alta | 2025-06-01 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-02-19 | 2025-12-31 | STP [2027809526] - LC_0181_RTI_8805330-12-22_Substituir linha de 8" com reparo provisório.
SS-1620/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-06 | 2025-07-06 | IST [2029675452] - LUPA 52 - VP S-T2621D: Substituição
SS-809/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2027786871] - LC 361 - Tratar e pintar ou preservação no conector do mangote flexível conectado na extremidade da linha 1"-IA-B3-110.
SS-738/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2025-07-31 | PRO [002029612330] - LP-604 - 8"-P-B10-131-HC - Substituir Trecho de Tubulação
SS-786/2025 | Planejamento | Alta | 2025-03-25 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-25 | 2026-02-04 | RTB [2027353412] - MPT Grades de Piso.
SS-1683/2025 | Execução | Alta | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-06-30 | 2025-12-30 | STP [2030723434] - LC_1002 - Reparos no Tanque 3BB
SS-643/2025 |  | Baixa | 2025-03-14 | Cancelada | 2025-02-14 | 2026-10-30 | EBP [2030100755] - LC-648 Substituir/recompor suporte da linha de 8"-P-G2-165 - Módulo 04A Setor S01
SS-1149/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP[2029618962] - Tratamento e pintura do FT-5336001B, localizado no Main Deck
SS-1067/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092482] -Módulo-06 -Substituição de guarda-corpo (DROPS ICQO-N2_M6_PO_RV0129_D-5_T - )
SS-799/2025 | Planejamento | Alta Complexidade | 2025-07-15 | Em Andamento | 2025-05-29 | 2025-12-31 | STP [2028757883] - Projeto de andaime para instalação da estrutura da baleeira 3BB da P-31
SS-692/2025 |  | Baixa | 2025-03-19 | Cancelada | 2025-02-19 | 2026-10-30 | EBP [2030209424] - LC-683 Substituir anodos de sacrifício (02 dois) do filtro FT-511104B, na casa de bombas
SS-760/2025 | Execução |  | 2025-02-28 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-21 | 2025-07-18 | IST [2028628602] Realizar tratamento e pintura - Estrutura da Escada, Plataforma e Chapa de Piso do Casario (Ré)
SS-649/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-14 | Em Andamento | 2025-02-14 | 2026-10-30 | STP [2030186061] - LC-654 Substituir estojos e porcas de fixação do flange cego da linha 18-PC-B32-2869 no Main Deck abaixo do módulo P03A
SS-1654/2025 | Execução |  | 2025-06-26 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-20 | 2025-09-10 | IST [ 2027134378] - Tratamento e pintura da estrutura do Módulo 04B (BE e Vante do Módulo)
SS-694/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-19 | Em Andamento | 2025-02-19 | 2026-10-30 | STP [2030156490] - LC-688 Substituir estojos e porcas do flange cego da tomada de 3/4" de dreno da linha 16-P-CCS-579 e recompor o conjunto de estojo e porcas faltando, no Convés principal bombordo,
SS-1631/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-10 | 2025-07-15 | IST [2030574487] - Tratar e pintar guarda corpos do módulo 7
SS-888/2025 | Planejamento | Alta | 2025-04-07 | Em Andamento | 2025-03-07 | 2026-02-04 | EBP [2028336489] Instalar piso gradeado no patamar da escada da C-30 que interliga o Main deck ao Spider deck devido ao risco de queda de mesmo nível.
SS-1424/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-04-29 | 2025-12-31 | STP [2030475506] - LP-807 - 2"-F-BX18-046 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-898/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2025-06-30 | STP [2029523238] - LP 010 - C-T7201 - Inspecionar Internamente (NR-13)
SS-1227/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029607924] - LP 246 - [PP-2026]T25-GA-0015:Sub. Valv (E-T6201)
SS-791/2025 | Planejamento | Alta | 2025-03-25 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-25 | 2026-02-04 | RTB [2026576867] - Reparar/Subst. trecho linha 2"-CNI-B3-223
SS-974/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2028781104] - LC-106 - T62-PSV-0701A - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-803/2025 |  | Média | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-02-26 | 2025-12-31 | RASCUNHO
SS-684/2025 | Execução | Alta | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-02-18 | 2025-12-31 | STP [2029791207] - LC 0972 - Realocação/Instalação de detectores de HC e de H2S
SS-750/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Elaboração | 2025-02-21 | 2025-07-31 | PRO [2027784962] - LP-339 - 1-1/2"-F-B10-103 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-832/2025 | Planejamento |  | 2025-02-28 | Em Elaboração | 2025-01-27 | 2025-06-30 | ROB [2028239064] - LC_0999_RTI_13827103-8-16_Tratar e pintar regiões da tubulação 3"-F-B10-062, do sistema flare de baixa TB-020B.
SS-1580/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-05-23 | 2025-06-23 | STP [2029671017] - LC-622 Realizar reparo ou substituição da antepara (EL. 34203) do lado de BB
SS-1557/2025 | Execução |  | 2025-05-21 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-16 | 2025-07-18 | IST [2029528705] - LUPA 25 - [PP-2026]T77-FX/FY-0001A:Sub.Trecho Reto
SS-1707/2025 | Execução | Média | 2025-07-16 | Em Andamento | 2025-07-02 | 2025-12-31 | DTE [2028425617] - Disponibilidade em Terra - Parada P-62
SS-1662/2025 | Execução |  | 2025-06-28 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-26 | 2025-07-26 | IST [ 2030292107] - M-C-UC-122501B: O TETO DO MOTOR ELÉTRICO COM OXIDAÇÃO
SS-1628/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-10 | 2025-07-15 | IST [2030654239] - Realizar o fechamento das gaiolas de proteção das escadas topo dos vasos V-T6201A/B
SS-1612/2025 | Execução |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-06-02 | 2025-12-30 | STP [2029351373] - LC_1000_Reparos no Tanque 6 BB
SS-1501/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029597528] - LP 107 - [PP-2026] T61-HCV-0192: Choke do RO-112
SS-1518/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029700410] - LP 313 - T65-XV-0006 - Apresentou passagem
SS-1496/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029675457] - LP 093 - [PP2026]T62-FCV-0701A-Substituir+Placa
SS-1701/2025 | Execução |  | 2025-10-25 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-23 | 2025-11-20 | IST [ 2030503966] - P05A - EL 34203 -Tratamento Mecânica Pintura, Rota F
SS-1500/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029561681] - LP 106 - [PP2026] T61-BL-0052 - substituição
SS-605/2025 |  | Baixa | 2025-09-30 | Em Andamento | 2025-02-10 | 2025-08-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-1388 - Reparar caldeiraria de estrutura M-36 - 2º Piso
SS-261/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-15 | 2025-07-31 | PRO [002027078500] - LP-311 - 8"-PCW-B11-7500 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-845/2025 | Planejamento | Média | 2025-12-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2026-04-30 | STP [2028858563] - LC_0126_RTI_13704301-2-7_Pintar linha 10"-GL-G6-098, e vent NPS 1/2.
SS-1486/2025 | Planejamento |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-11-10 | STP[2030514292]-LC_1255_Realizar plano de pintura geral do Módulo 01
SS-263/2025 |  |  | 2025-01-21 | Em Revisão | 2025-01-15 | 2025-12-01 | ROB [2030095741] - LC_1179_RTI_14286646-4-9_Tratar e pintar a tubulação 16"-P-B10-120, na região de contato com o suporte 12, e instalar material isolante
SS-340/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-16 | 2026-10-30 | STP [2029267541] - LC-247 Realizar reparo na estrutura e adequação da grade de piso
SS-1339/2025 | Execução |  | 2025-05-14 | Em Andamento | 2025-04-01 | 2025-07-18 | IST [2030370810] Realizar hidrojateamento e Pintura vante teto do P06
SS-955/2025 | Execução |  | 2025-05-13 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2024-08-13 | 2025-05-13 | IMO [2027781083] - LC 325 - Efetuar tratamento e pintura em todos os suportes da linha dos bicos pulverizadores do vaso V-513501-A
SS-1130/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP [2026467186] + CONJUNTO DE OMs- Módulo M09 - SETOR 01 - Tratamento e Pintura
SS-556/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | ROB [2030064053] - LP 0335 - Apoio à Inspeção NR-13 no Vaso V-533606
SS-478/2025 |  |  | 2025-02-10 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-03 | 2025-07-18 | IST [2030114601 ]Realizar hidrojateamento e pintura do piso da Caverna 68 ¿ 69 Bombordo
SS-1772/2025 | Execução |  | 2025-07-25 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-07-23 | 2025-08-30 | IST [ 2029805018] - FABRICAÇÃO DA NOVA LINHA DE SUCÇÃO DO 3º STG. DO COMPRESSOR MC-C DA P-54
SS-412/2025 | Processamento | Baixa | 2025-02-21 | Cancelada | 2025-01-21 | 2026-10-30 | PRO [2029258079] - LC-253 P01A - Instalar plataformas das JB's EL.44203
SS-394/2025 |  | Baixa | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-12-30 | EBP [Conjunto] - LP-151/LP540 - LV-1223017A1 e A2 - Substituir válvulas
SS-669/2025 |  | Baixa | 2025-03-17 | Em Andamento | 2025-02-17 | 2026-10-30 | EBP [2030156496] - LC-672 Substituir três grampos "U" da linha 20-P-CCS-569 no Convés principal em proa, ao lado do carretel de "Offloading"
SS-1330/2025 | Planejamento |  | 2025-01-01 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-04-01 | 2026-02-04 | IST [2028301732] Realizar adequação no sistema Ecopack de P-52
SS-353/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-30 | EBP [2029597540] - LP-546 - VET-5125401 Substituir válvula (Montante PV-5125024B)
SS-543/2025 | Execução | Baixa | 2025-05-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | STP [2028088170] - LP_0093 - FX-1231500: Remover Trecho Reto
SS-335/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Cancelada | 2025-01-16 | 2025-07-31 | PRO [2027502575] - LP-375 - 12"-PC-B11-070-HC - Substituir Trecho de Tubulação
SS-578/2025 |  | Baixa | 2025-03-06 | Cancelada | 2025-02-06 | 2026-10-30 | EBP [2028272887] - LC-035 ADV-5420521 Substituir rede de fusível plug e suportes de fixação
SS-576/2025 |  | Baixa | 2025-03-06 | Cancelada | 2025-02-06 | 2026-10-30 | EBP [2028272891] - LC-034 ADV-5420522 Substituir rede de fusível plug e suportes de fixação
SS-371/2025 |  |  | 2025-01-24 | Concluída | 2025-01-17 | 2025-12-01 | ROB [2030208194] - LC_1195_EXT_ZS_15794834_Transferência de local da Prot Catódica (caldeiraria)
SS-247/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-04-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-04 | EBP [2028578930] Substituir Grade de Piso
SS-245/2025 |  |  | 2025-01-21 | Cancelada | 2025-01-14 | 2025-02-28 | ROB [2030099224] - LC_0998_RTI_12873458-36-69_Tratar e pintar as seguintes linhas do ISO 20-147, 2"-F-B6-288C, 3"-GL-B6-727C, 6"-GL-B6-731C
SS-603/2025 |  | Baixa | 2025-06-26 | Em Andamento | 2025-02-10 | 2025-06-30 | EBP [2030173916] - PC-1387 - Substituir grades de piso
SS-552/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | ROB [2030064060] - LP 0331 - Apoio à Inspeção NR-13 no Vaso V-123301
SS-560/2025 | Planejamento | Média | 2025-06-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | STP [2030046187] - LP_0343 - Apoio à Inspeção NR-13 no V-UC-122301B-01
SS-405/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-10 | Em Elaboração | 2025-01-20 | 2026-02-04 | EBP [2026529693] - Conjunto de OMs do SPIDERDECK - Tratamento e pintura em estruturas do SPIDERDECK
SS-580/2025 |  | Baixa | 2025-03-06 | Em Andamento | 2025-02-06 | 2026-10-30 | EBP [2028272897] - LC-036 ADV-5420532 Substituir rede de fusível plug e suportes de fixação
SS-491/2025 |  | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2026-10-30 | EBP [2030100381] - LC-635 Recompor integridade da base do suporte na linha 16"-PC-C9-2003 - IS 1231.01.014 - 3º piso do P01A
SS-530/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-02-03 | 2026-10-30 | STP [2023002781] - LC-289 6"-DA-B10S-1672, 2"-DA-B10S-1589 Substituir trecho da linha
SS-521/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-01 | Em Andamento | 2025-01-29 | 2026-10-30 | STP [2029096964] - LC-346 XV-5111025 Substituir válvula
SS-396/2025 | Planejamento | Alta | 2025-03-20 | Em Andamento | 2025-01-20 | 2026-02-04 | EBP [2030086784] Realizar emissão de Book de Planejamento para levantamento do Plano de Infra, para o projeto do Barco Acomodação
SS-623/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2028098226] - LC 591- Substituição de tubbings críticos PN120001C - SS 968/2023
SS-624/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-02-11 | 2026-10-30 | STP [2029277334] - LC-281 2-DA-B10S-1523 Substituir linha
SS-483/2025 |  |  | 2025-02-10 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-03 | 2025-07-18 | IST [2030114946 ]Realizar hidrojateamento e pintura do piso Cavernas 89 ¿ 90 Bombordo
SS-1276/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029588865] - LP 088 - [PP-2026]T62-GA-0067: Substituir válvula
SS-1514/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029538735] - LP 275 - [PP-2026]T73-DB-0002: Subst. Vállvula
SS-1721/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030801589]-LC_1268_13342534-20-41_Recompor vent e válvula de bloqueio do PI-5135002 instaladas na tubulação 6"-GL-E1-040
SS-1532/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027713276] - LP 355 - [PP-2026] HCV RO-175: troca de tubbing (T61-HCV-0112)
SS-1443/2025 | Suprimento p/ Aplicação | Média | 2025-12-14 | Em Elaboração | 2025-08-14 | 2026-02-14 | STP [2028578998] Realizar instalação de guarda corpo
SS-1476/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-1548 - Reparar caldeiraria de estrutura
SS-1694/2025 | Execução |  | 2025-07-01 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-30 | 2025-07-10 | IST [ 2029368854] - Reparo Grades de piso M07
SS-1357/2025 |  | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-08-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-1406 - Substituir estojos
SS-1505/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Cancelada | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029675450] - LP 120 - PP 2026 - Substituição VP S-T2621A
SS-1427/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-05-02 | 2025-12-31 | STP [2030394457] - LP-792 - VET-1231556 - Substituir Válvula
SS-1437/2025 | Suprimento p/ Aplicação | Média | 2025-12-14 | Em Elaboração | 2025-08-14 | 2026-02-14 | STP [2028578616] Realizar instalação de grade de piso, guarda corpo e poste
SS-1735/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030804983]-LC_1282_15902797_Remover Val.bypass P-122302A
SS-1368/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-29 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-12-01 | STP [2030149804] - LC_1048_RTI_12618007-9-9_Reparo de caldeiraria e pintura da estrutura primária do turret
SS-1469/2025 | Planejamento |  | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-11-30 | STP[2030510716]-LC_1222_Realizar plano de pintura do CP A-39
SS-1360/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2026-06-30 | EBP [2029675456] - LP 132 - [PP-2026] Nova linha de importação gás (ZE-13649703)
SS-1395/2025 | Execução |  | 2025-04-11 | Em Andamento | 2025-04-10 | 2025-07-31 | IST [2030407719] Realizar hidrojateamento e pintura da área externo do segundo piso do P08, EL. 40403
SS-1739/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030549347]-LC_1286_15187584-7-9_Recompor integridade das linhas 1"-DF-B10-100 e 1"-DF-B10-101
SS-1636/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-13 | 2025-08-30 | IST [2030667795] - FURO NA SOLDA DO FLANGE DA CONEXÃO SUPERIOR DO LG-5125002A DO V-512501,conectado na linha 4-HW-C3-2560, do LIT-5125003
SS-1696/2025 | Execução | Baixa | 2025-07-15 | Em Andamento | 2025-07-01 | 2025-12-31 | PAR [2028425617] - Serviço de Paralisação Imputável à Petrobras
SS-1786/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-20 | 2026-03-30 | STP [2029383587] -Substituir estojos e porcas com corrosão atmoférica média das tomada de TIT (1 1/2") da linha 14"-P-B10S-102
SS-1652/2025 | Execução |  | 2025-06-26 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-20 | 2025-09-10 | IST [ 2030704793] - Tratamento mecânico e pintura de poste do sistema de intercom localizado no Main Deck
SS-1807/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2030948544] Substituir ou remover a tomada 3/4"-CNI-B3-2867, inclusive uniões flangeadas, estojos, porcas e válvulas. * Linha conectada à 14"-PC-B32-037, ao lado do CI-5331103A. * Ver foto
SS-1822/2025 | Planejamento | Média | 2025-10-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-22 | 2025-10-31 | STP [2029327995] - PC-0320 - Substituir degraus
SS-1803/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2030546675] Substituir os estojos e porcas de fixação dos flanges do FIT-5331006B instalado na linha 8- PC-B32-2897 conforme ilustra a foto 7 no isométrico 5331.01.017, localizado no primeir
SS-1769/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030826359]-Recuperando dados. Aguarde alguns segundos e tente cortar ou copiar novamente.
SS-93/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-02-28 | ROB [2028220853] - LP_147_ Turret: Efetuar recuper. das juntas soldadas
SS-125/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | STP [2029597544] - LP-292 - TQ-533606 Instalar Bypass com filtro (ZE 13611326)
SS-68/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2026-10-30 | STP [2029269550] - LC-237 P07 Item 12 Plataforma dos Filtros FT-UT-Z-1251001A / B
SS-107/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2026-10-30 | STP [2029277495] - LC-122 Realizar reparo nas escadas de acesso as válvulas B. incêndio
SS-2124/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-14 | Concluída | 2024-12-27 | 2025-12-28 | STP [2029990336] - LC_1041 - corrosão moderada no contraventamento primário no main deck. Recomenda-se pintura.
SS-2069/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Cancelada | 2024-12-26 | 2026-10-30 | EBP [2029462166] - LC-545 Realizar pintura da viga contraventada - Elevação +8780 - Contraventamento - Filas: (A-B) x (4-5)
SS-190/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | EBP [2027494921] - ESTRUTURAS - Tratamento e pintura em ESTRUTURA M06
SS-2147/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-01 | STP [2027855537] - LC_1051_RTI_12633030-9-9_Reparo de caldeiraria e pintura das estruturas, vigas e contraventamentos do pipe rack 03 (BB - FR.80 A FR.84 - FILA "C1").
SS-2075/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-26 | 2025-08-01 | STP [2029867281] - PC-1183 - Tratar e pintar estrutura
SS-475/2025 |  |  | 2025-02-07 | Cancelada | 2025-01-27 | 2025-07-18 | IST [2030017025]Realizar hidrojateamento e pintura do piso da baleeira 6
SS-120/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029536541] - LP-202 - VET-1223523 - Substituir válvula (Jusante LV-1223005B2)
SS-242/2025 | Execução | Alta | 2025-09-10 | Cancelada | 2025-01-14 | 2025-12-01 | STP [2028757883] - LC_0969 - Instalação da nova baleeira 3BB e serviços associados
SS-206/2025 | Processamento | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-12-31 | STP [2024236436] - LP-013 - PSV-5135007 - Instalar PSV Reserva
SS-46/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-30 | EBP [2029191405] - LP-170 - LV-1223005B1 - Substituir válvula
SS-447/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-24 | 2026-10-30 | EBP [2029101163] - LC-307 XV-1223544 Substituir válvula
SS-1363/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2026-06-30 | EBP [2027169840] - LP 238 - [PP-2026]T62-DQ-0002: Trinca Ponto Inj.
SS-139/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2026973417] - LP-517 - SDV-5134001 - Substituir válvula
SS-223/2025 |  |  | 2025-01-28 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-03-31 | IST [2030032089] Tratar e pintar trechos com corrosão externa leve a moderada das linhas 4"-DA-B10S-1599 e 6"-DA-B10S-1511
SS-322/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-16 | 2025-07-31 | PRO [2027715571] - LP-343 - 10"-W-B10-1018 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-30/2025 |  | Média | 2025-02-09 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-03-31 | EBP [2030012020] - PC-1346 - Instalar suportes de Detector chama no M-02C
SS-1320/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [Conjunto] - Membrana A-T2621A - Substituir, tratar e pintar
SS-2137/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Concluída | 2024-12-30 | 2025-12-01 | EST [2029991576] - LC_1047_RTI_12618007-11-11_Reparo de caldeiraria e pintura da estrutura primária do convés A05 - turret.
SS-2031/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-08-01 | STP [2029867943] - PC-0715 - Substituir trecho de linha
SS-100/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-02-28 | ROB [2028239468] - LC_0407-07_Tratar e pintar região da tubulação 2"-F-B10-120
SS-2051/2024 |  | Baixa | 2025-01-24 | Cancelada | 2024-12-24 | 2026-10-30 | EBP [2028687325] - LC-527 Realizar reparo/ substituição da passarela de interligação do piperack com os módulos P01A/B
SS-997/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029942683] - LC-436 - T71-SDV-2028 - Substituir Válvula
SS-308/2025 | Planejamento | Média | 2025-08-23 | Em Andamento | 2025-01-15 | 2025-11-08 | STP [2027188825] Substituir as linhas 1"-DA-B10SG-698 e 1"-DA-B10SG-699
SS-2183/2024 |  |  | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-03-31 | IST [2029807405] Tratar e pintar trechos com corrosão das linhas 4#-DA-B10S-033 / 6#-DA-B10S-033 4#-DA-B10S-053 / 10#-DA-B10S-053 4#-DA-B10S-066 / 8#-DA-B10S-066 18#-DA-B10S-149 / 20#-DA-B10S-149
SS-403/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-20 | 2026-10-30 | STP [2029783650] Conjunto - RTI's: Realizar serviços de cald. no sist. de drenagem aberta M05A - Atualizar Planmed (UTC)
SS-24/2025 | Execução |  | 2025-08-14 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-28 | EST [2030188228] - LC_1186_ZS_14658788_Reparo Balaustrada - ABS
SS-25/2025 | Execução | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-31 | ST [2030188235] - LC_1187 - Reparo da Balaustrada na região do Tanque 8BB
SS-81/2025 |  |  | 2025-01-22 | Em Andamento | 2025-01-08 | 2025-03-30 | IST [2017792276/ 2028984564] - N02 BOMBORDO - ESCADAS E ESTRUTURA MTAs
SS-141/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-10-31 | STP [002026162344] - LP-331 - 2"-SW-B12-1175 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-488/2025 |  | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2026-10-30 | EBP [2030100754] - LC-632 Ajustar suporte S1 no ponto de contato com a linha 3/4"-P-G2-406 - IS 1231.03.020 - Mód. 04A - Setor 01
SS-265/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-04-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-04 | EBP [2028578616] Substituir Grade de Piso
SS-197/2025 | Execução | Alta | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-11-10 | STP [2030047235] - LC_1185 - Remover os Heat Shields do Turret da Plataforma P-31
SS-389/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-30 | EBP [2029661132] - LP-561 - XV-5111006 Substituir válvula
SS-2001/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-23 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2026-10-30 | EBP [2028984287] - LC-507 Reparo de cald, trat e pintura do guarda-corpo rompido escada (BB/Vante do convés para 1ª elevação) do módulo P02
SS-2007/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-23 | Cancelada | 2024-12-23 | 2026-10-30 | EBP [2028534725] - LC-511 Reparo de caldeiraria, tratamento e pintura da estrutura da plataforma do gerador G-01A do módulo P05A
SS-314/2025 | Execução | Baixa | 2025-11-10 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-12-31 | PAR [2029356088] - Serviço de Paralisação Imputável à Petrobras
SS-443/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-23 | 2026-10-30 | EBP [2029101160] - LC-304 XV-1223539 Substituir válvula
SS-2126/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-12-01 | EST [2027861024] - LC_1042_RTI_13952604-6-33_Substituição da viga I - turret.
SS-442/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-23 | 2026-10-30 | STP [2029101161] - LC-303 XV-1223542 Substituir válvula
SS-338/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-02-17 | Em Elaboração | 2025-01-16 | 2026-10-30 | STP - [2029267543] - LC-133 Fixar grade de piso com pinos- Atualizar Planmed (UTC)
SS-1446/2025 | Execução | Alta | 2025-05-05 | Em Andamento | 2025-05-02 | 2025-07-30 | SAC [2029651273] Medição dos Serviços de Escalada do Barco de Acomodação da P-55.
SS-617/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2025612722] - LC 312 - Reparar Suporte S1 da linha 6"-F-B21-017 e substituir Grampo "U" - SS 590/2023
SS-233/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-05-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-02-04 | EBP [2028578094] Substituir Grade de Piso
SS-202/2025 |  |  | 2025-01-21 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-12-01 | ROB [2029015229] - LC_0947_RTI_12633030-1-27_Substituição ou reparo no Pipe Rack 3 de erosão na viga principal (PS 200x200x8,0x6,3 ASTM-A36)
SS-1065/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | STP [2030092271] -Outfitting -Substituição de guarda-corpoda passarela (elevação 36325) do sistema de ancoragem (popa-BE)
SS-2097/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2026-10-30 | EBP [2029456414] - LC-554 Substituir abas da viga e nervuras da alma - Elevação +8780 - Viga - Filas: (C-E) x (1)
SS-90/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-02-28 | ROB [2028265747] - LP_125_ Linha 4"-FG-C8-644: Tratar e Pintar
SS-419/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-10-30 | EST [2028296922] - LC-101 CN-542502 A/B Módulo P09A/B (vent atm) Substituir bateria de CO2
SS-432/2025 |  |  | 2025-02-14 | Em Elaboração | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2028519459] Substituição de guarda corpo Estrutura metálica (Fabricação)
SS-328/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-15 | Cancelada | 2025-01-09 | 2025-12-31 | EST [CONJUNTO] - reparo de caldeiraria e tratamento/pintura nas estruturas, vigas e colunas do pipe rack 03 (BE - FR.87 a FR.89 - Fila B3)
SS-1177/2025 | Planejamento |  | 2025-04-19 | Em Andamento | 2025-03-19 | 2026-07-26 | EBP[2027979435] - M08 -Substituir as válvulas de aço carbono montadas nas tomadas (2") de amostragem das linhas 10"-PC-B12-534 e 10"-PC-B12-536
SS-2015/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-10-31 | STP [2028871746] - PC-0714 - Instalar trecho de linha
SS-1087/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092530] Reparar suporte de fixação T - RV0129_D-7
SS-1626/2025 | Planejamento | Baixa | 2024-11-30 | Em Andamento | 2025-06-10 | 2026-10-30 | STP [Conjunto] - LC-729 Delineamento de RTI´s de Caldeiraria do sistema de drenagem aberta do Módulo M02B
SS-2169/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-01 | EST [2027763317] - LC_1064_ZF_14128363 - Estr Suportação V-123301 Rota de inspeção N1 Intelatrac - Padrão PE-2E&P-00761. Inspeção da Estr Suportação do V-123301
SS-1728/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030803995]-LC_1275_11704186_Substituir FI-5412013/014
SS-1797/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2030150141] Realizar substituição dos estojos e porcas das conexões flangeadas indicadas na foto 06 da linha 4"-P-B21-2005-PP presente no isométrico 1231.01.016 (ver anexo 02 na nota). * * Lo
SS-1345/2024 |  | Alta | 2024-11-17 | Cancelada | 2024-10-17 | 2026-04-21 | COP [xxx] Equipe UTC-15 - Coordenação de Projeto Campanha (UMS)
SS-1150/2024 | Execução | Baixa | 2024-10-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2029103929] - LP-649 e LP 650 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1098/2024 |  | Baixa | 2024-10-18 | Em Andamento | 2024-09-11 | 2024-12-30 | EBP [2029258079] - LC-251 P01A - Plataforma do Tanque - EL.342023 Z-UC-123101A
SS-1247/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na planta de processo
SS-1077/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-10-30 | RTB [2029332030] - 5"-P-G2-532 Realizar recomposição de trecho da linha
SS-1066/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-10-30 | RTB [2025772122] - 4"-DA-B10S-082 Realizar substituição ou recomposição de integridade do trecho afetado
SS-1067/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-10-30 | RTB [2025833826] - 4"-DA-B10S-2509 Substituir linha que possui reparo qualificado e trechos com corrosão
SS-1025/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2027629145] - 4"-DA-B10S-5046 Substituir trechos de tubulação da linha, que apresenta reparos por bandagem
SS-922/2024 |  |  | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-28 | 2025-06-07 | EBP[2029523268] - Módulo 09 - Substituir válvula.
SS-1339/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-30 | Em Andamento | 2025-03-27 | 2026-10-30 | EST [2029277573] Conjunto -LC078- ADV-5424530:Substituir válvulas
SS-1032/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029330868] - 4"-D-G2-093 Substituir trecho com corrosão moderada por fresta da linha
SS-891/2024 |  |  | 2024-09-17 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2025-06-07 | EBP [2028505855] - Módulo M04 - CV-62 - Tratar e pintar tubulação.
SS-1287/2024 |  | Média | 2024-10-28 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura das tubulações B10 na PP_A17_Planta_de_Processo
SS-646/2025 |  | Baixa | 2025-03-14 | Cancelada | 2025-02-14 | 2026-10-30 | EBP [2030100381] - LC-651 Recompor integridade da base do suporte da linha 16"-PC-C9-2003 - 3º piso do P01A
SS-1205/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-26 | 2025-07-31 | STP [2026884164] - PC-0359 - Substituir estojos
SS-1286/2024 |  | Média | 2024-10-28 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura da tubulação de 16"-C10 na PP_A17_Planta_de_Processo
SS-1288/2024 |  |  | 2024-10-28 | Em Andamento | 2024-10-07 | 2025-06-07 | EBP [2029189457] Módulo 01- Tratamento e pintura nas tubulações e acessórios.
SS-418/2025 |  | Baixa | 2025-02-25 | Em Andamento | 2025-02-25 | 2026-10-30 | EBP [2030210217] - LC-725 Realizar remoção das linha 2"-DA-FRP-5232/5231 e instalar flange cego, em atendimento a GM 3010.68-2021-0257, no P03A 2º e 3º piso
SS-1349/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Cancelada | 2024-11-01 | 2025-02-15 | EBP [2028451735] - Reparos na torre de TCOM
SS-1284/2024 |  |  | 2024-10-28 | Em Andamento | 2024-10-07 | 2025-06-07 | EBP [2025735509] Convéns- Tratamento e pintura nos convéns da caverna 95 BB.
SS-1325/2024 |  | Baixa | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-06-30 | EBP [2029669836] - Tratar e pintar suportes da linha 2""-CNI-B3-061
SS-1029/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2026824887] - 2"-DA-B10S-052 Trocar trecho da linha que apresenta corrosão interna e furo
SS-1285/2024 |  | Média | 2024-10-28 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura das linhas B10 na PP_A17_Planta_de_Processo
SS-2167/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2026-10-30 | EBP [2029454854] - LC-580 Trocar a seção da viga primária, suportes e reforços, entre as filas C e E da fila 4
SS-1376/2024 |  |  | 2024-11-07 | Em Andamento | 2024-10-23 | 2025-03-30 | IST [2029651099] Realizar tratamento mecânico e pintura na linha 3"-CI-B10S-540, nos locais indicados no isométrico e fotos abaixo: * * Isométrico: 5424.01.013 (ver Anexo 03 na nota)
SS-993/2024 | Processamento | Média | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-10-31 | STP [CONJUNTO] - PC-0119 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-10A
SS-1308/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na PP_A02_Planta_de_Processo
SS-1140/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2029612109] - LP-695 - 10"-IW-B9-019 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-855/2024 |  | Baixa | 2024-09-26 | Em Andamento | 2024-08-20 | 2024-12-30 | EBP [2029269551] - LC-123 P08 - Escada externa - Main Deck x EL.34203 - Fotos DSC 4979 à 4980 (item 2)
SS-1267/2024 |  |  | 2024-11-04 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-03-30 | IST [2028631385] - Tratamento e pintura na antepara do Casario (N2 - Vante), Com corrosão superficial a moderada.
SS-1297/2024 |  | Média | 2024-10-28 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura em pontos no CP_Abaixo_da_Planta_de_Processo
SS-1242/2024 |  |  | 2024-10-24 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029663225] Cabine de Proa - Reparar/substituir guarda corpo.
SS-1292/2024 |  |  | 2024-10-28 | Em Andamento | 2024-10-07 | 2025-06-07 | EBP [2029190396] Módulo 26 - Setor 01 - Tratamento e pintura na tubulção e acessórios.
SS-1509/2024 |  | Baixa | 2024-12-06 | Em Andamento | 2024-11-06 | 2026-10-30 | EBP [2022641702] - LC-280 P05A Setor 2,3 e 4 Restaurar linha 2"
SS-1244/2024 |  |  | 2024-10-24 | Em Andamento | 2024-10-03 | 2025-06-07 | EBP [2029662761] Módulo M09 - Tratamento e Pintura dos suportes.
SS-1400/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2029269548] - LC-227 P07 Item 10 Substituir estruturas e grade de piso na plataforma das membranas EL.Top Deck
SS-1306/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na PP_A03_Planta_de_Processo
SS-1139/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2029612433] - LP-694 - 16"-IW-B9-7506 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1275/2024 |  |  | 2024-11-04 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-03-30 | IST [2028708173] -Tratamento e pintura na antepara e porta (Ré - 3ª elevação), pois está apresenta corrosão superficial a moderada Obs.: A Nota 13432217-9-16, faz referência ao serviço que seria reali
SS-882/2024 |  |  | 2024-09-03 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2025-06-07 | RTB [22025285380] Módulo M08 - SETOR 01 - Tratamento e Pintura
SS-871/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-30 | Em Andamento | 2024-08-26 | 2026-10-30 | STP [2029269550] - LC-136 P07 - Item 13: Interligação P07 x P08 EL.34203
SS-875/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-30 | 2026-10-30 | STP [2029267545] - LC-199 P06 Passarela das tubulações EL.38853
SS-907/2024 |  |  | 2024-09-17 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2025-06-07 | EBP [2029189549] - Main Deck - CAV-73 - Tratar e pintar tubulação.
SS-1082/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029424743] - 2"-SW-CCS-001 Recompor integridade dos trechos com corrosão
SS-999/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029165541] - 12"-HW-C3-034 Instalar suporte solidário no dreno da linha
SS-1070/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-10-30 | RTB [2027280716] - 2"-DA-B10S-068 Substituir linha com reparos de bandagem engenheirada
SS-868/2024 |  |  | 2024-08-29 | Em Andamento | 2024-08-22 | 2025-06-07 | RTB [2028692172] Módulo M09 - EL.45630 - Reparo e Substituição das vigas .
SS-1008/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029429542] - 3" -BR-A6R-530 Substituir trecho da linha que possui reparo engenheirado
SS-850/2024 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação |  | 2025-10-06 | Em Andamento | 2024-08-14 | 2026-02-01 | STP [2029189009] - Módulo M09 - EL.39600 - Realizar reparo e Substituição da alma das vigas
SS-1107/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-11-30 | Em Andamento | 2024-09-13 | 2025-12-31 | STP [2029719422] - LP-710 - T-1233001 - Levantamento Laser Scan para a Adequação da Planta de Amina - Fase-1
SS-1130/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-30 | STP [2029612438] - LP-365 - 4"-F-BX18-144 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-437/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-07-02 | 2025-12-30 | EBP [2029332509] - LP147 - XV-1223584 Substituir válvula
SS-952/2024 |  |  | 2024-11-23 | Em Andamento | 2024-07-23 | 2024-12-23 | EBP [2026878910]- LC 064 - Plano de rigging
SS-1131/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-30 | STP [2029612438] - LP-366 - 4"-F-BX18-171 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-438/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-07-02 | 2025-12-30 | EBP [2028807990] - LP054 - V-5124508 Substituir válvula (jusante do P-512401C)
SS-673/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2024-12-30 | EBP [2029317935] - PC-0035 - Plano de Pintura do M-10A - 6º Piso
SS-92/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-08-01 | Em Revisão | 2025-01-09 | 2025-12-01 | EST [2030096182] - LP_0072-001_RTI_13342534-13-24_Linhas 1"-FG-B10-633/634: Tratar e Pintar
SS-585/2024 | Planejamento | Média | 2025-11-10 | Em Andamento | 2024-07-18 | 2025-11-28 | STP [2028881157] - LP_110 - Substituição de linhas de alimentação de hipoclorito e válvulas do Sistema de Captação de Água Salgada
SS-717/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2026860202] - Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura do contraventamento da estrutura do Módulo P04A (BB - elevação 34203), pois está apre
SS-729/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2028707559] + CONJUNTO DE OMs - M21 BE- Tratamento e pintura das estruturas M21 - DECK BALEEIRA BE
SS-867/2024 |  |  | 2024-09-13 | Em Andamento | 2024-08-22 | 2025-06-07 | EBP[2027715568] Módulo M09 - SETOR 02 - Tratamento e Pintura
SS-554/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-11-14 | Em Andamento | 2024-07-11 | 2025-12-30 | STP [2029369054] - LP443 - 1.1/2"-F-B10S-106 Substituir trecho da linha
SS-531/2024 |  |  | 2024-07-30 | Cancelada | 2024-07-11 | 2024-12-30 | RTB [2025986509] - Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da estrutura da plataforma de sustentação dos TQ-RE-UH121001 e 02 do
SS-1221/2024 |  |  | 2024-11-23 | Em Andamento | 2024-07-23 | 2024-12-23 | EBP [2028122940]- Desativação e remoção de TGc e estruturas
SS-1157/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2028939145] - LP-684 - 8"-F-B10-052 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1158/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2028936583] - LP-696 - 8"-F-B10-141 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1225/2024 |  |  | 2024-11-02 | Em Andamento | 2024-10-02 | 2025-03-30 | IST [2028529428] -Recomenda-se reparo/ substituição. Localização: Plataforma de ligação P07 x P08 - EL.44903 Referência: Item 4 do relatório em anexo na nota. Foto: DSC 1767 BARCO DE ACOMODAÇÃO (IMETA
SS-1222/2024 |  |  | 2024-10-23 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2018699560] + Conjunto de OM's - Main Deck - Reparar /substituir escadas, guarda corpos e pinos.
SS-432/2024 |  | Baixa | 2024-08-05 | Cancelada | 2024-07-02 | 2024-12-30 | EBP [2025263107] - LP060 - SDV-1210032D Substituir válvula
SS-879/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-26 | 2024-12-30 | EBP [2029269549] - LC-238 P07 - Item 04: Plat. De injeção Quimica - EL.40403;
SS-624/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-12-30 | STP [2027784962] - LP-340 - 1-1/2"-F-B10-100 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-779/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-08-02 | 2025-12-30 | EBP [Conjunto] - LP297/524/526 - 8"-P-G2-025 / 065 / 226 - TROCA DE ESTOJOS (Jusante XV-1210009E)
SS-876/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-26 | 2024-12-30 | EBP [2029267545] - LC-203 P06 Passarela de ré entre os bordos EL.38853
SS-794/2024 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-08-08 | 2025-12-30 | STP [2029467038] - LP380 - 2.1/2"-SW-A6R-2034 Substituir estojos e porcas
SS-881/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-26 | 2024-12-30 | EBP [2029269549] - LC-240 P07 - Item 07: Plat. Do tanque BB - EL.40403
SS-454/2024 |  | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-07-03 | 2025-01-31 | EBP [2028684064] - LP-454 - 16"-IW-B9-014 - Substituir Tomada do PDIT-5124017
SS-941/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2024-09-24 | Em Andamento | 2024-09-03 | 2025-06-07 | EBP[2029552845] - Módulo 02 - CAV-99- Substituir estojos
SS-669/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2024-12-30 | EBP [2029317933] -PC-0031 - Plano de Pintura do M-10A - 4º Piso
SS-809/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-09-09 | 2025-12-30 | EBP [Conjunto] - Substituir válvulas montante e jusante FT-511103B
SS-920/2024 |  |  | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-28 | 2025-06-07 | EBP[2029523307] - Módulo 09 -Piso02 - Substituir estojos das uniões flangeadas.
SS-755/2024 |  |  | 2024-08-20 | Em Andamento | 2024-07-31 | 2024-12-30 | EBP [2029435667] + CONJUNTO DE OMs- Módulo P06 - Reparo de Caldeiraria/Trat. e Pintura Estruturas e escadas.
SS-806/2024 |  |  |  | Encaminhado p/ o fornecedor | 2024-08-09 | 2025-02-05 | ST [2028755508] - Remoção das partes internas para inspeção Trem B
SS-813/2024 |  | Baixa | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-12 | 2024-12-30 | EBP [2029277342] - LC 119 - Escadas de acesso do UPPER P/LOWER
SS-530/2024 |  | Média | 2024-08-31 | Em Andamento | 2024-07-11 | 2025-02-28 | EBP[CONJUNTO] - Substituição de luminárias em regiões do Turret da Plataforma P-31
SS-653/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-12-30 | STP [2027715567] - LP-397 - 14"-W-B10-041 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1228/2024 |  |  | 2024-10-23 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029662757] + Conjunto de OM's - Popa - Reparar/substituir : Escada de acesso, pinos, grade de piso e guarda corpos.
SS-807/2024 |  |  |  | Encaminhado p/ o fornecedor | 2024-08-09 | 2025-02-05 | ST [2027169681] - Remoção das partes internas para inspeção Trem B
SS-594/2024 |  | Média | 2024-07-31 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-02-28 | EBP [2028901972] - LP_138 - Tratar e pintar trecho da linha 3"-F-B6-045 do Sistema de Flare
SS-552/2024 |  | Alta | 2024-08-15 | Cancelada | 2024-07-11 | 2024-09-30 | EBP [CONJUNTO] - Pintura e reinstalação de anodos, além da substituição de linhas de vent, hipoclorito e ar nas Caixas de Mar da Plataforma P-31
SS-638/2024 | Processamento | Baixa | 2025-12-01 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2026-06-01 | STP [CONJUNTO] - Substituição de trechos nas linhas 1 ½"-P-C10-458/488/487
SS-732/2024 |  |  | 2024-08-20 | Em Andamento | 2024-07-30 | 2025-03-01 | EBP [2029152926] - ANDAIME TÍPICO - BARCO ACOMODAÇÃO P-54
SS-535/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-11 | 2024-12-30 | RTB [2028460903] - Os contraventamentos, viga e estrutura do módulo P04A (2ª elevação e Ré do módulo) estão apresentando corrosão moderada a severa. Recomenda-se
SS-1002/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029330866] - 1"-DO-E8-003A Substituir trecho vertical com corrosão atmosférica leve a média
SS-560/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-04 | Em Andamento | 2024-07-15 | 2025-12-30 | STP [2029379465] - LP396 / LP510 / LP511 / LP512 - 1"-F-B10S-213, 4"-DF-B10S-2524 / 4"-DF-B10S-2525 / 4"-DF-B10S-2526 Substituir estojos e porcas
SS-645/2025 |  | Baixa | 2025-03-14 | Cancelada | 2025-02-14 | 2026-10-30 | EBP [2030100380] - LC-650 Recompor integridade física da região de base do suporte da linha 18"-P-B10S-1073-PP - Ponto alto no mezanino do P01B
SS-679/2024 | Execução | Média | 2025-07-01 | Em Andamento | 2024-07-23 | 2025-12-01 | STP [2028301358] - LC_0392 _ZS_14641496 - Plano de Pintura - Turret sub-área A02 (Manifold Deck)
SS-971/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2024-12-30 | EBP [2029277486] - LC-144 1º Piso P-06 - Guarda-Corpo - Boreste
SS-765/2024 |  | Alta Complexidade | 2024-08-30 | Cancelada | 2024-07-09 | 2024-09-15 | EBP [2028187391] - LP 074 - Z-524103: Inspeção Interna NR-13
SS-856/2024 |  | Baixa | 2024-09-26 | Em Andamento | 2024-08-20 | 2024-12-30 | EBP [2029267544] - LC-124 P-05B = Escada de acesso BE - EL.34203 x EL.38203 - Fotos DSC 4788 à 4789
SS-973/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-08-01 | STP [CONJUNTO] - PC-0531 - Substituir tubulação
SS-767/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-22 | Em Andamento | 2024-08-02 | 2025-12-30 | STP [2029442660] - LP467 - P-122303A Substituir estojos e porcas
SS-889/2024 |  |  | 2024-09-17 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2025-06-07 | EBP [2029523270] - Módulo M09 - PISO02 - Tratar e pintar.
SS-966/2024 | Planejamento |  | 2025-06-23 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-07-30 | STP [2028988117] Módulo P12 - Reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da estrutura da plataforma e escada (vante) do laydown Pipe rack, pois está apresentando corrosão superficial a moderada.
SS-815/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-08-12 | 2025-12-30 | STP [2027658255] - LP-334 - 6"-SW-B12-1075 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-747/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2024-08-19 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-11-30 | STP [CONJUNTO] - Pintura e reparo de caldeiraria na estrutura e escadas de acesso dos tanques de produtos químicos
SS-1253/2024 |  | Média | 2024-08-15 | Cancelada | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na linha de 2" do sistema de drenagem aberta
SS-485/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-07-05 | 2025-12-30 | EBP [2029341134] - LP371 - 12"-HW-C3-031 Substituir estojos e porcas e junta
SS-1262/2024 | Planejamento |  | 2025-08-23 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-12-17 | STP [2025510551] Módulo 08 - Reparar/Substituir trecho.
SS-833/2024 |  |  | 2024-08-29 | Em Andamento | 2024-08-22 | 2025-06-07 | RTB [2027502432] - Módulo M09 - CV 94 - Proteção Passiva
SS-690/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-23 | 2024-12-30 | EBP [CONJUNTO] - PC-0060 - Caldeiraria de estrutura do M-36 - 1º Piso e 2º Piso - Deck A e Deck C
SS-1743/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-16 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2025-12-30 | STP [2029597359] - LP-090 - SDV-1231104A - Substituir válvula
SS-1693/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2026-10-30 | EBP [2029277700] - LC-355 V-1350346 Substituir válvula (Check TQ-08S)
SS-1822/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-26 | 2025-08-31 | EST [2029878259] - PC-0862 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-11
SS-630/2025 |  | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-13 | 2025-07-31 | PRO [2023209479] - LP-008 - PSV-5135001 - Instalar PSV Reserva
SS-1768/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-07-31 | STP [2029882310] - PC-0741 - Remover tubulações
SS-2014/2024 |  | Baixa | 2025-02-17 | Cancelada | 2024-12-23 | 2025-03-31 | EBP [2029878712] - PC-0705 - Plano de Pintura do M-15E - Setor 05
SS-2027/2024 |  | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-12-01 | EST [2029986136] - LC_1018_ZF_14138314_ Reparo na grade de piso 20/22 - Bote de Resgate.
SS-1974/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-18 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-12-30 | STP [2023175506] - LP-128 - V-1223988 - Substituir válvula (LIT-1223020A)
SS-1680/2024 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-03 | 2026-10-30 | STP [2029269572] - LC-160 Fabricar e substituir Guarda-Corpo do 3° Piso P01B
SS-1204/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Cancelada | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029595768] - LP 117 - [PP-2026] T71-PCV-0010A: Subst. Valvula (Passagem interna)
SS-2029/2024 | Processamento | Baixa | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-12-26 | 2025-09-30 | STP [CONJUNTO] - PC-0311 - Reparar caldeiraria de estrutura do Pipe Rack
SS-2036/2024 |  | Baixa | 2025-01-23 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2026-10-30 | EBP [2028984682] - LC-517 Reparo de caldeiraria, tratamento e pintura nos suportes, escada e guarda-corpo (BB da 4ª para 5ª elevação)
SS-1946/2024 |  | Baixa | 2025-02-16 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-03-31 | EBP [2029878708] - PC-0699 - Plano de Caldeiraria do M-02C - 2º Piso
SS-1781/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-12-10 | 2025-12-31 | STP [2027936188] - LP-274 - VET-1223024 - Substituir Válvula
SS-350/2025 | Processamento | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-09-30 | STP [2023942759] - LP-395 - 3"-HWP-C4-018-HC - Substituir By-pass
SS-2024/2024 |  | Média | 2025-03-31 | Cancelada | 2024-12-23 | 2025-03-31 | EBP [2027740100] - PC-0711- Substituir Cabine de Comando B
SS-608/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2026243182] - LC 029 - Trocar suportes das calhas SS 718/2023
SS-1943/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-04 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-12-30 | STP [2029597755] - LP-098 - XV-1210036E - Substituir válvula
SS-1829/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-29 | 2026-10-30 | STP [2022439381] - LC-387 V-13502706 Substituir válvula
SS-109/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-01-10 | 2026-10-30 | STP [2029258080] - LC-245 P01B Plataforma dos equipamentos EL.44203
SS-572/2025 |  | Baixa | 2025-02-25 | Em Andamento | 2025-02-25 | 2026-10-30 | EBP [2030210213] - LC-723 Realizar reparos definitivos, conforme PE-3UES-00776, ou substituição dos trechos com corrosão severa na linha 2"-DA-B10S-052, seus estojos e porcas, no ponto alto no Main
SS-1953/2024 |  | Baixa | 2025-01-21 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-01-31 | EBP [2023175539] - LP-101 - PVET-1210471 - Substituir válvula (montante SDV-1231010M)
SS-1814/2024 |  | Baixa | 2025-02-10 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-03-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-1154 - Instalar suporte solidário M-02B 1° Piso
SS-1698/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2026-10-30 | STP [2029277698] - LC-356 V-1350358 Substituir válvula (Check TQ 3C BB)
SS-1834/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-31 | STP [2029225937] - LP-206 - FX/FY-5135013 - Substituir Trecho Reto do Gás Combustível HP
SS-2191/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-03-01 | Em Andamento | 2025-01-29 | 2026-10-30 | STP [2029454859] Conjunto - LC-583 Substituir todas as vigas secundárias e suportes - Elevação +9980 (C-D) x (1-2)
SS-670/2025 |  | Baixa | 2025-03-17 | Em Andamento | 2025-02-17 | 2026-10-30 | EBP [2030154455] - LC-673 Substituir os estojos e porcas das linhas 16-P-CCS-586, 8-P-CCS-584 e 1½-P-B10S-2158, no Convés principal boreste, próximo a caverna 63
SS-1731/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-16 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-12-30 | STP [2028834868] - LP-086 - LV-1231103A - Substituir válvula
SS-1939/2024 |  | Baixa | 2025-01-21 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-01-31 | EBP [2022109117] - LP-092 - 3"-VGL03-01A Substituir válvula (Tomada superior P-UH-C-UC-122501A-A)
SS-620/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2027803124] - LC 464 - Corrosão severa na chapa gusset. Perda de massa. Recomenda-se reparo de caldeiraria ( substituição).
SS-1898/2024 |  | Baixa | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2026-10-30 | EBP [2029944507] - LC-503 Realizar serviços do plano de pintura do módulo 03B setor 05
SS-1856/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-31 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - XE-1223001/2 - Realizar Manutenção no Dispositivo de Monitoramento da Corrosão
SS-2165/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2026-10-30 | EBP [2029453961] - LC-578 Trocar a seção da viga primária, suportes e reforços, entre as filas 4 e 5
SS-842/2025 | Execução | Média | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-02-28 | 2025-12-31 | EST [2028187374] - LP_0057_ZS_INSP_14844743_SG-122302-A: Insp Int NR-13
SS-2172/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-01 | EST [2029992186] - LC_1067_ZF_14657834 - Troca da viga 254X22,7 no trecho e substituir painel de piso gradeado danificado, conforme o itens 3.4.1.6 e 3.4.2.6 do PE-2E&P-00761 Ver.A
SS-1755/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2025-07-31 | STP [2029882313] - PC-0751 - Remover tubulação M-03
SS-683/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Elaboração | 2025-02-18 | 2025-12-31 | EBP [2029016532] - LC_0939 Realizar tratamento e pintura da chapa de piso da área de carga (BE)
SS-5/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Cancelada | 2025-01-02 | 2026-10-30 | Reaproveitar EBP
SS-1771/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-30 | STP [2028690077] - LP-263 - VALV-12310348 - Substituir Válvula
SS-531/2025 | Processamento | Alta | 2025-09-11 | Em Revisão | 2025-02-03 | 2026-02-04 | STP [2030143669] - Conjunto de OMs do M09B - Recompor integridade em estruturas do M09B
SS-1682/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-12-01 | STP [2025458411] - LP-067 - V-1210764 - Substituir válvula (jusante HCV-1210012D)
SS-1916/2024 |  |  | 2025-01-07 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2026-07-31 | EBP [2025409969] Main Deck - Tratamento e pintura no chapeamento do convés das cavernas 60 a 63.
SS-1742/2025 | Execução |  | 2025-07-18 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-07-17 | 2025-07-30 | IST [ 2029754523] - RECOMPOR OU SUBSTITUIR GUARDA CORPO PROA BB
SS-98/2025 | Execução | Baixa | 2025-08-12 | Cancelada | 2025-01-09 | 2025-12-28 | STP [2025384343] - LC_0394-01 Tratar e pintar os suportes soldados a tubulação 8"-F-B11-310
SS-1221/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029961340] - LP 366 - [PP2026]T22-BU-0021: Substituir válvula - (A jusante do filtro do E-T2502B)
SS-1752/2024 |  | Alta | 2025-01-01 | Cancelada | 2024-12-16 | 2025-12-01 | EBP [2029935439] Conjunto de PINTs-Módulo 09A_S02-Tratamento e pintura em tubulações, estruturas, suportes e acessórios.
SS-1700/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Cancelada | 2024-12-06 | 2025-01-31 | EBP [2029301451] - LP-072 - V-1251410 - Substituir válvula (montante SDV-1251001)
SS-1040/2025 | Execução | Média | 2025-07-31 | Cancelada | 2025-03-14 | 2025-12-31 | EST [CONJUNTO] - LC_0394_PINT_Pintura
SS-1826/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2026-10-30 | STP [2022445339] - LC-386 V-1350773 Substituir válvula
SS-12/2024 |  | Alta | 2025-07-15 | Em Andamento | 2024-04-09 | 2025-09-15 | COP [2029181059] Equipe UTC-05 - Coordenação de Projeto Acommodation (equipe reduzida)
SS-657/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-22 | 2024-12-30 | EBP [2027104451] - LP-376 - 2"-F-BX18-1090 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-489/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-04-18 | Cancelada | 2024-07-05 | 2025-12-30 | EST [2029341279] - LP384 - 2"-DF-B10S-1018 Substituir trecho de tubulação
SS-368/2024 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-18 | 2025-07-31 | EBP [2028962017] - LP-224 - TO-1223002 - Vaso Tratador Desidratador de Óleo - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-6/2024 |  | Alta | 2024-06-05 | Em Andamento | 2024-05-06 | 2026-02-28 | COP [JM-3915-23-321-25] Equipe UTC-03 - Coordenação de Projeto de Parada (UMS)
SS-1182/2024 |  |  | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-25 | 2025-03-30 | IST [2029470848] - trincaniz no P03A - Recomenda-se reparo de caldeiraria no Coaming (Ré e BB na 3ª elevação 44203 do Módulo), pois estão apresentando corrosão por erosão e furos.
SS-4/2024 |  |  | 2025-08-28 | Em Andamento | 2024-06-14 | 2025-12-31 | AND [2029152926] Serviço de apropriação de andaime, na P-54. Para o Projeto do Barco de Acomodação.
SS-13/2024 |  | Alta | 2024-05-17 | Cancelada | 2024-04-05 | 2024-11-05 | COP [2028899930] Equipe UTC-06 - Coordenação de Projeto Parada (UMS)
SS-87/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028881611] - [ZR 14844348-1.1] Linha 6"-GL-B6-735-C: Remoção de Trecho
SS-53/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028187373] - SG-122304-A: Insp Int NR-13
SS-77/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028088170] - FX-1231500: Subst. Trecho Reto
SS-143/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL [Conjunto] - CW-1017V - Substituir Válvula e Junta de Expansão
SS-340/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-07-31 | STP [2028961153] - LP-150 - TA-5412001 - Inspeção do Flare - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-621/2024 |  | Alta | 2024-08-19 | Cancelada | 2024-07-19 | 2025-02-28 | EBP [2028901551] - LP_134 - Substituir trechos da linha 12"-SW-A6-505 e 8"-SW-A6-505
SS-199/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029126153] - LC 608 - Tratar e Pintar pontos de corrosão atmosférica de intensidade leve à moderada em toda a extensão da linha 1"-P-B10S-234, incluindo os suportes.
SS-514/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Revisão | 2024-07-17 | 2025-12-01 | EST [CONJUNTO] - Substituição de 03 válvulas do Sistema de Combate a Incêndio da Plataforma P-31
SS-358/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-23 | Em Andamento | 2024-06-18 | 2025-11-30 | STP [2028961165] - LP-169 - P-5135002 - Permutador Gás Combustível - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-127/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028903765] - [ZR 14881665-1.1] Linha 6"-F-B10-137: Subst. Trecho
SS-131/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028910356] - [ZR 13747980-1.1] Linha 12"-P-B10-008: Subst. Trecho
SS-164/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029206976] - LC 414 - Recomenda-se tratamento e pintura, pois os suportes dos I-Tubes localizados na ZVM entre Elevações (-) 3700 a (+) 7000
SS-173/2024 |  |  | 2024-08-04 | Em Andamento | 2024-06-04 | 2024-11-26 | EBP [2027781577] - LC 338 - Tratar e pintar todos os suportes de sustentação da linha 4"-IA-B3-009
SS-261/2024 |  | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-01-31 | EBP [2023859344] - LP-019 - PSV-1231005A - Instalar PSV Reserva
SS-237/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029127016] - LC 651 - Efetuar tratamento e pintura em todos os estojos, flanges e corpo da linha de 12"-P-G2-170, incluindo a linha de vent de 3/4".
SS-502/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Alta | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-06-28 | 2025-08-31 | EST [2023067468] - PC-0005 - Adequação Acidificação de Poços injetores - Etapa 2
SS-64/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028909668] - [ZR 14380158-1.1] Linha 2"-P-G2-325: Subst. Vent e Válv.
SS-583/2024 |  | Alta Complexidade | 2024-08-30 | Em Andamento | 2024-07-17 | 2025-02-28 | EBP [CONJUNTO] - Substituição das válvulas FW-350V (26") e FW-274V (2") do Sistema de Combate a Incêndio
SS-26/2024 |  |  | 2024-10-07 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-03-30 | EBP [2029183586] - Erosão severa na viga U (bitola UNP200) de suporte da grade de piso de vante. Recomenda-se SUBSTITUIÇÃO 100%. Localização: ELEV. +9980 - Viga U (boreste) P-07.
SS-511/2024 | Processamento | Baixa | 2025-05-15 | Em Andamento | 2024-07-08 | 2025-12-30 | STP [2029352791] - LP420 - 4"-P-B10S-2007 Substituir trecho de tubulação
SS-510/2024 | Planejamento | Alta Complexidade | 2026-05-01 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2026-08-28 | STP [CONJUNTO] - Substituição de Válvula 40" TAG CW-1017V e junta de expansão associada na linha 40"-SW-A5-2212 da Caixa de Mar BE
SS-573/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-26 | Em Andamento | 2024-07-16 | 2025-12-30 | STP [2029382163] - LP478 - 3"-P-B10S-1084 Realizar troca do trecho marcado no isométrico
SS-589/2024 |  | Média | 2024-08-19 | Cancelada | 2024-07-19 | 2025-02-28 | EBP [2028910430] - LC_158 - Restaurar toda a suportação no vaso FT-UC-122302
SS-418/2024 | Processamento | Média | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-06-28 | 2025-10-31 | STP [2025444613] - PC-0004 - Instalação da PSV-5133503 no Sistema de óleo Diesel
SS-592/2024 |  | Baixa | 2024-08-19 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-02-28 | EBP [2027807400] - LC_030 - Pintar as tubulações 2"-P-G2-629 e 2"-P-G2-618
SS-599/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-15 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-11-10 | STP [2029355174] - LC_598 - Recompor integridade estrutural da linha 1/2"-SA-B10-1321
SS-694/2024 |  |  | 2024-11-23 | Em Andamento | 2024-07-23 | 2024-12-23 | DEQ [2026292682]- Disponibilidade de equipamentos
SS-419/2024 | Execução | Alta | 2025-12-08 | Em Andamento | 2024-08-31 | 2025-12-31 | STP [2027824490] - LC_0567_RTI_12618007-7-7_Reparo de caldeiraria e pintura da estrutura do teto no Convés A03 - Swivel Deck do Turret
SS-446/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2027628123] - LP-444 - 10"-PCW-B11-1068 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-36/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2018570878] - HV-1000218: Substituir SEAT RING
SS-689/2024 | Planejamento | Média | 2025-11-30 | Em Andamento | 2024-07-23 | 2025-11-30 | STP [CONJUNTO] - PC-0059 - Plano de Pintura do M-36 - 1º Piso e 2º Piso - Deck A e Deck C
SS-382/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-21 | 2025-12-30 | STP [2015464687] - LP-225 - PDIT-1251202 - Instalar Drip Ring ou Bleed Ring
SS-617/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-19 | 2024-12-30 | EBP [2027311589] - LP-330 - 6"-F-BX18-1263 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-667/2024 |  | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-01-31 | EBP [2027502575] - LP-375 - 12"-PC-B11-070-HC - Substituir Trecho de Tubulação
SS-363/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-23 | Em Andamento | 2024-06-18 | 2025-12-30 | STP [2028962021] - LP-219 - V-5115001 - Vaso Hidrofórico - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-229/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029126158] - LC 643 - Tratar e pintar corrosão atmosférica em toda a extensão da linha 1"-DF-B10S-081 e seus suportes, incluindo a instalação da barra isolante no Suporte S-02.
SS-1828/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2025-05-09 | 2025-08-01 | STP [2023179393] - PC-1140 - Tratar e pintar tubulação
SS-292/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2029262220] - LP028 - FX/FY-1231010B Substituir Trecho-Reto
SS-577/2024 |  | Baixa | 2025-04-04 | Em Andamento | 2024-07-29 | 2025-12-30 | EBP [2029383591] - LP484 - 2"-F-B10S-080 Substituir trecho de tubulação
SS-304/2024 |  | Baixa | 2025-04-04 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | EBP [2024394615] - LP207 - XV-1224501 Substituir válvula
SS-519/2024 | Processamento | Baixa | 2025-05-15 | Em Andamento | 2024-07-10 | 2025-12-30 | STP [2029355515] - LP434 / LP437 - 6"-F-B6-107 Substituir trecho, estojos e porcas
SS-385/2024 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-21 | 2025-07-31 | EBP [2027233005] - LP-235 - FIT-5135013 - Adequar Ponto de Medição Fiscal de Gás Combustível de Alta Pressão
SS-243/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029207067] - LC 657 - Efetuar tratamento e pintura na base do FT-UC-TS-GE-514001A-B, com atenção na região de contato com o equipamento, incluir o tratamento e pintura do suporte da Placa.
SS-759/2024 |  | Alta Complexidade | 2024-08-30 | Em Andamento | 2024-07-09 | 2025-02-28 | EBP [2028187373] - LP 056 - SG-122304-A: Inspeção Interna NR-13
SS-461/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2014824697] - LP-461 - 6"-SW-B12-1076 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-347/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [2028877546] - LP014 - P-123301B Apoiar Inspeção NR-13
SS-354/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-08-14 | Em Andamento | 2024-07-05 | 2025-12-30 | STP [2029341132] - LP370 - 12"-HW-C3-032 Substituir vent da linha
SS-421/2024 |  | Alta | 2024-08-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2025-02-28 | EBP [2027824792] - LC_571 - Reparo de caldeiraria e pintura nos contraventamentos do Manifold do Flare (pipe rack 6 e 7)
SS-412/2024 |  | Alta | 2025-02-11 | Em Andamento | 2024-06-24 | 2025-03-03 | IMO [2026292682] Medição dos Serviços Campanha de PRA-I
SS-700/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-24 | 2024-12-30 | EBP [2029415060] - PC-0260 - Pintura do Cable Rack BE Casario
SS-30/2024 |  |  | 2024-10-07 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-03-30 | EBP [2029183591] - P-07 Corrosão severa ao longo da viga I entre as filas 1 e 3. Recomenda-se substituição. Localização: ELEV. +9980 - Viga primária. Filas: (E) x (1-3) .
SS-316/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2024-12-30 | EBP [2028215096] - LP-068 - VET-5125015 - Substituir Válvula
SS-233/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029207041] - LC 647 - Efetuar tratamento da corrosão e pintura nos berços de fixação do permutador P-513501A.
SS-544/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-08-20 | Em Andamento | 2024-07-11 | 2025-12-30 | STP [2029365727] - LP415 - 18"-IW-B32-018 Substituir drenos de tubulação
SS-288/2024 |  | Baixa | 2025-04-04 | Cancelada | 2024-06-10 | 2025-12-30 | EBP [2029262212] - LP024 - FX/FY-1231021 Substituir Trecho-Reto
SS-705/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-08-28 | EST [2029416307] - PC-0076 - Confeccionar suportes de Equipamentos
SS-254/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-31 | STP [2023206963] - LP-012 - PSV-1223010 - Instalar PSV Reserva
SS-314/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2029267424] - LP431 - 3/4"-F-B10S-2516 Substituir trecho de tubulação
SS-504/2024 | Processamento | Alta | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-06-28 | 2025-09-30 | STP [2023067698] - PC-0013 - Montar mini laydown no módulo 6
SS-236/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029127008] - LC 650 - Efetuar tratamento e pintura na linha 3"-P-G2-177 por completo, incluindo o corpo e estojos da válvula de bloqueio e o suporte.
SS-134/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028911331] - [ZR 13827103-4.25] Linha 2"-F-B10-312: Subst. Trecho
SS-345/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [2028961158] - LP-155 - V-1235001A - Retrofit dos Vasos da Amina - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-88/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028881613] - [ZR 12950682-3.6] Linha 24"-W-B10-024: Inst. Dupla Calha
SS-91/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028884981] - [ZR 13633414-1.1] Linha 2"-F-B10-283A: Subst. Trecho
SS-210/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-06-12 | 2024-11-26 | EBP [2029207076] - LC 666 - Efetuar tratamento e pintura na parte inferior do FT-UC-TS-GE-514001B-A.
SS-416/2024 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2025-11-28 | STP [2029305820] - LC_0664_14141646_Substituição de grades de piso em regiões da Praça de Máquinas da Plataforma P-31
SS-107/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028901548] - [ZR 14220916-3.4] Linha 8"-W-B10-050: Tratar e Pintar Linha e Suporte
SS-357/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-18 | 2025-12-31 | STP [2026900139] - LP-163 - V-5134002 - Vaso Acumulador de Ar Comprimido - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-37/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2024209322] - PSE-5412026: Manutenir Válvula
SS-266/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2018543331] - LP-122 - 6"-SW-B12-050 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-370/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-20 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-06-18 | 2025-12-30 | STP [2028215100] - LP-167 - 4"-PC-B9-158 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1574/2024 | Processamento | Baixa | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-11-21 | 2025-05-31 | STP [2028716979] - LC_647 Substituição de painel de piso gradeado na escada da LER de meia-nau
SS-1593/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-06-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-04 | EBP [2029355963] Módulo 07 setor01 - Reparar/Substituir trecho das linhas
SS-1607/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-11-28 | 2026-10-30 | EBP [2029277584] - LC-190 P07 Realizar melhorias na iluminação da UMS (DROPS)
SS-2084/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-09-08 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | STP [2027414589] - LC_1019 - Reparar painel de piso gradeado na Casa de Bombas da P-31
SS-699/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-19 | Em Andamento | 2025-02-19 | 2026-10-30 | STP [2029736450] - LC-699 Substituir estojos e porcas com corrosão atmosférica leve a média das tomadas TI-5140141C, TI-5140142C e TE-5140143C, das linhas 2-W-B10S-1557 e 2-W-B10S-1561, no P05B p
SS-1079/2025 | Planejamento |  | 2025-03-19 | Em Andamento | 2025-03-19 | 2026-07-26 | RTB[2028852203] -Módulo-08 - Realizar recomposição de integridade ou substituição do tubo de 10"-PCW-B11-1068
SS-1584/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-11-21 | 2025-12-01 | EST [2028716876] LC_0651_CALD_ZF_14657860_Reparo de grade de piso equipamentoTO-122301-A com corrosão.
SS-1621/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-04-07 | 2026-10-30 | STP [2029258079] - LC-253 P01A - Instalar plataformas das JB's EL.44203
SS-1598/2024 |  |  | 2024-12-11 | Em Andamento | 2024-11-27 | 2025-03-30 | IST [2029621249] Tratar e pintar pontos com corrosão da linha 2"-DA-B10S-152 em toda extensão onde o substrato encontra-se exposto a corrosão.
SS-1619/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-11-29 | 2026-10-30 | STP [2029277575] - LC-389 V-1350236 , V-1350237,V-1350238, V-1350239, V-1350240, V-1350241, V-1350235 Substituir válvulas - Drenagem da praça de máquinas
SS-1674/2024 |  | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-08-31 | EBP [2029868395] - PC-0942 - Instalar suportes de Analisadores de Gás no M-02B
SS-1521/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-10 | Em Andamento | 2024-11-11 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - Tratar e pintar estruturas do Flare
SS-629/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-02-13 | 2025-11-30 | EBP [2028889892] - LP_0105 - Substituir filtro a montante da bomba B-524101-B
SS-1900/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-07-31 | STP [2029882311] - PC-0746 - Remover tubulação
SS-2044/2024 | Processamento | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-10-31 | STP [CONJUNTO] - PC-0339 - Tratar e pintar suportes
SS-1167/2025 | Execução | Média | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-03-19 | 2025-12-19 | STP [2030316402] - LC_1197 - Plano de Pintura sub-área PP-A08 da Planta de Processo
SS-1712/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Cancelada | 2024-12-06 | 2025-12-30 | EBP [2029536536] - LP-125 - VET-1231417 - Substituir válvula (montante SDV-1231006)
SS-1561/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-03 | 2026-10-30 | EST [2029101217] - LC-349 LV-1233001B Substituir válvula
SS-894/2025 | Planejamento | Alta | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2025-06-30 | STP [002029467824] - LP 004 - V-T6201A - Inspecionar Internamente (NR-13)
SS-895/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2025-06-30 | STP [2029523234] - LP 006 - V-T7912 - Inspecionar Internamente (NR-13)
SS-1577/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-11-21 | 2025-12-01 | EST [2028716885] - LC_0656_CALD_ZF_14657873 Substituição de painel de piso gradeado da plataforma de acesso para o VE-515101 BE
SS-1325/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Cancelada | 2025-04-01 | 2025-05-02 | EST [2029277588] - LC-176 HVAC Room Nº1 Acc. Substituir conjunto AC-37A/B
SS-1528/2024 |  | Baixa | 2024-12-11 | Em Andamento | 2024-11-11 | 2026-10-30 | EBP [2023002760] - LC-287 Substituir trecho da tubulação (Dreno da casa de Filtros de Ar de Combustão TG-C)
SS-998/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029640715] - LC-411 - T26-BL-1856 - Substituir válv
SS-1926/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-17 | 2025-08-31 | STP [2029889535] - PC-0769 - Remover tubulações
SS-2173/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-01 | EST [2028041469] - LC_1068_ZF_14657836 - Substituir painel de piso gradeado danificado, conforme o item 3.4.2.3 do PE-2E&P-00761 Ver.A
SS-1564/2024 |  |  | 2024-12-11 | Em Andamento | 2024-11-19 | 2025-06-02 | EBP [2029858240] Realizar emissão de Book de planejamento para o levantamento do Plano de Infraestrutura ,para o projeto do Barco de acomodação.
SS-194/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | EBP [2022736915] - Conjunto de OMs ESTRUTURAS - Tratamento e pintura M09B - S01
SS-1538/2024 |  | Baixa | 2024-12-12 | Cancelada | 2024-11-12 | 2026-10-30 | EBP [2029277499] - LC-296 6"-CNI-B3-2768 Substituir trecho das linhas da CIP com vazamento
SS-1688/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2026-10-30 | EBP [2029277697] - LC-353 V-1350350 Substituir válvula (Check descarga TQ 4C BB)
SS-1331/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Cancelada | 2025-04-01 | 2025-05-02 | EST [2029277595] - LC-172 HVAC P05 A/B Substituir conjunto
SS-1978/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-09-30 | STP [CONJUNTO] - PC-0870 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-14
SS-1915/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-09-30 | STP [2029867067] - PC-1133 - Instalar barra de acetal e grampo U
SS-354/2025 |  | Média | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-10-17 | STP [2028684064] - LP-454 - 16"-IW-B9-014 - Substituir Tomada do PDIT-5124017
SS-164/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Revisão | 2025-01-16 | 2026-10-30 | STP [2029267545] - LC-199 P06 Passarela das tubulações EL.38853 Adequar grades - Atualizar Planmed (UTC)
SS-1519/2024 |  |  | 2024-11-26 | Em Andamento | 2024-11-11 | 2025-03-01 | EBP [2019799150] + CONJUNTO DE OMs - 2ª Remessa de RTIs APSO - IF6 - P-54
SS-256/2025 | Planejamento |  | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-15 | 2025-03-31 | EBP [2029573693] Realizar reparo na conexão da válvula de controle XV-5111021 instalada na linha 2"-CN-FRP1-312
SS-1643/2024 |  | Média | 2025-01-10 | Cancelada | 2024-12-03 | 2025-02-21 | EBP [2028009584] - LC_0730_RTI_Pintura da viga da estrutura do Pipe Rack (BE)
SS-729/2025 | Execução |  | 2025-02-28 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-21 | 2025-07-18 | IST [2028689978] Realizar tratamento e pintura - Casario (2ª para 3ª piso - BB)
SS-2189/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2026-10-30 | EBP [2029454855] - LC-581 Trocar as 4 seções da viga primária, suportes e reforços, entre as filas A e E da fila 3
SS-513/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-01 | Em Andamento | 2025-01-29 | 2026-10-30 | STP [2029103744] - LC-318 XV-1223505 Substituir válvula
SS-1534/2024 |  | Baixa | 2024-12-12 | Cancelada | 2024-11-12 | 2026-10-30 | EBP [2029277502] - LC-294 8"-CNI-B3-2785 Substituir trecho das linhas da CIP com ponto de vazamento
SS-1373/2024 |  |  | 2024-11-07 | Em Andamento | 2024-10-23 | 2025-03-30 | IST [2029754936] Tratar e pintar trechos com corrosão das linhas 3"-DA-B10S-1553; 3"-DA-B10S-1554; 4"-DA-B10S-1555 localizadas em altura no primeiro piso do P05A ver anexo da medida
SS-1672/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-04 | 2026-10-30 | STP [2029277587] - LC-106 Realizar reforma geral/substituição dos MTAs de Boreste ( COBRAR SS CANCELADA)
SS-235/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-04-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-04 | EBP [2028578610] Substituir Grade de Piso
SS-1377/2024 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-10-25 | 2026-10-30 | STP [2029269553] - LC-115 Reparar/Substituir as estruturas e grades do Casario
SS-1518/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-23 | Em Andamento | 2024-11-08 | 2025-11-30 | STP [Conjunto] - Levantamento Laser Scan para as Lupas de parada
SS-306/2025 | Planejamento |  | 2025-08-23 | Em Andamento | 2025-01-15 | 2025-11-08 | STP [2030060166] Reparar a linha 6"-CN-FRP1-301
SS-1548/2024 |  | Baixa | 2024-12-13 | Cancelada | 2024-11-13 | 2026-10-30 | EBP [2025663687] - LC-008 Substituir acesso aos LITs do TO-A e SG-A (ZE 14018978)
SS-1721/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2026-10-30 | STP [2025209373] - LC-369 VET-616003 Substituir válvula (necessário apoio de barco para tamponamento)
SS-1910/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-08-31 | EST [CONJUNTO] - PC-0796 - Reparar caldeiraria de estrutura
SS-1794/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-30 | STP [2029127803] - LP-309 - VALV-51110102 - Substituir Válvula
SS-1393/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - Substituir Válvulas e Instalar transmissor de vazão do sistema de Offloading
SS-2093/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-08-01 | STP [2029878513] - PC-0892 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-34
SS-1516/2024 |  |  | 2024-11-28 | Em Andamento | 2024-11-07 | 2025-06-01 | EBP [2029808691] Riser - Tratamento e pintura em tubulação ,estruturas ,suportes e acessórios. Demandas Submarina.
SS-1414/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2029258080] - LC-245 P01B Plataforma dos equipamentos EL.44203
SS-1465/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-11-01 | 2026-10-30 | STP [2029277494] - LC-152 6º Piso P-06 Substituir Guarda-Corpo Boreste
SS-1369/2024 |  |  | 2024-11-07 | Em Andamento | 2024-10-23 | 2025-03-30 | IST [2029757684] ##EXTRA ## P-04B - INSTALAÇÃO DE CHAPA SOBRE POSTA E INSERT NAS VIGAS VERTICAIS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO DAS VIGAS HORIZONTAIS REFERENTE A (NOTA 13424139-1-1)
SS-1363/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-23 | 2026-10-30 | EBP [2029269566] - LC-002 Implementar os serviços referentes ao Projeto de mudança da alimentação de cargas da casa de bombas (ZE 13199349)
SS-1403/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2029258083] - LC-231 P03A Incluir e adequar grade de piso nos locais onde se apresenta desconjuntura na plataforma do PN-552002
SS-417/2025 |  | Baixa | 2025-02-25 | Em Andamento | 2025-02-25 | 2026-10-30 | EBP [2030210215] - LC-724 Realizar recomposição de trecho removido da linha 2"-DA-B10S-050 e seus acessórios, no ponto alto no Main deck, abaixo do P03B
SS-710/2025 |  | Baixa | 2025-03-20 | Em Andamento | 2025-02-20 | 2026-10-30 | EBP [2028300983] - LC-707 Recompor integridade da linha 12"-DA-A6R-2600 às condições de projeto (conforme ASME PCC2 e PE-3UES-00776), no Main Deck à BB, abaixo do P07
SS-1523/2024 |  | Baixa | 2024-12-11 | Cancelada | 2024-11-11 | 2026-10-30 | PRO [Conjunto] - LC-037 ADV-5424529:Substituir válvula
SS-1481/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-30 | 2026-10-30 | STP [2022337680] - LC-214 Realizar tratamento e pintura na linha 4"-DA-B10S-3044
SS-1388/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2026-10-30 | STP [2029357585] - LC-405 IBAMA - Projeto para Eliminar Descarte Contingencial (ZE 13473296)
SS-1682/2025 | Planejamento | Baixa | 2024-12-03 | Em Andamento | 2024-11-01 | 2026-10-30 | STP [2029277588] - LC-176 HVAC Room Nº1 Acc. Substituir conjunto ( COBRAR SS CANCELADA)
SS-1402/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2029267538] - LC-229 P03A Plat. Do SG-122302A Substituir/reparar grade de piso na estrutura de suportação EL.44203
SS-1710/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Concluída | 2024-12-06 | 2026-10-30 | EBP [2029277576] - LC-366 V-1350242 Substituir válvula
SS-1573/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-11-21 | 2025-12-01 | EST [2028716884] - LC_655 Substituição de painel de piso gradeado da plataforma de acesso para o VE-515102 BB
SS-2170/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Cancelada | 2024-12-30 | 2025-02-28 | ROB [2029991485] - LC_1065 - Reparar estrutura de sustentação do piso gradeado, conforme o item 3.4.1.6 do PE-2E&P-00761
SS-1452/2024 |  | Baixa | 2024-12-02 | Em Andamento | 2024-10-31 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - Delineamento de RTI´s de Caldeiraria do sistema de drenagem aberta do Módulo M09
SS-1432/2024 |  | Baixa | 2024-11-30 | Em Andamento | 2024-10-30 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - Delineamento de RTIs de Caldeiraria do sistema de drenagem aberta do Módulo M05B
SS-774/2025 | Execução |  | 2025-03-07 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-25 | 2025-07-18 | IST [2028689966] Realizar tratamento e pintura - Estrutura e contraventamentos das escadas do Casario (2ª e 3ª piso)
SS-1444/2024 |  | Baixa | 2024-12-02 | Cancelada | 2024-10-31 | 2026-10-30 | EBP [2029277496] - LC-104 Realizar reforma do piso de corredores e salas do 2º e 3º piso de acomodações e escritórios
SS-1435/2024 |  |  | 2024-11-21 | Em Andamento | 2024-10-31 | 2025-06-01 | EBP [2029662761] Modulo 09 - Drops - Tratamento e pintura dos suportes das botoeiras.
SS-2021/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2025-05-09 | 2025-08-01 | STP [CONJUNTO] - PC-1186 - Tratar e pintar tubulação
SS-1545/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-12-13 | Em Andamento | 2024-11-13 | 2026-10-30 | STP [2029101148] - LC-335 PV-1251232 Substituir válvula
SS-1354/2024 |  |  | 2025-03-18 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2024-10-22 | 2025-04-13 | PRO [2026076078] - TC IBAMA: Projeto de Fluxo mínimo - Documento disponibilizada: escaneamento a laser das tubulações FRP
SS-1441/2024 |  | Baixa | 2024-12-02 | Em Andamento | 2024-10-31 | 2026-10-30 | EBP [2025663681] - LC-007 Substituir piso de chapa da praça de máquinas (ZE 14974522)
SS-1840/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2026-10-30 | STP [2025260660] - LC-393 PVET-1210602 Substituir válvula (LP-122301H)
SS-1415/2024 |  | Baixa | 2025-03-06 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2025-12-31 | EBP [2028812822] - LP-114 - V-1210930 - Substituir válvula (vent entrada LP-122301B)
SS-497/2025 |  |  | 2025-01-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-01-28 | 2025-02-03 | IST [2022944164]Realizar substituição de Válvula V-5135500
SS-1009/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029644478] - LC-421 - T26-BL-1876 - Substituir válv
SS-505/2025 |  | Média | 2025-04-30 | Em Elaboração | 2025-01-28 | 2025-07-31 | PRO [2028234216] - LP-390 - 4"-W-B10-3001 - Recompor a integridade do Trecho de Tubulação
SS-939/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029519811] - LC-042 - T71-PSV-0100B - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1367/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2026-06-30 | EBP [2023690700] - LP 252 - [PP-2026]A-T7610: Flare - Recompor guarda corpo
SS-989/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516272] - LC-101 - T72-PSV-0200A - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-990/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516285] - LC-095 - T71-PSV-0200C - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1066/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092270] -Outfitting -Substituição de guarda-corpo da elevação 31000 do sistema de ancoragem (popa-BE)
SS-1181/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-04-19 | Em Revisão | 2025-03-19 | 2026-07-26 | STP [2025738836] + CONJUNTO DE OMs - M-23_GD-5266001A - Guindaste PROA - Tratamento e Pintura.
SS-954/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029511218] - LC-025 - T-T1371 - Caisson - Apoiar Inspeção
SS-938/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029511648] - LC-041 - T71-PSV-0030A - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1440/2025 | Execução | Média | 2025-05-05 | Rejeitada | 2025-05-02 | 2025-08-02 | IST [2028578943] Realizar instalação de escada de marinheiro
SS-1144/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP [2029185809] + CONJUNTO DE OMs- Módulo M-15 - Tratamento e Pintura
SS-1290/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029535366] - LP 262 - [PP-2026]T64-PCV-1004: Subst válvula
SS-1016/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029388803] - LC-396 - V-T6203B - Remover isolamento e aplicar pintura com proteção térmica
SS-957/2025 | Execução |  | 2025-05-13 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2024-08-13 | 2025-05-13 | IMO [002027781084] - LC 333 - Tratar e pintar todos os suportes da linha dos bicos pulverizadores dos permutadores P-513502-A, P-513502-B, P-513502-C e P-513502-D
SS-1028/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029393870] - LC-403 - V-T7211 - Remover isolamento e aplicar pintura com proteção térmica
SS-1345/2025 | Planejamento | Média | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | STP [Conjunto] - Módulo 30C - Tratar e pintar
SS-992/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516273] - LC-100 - T72-PSV-0200B - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1018/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029006415] - LC-113 - WHRU A-T2520 - Tratar e pintar pontos do costado
SS-1140/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Elaboração | 2025-03-18 | 2025-12-01 | EST [2028265555] - LC_0997_RTI_12633187-5-24_Tratar e pintar as tubulações 2-F-B10-297A e 2-F-B10-284 A bem como válvulas, flanges, parafusos
SS-931/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029519810] - LC-035 - T77-PSV-0001A - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1112/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092022] - Módulo-06 - SUPORTE DETERIORADO - RESTAURAÇÃO DO SUPORTE(Cx Dist Telefonia CDT-5510008)
SS-1007/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029644472] - LC-420 - T26-BL-1875 - Substituir válv
SS-901/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2025-06-30 | STP [2029526516] - LP 018 - V-T7201 - Inspecionar Internamente (NR-13)
SS-1575/2025 | Planejamento |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-22 | 2025-12-30 | STP[2030573167]-LC_1228__Realizar plano de pintura do CP A-08
SS-872/2025 | Planejamento | Alta | 2025-04-06 | Em Andamento | 2025-03-06 | 2026-02-04 | EBP [2028578936] Substituição de painel conforme padrão PE-2E&P-00761
SS-1398/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-14 | 2026-06-30 | STP [2029832773] - LP 057 - A-T7610: Recomposição Integridade Estrutura e Acesso Flare - [PP-2026]
SS-986/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029647141] - LC-090 - T71-PSV-0100A - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1618/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-06-06 | 2026-10-30 | STP [Conjunto] - Delineamento de RTI´s de Caldeiraria do sistema de drenagem aberta do Módulo M01A
SS-1041/2025 | Execução | Média | 2025-07-31 | Em Elaboração | 2025-03-14 | 2025-12-31 | RASCUNHO
SS-865/2025 |  |  | 2025-04-05 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-03-25 | 2025-07-18 | IST [2030016917] Tratar e pintar suportes da linha FW-A6R-1557
SS-1104/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092542] -Módulo-06 - Luminária com risco de queda, sem suportes de fixação(DROPS ICQO-N2_M6_PO_RV0129_D-22_T)
SS-1123/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-12-01 | EST [CONJUNTO] - REALIZAR TRATAMENTO E PINTURA NA PP_A03_PLANTA_DE_PROCESSO
SS-1134/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Elaboração | 2025-03-18 | 2025-12-01 | EST [2028234036] - LC_0981_RTI_13420285-1-1_Tratar e pintar a linha 18"-P-B10-122 e também a tomada do PI-1223028
SS-1075/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092362] Reparar suporte de fixação T - RV0126_D-13
SS-1645/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-13 | 2025-08-30 | IST [ 2027375852] - Retirar grampo U fora de especificação e instalar abraçadeira metálica pintada na linha 6"-FW-A6R-557
SS-897/2025 | Planejamento |  | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2025-06-30 | STP [2029523237] - LP 009 - V-T7913 - Inspecionar Internamente (NR-13)
SS-1003/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029644051] - LC-416 - T26-BL-1866 - Substituir válv
SS-1376/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2026-06-30 | EBP [2030014453] - LP 309 - Recompor integridade 1"-FL-T161042-01C02 - RTI => 13875532-2-127
SS-1353/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-03 | 2026-06-30 | STP [2029675447] - LP 114 - [PP2026] E-T7701 - Adeq. Linha de Alívio (ZE-15162128)
SS-1093/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030148443] -Conjunto de OM Estruturas Módulo-10 - Instalar proteção coletiva na parte superior anexa ao guarda corpo de projeção a escada de marinheiro
SS-1703/2025 | Execução |  | 2025-09-28 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-07-23 | 2025-10-20 | IST [ 2030503968] - P05A - N WHRU -EL 46833 -Tratamento Mecânico e Pintura
SS-1086/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092529] Reparar suporte de fixação T - RV0129_D-9
SS-1319/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2026-01-30 | EBP [2028941000] - LC-409 - T-T1301 - Instalar extravasor
SS-1352/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-03 | 2026-06-30 | STP [2029638272] - LP 113 - [PP2026] V-T7911 - Quebra onda (Chapa)
SS-1284/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2022487950] - LP 054 - T62-FT-0701A: Subst. medidor [PP-2026]
SS-634/2025 |  | Média | 2025-06-01 | Em Elaboração | 2025-02-13 | 2025-07-31 | PRO [2029152656] - LP-168 - 16"-W-B10-040 - Substituir Linha de Sucção da B-5124001B - RTA
SS-1525/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027713060] - LP 348 - [PP-2026] HCV RO-176: troca de tubbing (T61-HCV-0172)
SS-744/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2025-07-31 | PRO [2028942073] - LP-682 - 12"-F-B10-194 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1638/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-13 | 2025-08-30 | IST [2027731701] - Substituir trecho com reparo provisório na linha 10"-DA-B10S-132
SS-1060/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-04-17 | Cancelada | 2025-03-17 | 2026-10-30 | EST [2029277648] - LC-165 HVAC GGI Substituir conjunto
SS-1084/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092527] Reparar suporte de fixação T - RV0129_D-6
SS-579/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-31 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-02-06 | 2025-12-30 | STP [Conjunto] - TA-5412001 - Adequar a Instrumentação e Elétrica do Flare
SS-1157/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP[2029552942] - Realizar recomposição integral do revestimento interno do CI-5271601
SS-1423/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-04-29 | 2025-12-31 | STP [2030475084] - LP-791 - 24''-F-B10-1254 - Substituir Estojos
SS-1665/2025 | Execução |  | 2025-06-28 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-26 | 2025-07-26 | IST [ 2030573024] - C-UC-122501B: LINHAS DE SUCÇÃO DO COMPRESSOR URV-B ESTÃO COM APARENTE OXIDAÇÃO INTERNA
SS-638/2025 |  | Baixa | 2025-03-14 | Cancelada | 2025-02-14 | 2026-10-30 | EBP [2030097421] - LC-644 Substituir suporte da linha 6"-P-G2-183 - Módulo 02B Setor Pipe rack
SS-759/2025 |  | Média | 2025-06-01 | Em Elaboração | 2025-02-21 | 2025-07-31 | Teste
SS-784/2025 | Planejamento | Alta | 2025-03-25 | Em Andamento | 2025-02-25 | 2026-02-04 | STP [2028578937] - Reparar piso gradeado conforme padrão PE-2E&P-00761
SS-1146/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP[2030148438] - Módulo 03 - Instalar proteção coletiva em todos os patamares do T-Z-1235001
SS-682/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Elaboração | 2025-02-18 | 2025-12-31 | EBP [2027783316] - LC_0938 Abrangência P-53. Redução p/ Medidores.
SS-686/2025 | Execução | Alta | 2025-03-15 | Em Andamento | 2025-02-27 | 2025-12-31 | STP [2030208194] - LC 1195 - Relocação da Proteção Catódica - Disciplina de Caldeiraria
SS-1027/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029393869] - LC-402 - V-T7602 - Remover isolamento e aplicar pintura com proteção térmica
SS-685/2025 | Planejamento | Alta | 2025-04-15 | Em Andamento | 2025-02-18 | 2025-12-31 | EBP [2029114330] - LP_0323 - Efetuar substituição de válvula do costado CW-919V
SS-742/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Elaboração | 2025-02-21 | 2025-07-31 | PRO [2029012689] - LP-625 - 4"-F-B10-183 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1014/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2023683845] - LC-110 - VOID AP-67 - Tratar e pintar regiões sem pintura
SS-1044/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EPB[2030145054] - Módulo 02B - Instalar proteção coletiva na parte superior anexa ao guarda corpo da escada de Marinheiro em plataforma acima dos compressores. localização: M-02B
SS-1116/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação |  | 2025-10-10 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-03-17 | 2026-02-01 | STP [2030092485] - Módulo-06 - Luminária com risco de queda, suporte de fixação com corrosão(DROPS ICQO-N2_M6_PO_RV0129_D-4_T)
SS-1005/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029644056] - LC-418 - T26-BL-1909 - Substituir válv
SS-972/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516271] - LC-068 - T62-PSV-1003 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-676/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-05-21 | Cancelada | 2025-02-18 | 2025-06-01 | EBP [2029970478] - LP-744 - 8"-H-C3-34641 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-887/2025 | Planejamento | Alta | 2025-04-07 | Em Andamento | 2025-03-07 | 2026-02-04 | EBP [2028177884] Substituir linha de 3"-P-GE-514002A do GE-514002A
SS-813/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2027759927] - LC 376 - Efetuar tratamento e pintura em todos os suportes de sustentação da derivação da linha 1"-IA-B3-037 com terminação nos vasos de pressão V-ADV-5420017/19.
SS-944/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029515845] - LC-045 - T61-PSV-1028 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-982/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516282] - LC-086 - T79-PSV-3005 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-964/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516267] - LC-047 - T62-PSV-0300A-B - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-647/2025 | Suprimento p/ Aplicação | Baixa | 2025-03-14 | Em Andamento | 2025-02-14 | 2026-10-30 | STP [2030186059] - LC-652 Substituir estojos e porcas de fixação das válvulas de retenção instaladas na linha 4-PC-B32-117 no primeiro piso do módulo P03B
SS-687/2025 |  | Baixa | 2025-03-19 | Cancelada | 2025-02-19 | 2026-10-30 | EBP [2022356597] - LC-678 P-UB-125101B-01: Substituir componentes: Tirantes, porcas, parafusos, porcas da base, cantoneiras de fixação, estojos e porcas dos bocais S1, S2, S3 e S4. Substituir também o
SS-713/2025 | Execução |  | 2025-02-28 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-20 | 2025-07-18 | IST [2028629026] Realizar tratamento e pintura - (BE - 1ª até 4ª piso do casario)
SS-780/2025 | Planejamento | Alta | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-02-25 | 2026-06-30 | EBP [2024970021] - LP 051 - [PP2026] Instalar Tie-in 8''-PGT720020-15C09 (Ref.ZS-13132827) - Verificar ZE (Sartório/Barroso) - (PP-2021)
SS-1630/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-10 | 2025-07-15 | IST [2030654421] - Realizar reparo da escada de acesso ao separador HP (V-T6201A)
SS-922/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-30 | EBP [2029511213] - LC-015 - E-T1855 - Permutador de Calor - Apoiar Inspeção
SS-862/2025 |  |  | 2025-04-05 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-03-25 | 2025-07-18 | IST [2025234996] Tratar e pintar a linha 4"-CI-B10S-504
SS-1573/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-08-15 | Rejeitada | 2025-05-20 | 2025-12-31 | STP [2030096732] - LC_0928_RTI_12618007-13-13_Recomenda-se Substituição (reparo de caldeiraria) e tratamento/pintura dos equipamentos estabilizadores no convés A05 (Swivel Deck)
SS-1768/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030826356]-LC_1306_16154726_ TCA: FV-1223401 Oxidação Interna
SS-1536/2025 | Execução | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-12-31 | STP [2030423845] - LP-777 - VR73-508003 - Substituir Válvula
SS-1489/2025 | Planejamento |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-11-10 | STP[2030513620]-LC_1258_Realizar plano de pintura geral do Módulo PP-A05, PP-A06 e PP-A19
SS-1611/2025 | Planejamento |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-30 | 2025-12-30 | STP [2030046188] - LP_0344- Apoio a inspeção NR-13 V-UC-122301B-02
SS-1583/2025 | Execução |  | 2025-05-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-23 | 2025-06-23 | IST [2030579524] Recompor revestimento cimentício do B-122302F
SS-1608/2025 | Execução |  | 2025-06-06 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-28 | 2025-06-30 | IST [2026249018] - LUPA 18 - T74-FX/FY-0100B - SUBSTITUIR TRECHO RETO.
SS-1503/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029675448] - LP 118 - T72-GL-2120 / Obstrução interna
SS-1689/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-03 | Em Andamento | 2025-02-03 | 2026-10-30 | STP [2029459233]- LC-538 Substituir viga da fila 5, devido perda de massa decorrente corrosão generalizada LC-540 Substituir viga da fila A x 3-4, ( COBRAR SS CANCELADA)
SS-1554/2025 | Processamento | Alta | 2025-12-25 | Em Andamento | 2025-05-02 | 2025-12-31 | STP [2028758106] - Fabricação de berço para transporte da nova Baleeira 3BE
SS-627/2025 | Execução | Média | 2025-03-31 | Em Andamento | 2025-02-10 | 2025-03-31 | IMO [2027295534] - LC_97_CALD_Integridade do pipe rack NN1D (Atrás do casário - POPA) - Seção 2
SS-712/2025 |  | Baixa | 2025-03-20 | Em Andamento | 2025-02-20 | 2026-10-30 | EBP [2029234911] - LC-710 Substituir viga do suporte da linha 24-P-B10S-1056 no 2° piso do módulo P03A, no suporte S03
SS-1162/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Elaboração | 2025-03-18 | 2025-12-01 | EST [2029990787] - LC_1043_RTI_13952604-8-35_ Pintura na conexão com a viga principal da elevação - turret.
SS-476/2025 |  |  | 2025-02-07 | Cancelada | 2025-01-27 | 2025-07-18 | IST [2030017667]Realizar hidrojateamento e pintura do teto do P06
SS-581/2025 |  |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2026202480] - LC 004 - Instalação de Módulo de Acomodação
SS-1673/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-03 | Em Andamento | 2025-02-03 | 2026-10-30 | STP- LC-540 Substituir viga da fila A x 3-4, ( COBRAR SS CANCELADA)
SS-278/2025 | Processamento | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-15 | 2025-12-30 | STP [2027697454] - LP-336 - 2"-F-B10-1114 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-633/2025 |  | Média | 2025-06-01 | Cancelada | 2025-02-13 | 2025-07-31 | PRO [2023859344] - LP-019 - PSV-1231005A - Instalar PSV Reserva
SS-711/2025 |  | Baixa | 2025-03-20 | Em Andamento | 2025-02-20 | 2026-10-30 | EBP [2028323316] - LC-708 Substituir trechos de tubulação da linha 2-1/2"-CI-B10S-2101, que se encontram com processo corrosivo severo ou reparo por bandagem, no Main Deck em popa, próximo ao carrete
SS-390/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-30 | EBP [2029158238] - LP-563 - V-1223924 Substituir válvula (Bloqueio LIT-1223014A)
SS-496/2025 |  |  | 2025-01-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-01-28 | 2025-02-03 | IST [2029277051]Substituir estojos e porcas tomada de 3/4 da linha PC-B32-2812
SS-360/2025 |  |  | 2025-01-24 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-01 | ROB [2027777014] - LP_1021 - EROSÃO DE ALMA E FLANGES NA VIGA LONGITUDINAL NA FILA 05B, EL.43100. RECOMENDA-SE SUBSTITUIÇÃO DO TRECHO DA VIGA. FOTO DSC0692.
SS-532/2025 | Planejamento |  | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-02-03 | 2025-07-18 | EBP [2030131201/2030131205] - Recomposição PPCI Fire Wall Boreste P03B
SS-1139/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Elaboração | 2025-03-18 | 2025-12-01 | EST [2028234157] - LC_0987_RTI_13420285-5-13_Tratar e pintar a linha de 6 polegadas sem TAG, nas adjacências da TV-500
SS-294/2025 |  |  | 2025-02-14 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2028578607] Substituir Grade de Piso
SS-874/2025 | Planejamento | Alta | 2025-04-06 | Em Andamento | 2025-03-06 | 2026-02-04 | STP [2029562675] Reparar linha 6"-P-X65A-284 e 6"-P-X65A-494 e suportes
SS-494/2025 |  | Baixa | 2025-02-28 | Cancelada | 2025-01-28 | 2026-10-30 | EBP [2030099984] - LC-637 Substituir suportação provisória no suporte S03 instalado na linha 12"-PC-B32-023 - IS 5331.01.020 - Trecho localizado no quarto piso do módulo P03A
SS-800/2025 | Planejamento | Alta | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-02-26 | 2025-06-30 | EBP [2027169931] - LP 061 - [PP2026] Pts de Acesso - AQL (T25) - (Caldeiraria) - (ZE-13655774)
SS-244/2025 |  |  | 2025-03-31 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-12-01 | ROB [2028265555] - LC_0997_RTI_12633187-5-24_Tratar e pintar as tubulações 2-F-B10-297A e 2-F-B10-284 A bem como válvulas, flanges, parafusos
SS-364/2025 | Planejamento |  | 2025-01-24 | Concluída | 2025-01-17 | 2025-12-01 | EST [2027002068] - LC_0992_RTI_12873458-29-59_Tratar e pintar a linha do ISO 20-140 na região do Trecho da descarga da PSV-1223406A-RES
SS-671/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-17 | Em Andamento | 2025-02-17 | 2026-10-30 | STP [2030156493] - LC-674 Substituir estojos e porcas das uniões flangeadas da linha 1½-P-B10S-2155 no Convés principal Bombordo, próximo a caverna 63. Após substituição dos estojos e porcas, a linha
SS-614/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2026240614] - LC 276 - Trocar corrimões, guarda corpo e viga de sustentação - mod.1/2 2° piso - SS 551/2023
SS-487/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2026-10-30 | STP[ 2030100752] - LC-631 Instalar grampo U e suporte na linha 6"-P-G2-181, realizar tratamento mecânico e pintura no ponto de contato - IS 1231.03.001 - Mód. 02B - Setor 03
SS-312/2025 | Planejamento | Alta | 2025-05-15 | Em Andamento | 2025-03-27 | 2025-11-10 | STP [2030091903] - LP 0339 - Apoio à inspeção NR-13 do V-UC-122301A-03
SS-367/2025 | Execução |  | 2025-08-24 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-01 | STP [2022887730] -LC_0995_RTI_6815755-32-32_Tratar e pintar as tubulações de 3/4" que derivam das linhas 8"-HW-C3-027 e 12"-HW-C3-043
SS-850/2025 |  |  | 2025-04-05 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-03-25 | 2025-07-18 | IST [2029834590] Realizar tratamento mecânico e pintura nas linhas 4";6"-DA-B10S-5062
SS-502/2025 | Processamento | Média | 2025-04-30 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2025-12-30 | STP [2027784962] - LP-340 - 1-1/2"-F-B10-100 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-639/2025 |  | Baixa | 2025-03-14 | Cancelada | 2025-02-14 | 2026-10-30 | EBP [2030100385] - LC-645 Instalar suporte nas linhas de 3"-P-G2-387 e 3/4"-P-G2-407 - Módulo 04A Setor 01
SS-307/2025 |  |  | 2025-02-14 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2027189058] Substituir as linhas 1"-DA-B10SG-693 e 1"-DA-B10SG-694
SS-575/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-02-05 | 2026-10-30 | STP [2029258079] - LC-249 P01A Plataforma do vaso EL.34203 V-UC-123101B-02
SS-395/2025 |  | Baixa | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-12-30 | EBP [2029661126] - LP-555 - XV-1223007 Substituir válvula
SS-587/2025 | Processamento | Média | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-02-06 | 2025-10-31 | STP [2029012687] - LP-626 - 3"-FG-B10-037 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-471/2025 |  |  | 2025-02-07 | Cancelada | 2025-01-27 | 2025-07-18 | IST [2030014587 ]Realizar hidrojateamento e pintura da rota de fuga de vante do N03 de bombordo a boreste.
SS-555/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Concluída | 2025-02-04 | 2025-12-31 | ROB [2030064050] - LP 0334 - Apoio à Inspeção NR-13 no Vaso V-533601
SS-558/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Cancelada | 2025-02-04 | 2025-12-31 | ROB [2030063439] - LP 0325 - Apoio à Inspeção NR-13 no permutador P-122304
SS-562/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | ROB [2030063441] - LP 0341 - Apoio à Inspeção NR-13 No P-UC-122301A-02
SS-550/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | ROB [2030063445] - LP 0329 - Apoio à Inspeção NR-13 no Vaso TO-122301-A
SS-652/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-14 | Em Andamento | 2025-02-14 | 2026-10-30 | STP [2030186063] - LC-656 Instalar grampo U no suporte S01 da linha 4-PC-B32-118 no primeiro piso do módulo P03A, próximo ao flotador A
SS-1115/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Revisão | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092484] - Módulo-06 - Luminária com risco de queda, suporte de fixação com corrosão(DROPS ICQO-N2_M6_PO_RV0129_D-2_T)
SS-421/2025 |  | Baixa | 2025-01-22 | Cancelada | 2025-01-22 | 2026-10-30 | EBP [2028631385] - LC-612 Realizar tratamento e pintura na antepara do Casario (N2 - Vante)-Fotos DSC 2133 a 2142
SS-590/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-02-06 | 2026-10-30 | STP [2023002808] - LC-286 BDV-5140142C Substituir trecho da linha de dreno
SS-1566/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-05-19 | 2025-06-19 | STP [2029180942] - LC-264 Realizar reparo na sala MC-C
SS-1111/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Elaboração | 2025-03-17 | 2025-12-01 | EST [2026210926] - LC_0669_PNT_ZR_12873458-17-31_Tratar e pintar o Stayamento (tirantes esticadores e olhais) da linha 34"-F-B6-127 do ISO 20-102
SS-1562/2025 | Execução | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-05-19 | 2025-12-31 | STP [2029887910] - LP-780 - VET-5125010 e VET-5125011 - Substituir Válvula
SS-1414/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-20 | Cancelada | 2025-04-23 | 2025-05-23 | STP [2029729009] - LC-703 Realizar substituição dos estojos e porcas das conexões flangeadas na linha 3-PC-B32-166, no Main Deck, próximo aos vasos slop. Realizar preservação com pintura
SS-1552/2025 | Execução |  | 2025-05-19 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-15 | 2025-07-18 | IST [2029612100] - LUPA 8 - Em tentativa de substituição da placa de medição, identificado imperramento do equipamento por corrosão. Necessário manutenção com equipamento despressurizado e/ou substitu
SS-1463/2025 | Planejamento | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-05-07 | 2025-08-31 | STP [2030510483] - PC-1545 - ESTRUTURA - Aplicar PPCI
SS-1405/2025 | Planejamento |  | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | STP [2029695099] Substituir Grade de Piso
SS-1811/2025 | Planejamento |  | 2025-09-03 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-22 | 2025-12-31 | STP [CONJUNTO] Recomposição de PPCI nas estruturas do P-03B
SS-1485/2025 | Planejamento |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-11-10 | STP[2030513619]-LC_1254_Realizar plano de pintura do CP A-34
SS-1356/2025 |  | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-08-31 | EBP [2030385494] - PC-1403 - Tratar e pintar tubulação
SS-1477/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-08-31 | STP [2027502574] - PC-1556 - Reparar caldeiraria de estrutura
SS-1359/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2026-06-30 | STP [2029675454] - LP 125 - [PP-2026] Impl prot contra sobrepressão (ZE-13482611)
SS-1592/2025 | Planejamento | Alta | 2025-06-26 | Cancelada | 2025-05-26 | 2025-08-30 | EBP [2029515799] - Fabricar em FRP e substituir os trechos das linhas 6¿-DA-B10S-298, 2¿-DA-B10S-058, 1¿-DA-B10S-060, 6¿-DA-B10S-056, 1¿-DA-B10S-226 e 6¿-DA-B10S-057
SS-1400/2025 | Planejamento | Alta | 2025-05-14 | Em Andamento | 2025-04-14 | 2026-02-04 | STP [2029249578] -Recomenda-se recompor proteção passiva fire proofing das bases do SG-122302A M3A
SS-1624/2025 |  |  | 2026-02-28 | Em Andamento | 2025-09-12 | 2026-03-31 | IME [2029651124] Equipe UTC-21 - Mob Imediata Coord OFFSHORE Acommodation (Equipe Reduzida)
SS-1408/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-04-14 | 2025-12-30 | STP [2029559241] - LP-002 - Apoio a Liberação Operacional
SS-1394/2025 | Execução |  | 2025-04-11 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-04-10 | 2025-07-31 | IST [2030407718] Realizar hidrojateamento e pintura da área externo do quarto piso do P08
SS-1419/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-06-30 | Em Revisão | 2025-04-25 | 2025-07-31 | STP [2029043021] - LP-787 - PDIT-1223030 - Substituir Tomada
SS-1411/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Cancelada | 2025-04-23 | 2025-05-23 | STP [2029269557] - LC-279 V-512501 Substituir linhas de gás do vaso
SS-1667/2025 | Execução |  | 2025-07-12 | Em Andamento | 2025-06-28 | 2025-11-30 | DEQ [2028425617] DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS - PARADA P-62 2025
SS-1818/2025 | Planejamento |  | 2025-09-03 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-22 | 2025-12-31 | STP [2030744450] Recompor revestimento cimentício do B-122302E.
SS-1817/2025 | Planejamento |  | 2025-09-03 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-22 | 2025-12-31 | STP [2030744446] Recompor revestimento cimentício do P-122305B.
SS-1588/2025 | Execução |  | 2025-05-21 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-16 | 2025-07-18 | IST [2026249030] - LUPA 20 - SUBSTITUIR TRECHO RETO - T73-FX/FY-0400A
SS-378/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-05-29 | 2025-12-01 | STP [2028758106] - Fabricação de skid para transporte da nova Baleeira 3BE
SS-272/2025 | Encerramento |  | 2025-01-21 | Em Revisão | 2025-01-15 | 2025-12-01 | EST [2030096176] - LC_0986_RTI_12499542-2-4_Efetuar tratamento de superfície e pintura no trecho da tubulação 10"-P-B10-152-IP
SS-1544/2025 | Execução |  | 2025-05-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-13 | 2025-07-18 | IST [2028732989] - Barco Acomodação - Identificado que a viga que suporta algumas eletrocalha está com erosão. Recomenda-se substituição ou remoção.
SS-82/2025 | Processamento | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2025-01-08 | 2025-12-01 | EST [2028540206] -LC_0892_RTI_10708266-9-9_Substituir ou Reestabelecer a integridade estrutural do suporte da linha 16"-P-C10-003
SS-181/2025 |  |  | 2025-01-14 | Cancelada | 2025-01-13 | 2025-02-28 | ROB [2028196193] - LC_0925_Nota para abertura e fechamento do equipamento VASO SEPARADOR V-UC-122301A-02 (SAP 183703) para inspeção conforme Plano de Inspeção 981584. * * Eq
SS-108/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-07-31 | PRO [2023206858] - LP-011 - PSV-1223011 - Instalar PSV Reserva
SS-39/2025 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-01 | STP [2023044411] - LC_0896_RTI_7685785-2-2_Providenciar reparo definitivo da tubulação 8"-COP-574, que encontra-se com abraçadeira
SS-2141/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2026-10-30 | EBP [2029183593] - LC-570 Substituir flange inferior da viga primária e suportes (aba)
SS-199/2025 |  |  | 2025-01-21 | Concluída | 2025-01-14 | 2025-12-01 | ROB [2028981943] - LC_0945_RTI_12633030-1-24_Reparo das partes danificadas da viga no Pipe Rack 3 na viga principal (PS 200x200x8,0x6,3 ASTM-A36)
SS-477/2025 |  |  | 2025-02-07 | Cancelada | 2025-01-27 | 2025-07-18 | IST [2030017668]Realizar hidrojateamento e pintura do piso do deck de mergulho de popa boreste
SS-292/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-05-17 | Em Andamento | 2025-04-11 | 2026-02-04 | EBP [2028578097] Substituir Grade de Piso
SS-574/2025 | Planejamento |  | 2025-06-06 | Em Andamento | 2025-02-05 | 2026-07-26 | STP [2030092346] Módulo Deck Baleeiras - Reparar/Substituir guarda corpo.
SS-1312/2025 | Execução |  | 2025-04-05 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-03-25 | 2025-06-30 | IST [2030264185] Realizar tratamento mecânico e aplicar pintura de preservação, na estrutura inferior do passadiço da cabine de comando e casa de máquinas,nos pontos que apresentam corrosão.
SS-273/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-04-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-04 | EBP [2028578941] Substituir Grade de Piso
SS-733/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-21 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2026-10-30 | STP [2030210037] - LC-689 Substituir parafusos (do corpo da válvula), estojos e porcas (das uniões flangeadas) das duas válvulas da linha 1"-PC-B32-2876, no primeiro piso do módulo P03B
SS-61/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-06 | 2026-10-30 | STP [2029269548] - LC-225 P07 Item 03 Substituição das estruturas e grades de piso na plataforma do TQ-UT-Z-12510105A EL.40403
SS-2177/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-02-28 | ROB [2028720511] - LC_1072 - Corrosão moderada na junção estrutural das vigas secundárias com a perna principal.
SS-737/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2025-12-30 | STP [002029612438] - LP-366 - 4"-F-BX18-171 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-2083/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-11-30 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-11-30 | STP [CONJUNTO] - PC-0878 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-21C
SS-135/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-05-23 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | STP [2029597544] - LP-542 - TQ-533607 Instalar Bypass com filtro (ZE 13611326)
SS-205/2025 |  |  | 2025-01-21 | Cancelada | 2025-01-14 | 2025-02-28 | ROB [2024027218] - LC_0950_Recomenda-se reparo de caldeiraria (substituição) e tratamento/pintura do contraventamento (BE - FR.85 a FR.86) - Fila B3)
SS-631/2025 |  | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-13 | 2025-07-31 | PRO [2019009654] - LP-127 - 6"-SW-B12-083 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-69/2025 |  |  | 2025-01-20 | Em Andamento | 2025-01-06 | 2025-05-31 | IST [2030017025] Realizar hidrojateamento e pintura do piso da baleeira 6, bombordo, elevação EL.+34803, conforme área hachurada em lilás no anexo. Área estimada de pintura de 75m².
SS-310/2025 | Processamento | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-15 | 2025-12-30 | STP [2027742441] - LP-338 - 1"-F-B9-1220 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-2118/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-12-01 | EST [2029989895] - LC_1055_RTI_12656219-2-6_ Reparo de caldeiraria e pintura na estrutura da caverna "89 A" (fila "A6")
SS-1243/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029597352] - LP 289 - [PP-2026]T62-LCV-0101B: Subst. Válvula
SS-115/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029597829] - LP-198 - VET-1223519 - Substituir válvula (montante LV-1223005B1)
SS-127/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029597830] - LP-314 - FIT-5412001B-Criar Ponto Amostragem (ZE 14199994)
SS-814/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2027759623] - LC 382 - Realizar tratamento mecânico e pintura das linhas 1"-IA-B3-032 e 1"-IA-B3-040.
SS-213/2025 |  |  | 2025-03-27 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2028519460] Substituição de guarda corpo FRP
SS-26/2025 | Planejamento | Média | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-11-30 | STP [2029882281] - PC-1323 - Instalar suportes de Detector chama no M-01
SS-55/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-30 | EBP [2029301453] - LP-180 - V-12231021 - Substituir válvula (by pass V-TO-122301A)
SS-19/2025 |  |  | 2025-01-20 | Em Andamento | 2025-01-02 | 2025-03-31 | IST [2030014364] Tratar e pintar trechos com corrosão da linha 6-DA-B10S-3050, localizada próximo ao piso, ao lado da UQ-126101C e no teto do 3° piso do P06.
SS-169/2025 | Execução | Baixa | 2025-12-30 | Em Revisão | 2025-02-18 | 2025-12-30 | STP [2029513857] LC_0882 - Realizar a Instalação de borboletas (brackets) na região do Turret
SS-830/2025 | Planejamento |  | 2025-02-28 | Em Elaboração | 2025-01-27 | 2025-06-30 | RASCUNHO
SS-116/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029597826] - LP-199 - VET-1223520 - Substituir válvula (jusante LV-1223005B1)
SS-2148/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-01 | EST [2029991827] - LC_1055_RTI_12656219-2-6_ Reparo de caldeiraria e pintura na estrutura da caverna "89 A" (fila "A6") do pipe rack 04.
SS-133/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-07-31 | PRO [2018681350] - LP-128 - 3"-SW-B12-1151 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-489/2025 |  | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2026-10-30 | EBP [2030100755] - LC-633 Substituir ou recompor suporte da linha de 8"-P-G2-16 - IS 1231.03.011 Mód. 04A - Setor S01
SS-1989/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-24 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-12-30 | STP [2025258733] - LP-135 - VET-5412006 - Substituir válvula (jusante FV-5412001)
SS-1466/2025 | Execução |  | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-11-30 | STP[2030510710]-LC_1219_Realizar plano de pintura do CP A-36
SS-449/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-24 | 2026-10-30 | STP [2029101215] - LC-309 XV-1223597 Substituir válvula
SS-337/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-16 | 2026-10-30 | STP [2029267543] - LC-132 P05B Fixar grade de piso com pinos
SS-2058/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Em Andamento | 2024-12-26 | 2026-10-30 | EBP [2029457720] - LC-534 Substituir trechos - Elevação +8780 - Viga - Filas: (B) x (1-2)
SS-824/2025 | Execução | Média | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-02-27 | 2025-12-31 | RASCUNHO
SS-315/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-30 | 2025-12-31 | STP [2030099467] - LC_0923 - Recompor integridade estrutural da linha 24"-BG-540
SS-1244/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029597351] - LP 288 - [PP-2026]T62-LCV-0101A: Subst. Válvula
SS-95/2025 | Execução | Baixa | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-11-10 | STP [2028260414] - LP_150_ 12"-P-B10-072/073 e 16"-P-B10-006/007: Reestab. a Integrid. Física da Tub. e Recomp. o Isol. Térmico
SS-150/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-02-28 | ROB [2026377380] - LC_0910__Fabricar e instalar placa de orifício a jusante da BDV-1223008, conforme especificação em anexo
SS-1752/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030810570]-LC_1003-001_16165357_Tanque 5C_ Apoio nos serviços do tanque
SS-893/2025 | Planejamento | Alta | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2027-01-31 | STP [2029528695] - LP 002 - Apoio a Liberação Operacional - [PP-2026]
SS-908/2025 | Planejamento | Média | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2027-01-31 | STP [2029528700] - LP 028 - T73-FX/FY-0400A_Substituir Trecho Reto (V-T7305) (6'' 1500#)
SS-2117/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-14 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-11-28 | STP [2029989894] - LC_1035 - flange da coluna com erosão localizada, recomenda-se substituição de trecho (recorte) na chapa com dano.
SS-1184/2025 |  |  | 2025-04-20 | Em Andamento | 2025-03-20 | 2026-07-26 | EBP[2029191328] - Módulo 02 A - Adequação de suporte da linha 14"-PC-BX16-176
SS-1792/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2029035756] Substituir estojos e porcas corroídos presentes na linha 3"-P-B21-216, no lado oposto da PSV, incluindo serviço de preseervação nos componentes
SS-1777/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-03-01 | 2027-03-31 | STP [2029540458] - LC-004 - Adequação do descarte de água de drenagem
SS-58/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-30 | EBP [2024372185] - LP-182 - V-12231125 - Substituir válvula (P-122301C)
SS-1238/2024 |  |  | 2024-10-24 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029663589] Módulo HPU - Instalar correntes nas escadas de marinheiro.
SS-1213/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-10-01 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-0123 - Substituir grade de piso
SS-1085/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-09-09 | 2025-10-31 | EST [CONJUNTO] - PC-0205 - ESTRUTURA - Reparar caldeiraria de estrutura
SS-1087/2024 | Execução | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-09-09 | 2025-12-01 | STP [2029067916] - LC_0663 - Tratamento e pintura da estrutura abaixo da tela do heliponto
SS-731/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2025-12-30 | STP [Conjunto] - Calibração de PSVs
SS-1134/2024 |  | Baixa | 2024-10-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2024-12-30 | EBP [2029612327] - LP-465 - 1.1/2"-SW-B12-410 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1073/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-10-30 | RTB [2027521524] - 2"-DA-B10S-049 Substituir trecho com bandagem
SS-964/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-08-31 | STP [2025715026] - PC-0398- Instalar grampos U
SS-1179/2024 |  |  | 2024-11-23 | Em Andamento | 2024-07-23 | 2024-12-23 | EBP [2026202480]- LC 004 - Cobertura e Fechamento de acesso ao MDA
SS-1035/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2027928252] - 3"-FG-E1-005 Realizar reparo de caldeiraria no trecho da linha
SS-94/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-07-31 | PRO [2023206789] - LP-010 - PSV-1223013 - Instalar PSV Reserva
SS-1071/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-10-30 | RTB [2027280716] - 2"-DA-B10S-043 Substituir linha com reparos de bandagem engenheirada
SS-851/2024 |  |  | 2024-08-29 | Em Andamento | 2024-08-22 | 2025-06-07 | RTB[2027502574] - Módulo M09 - Subsituição do guarda corpos e reparo de caldeiraria nos suportes de fixação das escadas.
SS-1164/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-30 | STP [2028664950] - LP-702 - 1"-FG-E10-1021-PP - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1226/2024 |  |  | 2024-10-23 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029662849] + Conjunto de OM's - Pipe Rack - Reparar /substituir suporte e mastro.
SS-1273/2024 |  |  | 2024-11-04 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-03-30 | IST [2028631706] - Tratamento e pintura dos suportes e estrutura do Risers e Pull in/Pull out (Entre os FR.89 até FR.94),Com corrosão superficial a moderada. DL SS-891/23 ZR:13551790-1-1 (IMETAME) B
SS-1147/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-07-31 | EST [2027104450] - LP-627 - 2"-F-B10-1057 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1000/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2028323316] - 2-1/2"-CI-B10S-2101 Substituir trechos de tubulação da linha
SS-1211/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-09-26 | 2024-12-30 | EBP [2029661734] - PC-0338 - Substituir tubulação
SS-903/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2024-12-30 | EBP [2029269549] - LC-241 - P07 - Item 08: Plat. Do tanque BB - EL.44203
SS-1342/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-03 | 2026-11-30 | EST [2029277736] Conjunto- LC-94 ADV-5420534:Substituir válvulas
SS-1162/2024 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-07-31 | EBP [2029012647] - LP-700 - 12"-F-B10-042 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1331/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-02 | 2026-11-30 | EST [2026262650] Conjunto - ADV-5420524:Substituir válvulas
SS-1252/2024 |  | Média | 2024-08-15 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na Convés Principal ¿ Popa BE ¿ CP-A03
SS-1257/2024 |  | Média | 2024-08-15 | Cancelada | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na Praça_de_Máquinas_PMEP_A10_Estrado_Principal
SS-1258/2024 |  | Média | 2024-08-15 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na Casa_de_Bombas_CBEP_A05A_Estrado_Principal
SS-1113/2024 |  | Alta | 2024-10-15 | Cancelada | 2024-09-16 | 2024-12-31 | EBP [2028716459] - Instalação de painel de piso gradeado na região entre cavernas 45 a 53 BE da Plataforma P-31
SS-1118/2024 |  | Alta | 2024-10-15 | Em Andamento | 2024-09-16 | 2024-12-31 | EBP [2028716398] - Substituição de painel de piso gradeado na escada de acesso para a plataforma do Manifold
SS-1126/2024 | Planejamento | Alta | 2025-11-10 | Em Andamento | 2024-09-16 | 2025-11-28 | STP [2028716881] - Substituição de painel de piso gradeado da plataforma de acesso à tubulação 16"-P-B10-316
SS-934/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516266] - LC-052 - T62-PSV-0300A-A - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-847/2024 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação |  | 2025-10-06 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-08-14 | 2026-02-01 | STP [2029267485] - Módulo M09 - PISO03 - Substituir Suportes e grampos
SS-1261/2024 |  |  | 2024-10-25 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-06-07 | EBP[2029413140] Cabine de Proa - Reparar/substituir suporte e vigas.
SS-1239/2024 |  |  | 2024-10-24 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029662748] Módulo 02A - Reparar/substituir as escadas e guarda corpos .
SS-1265/2024 |  |  | 2024-10-25 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-06-07 | EBP [2026460621] + Conjunto de OM's - Main Deck - Tratamento e pintura em tubulação ,estruturas e acessórios.
SS-1049/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-11-30 | RTB [2026039689] - 4"-DA-B10S-157 Substituir trecho da linha com corrosão
SS-1040/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Em Andamento | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2026391064] - 3.4-P-B3H-2212 Substituir trecho da linha
SS-893/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Cancelada | 2024-08-27 | 2024-12-30 | EBP [2029267542] - LC-143 P04BxP05B - Skid de Processo - EL.34203
SS-864/2024 |  | Baixa | 2024-09-26 | Em Andamento | 2024-08-20 | 2024-12-30 | EBP [2029267543] - LC-132 P05B - Drenos - EL.34203 - Foto DSC 4805
SS-945/2024 | Processamento | Média | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-09-04 | 2025-10-31 | STP [2029567260] - PC-0482 - Fixar suporte
SS-1095/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-09-10 | 2025-06-30 | PRO [CONJUNTO] - PC-0331 - Substituir grampos U
SS-1004/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029424742] - 2"-W-B3-066 e 2"-W-B3-067 Realizar reparo definitivo conforme ASME PCC2 ou substituir trechos das linhas
SS-1210/2024 |  |  | 2024-10-30 | Em Andamento | 2024-09-30 | 2025-03-30 | IST [2027932532] - Reparo da escada de ligação entre deck principal e primeiro deck de acesso ao deck das baleeiras de bombordo. Avaliar substituição por fibra. Pendência ABS "Portside stair escape ro
SS-478/2024 | Processamento | Baixa | 2025-11-30 | Em Andamento | 2024-07-04 | 2025-11-30 | STP [2028425617] - LP-001 - Plano de Infraestrutura
SS-861/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-30 | Em Andamento | 2024-08-20 | 2026-10-30 | STP [2029269556] - LC-129 Substituir grades e estrutura de acesso. GD-526003
SS-819/2024 |  |  | 2024-09-02 | Em Andamento | 2024-08-12 | 2025-06-07 | EBP [2022979297] + CONJUNTO DE OMs- Módulo M09 - SETOR 01 - Tratamento e Pintura
SS-1129/2024 |  | Baixa | 2024-10-30 | Em Revisão | 2024-09-20 | 2024-12-30 | EBP [2029611494] - LP-364 - 6"-PCW-B11-010-HC - Substituir Juntas de vedação
SS-642/2024 |  | Baixa | 2024-08-19 | Cancelada | 2024-07-19 | 2024-09-30 | EBP [2028889892] - LP_105 - Substituir filtro a montante da bomba B-524101-B
SS-670/2024 | Processamento | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-08-31 | STP [2029317933] - PC-0032 - Caldeiraria de estrutura do M-10A - 4º Piso
SS-663/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-12-31 | STP [2027242890] - LP-357 - 14"-PCW-B11-004 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-580/2024 |  |  | 2024-08-06 | Cancelada | 2024-07-16 | 2024-12-30 | RTB [2026000476] - Módulo P04B - Recomenda-se reparo de caldeiraria nas almas das vigas e tratamento/pintura em toda estrutura (vigas e colunas)
SS-608/2024 |  |  | 2024-08-08 | Em Andamento | 2024-07-18 | 2024-12-30 | ENG [2028627436] -Durante a inspeção de segundo ciclo de estrutura TOPSIDE, foi identificado que a estrutura do Bote de resgate apresentando corrosão superficial a moderada, realizar tratamento e
SS-677/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-08-01 | STP [2029317938] - PC-0039 - Plano de Pintura do M-16 - Main Deck Boreste
SS-749/2024 |  | Baixa | 2024-08-30 | Em Andamento | 2024-07-31 | 2024-12-30 | EBP [2029422884] - LC 050 - Refazer a suportação da linha ½"-CNI-B3-014
SS-841/2024 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação |  | 2025-10-06 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-08-14 | 2026-02-01 | STP [2027715568] - Módulo M09 - PISO02- Instalar sela soldada na geratriz inferior das tubulações 10"-W-B10-1017 e 10"-W-B10-1023
SS-951/2024 |  |  | 2024-09-23 | Em Andamento | 2024-09-04 | 2025-03-01 | EBP [2028984954] Módulo P02B - Conexão da escada com a viga do patamar de acesso está apresentando corrosão moderada. Recomenda-se reparo/ substituição. * * Localização: * Conexão da Escada EL.41703
SS-831/2024 |  |  | 2024-09-03 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-06-07 | EBP [2029188646] + CONJUNTO DE OMs- Módulo M09 - EL.45630 - Tratamento e Pintura
SS-904/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2024-12-30 | EBP [2029269549] - LC-242 - P07 - Item 11: Plat. De operação do D-125101
SS-537/2024 |  |  | 2024-07-30 | Cancelada | 2024-07-11 | 2024-12-30 | RTB [2028472703] - Identificado que a viga do eixo H.2 e 1.2 esta apresentando esfoliação. Recomenda-se reparo / Substituição. * * Localização: * Viga Eixo 1.2 - EL.35041 (Det. in
SS-512/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-16 | Em Andamento | 2024-07-08 | 2025-12-30 | STP [2029352792] - LP421 - V-1210439 Substituir válvula
SS-753/2024 | Execução | Baixa | 2024-08-30 | Em Andamento | 2024-07-31 | 2024-12-30 | STP [2029429394] - LC 132 - Recuperar suporte SGU 3 da linha 10"-P-G2-324.
SS-1479/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-30 | Em Andamento | 2025-03-27 | 2026-10-30 | EST [2029277569] - LC-210 TQ-512203A Realizar tratamento mecânico e pintura
SS-635/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-20 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-07-19 | 2025-12-30 | STP [2027715571] - LP-343 - 10"-W-B10-1018 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-508/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-28 | 2025-10-30 | STP [2029328000] - PC-0016 - Reforçar suportação da linha da FV-1251124
SS-740/2024 | Execução | Média | 2025-08-13 | Em Andamento | 2024-07-30 | 2025-11-10 | STP [2028301542] - LC 403 - Plano de Pintura Sub-área PP_A03 - Pipe Rack 2ª Elevação
SS-772/2024 | Planejamento |  | 2024-09-19 | Em Andamento | 2024-08-02 | 2025-12-30 | STP [2029443713] - LP471 - SG-122301B Realizar pintura interna
SS-776/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-09-11 | Em Andamento | 2024-08-02 | 2025-12-01 | STP [2025119484] - LP-492 - V-533601B - Realizar reparo interno
SS-812/2024 |  | Baixa | 2024-09-18 | Cancelada | 2024-08-12 | 2024-12-30 | EBP [2029277335] - LC 118 - ESCADA P05B 1º P x MEZANINO BE ISOLADA
SS-992/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-09-06 | 2025-09-30 | EST [CONJUNTO] - PC-0118 - SUPORTE - Substituir suporte
SS-848/2024 | Planejamento |  | 2025-05-20 | Em Andamento | 2024-08-14 | 2025-06-14 | STP [2028985506] Módulo P07 - Escada de acesso EL. 34203 x 40403 reparo/ substituição
SS-942/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Cancelada | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [002029511216] - LC-022 - T-T1602 - Tanque de Serviço - Apoiar Inspeção
SS-1094/2024 |  | Baixa | 2024-10-30 | Em Andamento | 2024-09-10 | 2025-11-30 | EBP [2028930624] - Restabelecer a integridade da escada de acesso ao topo do vaso de slop do turret V-533605
SS-1059/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-11-30 | RTB [2027577259] - 4"-DA-B10S-4012 Recompor trecho da linha com corrosão e furo passante
SS-1045/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2027988794] - 2"-DA-B10S-1594 Substituir trecho da linha com corrosão
SS-1329/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2026-10-30 | EST [2029101222] Conjunto -LC-042 - ADV-5424538:Substituir válvulas
SS-804/2024 |  | Baixa | 2024-09-12 | Cancelada | 2024-08-08 | 2024-12-30 | EBP [2029467526] - LP307 - 1.1/2"-P-B10S-103-HC Recompor Dreno
SS-1084/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-09-09 | 2025-08-31 | EST [2029588468] - PC - 0117 - SUPORTE - Confeccionar suporte
SS-911/2024 |  |  | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-28 | 2025-06-07 | EBP[2029523546] - Módulo 09 - Piso01 - Substituir estojos,instalar barra de acetal e relocar placa no permutador.
SS-735/2024 | Execução | Média | 2025-10-30 | Em Andamento | 2024-07-30 | 2025-12-28 | STP [2028301544] - LC_0404 - Plano de Pintura Sub-área PP_A14 -1ª Elevação de Produção
SS-1282/2024 |  |  | 2024-11-04 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-03-30 | IST [2029116233] -Efetuar adequação da região da antiga baleeira 6 para ponto alternativo de conexão de GAGWAY para barco de acomodação (ACCOMMODATION): _ Remoção dos turcos e redutor _ Recomposição d
SS-1160/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-30 | STP [2029012651] - LP-698 - 8"-F-B10-033 -Substituir Trecho de Tubulação
SS-733/2024 | Execução | Média | 2025-08-12 | Em Andamento | 2024-07-30 | 2025-12-15 | STP [2028301541] - LC_0402 - Plano de Pintura - Sub-área PP_A03 - Pipe Rack
SS-1209/2024 |  |  | 2024-10-30 | Em Andamento | 2024-09-30 | 2025-03-30 | IST [2028534788] - Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura na estrutura da escada e guarda-corpo (BE da 4ª para 5ª elevação), pois está apresentando corrosão por esfoliação e erosão. R
SS-1264/2024 |  |  | 2024-11-04 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-03-30 | IST [2028689981] - Recomenda-se tratamento e pintura da estrutura e contraventamento do Casario (Vante - N3), com corrosão superficial a moderada e por esfoliação. Relatório em anexo, verificar as fot
SS-78/2025 |  | Baixa | 2025-01-31 | Cancelada | 2025-01-06 | 2025-12-30 | EBP [2029340524] - LP364 - 1"-HW-C3-2541 Substituir estojos e porcas
SS-1291/2024 |  | Média | 2024-10-28 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura das tubulações na Planta_de_Processo
SS-1143/2024 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-07-31 | EBP [2029130426] - LP-623 - 4"-F-B9-1074 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1341/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-03 | 2026-11-30 | EST [2029277693] Conjunto -LC-88 ADV-5420521:Substituir válvulas
SS-761/2024 | Execução | Alta Complexidade | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-07-31 | 2025-12-01 | EST [CONJUNTO] - ZS_14719264_TO-122302-A: Insp Int NR-13 e RTIs
SS-758/2024 |  | Alta Complexidade | 2024-11-30 | Em Andamento | 2024-07-09 | 2024-12-31 | EBP [2028187372] - LP 055 - SG-122303-A: Inspeção Interna NR-13
SS-434/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-27 | Em Andamento | 2024-07-02 | 2025-12-30 | STP [2024874582] - LP081 - V-5111491 Substituir válvula (by pass FV-5111011)
SS-773/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-08-02 | 2025-12-30 | EBP [2029443716] - LP472 - P-122304B-01 Realizar usinagem de campo
SS-860/2024 | Planejamento |  | 2025-08-23 | Em Andamento | 2024-08-22 | 2025-12-17 | STP [2025518473] - Módulo M09 - PISO01- Instalar suporte,grampo U e barra de acetal no Sistema de Compressão de Gás.
SS-1146/2024 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-07-31 | EBP [2029012687] - LP-626 - 3"-FG-B10-037 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1061/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-11-30 | RTB [2022287183] - 6"-D-B10S-094 Substituir trecho da linha
SS-908/2024 |  |  | 2024-09-17 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2025-06-07 | EBP [2029189546] - Main Deck - CAV-71 - Tratar e pintar tubulação.
SS-795/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-06 | Em Andamento | 2024-08-08 | 2025-12-30 | STP [2027731701] - LP383 - 10"-DA-B10S-132 Substituir trecho linha
SS-894/2024 |  |  | 2024-09-17 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2025-06-07 | EBP [2029523551] - Módulo M23 - Tratar e pintar Convéns e Estruturas Auxiliares.
SS-1086/2024 |  | Baixa | 2024-11-06 | Cancelada | 2024-09-27 | 2024-12-30 | EBP [2025980376] - LP065 - V-1210759 Substituir válvula (montante HCV-1210012B)
SS-1024/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2027351007] - 4"-DA-B10S-3056 Substituir trechos de tubulação da linha, que apresenta reparos por bandagem
SS-685/2024 |  | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-07-23 | 2025-08-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-0041 - Plano de Pintura do M-18 - 1º Piso Deck A ao 5º Piso Deck E
SS-1185/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-09-26 | 2024-12-30 | EBP [2027350658] - PC-0146 - Instalar postes de PRFV
SS-581/2024 |  |  | 2024-08-06 | Cancelada | 2024-07-16 | 2024-12-30 | RTB [2028984298] - Módulo P04B -Reparo de caldeiraria e tratamento/pintura na estrutura de fixação da escada de acesso aos painéis hidraúlicos (na frente da sala dos operadores),
SS-979/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2024-12-30 | EBP [2029277493] - LC-151 5º Piso P-06 - Guarda-Corpo - Bombordo
SS-1225/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Elaboração | 2025-03-12 | 2026-12-30 | EBP [2029773780] - LP 335 - PP-2026/ sdv dos poços: Subst. Válvula (Reserva) - T61-SDV-0180-RESERVA (8'' 1500#)
SS-2066/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Cancelada | 2024-12-26 | 2026-10-30 | EBP - APROVEITAR SS
SS-151/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-02-28 | ROB [2026377363] - LC_0911_Fabricar e instalar placa de orifício a jusante da BDV-1223033, conforme especificação em anexo
SS-384/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-30 | EBP [2029655725] - LP-554 - V-5124459 Substituir válvula (Montante FT-512403A)
SS-1159/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP [2028858756] + CONJUNTO DE OMs - Main deck BB - Tratamento e Pintura
SS-1713/2025 | Suprimento p/ Aplicação |  | 2025-10-24 | Em Andamento | 2025-07-08 | 2025-11-08 | STP [2030687582]- Chapas do Estoque Mínimo 7BE
SS-1872/2024 |  | Alta Complexidade | 2024-12-12 | Em Andamento | 2024-12-12 | 2026-10-30 | EBP [2029670519] [Conjunto] - LC-467 Substituir Vedação Junta Dresser Vent (Junta 07)
SS-2037/2024 |  | Baixa | 2025-01-23 | Cancelada | 2024-12-23 | 2026-10-30 | EBP [2028529774] - LC-518 Realizar reparo de caldeiraria, tratamento e pintura na escada de acesso para última elevação (BB e Vante)
SS-2013/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-08-01 | STP [2026381594] - PC-1184 - Reparar caldeiraria de estrutura
SS-370/2025 |  |  | 2025-01-24 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-01 | ROB [2028265555] - LC_1193_RTI__Tratar e pintar as tubulações 2-F-B10-297A e 2-F-B10-284 A bem como válvulas, flanges, parafusos, porcas, grampos e suportação.
SS-679/2025 | Planejamento | Alta | 2025-03-18 | Em Andamento | 2025-02-18 | 2026-02-04 | EBP [2025934639] Substituição escada módulo M03B
SS-1888/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-12-31 | STP [2029944375] - LP-725 - VALV-54120014 - Substituir Válvula
SS-1824/2024 |  | Alta | 2025-01-01 | Cancelada | 2024-12-16 | 2025-12-01 | RTB [2029941077] Conjunto de PINTs-Módulo 09B_S01-Tratamento e pintura em tubulações, estruturas, suportes e acessórios.
SS-1970/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-08-31 | STP [2029889541] - PC-0778 - Remover tubulação
SS-1962/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-02-16 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-08-31 | EST [2029663586] - PC-0815 - Reparar caldeiraria de estrutura
SS-1775/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-31 | STP [2028594868] - LP-268 - SDV-1231009C - Substituir Válvula
SS-2135/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2026-10-30 | STP [2029183587] - LC-566 Substituir viga U (bitola UNP200) de suporte da grade de piso de vante - Elevação +9980 - Viga U (vante)
SS-1777/2024 |  | Baixa | 2025-01-24 | Cancelada | 2024-12-10 | 2025-02-28 | EBP [2028297705] - LP-273 - PSV-5139007 - Substituir Válvula
SS-1861/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-16 | 2026-10-30 | STP [2029277658] - LC-395 V-12101228 Substituir válvula (LP-122301H)
SS-1736/2024 |  | Baixa | 2025-01-09 | Cancelada | 2024-12-09 | 2026-10-30 | EBP [2025089416] - LC-328 XV-5140140B Subsituir válvula (circuito água resfriamento TGB)
SS-1010/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029644414] - LC-422 - T26-BL-1922 - Substituir válv
SS-2160/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-26 | Cancelada | 2024-12-30 | 2025-12-30 | STP [2027676225] - LP-153 - SVET-5331433 - Substituir válvula (FL-533101A)
SS-1234/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029595764] - LP 250 - [PP-2026] T79-DB-2006: Substituir Valv.
SS-1671/2024 |  | Média | 2025-02-09 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-03-31 | EBP [2029868046] - PC-0922 - Instalar suportes de Analisadores de Gás no M-14
SS-2059/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Cancelada | 2024-12-26 | 2026-10-30 | EBP [2029458731] - LC-535 Substituir trechos - Elevação +8780 - Viga. Filas: (B) x (2-3)
SS-1807/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-03 | 2026-10-30 | EST [2023015141] - LC-383 V-1350985 Substituir válvula
SS-1527/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027713275] - LP 350 - [PP-2026] HCV RO-168: troca de tubbing (T61-HCV-0122)
SS-1679/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-30 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-08-30 | EST [CONJUNTO] - PC-0141 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-30 - Baleeiras Bombordo
SS-1832/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2025-08-31 | STP [2029879508] - PC-1147 - Instalar barra de acetal e grampo U
SS-1855/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-31 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - XE-1251001/3 - Substituir Acessório de Monitoramento da Corrosão
SS-1732/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-30 | Em Andamento | 2025-03-28 | 2026-10-30 | EST [2029101209] - LC-218 XV-1223557 Substituir válvula
SS-1691/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2026-10-30 | EBP [2029277696] - LC-354 V-1350367 Substituir válvula (Check TQ-01C BE)
SS-1674/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-01-27 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2026-10-30 | EBP [2029457016] - LC-561 Substituir pilar 10 com corrosão severa ( COBRAR SS CANCELADA)
SS-453/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-24 | 2026-10-30 | STP [2029101214] - LC-313 XV-1223652 Substituir válvula
SS-523/2025 | Planejamento |  | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-29 | 2025-04-30 | EBP [2028772330] - Ajustar Spool de ligação para o poço P4-16 - Spool com revestimento em Inconel
SS-1672/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-08-31 | STP [2029868047] - PC-0932 - Instalar suportes de Analisadores de Gás no M-02A
SS-1675/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-10-31 | STP [2029868396] - PC-0953 - Instalar suportes de Analisadores de Gás no M-02C
SS-1949/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-1163 - Instalar grampos U
SS-1652/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Cancelada | 2024-12-04 | 2026-10-30 | EBP [2029277587] - LC-106 Realizar reforma geral/substituição dos MTAs de Boreste
SS-2207/2024 |  | Baixa | 2025-02-11 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-02-28 | ROB [2028720830] - LC_1103 - Corrosão localizada na união do suporte de tubulação com a viga. Recomendamos serviço de caldeiraria. Localização: Pipe Rack 4, caverna 89A
SS-1942/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-04 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-12-30 | STP [2029597758] - LP-097 - XV-1210035J - Substituir válvula
SS-2030/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-0887 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-27B
SS-1686/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2026-10-30 | STP [2029277699] - LC-352 VET-602010 Substituir válvula
SS-2090/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Cancelada | 2024-12-27 | 2026-10-30 | EBP [2029459245] - LC-548 Realizar pintura na viga contravetada - Elevação +8780 - Contraventamento - Filas: (C-D) x (4-3)
SS-2185/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-04-04 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-30 | EBP [2022586030] - LP-311 - P-UC-123101A-04 Substituir Permutador (ZE 12146053)
SS-2068/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Cancelada | 2024-12-26 | 2026-10-30 | EBP [2029455755] - LC-544 Soldar nervuras na alma da viga - Elevação +8780 Viga - Filas: (E) x (1-2)
SS-1922/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-17 | 2025-10-31 | STP [2029878707] - PC-0696 - Plano de Pintura do M-02C - 1º Piso
SS-1842/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-30 | STP [2027079329] - LP-281 - XXXX-5111001 - Substituir Válvula
SS-1897/2024 |  | Baixa | 2025-02-10 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-03-31 | EBP [2027353097] - PC-0713 - Instalar postes em PRFV
SS-968/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516277] - LC-058 - T72-PSV-3112 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-768/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-10-30 | EBP [2030209963] - LC-711 Substituir trecho da linha 12"-PC-B37-535, no cofferdan de boreste
SS-962/2025 | Execução |  | 2025-05-13 | Em Elaboração | 2024-08-13 | 2025-05-13 | IMO [2026203575] - LC 063 - Válvulas dando passagem no P-513501A
SS-381/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-30 | EBP [2029661135] - LP-550 - V-1223875 Substituir válvula (V-TO-122301B)
SS-1713/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2026-10-30 | EBP [2025949307] - LC-367 V-UC-513402 Substituir válvula (VR-57 entrada do V-UC-513402)
SS-1996/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-12-01 | EST [2029974820] - LC_1015_ZF_14121497_Reparo no piso gradeado do turco da baleeira 2BE.
SS-636/2025 |  | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-13 | 2025-07-31 | PRO [2028734869] - LP-449 - 3"-G-B10-6447-HC - Substituir Trecho de Tubulação
SS-17/2025 |  |  | 2025-01-20 | Em Andamento | 2025-01-02 | 2025-03-31 | IST [2026446824] Tratar e pintar trechos com corrosão atmosférica de leve a média da linha 4-DA-B10S-1642, localizada em altura próximo ao teto do 4° Piso do P06..
SS-1711/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-01-31 | EBP [2026694541] - LP-119 - BDV-1231004 - Substituir válvula
SS-241/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029127459] - LC 655 - Efetuar tratamento e pintura nos suportes de sustentação da linha 10"-P-G32P-155, sendo os suportes SP1 ao SP6 no módulo 1/2 1º piso e os suportes SP9 ao SP14.
SS-113/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028902253] - [ZR 14240645-1.1 e ZR 14240645-1.2] Linhas ½¿-IA-B3-029/030: Subst. Conexões, Tratar e Pintar
SS-10/2024 |  | Média | 2024-06-14 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-06-14 | DL[2029040815] - LC_187 - Projeto - Adequação das Linhas de Tratamento de Água Produzida - Trem P-31
SS-76/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028088253] - FX-5135501: Subst. Trecho Reto
SS-18/2024 |  |  | 2024-07-02 | Cancelada | 2024-05-31 | 2024-09-30 | IME [2029181059] Equipe UTC-10 - Mob Imediata Coord OFFSHORE Acommodation (Equipe Reduzida)
SS-126/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028903763] - [ZR 14844287-1.1] Linha 2"-F-B10-231: Subst. Trecho
SS-153/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL [Conjunto] - Caixa de Mar BB/BE - Substituir Linhas de Vent, Hipoclorito e Ar
SS-8/2024 | Execução | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-31 | STP [2029366442] - LC_0185 - Adequação do Sistema de Drenagem da Praça de Máquinas
SS-310/2024 |  | Baixa | 2025-04-04 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | EBP [2029267371] - LP386 - 4"-DA-B10S-131 Substituir trecho de tubulação
SS-338/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [2028876985] - LP013 - P-123301A Apoiar Inspeção NR-13
SS-227/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2027269744] - LC 639 - Tratar e pintar a estrutura e vigas do Módulo M-05 (Elev.33500), pois estão apresentando corrosão por placas e alveolar.
SS-607/2024 |  |  | 2024-08-08 | Em Andamento | 2024-07-18 | 2024-12-30 | ENG [2028707565] -Durante a inspeção de segundo ciclo de estrutura TOPSIDE, foi identificado que a estrutura da Baleeira 02 (BB) está apresentando corrosão superficial a moderada, recomenda-se tratame
SS-274/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-20 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-06-10 | 2025-12-31 | STP [2019009694] - LP-126 - 4"-SW-B12-057 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-408/2024 |  | Baixa | 2025-03-06 | Em Andamento | 2024-06-24 | 2025-12-31 | EBP [2028876982] - LP011 - V-541202 Apoiar Inspeção NR-13
SS-189/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029206981] - LC 417 - Recomenda-se tratamento e pintura, pois os Elementos Estruturais - FACE "2" Membros e Junções Vistas B, D e F
SS-24/2024 |  |  | 2024-10-07 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-03-30 | EBP [2026324849] - REPARO NA ESTRUTURA DA GAIUTA BB DE ACESSO À BOMBA DE INCÊNDIO A, BASE PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSO OXIDADA.
SS-543/2024 |  |  | 2024-07-30 | Cancelada | 2024-07-11 | 2024-12-30 | RTB [2025986510] - Realizar reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da escada de acesso a plataforma de sustentação dos TQ-RE-UH121001 e 02 do módulo P04A, que
SS-317/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [Conjunto] - Substituir Válvulas do P-GE-5147001A no M13
SS-695/2024 |  | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-07-23 | 2025-09-30 | EBP [2029414998] - PC-0242 - Pintura do Cable Rack vante ao Casario
SS-335/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-31 | STP [2028961147] - LP-144 - P-1231001 - Permutador Resfriador de Gás - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-698/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-23 | 2024-12-30 | EBP [2029418124] - PC-0248 - Caldeiraria do Cable Rack vante ao Casario
SS-388/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-21 | 2024-12-30 | EBP [2027233003] - LP-238 - FIT-5412006 - Adequar Ponto de Medição Fiscal de Gás do Flare de Baixa Pressão
SS-613/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-18 | 2024-12-30 | EBP [2029317543] -PC-0020 - Caldeiraria de estrutura do M-07 - 2º Piso e Mezanino
SS-262/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-31 | STP [2028208085] - LP-063 - TV-5124007A - Substituir Válvula
SS-744/2024 | Execução | Média | 2025-08-15 | Em Andamento | 2024-07-31 | 2025-11-10 | STP [2028301545] - LC 405 - Plano de Pintura Sub-área PP_A14 -2ª Elevação de Produção
SS-662/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-12-30 | STP [2023942759] - LP-395 - 3"-HWP-C4-018-HC - Substituir By-pass
SS-361/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-18 | 2025-12-31 | STP [2028961848] - LP-216 - TQ-GE-5262001 - Tanque de Armazenamento - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-391/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-09 | Em Andamento | 2024-06-21 | 2025-12-30 | EST [2027886630] - LP-275 - SDV-1210016A - Substituir Válvula
SS-48/2024 |  | Alta | 2024-10-15 | Em Andamento | 2025-09-16 | 2025-12-31 | EBP [2028849927] - Substituição de Grades de Piso no Helideck da Plataforma P-31
SS-16/2024 |  | Alta | 2024-06-28 | Em Andamento | 2024-05-28 | 2026-01-31 | COP [2029201710] Equipe UTC-09 - Coordenação de Projeto de Parada (UMS)
SS-180/2024 |  |  | 2024-08-04 | Em Andamento | 2024-06-04 | 2024-11-26 | EBP [2027786874] - LC 363 - Efetuar tratamento e pintura em todos os suportes de sustentação da linha 4"-IA-B3-002, localizados no módulo 3, 2º piso, próximo aos vasos V-513401A e B.
SS-204/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2027269745] - LC 613 - Tratar e pintar a estrutura do Helideck (M05 - El. 50680), pois está apresentando corrosão alveolar.
SS-477/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-04 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - Substituir Válvulas do V-UT-Z-1251001
SS-95/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028881617] - [ZR 13342534-1.1] Linhas Gás Combustível: Tratar e Pintar
SS-289/2024 |  | Baixa | 2024-07-17 | Cancelada | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2029262213] - LP025 - FX/FY-5135005 Substituir Trecho-Reto
SS-313/2024 |  |  | 2025-05-26 | Em Andamento | 2024-06-14 | 2025-06-30 | IST [2029252853] Execução do plano de infraestrutura para o Projeto do Barco de Acomodação da P-54.
SS-93/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028884984] - [ZR 14068530-7.31] Linhas 8"/16"-P-B10-190-IP: Subst. Válvs Tripartidas
SS-1690/2024 |  | Média | 2025-02-09 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-03-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-0824 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-05
SS-318/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - Grupo-03 - Substituir Válvulas de 5"x1500# do Header dos Lançadores de PIG
SS-572/2024 |  | Alta | 2028-02-21 | Em Andamento | 2024-09-21 | 2028-04-21 | COP [2029180815] Equipe UTC-11 - Coordenação de Projeto Acommodation (equipe reduzida)
SS-703/2024 | Planejamento | Média | 2025-08-18 | Concluída | 2024-07-25 | 2025-12-01 | STP [CONJUNTO] - Substituir Linhas de Vent, Hipoclorito e Ar das Caixas de Mar BB e BE
SS-325/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [Conjunto] - Substituir Válvulas do P-1223001C no M-06
SS-390/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-21 | 2025-12-30 | STP [2029128146] - LP-249 - VET-5111027 - Substituir Válvula
SS-98/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028885275] - [ZR 13342534-7.13] Linha 4"-FG-C8-644: Tratar e Pintar
SS-121/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028902674] - [ZR 14296770-14.14] Linhas 16"-P-C10-003/16"-P-E1-001: Restaurar a integridade das tomadas de acesso
SS-151/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL [Conjunto] - P-512401-A - Substituir Válvulas de Entrada e Saída de Água do Mar e Válvulas de Entrada e Saída de Água Doce
SS-101/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028889893] - [ZR 14219837-1.1] Linha 8"-HW-C3-043: Subst. Trecho
SS-399/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-21 | 2025-12-30 | STP [2028215095] - LP-467 - VET-5125023 - Substituir Válvula
SS-155/2024 |  | Alta | 2024-10-15 | Em Andamento | 2025-09-16 | 2025-12-31 | EBP [2028706721] - Adequação de suporte e substituição eventual de painel de piso gradeado na região entre cavernas 62 e 66 BE do Convés Principal
SS-191/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029206985] - LC 419 - Tratar e pintar os Elementos Estruturais - FACE "F" Membros e Junções Vistas B, D e F localizados na ZVM entre Elevações (-) 3700 a (+) 7000
SS-290/2024 |  | Baixa | 2024-07-17 | Cancelada | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2029262214] - LP026 - FX/FY-5135006 Substituir Trecho-Reto
SS-158/2024 | Execução | Alta | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-01-15 | 2025-12-31 | STP [2028716393] - Instalação de painel de piso gradeado no acesso ao equipamento CI-533605
SS-298/2024 |  | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2029263007] - LP034 - FX/FY-1231010J Substituir Trecho-Reto
SS-22/2024 |  |  | 2024-10-07 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-03-30 | EBP [2029154997] - Casario N02 - BE. Para o Projeto do Barco de Acomodação.
SS-305/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-09-23 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-10-30 | STP [2024394626] - LC 483 - SDV-1231022 Substituir válvula
SS-59/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028187380] - V-541204: Insp Int NR-13
SS-1521/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027713064] - LP 344 - [PP-2026] HCV RO-112: substituir tubbing (T61-HCV-0192)
SS-1523/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027713061] - LP 346 - [PP-2026] HCV RO-107: troca de tubbing (T61-HCV-0182)
SS-599/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-02-07 | 2026-10-30 | STP [Conjunto][2029783648] - LC-488 RTI's: Realizar serviços de cald. no sist. de drenagem aberta M04 / M04A/ M04B
SS-1683/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-01-31 | EBP [2025458422] - LP-069 - V-1210780 - Substituir válvula (Montante SDV-1210032H)
SS-715/2025 |  | Baixa | 2025-03-20 | Em Andamento | 2025-02-20 | 2026-10-30 | EBP [2029788550] - LC-712 Recompor suporte da linha 3"-G-B10S-019, no 2° piso do módulo 2B
SS-1604/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-04-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-04 | EBP [2029787889] Módulo 41 setor01 - Reparar/Substituir trecho da linha.
SS-1582/2024 | Processamento | Baixa | 2024-12-31 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-12-11 | 2025-10-20 | STP [2028941216] - LP_303 Linha 6"-F-B10-126: Substituir Trecho, Flanges e Suportes
SS-1659/2024 |  |  | 2024-12-18 | Em Andamento | 2024-12-04 | 2025-01-31 | IST [2029831492] Tratar e pintar pontos com corrosão das linhas 3"-DA-B10S-2032, 3"-DA-B10S-2042 3"-DA-B10S-2049 em toda sua extensão, inclusive no trecho em altura main deck.
SS-940/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516269] - LC-043 - T62-PSV-0300B-B - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1646/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-03 | 2026-10-30 | STP [2029277486] - LC-144 1º Piso P-06 Substitur guarda-corpo Boreste
SS-1557/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-01 | 2026-10-30 | EST[2029101147] - LC-340 FV-1251231 Substituir válvula
SS-1633/2024 |  | Baixa | 2025-01-02 | Em Andamento | 2024-12-02 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - LC-442 Substituir Vedação Junta Dresser Descarga (Junta 08)
SS-1399/2025 | Planejamento | Alta | 2025-05-14 | Em Andamento | 2025-04-14 | 2026-02-04 | STP [2025749126] -Recomenda-se recompor proteção passiva nos suportes (Bases) do vaso * SG-122301A do M-03A
SS-1224/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029611011] - LP 245 - [PP-2026]T25-GA-0013:Sub. Valv (E-T6201)
SS-1895/2024 |  | Baixa | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2026-10-30 | EBP [2029944506] - LC-502 Realizar serviços do plano de pintura do módulo 03B setor 04
SS-1270/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2022155541] - LP 049 - [PP2026] T61-SDV-0009: Substituir Válvula - LUPA 28 [PP-2021/2023] - (12'' 1500#)
SS-1655/2025 | Execução |  | 2025-06-25 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-25 | 2025-06-26 | IST [2030710589] - Substituir estojo e porca PDIT-121201B
SS-1750/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2025-08-01 | STP [2029879408] - PC-1165 - Fixar suporte com guia
SS-1645/2024 |  | Média | 2025-01-10 | Cancelada | 2024-12-03 | 2025-02-25 | EBP [2028021995] - LC_0733_RTI_Reparo de caldeiraria das colunas do pipe rack entre SG122303A e 122301A.
SS-1816/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-08-01 | STP [CONJUNTO] - PC-1159 - Instalar grampos U
SS-1499/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2028901689] - LP 105 - [PP2026] T61-SDV-0140: não estanque
SS-675/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-05-21 | Cancelada | 2025-02-18 | 2025-06-01 | EBP [2029970478] - LP-743 - 1.1/2"-H-C3-3023 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1868/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-30 | Em Andamento | 2025-03-27 | 2026-10-30 | STP [2029670509] - LC-432 VET-602011 Substituir válvula
SS-1262/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029700415] - LP 327 - [PP-2026] T23-CH-0001: Substituir Valv.
SS-2158/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-30 | EBP [2029597535] - LP-145 - XV-1223582 - Substituir válvula
SS-734/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-21 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2026-10-30 | STP [2030210038] - LC-690 Substituir estojos e porcas da uniões flangeadas das linhas 1"-PC-B32-2570 e ¾"-HF-C3-2568, no terceiro piso do módulo P03A próximo ao CI-533102
SS-366/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-18 | 2025-12-30 | STP [2028962015] - LP-222 - T-1235001C - Torre Contactora Amina C - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-1178/2024 |  |  | 2024-10-14 | Em Andamento | 2024-09-25 | 2025-03-30 | IST [2029487508] - Cj Baleeira 03 - EB-543002D - Substituição e Reparo em guarda corpo, estrutura, piso, suportes gerais, tricaniz, da Baleeira 03 (BE) está apresentando corrosão severa.
SS-251/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-31 | STP [2028208601] - LP-009 - PSV-1235223A - Instalar PSV Reserva
SS-255/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-31 | STP [2024236436] - LP-013 - PSV-5135007 - Instalar PSV Reserva
SS-257/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-31 | STP [2023859375] - LP-015 - PSV-1231011A - Instalar PSV Reserva
SS-1795/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2029458880] Substituir os parafusos, estojos e porcas das válvulas e flange da linha ¾¿-PC-B32-2550, conforme indicação em laranja no isométrico 1223.02.00
SS-1697/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-12-30 | EBP [2026065920] - LP-076 - V-1251534 - Substituir válvula (descarga B-UB-125101B)
SS-1513/2024 |  | Baixa | 2024-12-09 | Cancelada | 2024-11-07 | 2026-10-30 | EBP [2022647735] - LC-282 SUBSTITUIR LINHA 4"-DA-B10S-5226 DE DRENAGEM ABERTA
SS-481/2025 |  |  | 2025-02-10 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-03 | 2025-07-18 | IST [2030114604 ]Realizar hidrojateamento e pintura do piso Cavernas 87 ¿ 88 Bombordo
SS-2111/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2026-10-30 | STP [2029269554] - LC-198 Casario - Passarela entre N02 x N03 - Foto 2032 (item 11) Incluir grade de piso em passarela
SS-1433/2024 |  |  | 2024-11-21 | Em Andamento | 2024-10-31 | 2025-06-01 | EBP [2029618615] + Conjunto de OM's - Riser Balcony- Setor 05 - Tratamento e pintura em tubulação ,estruturas e acessórios.
SS-1419/2024 |  |  | 2025-01-13 | Em Elaboração | 2024-08-13 | 2025-01-13 | IMO [] - EXTRA 40: LC 799 - Substituição de chapa gousset no TG-A 1° Patamar
SS-1478/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-30 | Cancelada | 2025-03-27 | 2026-10-30 | EST[2025260653] - LC-202 VET-1212452 Substituir válvula
SS-1499/2024 |  | Baixa | 2024-12-05 | Em Andamento | 2024-11-05 | 2026-10-30 | EBP [2028025525] - LC-271 24-W-B10S-117 Realizar suportação na linha de resfriamento
SS-2099/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2026-10-30 | EBP [2029456416] - LC-555 Substituir viga entre os eixos A e B - Elevação +8780 - Viga - Filas: (A-B) x (1)
SS-2108/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Cancelada | 2024-12-27 | 2026-10-30 | EBP [2029457025] - LC-563 Substituir pilar 14 com furo
SS-385/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Cancelada | 2025-01-17 | 2025-12-30 | EBP [Conjunto] - LP-556 e LP 557 - V-5111458 e V-5111461 Substituir válvulas (montante e jusante FT-511103E)
SS-1634/2024 |  | Baixa | 2025-01-02 | Em Andamento | 2024-12-02 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - LC-448 Substituir Vedação Junta Dresser Descarga (Junta 14)
SS-1914/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-08-31 | STP [2029889533] - PC-0765 - Remover tubulações
SS-1301/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-24 | 2025-06-01 | EST [2028378949] - LC_1096_RTI_14380294-8-17_Tratar e pintar flanges da tubulação localizada no corredor da sala da bomba de combate a incêndio
SS-1410/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | STP [2029269550] - LC-237 P07 Item 12 Plataforma dos Filtros FT-UT-Z-1251001A/B
SS-1460/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-11-01 | 2026-10-30 | STP [2029277586] - LC-153 Substituição de Guarda-Corpo do N02, N03 e praça de máquinas
SS-1484/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-30 | Em Andamento | 2025-03-28 | 2026-10-30 | EST[2029101206] - LC-217 XV-1223511 Substituir válvula
SS-88/2025 | Execução | Baixa | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-12-30 | STP [2028881613] - LP_0112 Linha 24"-W-B10-024: Instalar Dupla Calha
SS-1371/2024 |  |  | 2024-11-07 | Em Andamento | 2024-10-23 | 2025-03-30 | IST [2029754935] Tratar e pintar toda a linha ¾"-DO-E8-2200. Veja como exemplo as fotos de 77 a 81 na página 15 do Anexo 1 da nota. Localização: Antepara externa do casario em popa, atrás da cozinha.
SS-189/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | EBP [2028312895] - ESTRUTURAS - Tratamento e pintura em ESTRUTURA M03B
SS-196/2025 |  |  | 2025-01-22 | Em Andamento | 2025-01-08 | 2025-03-30 | IST [2028708167] - N03 BE - Estrutura localizada na vante do Casario (última elevação) está apresentando corrosão superficial, recomenda-se tratamento e pintura do mesmo. Segue relatório em anexo
SS-1707/2024 |  | Média | 2025-02-10 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-03-31 | EBP [2029878525] - PC-0854 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-08
SS-2011/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-08-01 | STP [2029063190] - PC-1244 - Tratar e pintar suportes
SS-1489/2024 |  | Baixa | 2024-11-25 | Cancelada | 2024-10-25 | 2024-12-25 | PRO [2029429387] - LC 057 - Reconstituir suportes da linha ¾"-CNI-B3-06
SS-945/2025 | Planejamento | Média | 2024-08-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2025-12-31 | EBP [2028187395] - LP_0351_EXT_ZS_14844794_Apoio à Inspeção NR-13 no P-513502
SS-728/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-21 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2026-10-30 | STP [2030209951] - LC-686 Substituir os estojos e porcas de fixação dos flanges instalados nas linhas 12-PC-B32-2559 e 12-PC-B32-2562, no quarto piso do módulo P03B
SS-2174/2024 | Execução | Baixa | 2026-04-01 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2026-04-22 | STP [2029992187] - LC_1069 - Reparar guarda corpo danificado, localizado na planta de processo (zona P-05) no TC-A BB
SS-1439/2024 |  | Baixa | 2024-12-02 | Em Andamento | 2024-10-31 | 2026-10-30 | EBP [2026503655] - LC-028 Realizar adequação do ponto de amostragem de gás lift total (ZE 12150722)
SS-583/2025 |  |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2026236319] - LC 008 - Substituir dutos de exaustão - EXT-525511A/B
SS-1475/2024 |  | Baixa | 2024-12-04 | Em Andamento | 2024-11-04 | 2026-10-30 | EBP [2029277571] - LC-197 P-121201 Reparar vazamento
SS-1390/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2024047879] - LC-004 GGI Z-524101B Substituir gerador de gás inerte (ZE 12636519)
SS-1821/2025 | Planejamento | Média | 2025-10-31 | Aguardando Aprovação | 2025-08-22 | 2025-10-31 | STP [CONJUNTO] - PC-0172 - Reparar caldeiraria de estrutura
SS-323/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-12-31 | EST [CONJUNTO] - RTI_12633030_Reparo de caldeiraria e tratamento/pintura nas estruturas
SS-1421/2024 |  | Baixa | 2024-11-25 | Cancelada | 2024-10-25 | 2024-12-25 | PRO [2027824490] - LC 567 - Processamento de estruturas do teto no Convés A03 - Swivel Deck do Turret
SS-1492/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029588863] - LP 082 - [PP-2026]T73-DB-0003: Header p/ Gasoduto
SS-919/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029519818] - LC-029 - T71-PSV-0712 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1362/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2025-06-30 | EBP [2029611020] - LP 236 - [PP-2026] J-U5401: RETROFIT HPU (FMC)
SS-1311/2025 | Execução |  | 2025-04-05 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-03-25 | 2025-06-30 | IST [2030124982] Tratar e pintar estrutura de apoio da cabine que apresenta pontos de corrosão de média a alta intensidade.
SS-1264/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029778276] - LP 357 - [PP-2026] Sub.Válv.Bloq Try Cock V-T6201A (Conjunto T62-BL-0198 / T62-BL-0199 / T62-BL-0200 / T62-BL-0201 / T62-BL-0202) Valv (1'' 150#)
SS-1242/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029535478] - LP 274 - [PP-2026]T24-LCV-0100B: Subst valvula
SS-1151/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Elaboração | 2025-03-18 | 2025-12-01 | EST [2028265747] - LP_0125_RTI_13342534-7-14_Linha 4"-FG-C8-644: Tratar e Pintar
SS-1298/2025 | Planejamento | Alta | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | EBP [2029879927] - LP 363 - [PP-2026]Válv. Super Duplex(ZE-14039250) - RTI-9949671
SS-1078/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092364] Reparar suporte de fixação T - RV0126_D-23
SS-1263/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029535477] - LP 273 - [PP-2026]T24-LCV-0100A: Subst válvula
SS-1439/2025 | Suprimento p/ Aplicação | Média | 2025-12-16 | Em Elaboração | 2025-08-14 | 2026-02-18 | STP [2028578940] Realizar instalação de guarda corpo
SS-1091/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092532] Reparar suporte de fixação T - RV0129_D-15
SS-1457/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027169807] - LP 074 - PP-2026: T74-BL-0010- Apresent. passagem
SS-1275/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2028904901] - LP 081 - [PP-2026]T79-MO-2643: Substituir Válv.
SS-1008/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [Conjunto] - SDVs Trem A
SS-1158/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP [2029191327] M-02B - O suporte instalado na linha 14"-PC-BX16-179, encontra-se com corrosão atmosférica - Tratamento e Pintura.
SS-1343/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | STP [Conjunto] - Módulo 30B - Tratar e pintar
SS-1253/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029588634] - LP 280 - [PP-2026]T73-DB-0039: Subst. Válvula
SS-1073/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-10-30 | STP [2029277597] - LC-359 FT-GE-514001A-02A/B Substituir 04 válvulas do sistema de gás A
SS-1483/2025 | Planejamento |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-11-10 | STP[2030513617]-LC_1252_Realizar plano de pintura do CP A-32
SS-1094/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Revisão | 2025-03-17 | 2025-12-01 | RASCUNHO
SS-1259/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029700414] - LP 326 - [PP-2026] T79-CH-2035: Substituir Valv.
SS-1293/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029535423] - LP 266 - [PP-2026]T62-SDV-0715B: Subst válvula
SS-1215/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029612458] - LP 144 - [PP2026]T18-BL-0150: Subst. Valv (Sist. Flare)
SS-1138/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-10-30 | STP [2029277600] - LC-362 FT-GE-514001D-02A/B Substituir 04 válvulas do sistema de gás D
SS-1179/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP [2030316990] + CONJUNTO DE OMs- Módulo M-09 - Tratamento e Pintura
SS-1072/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092361] Reparar suporte de fixação T - RV0126_D-10
SS-1188/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2027-01-31 | STP [2029085001] - LP 038 - [PP2026] T76-TE-1004B: Substituição Disp. (A-T7610)
SS-935/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516427] - LC-056 - T71-PSV-2036 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1372/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2026-06-30 | EBP [2029689710] - LP 299 - [PP-2026] Inst. Novo Rack Controle (HPU NOVA)
SS-1055/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092356] Instalação de suportes de eletrocalha RV0127_D4
SS-1300/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-24 | 2025-06-01 | EST [2017725273] - LC_1060_RTI_10586393-1-1_Tratar e Pintar plataformas de acesso, escadas, guarda-corpos e demais estruturas do V-122301.
SS-1299/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-24 | 2025-06-01 | EST [2028039282] - LC_1057_RTI_10066127-3-29_Tratar e pintar spool da linha LINHA 2"-W-B10-072, DO ISO IS-3010.31-5122-973-BAP-004.
SS-1336/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Cancelada | 2025-04-01 | 2025-05-02 | EST [2023002799] - LC-283 AC-525257A/B E AC-525258A/B Recompor linhas de drenagem (SEM TAG) e substituir linha 2"-DA-B10S-1731
SS-1782/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-08-11 | 2025-12-30 | STP [2029301452] - LP360 - 2"-DA-B10S-1104-PP FALHA NA LINHA
SS-1266/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029535475] - LP 271 - [PP-2026]T73-GL-0013: Subst válvula
SS-1289/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029535479] - LP 261 - [PP-2026]T64-BL-0003: Substituir válvula
SS-1342/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-02 | 2026-06-30 | STP [2027169936] - LP 061 - [PP2026] Pts de Acesso - AQL (T25) - (Caldeiraria) - (ZE-13655774)
SS-1105/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092543] -Módulo-06 - Luminária com risco de queda, suportes de fixação com corrosão(DROPS ICQO-N2_M6_PO_RV0129_D-23_T)
SS-838/2025 | Planejamento |  | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-27 | 2025-06-30 | ROB [2030095739] - LC_1182_RTI_14366264-3-8_Tratar e pintar trecho da linha 10"-P-B10-011.
SS-628/2025 | Execução |  | 2025-02-26 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-12 | 2025-07-18 | IST [2029154997] - Reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da estrutura da escada e plataforma do Casario (Escada de acesso do casario para MTA - 2ª piso-BE)
SS-1442/2025 | Suprimento p/ Aplicação | Média | 2025-12-14 | Em Elaboração | 2025-08-14 | 2026-02-18 | STP [2028578990] Realizar instalação grade de piso e guarda corpo
SS-1526/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027713273] - LP 349 - [PP-2026] HCV RO-162: troca de tubbing (T61-HCV-0142)
SS-1148/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP[2030148442] - Módulo 05 - Instalar proteção coletiva no guarda corpo de projeção a escada marinheiro da plataforma do FL-Z-5331001B
SS-1581/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Elaboração | 2025-01-23 | 2026-10-30 | Lançar SS
SS-667/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-17 | Em Andamento | 2025-02-17 | 2026-10-30 | STP [2030144800] - LC-670 Substituir estojos e porcas da válvula da linha 20-P-CCS-571, Convés principal Popa, próximo ao carretel de "Offloading"
SS-1560/2025 | Execução |  | 2025-08-10 | Em Andamento | 2025-05-19 | 2025-11-10 | STP [2030556144] - LC_1261 - Implantação da nova base de conexão da gangway
SS-1513/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2026327285] - LP 259 - T62-LCV-0203A: troca da LCV do V-T6202A
SS-773/2025 | Processamento | Média | 2025-08-31 | Cancelada | 2025-02-24 | 2025-12-31 | EST [2029366444] - LC_0160_RTI_13961695-1-1_Substituir todo o trecho da tubulação 10"-DF-B10-079 por trecho de mesma spec
SS-1208/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Cancelada | 2025-03-12 | 2025-12-30 | EBP [2029832773] - LP 057 - A-T7610: Recomposição Integridade Estrutura e Acesso Flare - [PP-2026]
SS-1646/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-13 | 2025-08-30 | IST [ 2029365811] - Substituir suportes S4 e S5 da linha 8"-P-G2-011
SS-764/2025 |  | Baixa | 2025-03-24 | Cancelada | 2025-02-24 | 2026-10-30 | EBP [2030210032] - LC-700 Substituir estojos e porcas de fixação dos flanges das linhas 2-W-B10S-3044 e 2-W-B10S-2883, no piso acima do módulo do GGI. Tratar e pintar flanges, estojos e porcas
SS-637/2025 |  | Média | 2025-06-01 | Em Elaboração | 2025-02-13 | 2025-07-31 | PRO [2028715182] - LP-451 - 2"-F-BX18-004 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-674/2025 | Execução | Baixa | 2025-05-21 | Em Andamento | 2025-02-18 | 2025-12-31 | STP [2024231391] - LP-742 - 4"-PC-B9-007 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1351/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-03 | 2026-06-30 | STP [2029638270] - LP 103 - [PP-2026] V-T7911: Adequar Skimming (ZE) - (ZE-14906074)
SS-735/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-10-30 | STP [2030210040] - LC-693 Trocar Cap do vent da linha 12"-HW-C3-033 que apresenta material incorreto, no 3º piso do módulo P05A
SS-882/2025 | Planejamento | Baixa | 2026-04-30 | Em Andamento | 2026-06-01 | 2026-12-30 | EBP [2029485470] - LC-012 - V-T7123 - Scrubber Sucção 3º Est - Apoiar Inspeção
SS-818/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2027787304] - LC 394 - Tratar e pintar para preservação de integridade estrutural, pois foi identificado que as vigas estão com corrosão localizada de grau leve.
SS-833/2025 | Planejamento |  | 2025-07-28 | Em Andamento | 2025-01-27 | 2025-11-28 | STP [2023235668] - LC_1119_RTI_10942921-23-23_Tratar e pintar todos os suportes das linhas de incêndio P-122303 A/B do ISO 10-032 , no flange e suporte antes do anel da linha de incêndio do V-533601.
SS-1210/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [002029961529] - LP 370 - [PP2026]T22-BU-0012: Substituir válvula - (A jusante do filtro S-T2241)
SS-860/2025 |  |  | 2025-04-05 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-03-25 | 2025-07-18 | IST [2029089986] Realizar tratamento mecânico e pintura na linha 2-1/2"-CI-B10S-2104
SS-1097/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092267] -Conjunto de OM Estruturas de Proa/Popa- Substituição do guarda-corpo do offloading de proa/popa
SS-1317/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Elaboração | 2025-03-24 | 2025-06-01 | EST [2030340730] -LC_1203_EXT_ZS_Realizar plano de pintura do Main deck- Área 07
SS-1303/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-24 | 2025-06-01 | EST [2028379022] - LC_1097_RTI_14380294-10-19_Tratar e pintar tubulação e difusor
SS-821/2025 |  | Baixa | 2024-11-25 | Em Elaboração | 2024-10-25 | 2025-12-01 | PRO [CONJUNTO] - Substituição de trechos nas linhas 1 ½"-P-C10-458/488/487
SS-844/2025 | Planejamento | Média | 2025-12-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2026-04-30 | STP [2030834540] - LC_0074_RTI_12633187-3-14_Pintar a tubulação 4"-P-G2-713-A.
SS-920/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029519816] - LC-030 - T71-PSV-0711 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-878/2025 | Planejamento | Alta | 2025-04-06 | Em Andamento | 2025-03-06 | 2026-02-04 | EBP [2028578999] Conforme o item 3.4.5.2 do padrão PE-2E&P-00761, foi identificado corrosão na estrutura de suporte do piso gradeado. Recomenda-se o tratamento e pintura da viga.
SS-1582/2025 | Execução |  | 2025-05-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-23 | 2025-06-23 | IST [2030579522] Recompor revestimento cimentício do B-122302D
SS-1017/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2027103259] - LC-112 - WHRU A-T2540 - Tratar e pintar pontos do costado
SS-1616/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-06 | 2025-07-06 | IST [2029675449] - LUPA 49 - VP S-T2621B Substitução
SS-1012/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [002029644418] - LC-424 - T26-BL-1923 - Substituir válv
SS-829/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-29 | Em Andamento | 2025-01-27 | 2025-12-30 | STP [2028981943] - LC_0945_RTI_12633030-1-24_Reparo das partes danificadas da viga no Pipe Rack 3 na viga principal (PS 200x200x8,0x6,3 ASTM-A36)
SS-1071/2025 | Execução | Média | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-12-31 | EST [CONJUNTO] - LC_0395_PINT_Pintura Sub-área Turret A05.
SS-1385/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | STP [Conjunto] - Tratar e pintar plataformas de acesso às PSVs do V-T2422
SS-883/2025 | Planejamento |  | 2026-02-01 | Em Andamento | 2026-06-01 | 2026-12-30 | EBP [002029482963] - LC-013 - E-T7131 - Trocador Calor Descarga / 1º Est - Apoiar Inspeção
SS-1627/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-10 | 2025-07-15 | IST [2030654238] - Substituição suportes dos FTs dos MCs 10/20/30
SS-1315/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-24 | 2025-06-01 | EST [2030340727] - LC_1201_EXT_ZS_15971062_Realizar plano de pintura do Main deck- Área 05
SS-736/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2025-12-30 | STP [002029612438] - LP-365 - 4"-F-BX18-144 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-918/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029482962] - LC-014 - E-T6171 - Trocador de Calor- Apoiar Inspeção
SS-1549/2025 | Execução |  | 2025-05-19 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-14 | 2025-07-18 | IST [2029595766] - LUPA 80 - SUBSTITUIR VÁLVULA T22-BU-0010, VÁLVULA APRESENTANDO PASSAGEM , JUSANTE DO S-T2231
SS-1593/2025 | Execução |  | 2025-05-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-26 | 2025-06-26 | IST [2030590772] Recompor revestimento cimentício do B-122302B
SS-1574/2025 | Planejamento |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-21 | 2025-12-31 | STP [2029333877] - LP_0146 - Instalar Corta Chamas na linha 20"-F-B10-506 do Sistema de Flare da P-31 (ELÉTRICA)
SS-1695/2025 | Execução |  | 2025-07-01 | Em Andamento | 2025-06-30 | 2025-07-10 | IST [ 2029990228] - Manutenção corretiva TAG: B-S2O3A
SS-1590/2025 | Execução |  | 2025-05-21 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-16 | 2025-07-18 | IST [2030115540] - LUPA 55 - Substituir estojos e porcas que apresentam corrosão modera Válvula do Dreno T26-BL-0087
SS-1595/2025 | Execução |  | 2025-05-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-26 | 2025-06-26 | IST [2030590775] Recompor revestimento cimentício do P-122302C
SS-1564/2025 | Execução | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-05-19 | 2025-12-31 | STP [2030190661] - LP-817 - 3"-HWP-C4-058-HC- Substituir Trecho de Tubulação
SS-1591/2025 | Execução |  | 2025-06-06 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-28 | 2025-06-30 | IST [2026249012] - LUPA 17 - T73-FX/FY-0100A - SUBSTITUIR TRECHO RETO.
SS-1606/2025 | Planejamento |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-28 | 2025-12-30 | STP [2030598346] - LC_1262_Realizar plano de pintura geral MÓDULOS PP-A07, PP-A10, PP-A13 e PP-A16
SS-593/2025 |  | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-06 | 2025-07-31 | PRO [2027502575] - LP-375 - 12"-PC-B11-070-HC - Substituir Trecho de Tubulação
SS-500/2025 | Processamento | Média | 2025-04-30 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2025-07-31 | STP [2027658255] - LP-333 - 6"-SW-B12-1076 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1428/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-05-02 | 2025-12-31 | STP [2030089945] - LP-810 - 3/4"-HWP-C4-074-HC - Substituir Trecho de Tubulação
SS-279/2025 | Suprimento p/ Aplicação |  | 2025-12-14 | Em Revisão | 2025-08-14 | 2026-02-04 | STP [2028578988] Substituir Grade de Piso
SS-1026/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029393868] - LC-401 - V-T6203A - Remover isolamento e aplicar pintura com proteção térmica
SS-1039/2025 | Execução |  | 2025-05-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-02-04 | AND [2030310993] Serviço de apropriação de andaime, na P-52. Para o Projeto do Barco de Acomodação.
SS-440/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-23 | 2026-10-30 | STP [2029101207] - LC-301 XV-1223555 Substituir válvula
SS-551/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Elaboração | 2025-02-04 | 2025-12-31 | ROB [2028187381] - LP_0330 - Apoio à Inspeção NR-13 no Vaso V-122302
SS-553/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-08-08 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | STP [2028187376] - LP_0332 - Apoio à Inspeção NR-13 no Vaso V-512501
SS-565/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | ROB [2030093344] - LP_0324 - Apoio à Inspeção do P-UT-UC-122301ABC
SS-426/2025 |  | Baixa | 2025-01-22 | Em Andamento | 2025-01-22 | 2026-10-30 | EBP [2025986492] - LC-617 Realizar reparo de cald., trat. e pintura da estrut. de fixação da escada e escada de marinheiro do módulo P03B
SS-468/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-27 | 2026-10-30 | STP [2029269549] - LC-238 P07 Item 04 Substituir grade de piso na área da Plataforma de injeção quimica EL.40403
SS-1239/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027169813] - LP 267 - [PP-2026]T77-BL-0051: Subst. Valv.(Sem Estanqueidade HIRSA)
SS-422/2025 |  | Baixa | 2025-01-22 | Cancelada | 2025-01-22 | 2026-10-30 | EBP [2028631507] - LC-613 Realizar tratamento e pintura na antepara do Casario (N2 - Vante)-Fotos DSC 2155 a 2160
SS-445/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-23 | 2025-06-30 | ROB [2028901551] - LP_0134 - Substituir trechos da linha 12"-SW-A6-505 e 8"-SW-A6-505
SS-529/2025 | Processamento | Alta | 2025-08-15 | Concluída | 2025-01-30 | 2025-12-01 | STP [2030085440] - LC_0186 - Adequação das Linhas de Tratamento de Água Produzida do Trem P-25
SS-541/2025 | Execução | Baixa | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | STP [2028088169] - LP_0091_ZS_14782472_FX-5135500: Remover Trecho Reto
SS-1113/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Elaboração | 2025-03-17 | 2025-12-01 | EST [2029429396] - LC_0588_RTI_12662146-2-2_Pintura na estrutura e reparo de caldeiraria nas escadas de acesso (corrimãos).
SS-1308/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-24 | 2025-06-01 | EST [2030096179] - LP_0117_RTI_14068530-13-42_Linha 12"-P-B10-182-IP: Subst. Válvs Tripartidas
SS-321/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-02-03 | 2025-12-31 | STP [2029887949] - LC_0954 - Recompor a coluna seccionada na plataforma de PSV dos permutadores
SS-474/2025 |  |  | 2025-02-07 | Cancelada | 2025-01-27 | 2025-07-18 | IST [2030014588]Realizar hidrojateamento e pintura do primeiro do piso do Módulo do GGI
SS-407/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-20 | 2026-10-30 | STP [2029782818] CONJUNTO - Delineamento de RTI´s de Caldeiraria do sistema de drenagem aberta do Módulo M01B
SS-539/2025 | Execução |  | 2025-02-18 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-04 | 2025-07-18 | IST [2029305334] - N03 BE - Efetuar reparo, tratamento e pintura nas estruturas, anteparas e contraventamentos das escadas, guarda corpo e corrimão de todos os pisos do N03 BE
SS-1247/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029588846] - LP 286 - [PP-2026]T25-GA-0078: Subst. Válvula
SS-266/2025 | Suprimento p/ Aplicação |  | 2025-12-14 | Em Revisão | 2025-08-14 | 2026-02-04 | STP [2028574036] Substituir Grade de Piso
SS-511/2025 |  | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2026-10-30 | EBP [2030099982] - LC-642 Recompor integridade dos suportes das tubulações (distribuidores e coletores) que compõem o hidrocilone CI-533103B - Mód. 03B - 1º piso
SS-465/2025 | Processamento |  | 2025-06-01 | Em Revisão | 2025-01-27 | 2025-12-01 | EST[2030096731] - LC_0933_RTI_12633030-3-3_Recomenda-se reparo de caldeiraria (substituição) e tratamento/pintura do contraventamento (BE - FR.85 a FR.86) - Fila B3)
SS-1529/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027713274] - LP 352 - [PP-2026] HCV RO-167: troca de tubbing (T61-HCV-0132)
SS-812/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2027786881] - LC 375 - Efetuar tratamento mecânico e pintura nos dois suportes próximos ao último patamar de acesso à cabine do guindaste face norte.
SS-1212/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Cancelada | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029595766] - LP 135 - [PP-2026] T22-BU-0010: Subst. Valvula
SS-293/2025 | Suprimento p/ Aplicação |  | 2025-12-14 | Em Revisão | 2025-08-14 | 2026-02-04 | STP [2028578099] Substituir Grade de Piso
SS-288/2025 |  |  | 2025-02-14 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2027466332] Substituir/Instalar Pinos Grade de piso
SS-871/2025 | Planejamento | Alta | 2025-04-06 | Em Andamento | 2025-03-06 | 2026-02-04 | EBP [2028578938] Substituição de painel conforme padrão PE-2E&P-00761
SS-493/2025 |  |  | 2025-01-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-01-28 | 2025-02-03 | IST [2025263107 ]Realizar hidrojateamento e pintura do piso Cavernas 89 ¿ 90 Bombordo
SS-269/2025 | Execução | Baixa | 2025-03-24 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - M-06 - Tratar, Pintar e Recompor
SS-1530/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027713268] - LP 353 - [PP-2026] HCV RO-133: troca de tubbing. (T61-HCV-0092
SS-1447/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | STP [2030398746] - LC 440 - Membrana A-T2621D - Substituir berços de apoio
SS-1409/2025 |  |  | 2025-06-01 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2024-04-17 | 2026-06-04 | DEQ [2030434639] P-52 - Serviço de apropriação de hidrojato de dois bicos, para o Projeto do Barco de Acomodação.
SS-1478/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-01 | Em Andamento | 2025-05-09 | 2025-10-01 | STP [2030515423] - PC-1562 - Reparar caldeiraria de estrutura
SS-1464/2025 | Planejamento | Média | 2026-09-30 | Em Andamento | 2025-05-07 | 2025-09-30 | STP [CONJUNTO] - PC-1434 Substituição de suportes
SS-1804/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2030546672] Substituir os estojos e porcas de fixação dos flanges de conexão do TIT-1223008B conectada na linha 10- PC-B32-096 conforme ilustra a foto 14 no isométrico 5331.01.016, localizado
SS-1556/2025 | Execução |  | 2025-05-21 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-16 | 2025-07-18 | IST [2028002087] - LUPA 82 - A válvula de fluxo mínimo das bombas P-T6221 e 31 está apresentando dificuldade de operação quando alinhada para o processo.
SS-1750/2025 |  |  | 2025-09-30 | Em Revisão | 2025-06-01 | 2025-10-31 | IME [2030864748] Equipe UTC - Mob Imediata Coord OFFSHORE Paradinha (Equipe Reduzida)
SS-1651/2025 | Execução |  | 2025-06-26 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-20 | 2025-09-10 | IST [ 2029263007] - Realizar substituição do trecho reto FX/FY-1231010J
SS-1474/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-10-31 | STP [CONJUNTO] - PC-1540 - Reparar caldeiraria de estrutura
SS-1819/2025 | Planejamento | Média | 2025-10-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-22 | 2025-10-31 | STP [2029418124] - PC-0248 - Reparar caldeiraria de estrutura do Pipe Rack
SS-1643/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-13 | 2025-08-30 | IST [ 2030549374] - Substituir os estojos e porcas dos flanges das válvulas da linha 12"-F-B21-139
SS-1731/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030804002]-LC_1278_15908901_Realizar troca da SDV-5135002
SS-1700/2025 | Execução |  | 2025-10-25 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-07-23 | 2025-11-20 | IST [ 2030503585] - P05A - EL 34203 -Tratamento Mecânico Pintura (Colat)
SS-1629/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-10 | 2025-07-15 | IST [2030654410] - Realizar reparo acesso ao Booster
SS-1668/2025 | Execução |  | 2025-07-12 | Em Andamento | 2025-06-28 | 2025-11-30 | AND [2028425617] SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE ANDAIMES - PARADA P-62 2025
SS-1710/2025 | Execução |  | 2025-07-08 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-07-08 | 2025-07-11 | IST [ 2029070437] - Recompor a integridade da linha 1"-PC-B32-104
SS-1806/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2030948529] Substituir estojos e porcas de fixação do flange do TIT-1223009, localizado no 1° piso do módulo P03A, linha 14-PC-B32-037, próximo ao SG-122301A, conforme ilustra a foto 2 do iso
SS-1712/2025 | Planejamento | Alta Complexidade | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-29 | 2025-12-31 | STP [2028758106] - Projeto de andaime para instalação das estruturas das baleeiras 3BE da P-31
SS-1816/2025 | Planejamento |  | 2025-09-03 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-22 | 2025-12-31 | STP [2030744361] Recompor revestimento cimentício do Skid UC-122501B.
SS-1805/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2030546669] Substituir estojos e porcas de fixação dos flanges de 3¿ e ¾¿ da linha ¾¿-PC-B32-096 conectada na linha 10- PC-B32-096 conforme ilustra a foto 11 no isométrico 5331.01.016, locali
SS-1724/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030801601]-LC_1271_13342534-20-44_Recompor a curva da tubulação 3"-GL-C10-041
SS-1954/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-09-09 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-12-30 | STP [2028810926] - LP-102 - PVET-1210507 - Substituir válvula (saída LP--122301B)
SS-124/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029597762] - LP-206 - VET-1223535 - Substituir válvula (jusante LV-1223005A2)
SS-155/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-02-28 | ROB [2026373622] - LC_0914_Fabricar e instalar placa de orifício a jusante da BDV-1223600, conforme especificação em anexo
SS-287/2025 | Planejamento | Média | 2025-08-23 | Em Andamento | 2025-01-15 | 2025-11-08 | STP [2029573702] Recuperar a primeira camada de resina topcoat ou liner externo do tubo da linha 8"-CN-FRP1-318 & Realizar reparo na conexão do flange do corta-chama XSE- 5121001
SS-193/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | EBP [2027492231] - ESTRUTURAS - Tratamento e pintura em ESTRUTURA SPIDERDECK-FIREWALL
SS-79/2025 |  |  | 2025-01-20 | Em Andamento | 2025-01-06 | 2025-05-31 | IST [2030017667] Realizar hidrojateamento e pintura do teto do P06, área dos skids de produtos químicos, boreste, elevação EL.+53653, conforme área hachurada em ciano no anexo.
SS-210/2025 |  |  | 2025-01-21 | Cancelada | 2025-01-14 | 2025-02-28 | ROB [2028981938] - LC_0958_Identificamos na inspeção Extraordinária no Pipe Rack 3 contraventamento rompido (TUBO 0 114x6,02 ASTM-A53 Gr. B)
SS-161/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-07-31 | PRO [2018986665] - LP-360 - 2"-SW-B12-1124 - Substituir Curva e Trecho de Tubulação
SS-1965/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-12-30 | EBP [2025638622] - LP-116 - VET-1210432 - Substituir válvula (jusante FIT-1223096)
SS-154/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | EBP [2023510635] - Conjunto de OMs do M05_S03 - Tratamento e pintura em tubulações, estruturas e acessórios do M05_S03
SS-2056/2024 |  | Baixa | 2025-01-24 | Cancelada | 2024-12-24 | 2026-10-30 | EBP [2028911440] - LC-532 Realizar reparo/ substituição na estrutura no contorno da escada de acesso a elevação 39392
SS-253/2025 |  |  | 2025-02-14 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2028962890] Realizar reparo na linha 2"-CN-FRP1-312
SS-162/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | EBP [2022290106] - Conjunto de OMs do M06_S01 - Tratamento e pintura em tubulações, estruturas e acessórios do M06_S01
SS-191/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | EBP [2028282155] - ESTRUTURAS - Tratamento e pintura em ESTRUTURA MOORING
SS-690/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-19 | Em Andamento | 2025-02-19 | 2026-10-30 | STP [2025509362] - LC-681 Substituir estojos e porcas com corrosão atmosférica média na união flangeada da linha 32"-P-CCS-566 na XV-1223539, Convés Principal abaixo do P03A
SS-204/2025 | Planejamento |  | 2025-01-21 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-12-01 | EST [2029291624] - LC_0932_RTI_13908351-4-7_Sserviço de caldeiraria no Deck de processo (Fundação), caverna 95
SS-2105/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Cancelada | 2024-12-27 | 2026-10-30 | EBP [2029457012] - LC-560 Substituir pilar 7 com furo
SS-313/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Alta | 2025-05-30 | Em Andamento | 2025-04-07 | 2025-12-31 | STP [2028757883] - Fabricação de spreader-bar para transporte da nova Baleeira 3BB
SS-156/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-02-28 | ROB [2026373646] - LC_0915_Fabricar e instalar placa de orifício a jusante da BDV-1223602, conforme especificação em anexo
SS-97/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-02-28 | ROB [2026558821] - LP_79 Remover o trecho da tubulação 1"-FG-B10-634.
SS-1634/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Em Elaboração | 2025-06-10 | 2025-07-15 | IST [2030574487] - Tratar e pintar guarda corpos do módulo 7
SS-2033/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-23 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2026-10-30 | STP [2028984681] - LC-514 Reparo de caldeiraria, tratamento e pintura na escada (Ré da 1ª para 3ª elevação do módulo)
SS-2193/2024 |  | Baixa | 2025-01-31 | Cancelada | 2024-12-31 | 2026-10-30 | EBP - APROVEITAR SS
SS-333/2025 | Processamento | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-16 | 2025-12-30 | STP [2027715567] - LP-367 - 14"-W-B10-043 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-971/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029513999] - LC-061 -T79-PSV-3006 RESERVA - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-985/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029515843] - LC-103 - T26-PSV-1002A - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1983/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-0786 - Remover tubulação
SS-1332/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Cancelada | 2025-04-01 | 2025-05-02 | EST [2029277593] - LC-187 HVAC Sala VAC 4 P08 Substituir conjunto
SS-460/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-24 | 2026-10-30 | STP [2029101153] - LC-317 XV-1223504 Substituir válvula
SS-309/2025 | Processamento | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-15 | 2025-12-31 | STP [2027742441] - LP-337 - 1"-F-BX18-1219 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-148/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | RTB [2025952863] -Efetuar troca do revestimento do piso da área externa, no 4º piso próximo a área de churrasqueira (Open ck Roof)sórios.
SS-212/2025 |  |  | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2023683257] Substituir Grade de Piso
SS-1245/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029689711] - LP 300 - [PP-2026] T61-HCV-0102: Subst. Valv.
SS-20/2025 |  |  | 2025-01-20 | Em Andamento | 2025-01-02 | 2025-03-31 | IST [2030014587] Realizar hidrojateamento e pintura da rota de fuga de vante do N03 de bombordo a boreste.
SS-136/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029300769] - LP-514 - SDV-1233012A - Substituir válvula
SS-137/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029300770] - LP-515 - SDV-1233015A - Substituir válvula
SS-656/2025 |  | Baixa | 2025-03-14 | Em Andamento | 2025-02-14 | 2026-10-30 | EBP [2030186727] - LC-660 Substituir sapata de suportação da linha 8-PC-B32-10, no 3° piso do módulo P03B
SS-208/2025 |  |  | 2025-01-21 | Cancelada | 2025-01-14 | 2025-02-28 | ROB [2027855537] - LC_1051 - RECOMENDA-SE REPARO DE CALDEIRARIA E TRATAMENTO/PINTURA DAS ESTRUTURAS, VIGAS E CONTRAVENTAMENTOS (BB - FR.80 A FR.84 - FILA "C1"), POIS ESTÃO APRESENTANDO CORROSÃO MODE
SS-157/2025 |  | Baixa | 2025-01-15 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-03-31 | PRO [2028930624] - LC 086 Restabelecer a integridade da escada de acesso ao topo do vaso de slop do turret V-533605
SS-959/2025 | Execução |  | 2025-05-13 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2024-08-13 | 2025-05-13 | IMO [002024452723] - LC 610 - Realizar tratamento e pintura das estruturas, vigas, colunas e contraventamentos do Módulo M-03 (abaixo da elevação 15000 e acima da elev. 15000), pois estão apresentan
SS-130/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029301450] - LP-494 - V-1233604 - Substituir Válvula (Tomada superior LIT-1233005A (T-123301A)
SS-815/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2027787044] - LC 386 - Tratar e pintar a viga e estrutura da Plataforma da escada de acesso para o silenciador (projetada sobre mar - norte) do Cellar Deck, que está apresentando corrosão.
SS-166/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | EBP [2022736981] - Conjunto de OMs do M06_S03 - Tratamento e pintura em tubulações, estruturas e acessórios do M06_S03
SS-2094/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Cancelada | 2024-12-27 | 2026-10-30 | EBP [2029456410] - LC-551 Realizar pintura da viga entre os eixos 1 e 3 - Elevação +8780 - Viga - Filas: (D) x (1-3)
SS-746/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Elaboração | 2025-02-21 | 2025-07-31 | PRO [2028939145] - LP-684 - 8"-F-B10-052 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-106/2025 | Processamento | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2026-10-30 | STP [2029277691] - LC-320 V-512501 (zeppelin) Substituir e instalar estrutura da plataforma gradeada do vaso
SS-195/2025 |  |  | 2025-01-27 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-03-31 | IST [2029650197] Tratar e pintar as linhas 2"-F-B10S-4058 / 2"-F-B10S-4061 (foto 1), 2"-F-B10S-4059 / 2"-F-B10S-4062 (foto 2), 2"-F-B10S-4067 / 2"-F-B10S-4070 (foto 5), 2"-F-B10S-4068 / 2"-F-B10S-4071
SS-251/2025 |  |  | 2025-01-21 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-12-01 | ROB [2028259495] - LC_1177_RTI_13827103-16-47_Tratar e pintar as tubulações 2"-F-B10-039 e as derivações de 3/4"
SS-2106/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Cancelada | 2024-12-27 | 2026-10-30 | EBP [2029457016] - LC-561 Substituir pilar 10 com corrosão severa
SS-122/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029597763] - LP-204 - VET-1223533 - Substituir válvula (jusante LV-1223005A1)
SS-329/2025 | Planejamento | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-12-31 | STP [2029887636] - LC_0953 - Reparo na estrutura da plataforma de acesso para o equipamento V-122302
SS-1045/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EPB[2030145055] - Módulo M20 -Instalar proteção coletiva na parte superior anexa ao guarda corpo de projeção a escada de marinheiro, localização: Flare
SS-38/2025 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-01 | EST [2028810681] - LC_0893_RTI_12431784-2-27_Instalar suportes da tubulação 6"-P-B23-200, linha de drenagem de água oleosa do SG-122301-A
SS-1681/2025 | Planejamento | Baixa | 2024-12-03 | Em Andamento | 2024-11-01 | 2026-10-30 | STP [2029277603] - LC-174 HVAC 5º Piso Acc. Ext. Substituir conjunto (COBRAR SS CANCELADA)
SS-438/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-23 | 2026-10-30 | STP [2025181057] - LC-299 XV-1223546 Substituir válvula
SS-2047/2024 |  | Baixa | 2025-01-24 | Cancelada | 2024-12-24 | 2026-10-30 | EBP [2028631383] - LC-523 Realizar tratamento e pintura na escada e estrutura do Casario (BB - Escada de acesso a plataforma entre N2 e N3)
SS-2061/2024 |  | Baixa | 2025-03-03 | Cancelada | 2025-02-03 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - LC-537 Substituir viga da fila A, devido perda de massa decorrente corrosão generalizada
SS-2101/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-02-28 | ROB [2029987243] - LC_1022 - Recomenda-se pintura na coluna e nas conexões com os contraventamentos e nas chapas gusset.
SS-461/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-27 | 2026-10-30 | STP [2029258083] - LC-231 P03A Incluir e adequar grade de piso nos locais onde se apresenta desconjuntura na plataforma do Painel PN-552002.
SS-35/2025 |  | Média | 2025-02-09 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-03-31 | EBP [2029882687] - PC-1359 - Instalar suportes de Detector chama no M-09
SS-59/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Cancelada | 2025-01-03 | 2025-12-30 | EBP [2024372207] - LP-183 - V-12231126 - Substituir válvula (P-122302A)
SS-62/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-06 | 2026-10-30 | STP [2029267544] - LC-222 P05B Realizar reparo/ substituição das estruturas de suportação das grade de piso na plataforma do gerador GE-514001C
SS-2087/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-07-31 | STP [CONJUNTO] - PC-0884 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-24
SS-1061/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092269] -Outfitting -Substituição de guarda-corpo da plataforma do sistema de ancoragem (POPA-BB)
SS-2035/2024 |  | Baixa | 2025-01-23 | Cancelada | 2024-12-23 | 2026-10-30 | EBP [2028534788] - LC-516 Reparo de caldeiraria, tratamento e pintura na escada e guarda-corpo (BE da 4ª para 5ª elevação)
SS-391/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-30 | EBP [2029623534] - LP-564 - PV-1231003B Substituir válvula
SS-218/2025 |  |  | 2025-01-28 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-03-31 | IST [2030031424] Tratar e pintar os trechos das linhas 3"-DA-B10S-293, 2"-DA-B10S-200, 2"-DA-B10S-201, 2"-DA-B10S-240, 2"-DA-B10S-241, 2"-DA-B10S-260 e 2"-DA-B10S-2500
SS-220/2025 | Execução | Baixa | 2025-03-24 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-12-31 | STP [2030062545] - LP-739 - 1.1/2"-H-C3-3023 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1289/2024 |  |  | 2024-10-28 | Em Andamento | 2024-10-07 | 2025-06-07 | EBP [2029190507] Módulo 14 - Tratamento e pintura nas tubulações e acessórios.
SS-1219/2024 |  |  | 2024-10-18 | Em Andamento | 2024-10-03 | 2025-03-30 | IST [2029665985] -Identificado que será necessário aumento do escopo das medidas anteriores (.1 e .2) para realização da recuperação de integridade dos suportes das balsas, guarda corpo e trincaniz
SS-877/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Cancelada | 2024-08-26 | 2024-12-30 | EBP [2029267545] - LC-203 P06 Passarela de ré entre os bordos EL.38853
SS-1321/2024 |  | Baixa | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-06-30 | EBP [2029670168] - _Tratar e pintar os parafusos estojos, face dos flanges das uniões flangeadas, válvulas de bloqueio e tubos do SG-122304A
SS-1344/2024 |  |  | 2024-10-31 | Em Andamento | 2024-10-16 | 2025-03-30 | IST [2026031621] -Estrutura da escada e suportes da plataforma de acesso a cozinha do Casario (Ré do Casario), estão apresentando corrosão(erosão) moderada a severa e estrutura da escada
SS-965/2024 |  |  | 2024-11-06 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-03-01 | EBP [2026206554] Módulo P09 - Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura na estrutura de fixação e estrutura da escada (Vante - convés para 1ª elevação do módulo)
SS-1249/2024 |  | Média | 2024-08-15 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na CP_Abaixo_da_Planta_de_Processo
SS-1198/2024 |  |  | 2024-10-25 | Em Andamento | 2024-09-26 | 2025-03-30 | IST [2028534786] - Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura nas estrutura fixação da escada, viga, alma e aba, pois estão com corrosão moderada e furo (Vante - 44903 do módulo). Relatór
SS-1027/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2027351007] - 4"-DA-B10S-097 Substituir trechos de tubulação da linha, que apresenta reparos por bandagem
SS-1326/2024 | Processamento |  | 2025-02-23 | Em Andamento | 2024-07-23 | 2025-02-23 | STP [2026202480]- LC 004 - Cobertura e Fechamento de acesso ao MDA de PRA1
SS-914/2024 |  |  | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-28 | 2025-06-07 | EBP[2029523267] - Riser Balcony - Substituir grades de piso.
SS-96/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Cancelada | 2025-01-09 | 2025-02-28 | ROB [2026558818] - LP_72 Remoção da linha 1"-FG-B10-633 e instalação de CAP
SS-1365/2024 |  |  | 2024-11-07 | Em Andamento | 2024-10-23 | 2025-03-30 | IST [2029757680] N-02 - Lado de BORESTE na popa (Casario), efetuar reparo de caldeiraria, tratamento e pintura da estrutura em geral, piso, guarda corpo, corrimão, anteparas, trincaniz e suportes.
SS-1208/2024 |  | Alta | 2028-02-21 | Em Andamento | 2024-10-28 | 2028-04-21 | COP [2029651273] Equipe UTC-13 - Coordenação de Projeto Acommodation (equipe reduzida)
SS-859/2024 |  | Baixa | 2024-09-26 | Em Andamento | 2024-08-20 | 2024-12-30 | EBP [2029269565] - LC-128 Recompor gaiola e instalar cancela em escadas de marinheiro localizadas no topo do módulo P09
SS-1715/2025 | Execução |  | 2025-07-15 | Em Andamento | 2025-07-01 | 2025-12-31 | SAC [2029206547] Medição de Serviços de Acesso por Corda - CAMPANHA P-62 2025
SS-1330/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-03 | 2026-10-30 | EST [2024337690] Conjunto-LC-81 ADV-5420529:Substituir válvulas
SS-1220/2024 |  | Alta | 2025-08-30 | Em Andamento | 2024-10-17 | 2025-09-30 | IMO [2029356088] Medição dos Serviços Campanha de P-31
SS-1105/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-09-12 | 2025-07-31 | PRO [CONJUNTO] - PC - 0403 -TUBULAÇÃO - Substituir tubulação ou reparar com solda
SS-1136/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-10-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2029612106] - LP-689 - 3"-G-B10-6447 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-899/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2025-06-30 | STP [2029523241] - LP 013 - C-T7901A - Inspecionar Internamente (NR-13)
SS-1328/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-31 | Em Andamento | 2025-03-26 | 2026-10-30 | EST [2029101223] - LC-041 ADV-5424539:Substituir válvula
SS-1304/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura em linha do ISO 35-123 - Linha 1 1/2" -B10
SS-975/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2024-12-30 | EBP [2029277491] - LC-147 4º Piso P-06 - Guarda-Corpo - Bombordo
SS-1096/2024 |  | Baixa | 2024-10-18 | Cancelada | 2024-09-11 | 2024-12-30 | EBP [2029267545] - LC-139 P06 Estrutura dos tanques - EL.47703
SS-1104/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-09-12 | 2024-12-30 | EBP [CONJUNTO] - PC-0389 - ESTRUTURA - Tratar e pintar estrutura
SS-959/2024 | Planejamento |  | 2025-05-20 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-14 | STP [2028984680] Módulo P05B - Estrutura da escada (BB e elevação 38203 do módulo) apresentando corrosão por erosão, recomenda-se caldeiraria e pintura.
SS-1053/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-11-30 | RTB [2029429659] - 4-DA-B10S-041 Substituir trecho com corrosão
SS-1115/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Alta | 2025-08-15 | Em Andamento | 2024-09-16 | 2025-11-10 | STP [2028716885] - LC_656 _Substituição de painel de piso gradeado da plataforma de acesso para o VE-515101 BE
SS-1116/2024 |  | Alta | 2024-10-15 | Cancelada | 2024-09-16 | 2024-12-31 | EBP [2028716397] - Substituir painel de piso gradeado danificado na região da caverna 62 BB
SS-1120/2024 |  | Alta | 2024-10-15 | Em Andamento | 2024-09-16 | 2025-03-31 | EBP [2028716979] - Substituição de painel de piso gradeado na escada da LER de meia-nau
SS-852/2024 |  |  | 2024-09-02 | Em Andamento | 2024-08-16 | 2024-12-30 | ENG [2028460903] - Os contraventamentos, viga e estrutura do módulo P04A (2ª elevação e Ré do módulo) estão apresentando corrosão moderada a severa. Recomenda-se
SS-955/2024 |  |  | 2024-09-26 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029538845] - Módulo 15- CAV-82- Substituir Stool do pipe rack.
SS-1314/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na CP_Popa_CP_A04_Boreste
SS-1215/2024 | Planejamento |  | 2025-06-28 | Em Andamento | 2025-05-28 | 2026-02-05 | STP [2029663222] + Conjunto de OM's - Módulo 09 - Reparar e substituir suportes ,escadas e guarda corpos de acesso.
SS-1323/2024 |  | Baixa | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-06-30 | EBP [2029670308] -LC_836_PNT_ZR_Tratar e pintar o carretel do P-513502
SS-1231/2024 |  |  | 2024-10-23 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029663590] Módulo 01- Substituir guarda corpo e instalar corrente de segurança na escada.
SS-1090/2024 | Processamento | Média | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-09-10 | 2025-10-31 | STP [2029590150] - PC - 0116 - ESTRUTURA - Substituir estrutura
SS-1188/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-09-26 | 2025-10-12 | STP [2029299303] - PC-0356 -Substituir tubulação
SS-1334/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-07 | 2026-11-30 | EST [2029277728] Conjunto LC-61- ADV-5424534:Substituir válvulas
SS-1312/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na Praça_de_Máquinas_PMOP_A08_Plataf_de_Operação
SS-956/2024 |  |  | 2024-09-26 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029546817] - Ré Sistema de ancoragem - Substituir Estrutura
SS-932/2024 |  |  | 2024-09-24 | Em Andamento | 2024-09-03 | 2025-06-07 | EBP [2026527053] Módulo 02- CAV-85 e CAV-99 - Tratar e pintar tubulação, suportes e acessórios..
SS-929/2024 |  |  | 2024-09-17 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2025-06-07 | EBP [2029552932] + CONJUNTO DE OM'S - Main Deck - Tratar e pintar tubulação,suportes e acessórios..
SS-1055/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-11-30 | RTB [2027146932] - 4"-DA-B10S-4017 Substituir trecho da linha com corrosão por fresta
SS-944/2024 | Processamento | Média | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-09-04 | 2025-10-31 | STP [CONJUNTO] - PC-0463 - Fixar suporte
SS-1133/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2029612471] - LP-394 - 2"- F-B10-1254 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1089/2024 |  | Média | 2025-02-19 | Cancelada | 2024-09-10 | 2025-03-31 | EBP [2027350657] - PC-0108 - GUARDA-CORPO - Substituir guarda corpo por material de fibra
SS-926/2024 |  |  | 2024-09-19 | Em Andamento | 2024-08-29 | 2025-06-07 | RTB[2025771231] - Módulo 23 - Guindaste A- Instalar trava da barra de segurança.
SS-1052/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-11-30 | RTB [2029424744] - 4"-DA-B10S-5016 Substituir linha e trecho conectado à linha 4"-DA-B10S-5018
SS-1154/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-30 | STP [2028494067] - LP-669 - 2"-SW-C12-6067 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-803/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-04 | Em Andamento | 2024-08-08 | 2025-12-30 | STP [2029804712] - LP462 - P-Z-123301-01 Realizar preenchimento por solda
SS-863/2024 |  | Baixa | 2024-09-26 | Em Andamento | 2024-08-20 | 2024-12-30 | EBP [2029277567] - LC-131 TQ-512202 - REPOR PISO GRADEADO PATAMAR
SS-1237/2024 |  |  | 2024-10-24 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029663219] Módulo 23 - Guindaste popa BE- Reparar/substituir guarda corpo na escada de marinheiro
SS-822/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-08-12 | 2025-12-30 | STP [2019633288] - LP-361 - 2"-SW-B12-1124 - Substituir Curva e Trechos de Tubulação
SS-545/2024 |  |  | 2024-07-30 | Cancelada | 2024-07-11 | 2024-12-30 | RTB [2025986505] - Realizar reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da escada(BB) do módulo P04A (Escada de acesso 1ª para 2ª elevação), pois está apresentan
SS-858/2024 |  | Baixa | 2024-09-26 | Em Andamento | 2024-08-20 | 2024-12-30 | EBP [2029277500] - LC-126 Reparar escada tipo marinheiro de acesso à desaeradora D-125101
SS-611/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-08-18 | 2024-12-30 | EBP [2029317542] - PC-0018 - Caldeiraria de estrutura do M-07 - 1º Piso
SS-886/2024 |  |  | 2024-09-03 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2025-06-07 | RTB [2025664901] + Conjunto de OM's - M23-Guindaste - Tratar e Pintar .
SS-598/2024 |  | Baixa | 2024-08-19 | Cancelada | 2024-07-19 | 2024-09-30 | EBP [2027811911] - LC_418 - Pintar a linha 3"-F-B10-045 do Sistema de Flare
SS-612/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-07-18 | 2025-08-01 | SPT [2029317543] - PC-0019 - Plano de Pintura do M-07 - 2º Piso e Mezanino
SS-648/2024 | Processamento | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-08-31 | STP [2029317929] - PC-0025 - Plano de Pintura do M-10A - 1º Piso
SS-655/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-12-30 | STP [2027658254] - LP-358 - 16"-IW-B9-013 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1064/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-10-30 | RTB [2026278254] - 4"-DA-B10S-5194 Substituir trecho da tubulação
SS-936/2024 |  |  | 2024-09-24 | Em Andamento | 2024-09-03 | 2025-06-07 | EBP [2029552945] Módulo 10A- S01 - Tratar e pintar tubulação, suportes e acessórios.
SS-1031/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2026229187] - 2"-W-B3-065 Substituir trecho da linha com reparo engenheirado por bandagem
SS-906/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2024-12-30 | EBP [2029267541] - LC-247 - P04AxP05A - Plat. dos acumuladores
SS-587/2024 | Planejamento | Média | 2025-11-24 | Em Andamento | 2024-07-18 | 2025-11-27 | STP [2029366444] - LC_160 - Substituir trecho da tubulação 10"-DF-B10-079 por trecho de mesma spec
SS-988/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-10-05 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-09-29 | STP [2029269572] - LC-160 Fabricação de Guarda-Corpos - P01B - 3° PISO
SS-750/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-15 | Em Andamento | 2024-07-31 | 2025-11-10 | STP [2029429387] - LC 057 - Reconstituir suportes da linha ¾"-CNI-B3-068
SS-976/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2024-12-30 | EBP [2029277490] - LC-148 4º Piso P-06 - Guarda-Corpo - Boreste
SS-869/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-26 | 2024-12-30 | EBP [2029267545] - LC-134 P06 Interligação - P06 x Laydown - EL.34203
SS-1012/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029001524] - 20"-SW-A6R-1005 Substituir estojos, realizar pintura e acréscimo de 100mm de extensão para cada trecho
SS-452/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2028715179] - LP-450 - 2"-BG-B10-017 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-913/2024 |  |  | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-28 | 2025-06-07 | EBP[2027243072] - M02C - Substituir trecho linha de 1"-D-B10-33525 - Sistema Diesel
SS-491/2024 |  | Baixa | 2024-08-14 | Cancelada | 2024-07-05 | 2024-12-30 | EBP [2029351108] - LP395 - 6"-PC-B32-165 Substituir estojos e porcas
SS-846/2024 |  |  | 2024-09-04 | Em Andamento | 2024-08-14 | 2025-06-07 | EBP [2029041912] - Módulo M09 - SETOR 02 - Substituir estojos e juntas.
SS-1266/2024 |  |  | 2024-11-04 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-03-30 | IST [2028629027] - Escada e estrutura do Casario (BE - Escada de acesso a plataforma entre N2 e N3) Com corrosão superficial a moderada, recomenda-se tratamento e pintura. DL SS-885/23 ZR:13543049-4-
SS-818/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-08-12 | 2025-12-30 | STP [2019633340] - LP-359 - 2"-SW-B12-1124 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-821/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-08-12 | 2025-12-30 | STP [2018986665] - LP-360 - 2"-SW-B12-1124 - Substituir Curva e Trecho de Tubulação
SS-509/2024 | Processamento | Baixa | 2025-05-09 | Em Andamento | 2024-07-08 | 2025-12-30 | STP [2029352204] - LP416 / LP417- 6"-P-B10S-188 Substituir trecho de linha
SS-980/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2024-12-30 | EBP [2029277494] - LC-152 6º Piso P-06 - Guarda-Corpo - Boreste
SS-615/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-18 | 2024-12-30 | EBP [2029317926] -PC-0022 - Caldeiraria de estrutura do M-10 - 1º Piso
SS-936/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516274] - LC-057 - T72-PSV-3108 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1011/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029001524] - 20"-SW-A6R-1005 Recompor trecho de tomada de 3/4" e trocar válvula existente conforme o SPEC A6R (VG-55)
SS-895/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2024-12-30 | EBP [2024371647] - LC-162 - IDENTIFICADO TRECHO DE GUARDA CORPO DA ROTA DE FUGA BORESTE
SS-771/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-22 | Em Andamento | 2024-08-02 | 2025-12-30 | STP [2029443712] - LP469 - P-122304A-02 Realizar substituição de tubos
SS-823/2024 |  | Baixa | 2024-10-30 | Cancelada | 2024-08-12 | 2024-12-30 | EBP [2024954560] - LP-380 - 2"-F-B10-201 - Realizar Substituição dos Trechos e Adequação do Arranjo e Suporte
SS-1103/2024 |  | Baixa | 2024-10-18 | Cancelada | 2024-09-11 | 2024-12-30 | RTB [2023791418] - 4"-D-G2-099 Recompor Integridade do Trecho da Linha com Corrosão
SS-1081/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2026291352] - 1"-FW-A6R-2114 Substituir trecho da linha
SS-1044/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2027265971] - 4"-DA-B10S-5107 Substituir trecho da linha
SS-730/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-07-29 | 2025-12-30 | EBP [Conjunto] - LP486 / 487 - 12"-HW-C3-047 / 12"-HW-C3-048 Substituir junta de papelão por junta espirometálica
SS-1218/2024 |  |  | 2024-10-30 | Em Andamento | 2024-10-01 | 2025-03-30 | IST [2028528464] -dentificado que a plataforma de ligação está apresentando erosão. Recomenda-se reparo/ substituição. Localização: Plataforma de ligação P07 x P08 - EL.44903 - Lado BB Referência: Ite
SS-789/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-09-12 | Em Andamento | 2024-08-08 | 2025-12-30 | STP [2029466613] - LP308 - 4"-P-G2-088 Substituição dos anéis de vedação
SS-1269/2024 |  |  | 2024-11-04 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-03-30 | IST [2028689985] - Tratamento mecânico e pintura de preservação em toda estrutura de sustentação e escada de acesso a cabine de comando, com estado avançado de corrosão, e com perda de massa metálica
SS-551/2024 |  | Baixa | 2024-10-31 | Em Andamento | 2024-07-11 | 2026-10-30 | EBP [2029357585] - LC 405 - IBAMA - Projeto para Eliminar Descarte Contingencial - Campanha
SS-627/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-12-31 | STP [2027784962] - LP-352 - 1"-F-B10-1229 - Instalar Dupla Calha
SS-686/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-23 | 2024-12-30 | EBP [CONJUNTO] - PC-0042 - Caldeiraria de estrutura do M-18 - 1º Piso Deck A ao 5º Piso Deck E
SS-742/2024 | Execução | Média | 2025-08-30 | Em Andamento | 2024-07-31 | 2025-11-28 | STP [2028301385] - LC_0400 Plano de Pintura Sub-área PP_A03 - 3ª elevação Turbinas
SS-970/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2024-12-30 | EBP [2029267535] - LC-005 Realizar Reparo de Corrimão/Guarda-Corpo - Escadas de Acesso da Casa de Bombas
SS-763/2024 |  | Alta Complexidade | 2024-08-30 | Cancelada | 2024-07-31 | 2024-09-15 | EBP [2028187378] - LP 062 - V-122301: Inspeção Interna NR-13
SS-738/2024 |  |  | 2024-08-20 | Em Andamento | 2024-07-30 | 2024-12-30 | IST [2026206519] + CONJUNTO DE OMs - Módulo P-01A- Reparo, Tratamento e pintura - Estruturas e Escada - P-01A
SS-1298/2024 |  | Baixa | 2024-11-15 | Em Andamento | 2024-10-08 | 2024-12-30 | EBP [Conjunto] - ADV-5424529:Substituir válvulas
SS-969/2024 | Planejamento |  | 2025-06-09 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-30 | STP [2028534789] - Rota de fuga BE Marinha - Rota de fuga BE interditada com excesso de corrosão necessita reparo
SS-768/2024 |  |  | 2024-08-23 | Em Andamento | 2024-08-02 | 2024-12-30 | ENG [2029152926] - Andaime da base da caixa d'agua do hidrojato
SS-1100/2024 |  | Baixa | 2024-10-18 | Em Andamento | 2024-09-11 | 2024-12-30 | EBP [2029277691] - LC-320 V-512501 -Substituir e instalar Estrutura da Plataforma V-512501 (ZEPPELIN)
SS-649/2024 | Processamento | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-08-31 | STP [2029317930] - PC-0028 - Caldeiraria de estrutura do M-10A - 2º Piso
SS-2136/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-02-28 | ROB [2027861652] - LC_1045 - Realizar reparo de caldeiraria e tratamento/pintura das vigas, colunas e estrutura da elevação da fila 79"A"(PP-A02, PP-A03 E PP-A04)
SS-1226/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029773780] - LP 334 - [PP-2026]SDV Poços: Subst. Válvula (Reserva) - T61-SDV-0150-RESERVA (10'' 1500#)
SS-1990/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-12-30 | EBP [2028576440] - LP-136 - TV-5135003 - Substituir válvula
SS-1887/2024 |  | Baixa | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2026-10-30 | EBP [2029944098] - LC-498 Realizar serviços do plano de pintura do módulo 02B setor 03
SS-1958/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-26 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-12-30 | STP [2024351631] - LP-108 - V-12101129 - Substituir válvula (LP-122301F)
SS-1613/2024 | Planejamento |  | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-11-28 | 2026-10-30 | STP [2029278000] - LC-255 PSV's -1224582 /583 / 584 Substituir válvulas (Quebra Vácuo - QV) para TQ-631101S
SS-215/2025 |  |  | 2025-02-28 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-18 | 2025-03-30 | IST [2030014589] Tratar e pintar linha 4-DA-B10S-5123 e seus suportes
SS-1004/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029644055] - LC-417 - T26-BL-1912 - Substituir válv
SS-2028/2024 |  | Baixa | 2025-02-17 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-03-31 | EBP [2029878718] - PC-0707 - Plano de Pintura do M-26 - Main Deck
SS-1981/2024 | Processamento | Média | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-05-09 | 2025-10-31 | STP [2029062511] - PC-1218 - Tratar e pintar tubulação
SS-1988/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-21 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-12-01 | STP [2024072955] - LP-134 - V-5412553 - Substituir válvula (by pass PCV-5412004)
SS-1235/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029595762] - LP 251 - [PP-2026] T79-DB-2007: Substituir Valv.
SS-1528/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027713065] - LP 351 - [PP-2026] HCV RO-123: troca de tubbing (T61-HCV-0152)
SS-2140/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2026-10-30 | EBP [2029183591] - LC-569 Substituir vigas secundárias e suportes - Elevação +9980 - Viga secundárias - Filas: (D-E) x (1-2)
SS-2144/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-01 | STP [2029991583] - LC_1049_RTI_12633030-12-12_Reparo de caldeiraria e pintura do contraventamento do pipe rack 03 (BB - FR.90 a FR.91 - fila "C1").
SS-2180/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Cancelada | 2024-12-30 | 2025-02-28 | ROB [2028719236] - LC_1089 - Tratar e pintar as linhas do ISO 12-001. Linha 2"-WW-A8-506 - Na região dos dois spools anteriores ao Z-5312503.
SS-1692/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-09-09 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-12-30 | STP [2029660856] - LP-074 - V-1251527 - Substituir válvula (jusante da FV-1251004B)
SS-1421/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-04-25 | 2025-12-31 | STP [2030210837] - LP-789 - 12"-F-B10-1029 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1917/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-02-01 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-1100 - Substituir/Instalar grampos U
SS-2049/2024 |  | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-24 | 2026-10-30 | EBP [2028983984] - LC-525 Substituir estrutura da escada de acesso a segunda elevação (40703)
SS-2192/2024 |  | Alta | 2025-01-31 | Cancelada | 2024-12-31 | 2026-10-30 | EBP - Aproveitar SS
SS-1795/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-30 | STP [2028693342] - LP-310 - VALV-13590025 - Substituir Válvula
SS-1860/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2026-10-30 | STP [2029277657] - LC-394 V-1261753 Substituir válvula (RO-42)
SS-12/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-02 | 2025-02-28 | ROB [2029994886] - LC_1113 - Recompor sustentação vertical do suporte S10 da tubulação 20"-F-B6-133, localizado a boreste do turret
SS-1918/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-1107 - Instalar barra de acetal e grampo U
SS-1876/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-12-31 | STP [2029570004] - LP-656 - VET-1223147 - Substituir Válvula
SS-1630/2024 |  | Baixa | 2025-01-02 | Em Andamento | 2024-12-02 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - LC-435 Substituir Vedação Junta Dresser Descarga (Junta 01)
SS-984/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029647131] - LC-089 - T79-PSV-3009 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1760/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2025-08-31 | STP [2029879122] - PC-1177 - Substituir grampos U
SS-149/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-02-28 | ROB [2027499416] - LC_0909_Fabricar e substituir placa de orifício FO-513502 na descarga da BDV-5135003 com a nova especificação apresentada na tabela 7 do MC- = 3010.31-5412-
SS-1852/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-31 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - Substituir trecho reto M-07
SS-1746/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030807707]-LC_1292_13357263_ Substituir válvula 3/4" VE-04 da linha 4"-GL-B6-724-A que sai do scrubber para flare HP
SS-1393/2025 | Execução |  | 2025-04-15 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-04-10 | 2025-07-31 | IST [2030407526] Reparo com insert plate Patio de carga - Rota de fuga - EL.34203
SS-168/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | EBP [2028312896] - Conjunto de OMs ESRTUTURAS - Tratamento e pintura em estruturas e acessórios do M10
SS-2070/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Cancelada | 2024-12-26 | 2026-10-30 | EBP [2029457499] - LC-546 Realizar pintura na viga principal da fila D - Elevação +8780 - Viga Principal - Filas: (D) x (3-5)
SS-1706/2024 |  | Média | 2025-02-10 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-03-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-0838 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-03
SS-1906/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-08-31 | STP [2029867574] - PC-1283 - Tratar e pintar equipamento
SS-361/2025 |  |  | 2025-01-24 | Cancelada | 2025-01-17 | 2025-12-01 | ROB [2023684204] - LC_1011 - ESTRUTURA PRIMÁRIA (CONVÉS A02 - MANIFOLD DECK) APRESENTANDO CORROSÃO E FUROS. RECOMENDA-SE REPARO DE CALDEIRARIA (SUBSTITUIÇÃO) E TRATAMENTO/PINTURA DO MESMO.
SS-355/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-30 | EBP [2029597542] - LP-547 - VET-5125402 Substituir válvula (Jusante PV-5125024B)
SS-1657/2024 |  |  | 2024-12-18 | Em Andamento | 2024-12-04 | 2025-01-31 | IST [2029914216] Tratar e pintar trechos com corrosão da 4";6"-DA-B10S-2096 * * Localizadas em altura, abaixo do P01B no maindeck, mais a boreste ver anexo da medida
SS-1668/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-30 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-08-30 | PRO [CONJUNTO] - PC-0107 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-10
SS-282/2025 |  |  | 2025-02-14 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2028578990] Substituição de guarda corpo Estrutura metálica (Fabricação)
SS-544/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | EBP [2028088171] - LP 0094 - FX-1231501: Apoio de Caldeiraria para recertificação de Trecho Reto
SS-1941/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-04 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-12-30 | STP [2029597756] - LP-096 - XV-1210035E - Substituir válvula
SS-1877/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-12-31 | STP [2029571106] - LP-657 - VET-1223179 - Substituir Válvula
SS-1653/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Cancelada | 2024-12-04 | 2026-10-30 | EBP [2029269560] - LC-206 Casco externo Realizar tratamento e pintura
SS-1864/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-24 | 2026-10-30 | STP [2029277662] - LC-400 V-1210922 Substituir válvula (VENT LP-122301B)
SS-101/2025 |  | Baixa | 2025-03-09 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-07-01 | EBP [2025801945] - LC 0891 - Substituir trecho da tubulação 6"-P-B10-200 na P-31
SS-371/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-18 | 2025-12-31 | STP [2029152656] - LP-168 - 16"-W-B10-040 - Substituir Linha de Sucção da B-5124001B - RTA
SS-124/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028903757] - [ZR 13342534-7.15] Linha 3"-FG-C8-645: Tratar e Pintar
SS-125/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028903760] - [ZR 14296770-3.3] Linha 16"-P-C10-003: Substituir Trecho
SS-785/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-06 | Em Andamento | 2024-08-05 | 2025-12-30 | STP [2028096374] - LP458 - 4"-FG-B10S-009 Realizar substituição de trechos da linha
SS-1892/2024 |  | Baixa | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2026-10-30 | EBP [2029944101] - LC-500 Realizar serviços do plano de pintura do módulo 03B setor 02
SS-14/2024 |  | Alta | 2025-05-20 | Em Andamento | 2024-04-05 | 2025-12-30 | COP [2029356088] Equipe UTC-07 - Coordenação de Projeto Campanha (UMS)
SS-140/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028942267] - [ZR 13827103-11.23] Linhas 10"-F-B10-128 , 6"-F-B10-532 e 6"-F-B10-075: Subst. Trechos
SS-137/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028941216] - [ZR 12873458-27.53] Linha 6"-F-B10-126: Subst. Trecho, Flanges e Suportes
SS-41/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2026394937] - SDV-1223307: Subst. Válv.
SS-69/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028134725] - Subst. spools e válvs de bloqueio do LSHH-1233006
SS-287/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2028208132] - LP-115 - VET-1244020 - Substituir Válvula
SS-912/2024 | Planejamento |  | 2025-08-23 | Em Andamento | 2024-08-28 | 2025-12-17 | STP [2029522997] - Modulo 09- El.45630 -Substituir grades de piso e instalar pinos.
SS-201/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2024452723] - LC 610 - Realizar tratamento e pintura das estruturas, vigas, colunas e contraventamentos do Módulo M-03.
SS-403/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-06-21 | 2024-12-30 | EBP [2028650927] - LP-511 - FIT-1227233 - Substituir o Instrumento
SS-410/2024 |  | Baixa | 2025-04-04 | Em Andamento | 2024-06-24 | 2025-12-30 | EBP [2028877558] - LP022 - V-541501 Apoiar Inspeção NR-13
SS-264/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-20 | Em Revisão | 2024-06-10 | 2025-12-31 | STP [2023249952] - LP-065 - AQ-Z-UC-1231001C-01 - Instalar PSVs a jusante do aquecedor
SS-247/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2028433669] - LP-005 - 10"-P-G10-091 - Adequação do Ponto de Dosagem de Inibidor de Corrosão
SS-307/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-06 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2029266085] - LP382 - 10"-DA-B10S-337 Substituir trecho de tubulação
SS-184/2024 |  |  | 2024-08-04 | Em Andamento | 2024-06-04 | 2024-11-26 | EBP [2027784932] - LC 367 - Substituir o grampo U do suporte pedestal da linha 2"-IA-B3-016, localizado próximo a base do vaso V-513401B, no módulo 3, 1° piso
SS-501/2024 |  | Baixa | 2024-08-15 | Em Andamento | 2024-07-08 | 2025-12-31 | EBP [2029352372] - LP410 - 2"-DF-B10S-1018 Substituir trecho de tubulação
SS-28/2024 |  |  | 2024-10-07 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-03-30 | EBP [2029183589] - P-07 Erosão severa na viga U (bitola UNP200) de suporte da grade de piso de ré. Recomenda-se SUBSTITUIÇÃO 100%. Localização: ELEV. +9980 - Viga U (vante).
SS-433/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-04-25 | Em Andamento | 2024-07-02 | 2025-12-30 | EST [2029332239] - LP080 - V-5111489 Substituir válvula (montante FV-5111011)
SS-604/2024 |  |  | 2024-08-08 | Em Andamento | 2024-07-18 | 2024-12-30 | ENG [2028707564] - Durante a inspeção de segundo ciclo de estrutura TOPSIDE, foi identificado que a estrutura e suportes de sustentação da Baleeira 02 (BB) estão apresentando corrosão superficial,
SS-406/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-04 | Em Andamento | 2024-06-24 | 2025-12-30 | STP [2028876976] - LP007 - P-UT-UC-123101A-01 Apoiar Inspeção NR-13
SS-590/2024 | Execução | Média | 2025-09-28 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-12-01 | EST [2027807218] - LC_010 - Recompor a suportação das linhas das PSVs do ISO 09-505
SS-242/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029207045] - LC 656 - Efetuar tratamento e pintura na base do FT-UC-TS-GE-514001A-A, com atenção na região de contato com o equipamento, incluir o tratamento e pintura do suporte da Placa.
SS-549/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-12 | Em Andamento | 2024-07-11 | 2025-12-30 | STP [Conjunto] - LP438 / LP444 / LP498 / LP499 / LP500 - 1"-F-B10S-220, 1"-F-B10S-201, 1"-F-B10S-213, 1"-F-B10S-231, 1"-F-B10S-232 Substituir trecho de tubulação
SS-342/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [2028961155] - LP-152 - V-Z-1227001-01 - Vaso de Expansão de TEG - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-900/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-30 | Em Andamento | 2025-03-26 | 2026-10-30 | EST [2023002753] - LC-208 - Tratar e pintar linha de dreno do TG-D com corrosão acentuada - linha 8"-DA-B10S-1676
SS-413/2024 |  |  | 2025-02-11 | Em Andamento | 2024-06-24 | 2025-06-21 | AND [2026292682] Medição de Acessos Serviços Campanha de PRA-I
SS-414/2024 |  |  | 2024-07-11 | Em Andamento | 2024-06-24 | 2025-01-31 | SAC [2026292682] Medição de Serviços de Acesso por Corda - Campanha de PRA-I
SS-746/2024 | Execução | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-07-31 | 2025-12-01 | STP [2028301629] - LC_0409 - Plano de Pintura Sub-área PP_A09 - Mezanino
SS-217/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2023080391] - LC 627 - Tratar e Pintar a Linha 4"-FW-A6-061, incluindo a peça de passagem pelo piso, que apresentam corrosão atmosférica leve.
SS-219/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-06-12 | 2024-11-26 | EBP [2029127642] - LC 661 - Efetuar tratamento e pintura em toda extensão da linha 2"-P-B10S-274.
SS-637/2024 | Planejamento | Média | 2025-10-24 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-11-28 | STP [2029084645] - LP_309 - Substituir trecho da linha 4"-FW-A5-507
SS-197/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029126150] - LC 606 - Tratar e Pintar pontos de corrosão atmosférica de intensidade leve à moderada, em toda a extensão da linha 1"-P-B10S-230, incluindo os suportes.
SS-364/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-23 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-06-18 | 2025-12-30 | STP [2028962013] - LP-220 - T-1235001A - Torre Contactora Amina A - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-443/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2029163900] - LP-440 - 18"-IW-B14-009 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-488/2024 |  | Baixa | 2024-08-14 | Em Andamento | 2024-07-05 | 2024-12-30 | EBP [2029341275] - LP375 - 3/4"-SW-B10S-2524 Substituir dreno e instalar válvula
SS-395/2024 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-21 | 2025-07-31 | EBP [2028958783] - LP-279 - SDV-1210016H - Substituir Válvula
SS-259/2024 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-07-31 | EBP [2023206580] - LP-017 - PSV-1227170 - Instalar PSV Reserva
SS-7/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-15 | 2024-09-30 | DL[2020931931] - LSLL-1223305: Substituir válvula manual e spool
SS-457/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2027420705] - LP-457 - 6"-SW-B12-1075 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-480/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Cancelada | 2024-07-05 | 2025-12-30 | EBP [2029340524] - LP365 - 4"-HW-C3-2560 Substituir estojos e porcas
SS-392/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Concluída | 2024-06-21 | 2024-12-30 | EBP [2028958544] - LP-276 - SDV-1210016B - Substituir Válvula
SS-279/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2026851619] - LP-137 - PDIT-1231004A - Remover as tomadas do transmissor de pressão
SS-206/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-06-12 | 2024-11-26 | EBP [2029126789] - LC 616 - LC 617 - LC 618 - LC 619 - LC 620 - LC 621 - LC 622 - LC 623 - LC 624 - Tratar e pintar todos os suportes e pontos de corrosão das linhas conforme conjunto de RTIs.
SS-212/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-06-12 | 2024-11-26 | EBP [2029207080] - LC 668 - Efetuar tratamento e pintura na parte inferior do FT-UC-TS-GE-514001B-B.
SS-469/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-04 | 2024-12-30 | EBP [Conjunto] - Tratar e Pintar SDV do RISER BALCONY da B-1251002A
SS-133/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028910358] - [ZR 14220916-8.14] Linha 2"-W-B10-049: Subst. Trecho
SS-73/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028088167] - FX-1244502: Subst. Trecho Reto
SS-384/2024 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-21 | 2025-07-31 | EBP [2027236646] - LP-234 - FIT-1231017 - Adequar Ponto de Medição de Gás do Sistema Gás Importado
SS-89/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028911293] - [ZR 13342534-6.11] Linhas 3/4"-FG-C10-659/658/660/664/665/666: Subst. Tubulações
SS-565/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-08-21 | Em Andamento | 2024-07-15 | 2025-12-30 | STP [2028069271] - LP459 - 1/2"-FG-B3-030 Substituir trecho de tubulação
SS-51/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028187371] - SG-122303-B: Insp Int NR-13
SS-466/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2028696366] - LP-452 - 12"-SW-C12-6060 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-475/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-04 | 2025-12-30 | STP [Conjunto] - Substituir válvulas da B-1251001
SS-456/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2028377018] - LP-456 - 16"-IW-B9-014 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-276/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2018681350] - LP-128 - 3"-SW-B12-1151 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-29/2024 |  |  | 2024-10-07 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-03-30 | EBP [2029183590] - P-07 Corrosão severa ao longo da viga I entre as filas 1 e 3. Recomenda-se substituição. Localização: ELEV. +9980 - Viga primária. Filas: (E) x (1-3) .
SS-120/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028902256] - [ZR 14296770-1.1] Turret: Efetuar recuper. das juntas soldadas
SS-135/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028877732] - [ZR 15066730-1.1] Linha 16"-F-B10-307: Subst. Trechos
SS-112/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028901978] - [ZR 14372591-4.12] Linha 4¿-GL-B10-051: Subst. Trecho
SS-486/2024 | Processamento | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-05-09 | 2025-12-30 | EST [2029341281] - LP409 - 4"-DF-B10S-1016PP Substituir trecho de tubulação
SS-9/2024 | Processamento | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2025-12-22 | STP [CONJUNTO] - Reparos de tirantes no Turret da Plataforma P-31
SS-277/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2023331171] - LP-132 - Substituir IS-LIMITER da plataforma P-62
SS-291/2024 |  | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2029262216] - LP027 - FX/FY-1231010A Substituir Trecho-Reto
SS-146/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL [Conjunto] - CW-1016V - Substituir Válvula e Junta de Expansão
SS-104/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028901319] - [ZR 14031385-1.1] TA-541201: Tratar e Pintar Suportes
SS-303/2024 |  | Baixa | 2024-07-17 | Cancelada | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2029262222] - LP039 - FX/FY-5135090 Substituir Trecho-Reto
SS-481/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-07-05 | 2025-12-30 | EBP [2029340524] - LP366 - 8"-HW-C3-513 Substituir estojos e porcas
SS-497/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-08 | 2025-12-30 | STP [Conjunto] - Substituir Válvulas doV-UC-1231001A-01
SS-1235/2024 |  |  | 2024-10-24 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029663211] Módulo 12- Reparar/Substituir suporte.
SS-484/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-07-05 | 2025-12-30 | EBP [2029341130] - LP369 - 8"-HW-C3-513 Substituir junta de papelão por junta espirometálica
SS-260/2024 |  | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-10-20 | STP [2023206601] - LP-018 - PSV-1235216A - Instalar PSV Reserva
SS-57/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028187377] - V-513401: Insp Int NR-13
SS-757/2024 |  | Alta Complexidade | 2024-08-30 | Em Andamento | 2024-07-09 | 2025-02-28 | EBP [2028187371] - LP 054 - SG-122303-B: Inspeção Interna NR-13
SS-526/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2027269744] - LC 639 - Recomenda-se tratamento e pintura da estrutura e vigas do Módulo M-05 (Elev.33500)
SS-1585/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2024-04-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-02 | EBP [2029882852] Coluna C - Reparar/Substitir trecho das linhas.
SS-392/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-30 | EBP [2029707742] - LP-568 - VET-5336413 Substituir estojos (bocal N3 V-533601B)
SS-1572/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Cancelada | 2024-11-25 | 2025-02-15 | EBP [2028258773] - Reparo de viga do Pipe rack na estrutura dos SGs
SS-1605/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-11-28 | 2026-10-30 | EBP [2023070676] - LC-113 Recompor eletrocalhas do modulo P05A
SS-1614/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-11-28 | 2026-10-30 | STP [2029277997] - LC-256 PSV's -1224558 /559 / 560 Substituir válvulas (Quebra Vácuo - QV) para TQ-631102C
SS-609/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2026243128] - LC 028 - Tratamento no Piso do Top Deck - SS-976/2023
SS-1765/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030826123]-LC_1303-001_16165377_ Tanque 8BB_ Apoio nos serviços do tanque
SS-1452/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027169810] - LP 065 - PP-2026: T74-BL-0011 apresenta passagem
SS-1551/2024 |  | Baixa | 2024-12-16 | Em Andamento | 2024-11-14 | 2026-10-30 | EBP [2026503667] - LC-029 Realizar adequação do ponto de amostragem de gás exportado (ZE 12150722)
SS-1746/2024 |  | Baixa | 2025-01-09 | Cancelada | 2024-12-09 | 2026-10-30 | EBP [2023015133] - LC-380 V-13501029 Substituir válvula
SS-695/2025 |  | Baixa | 2025-03-19 | Cancelada | 2025-02-19 | 2026-10-30 | EBP [2029429788] - LC-691 Substituir trecho da linha 4"-DA-B10S-5080, no 2° piso do módulo P07
SS-1563/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-12-26 | Em Andamento | 2024-11-25 | 2026-10-30 | STP [2029277596] - LC-351 V-5336417,V-5336419,V-5336422,V-5336424 Substituir válvula (a montante e jusante dos filtros de drenagem)
SS-1701/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-24 | 2026-10-30 | STP [2029277837] - LC-357 V-1350353 Substituir válvula (Check TQ-06P)
SS-1590/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Cancelada | 2024-11-27 | 2025-03-31 | EBP [CONJUNTO] - Delineamento para serviços de caldeiraria pontuais nas áreas do Turret
SS-1555/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-01 | 2026-10-30 | EST [2029101150] - LC-338 FV-1251221 Substituir válvula
SS-1164/2025 | Planejamento |  | 2025-04-19 | Em Andamento | 2025-03-19 | 2026-07-26 | EBP [2028858758] + CONJUNTO DE OMs - Main Deck_CAVERNAS - Tratamento e Pintura.
SS-1598/2025 | Execução |  | 2025-05-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-26 | 2025-06-26 | IST [2030591082] Recompor revestimento cimentício do P-122304A-01
SS-1571/2024 | Processamento | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-10-25 | 2025-12-01 | STP [2027807948] - LC_0053_RTI_12554484-5-7_Substituir ou reparar a suportação linha 2 ½"-CNI-B3-071
SS-1930/2024 |  | Média | 2025-02-17 | Cancelada | 2024-12-17 | 2025-03-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-1089 - Substituir tubulações
SS-1717/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-18 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-12-30 | STP [2018805282] - LP-188 - V-1223478 - Substituir válvula (LIT-1223005)
SS-1198/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029595151] - LP 100 - [PP-2026]T72-MO-2004: Subst Valv. Danif. (V-T7201)
SS-723/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-20 | Em Andamento | 2025-02-20 | 2026-10-30 | STP [2029984901] - LC-720 Substituir estojos e porcas da união flangeada entre as linhas 2"-DA-B10S-160 e 4"-DA-B10S-342, abaixo do P04B, no centro do maindeck. Tratar e pintar a união flangeada a
SS-1552/2024 |  | Baixa | 2024-12-16 | Em Andamento | 2024-11-14 | 2026-10-30 | EBP [2026504303] - LC-030 Realizar adequação do ponto de amostragem do gás Piloto do Flare (ZE 12150722)
SS-1632/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Cancelada | 2024-11-27 | 2025-03-31 | EBP [CONJUNTO] - Delineamento para serviços de caldeiraria nas áreas da Planta de Processo Sub-Área PP_A14
SS-1620/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-11-29 | 2026-10-30 | EBP [2029663066] - LC-431 Recompor guia do mangote auxiliar de PROA
SS-1920/2024 | Execução | Baixa | 2025-11-30 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-11-30 | STP [2029367247] - PC-0341 - Tratar e pintar tubulações
SS-1596/2024 |  |  | 2024-12-11 | Em Andamento | 2024-11-27 | 2025-03-30 | IST [2029733966] Tratar e pintar trechos com corrosão das linhas 3"-DA-B10S-1575 3"-DA-B10S-1576 localizadas em altura no primeiro piso do P05B
SS-1624/2024 |  | Baixa | 2024-12-18 | Em Andamento | 2024-11-29 | 2025-01-31 | EBP [2022439371] - LP-047 - XV-5336011 - Substituir válvula
SS-1708/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-08-01 | STP [2029878248] - PC-0855 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-09
SS-259/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-15 | 2025-07-31 | PRO [2023206601] - LP-018 - PSV-1235216A - Instalar PSV Reserva
SS-622/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-12-30 | STP [2027697454] - LP-336 - 2"-F-B10-1114 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-377/2025 |  |  | 2025-01-24 | Cancelada | 2025-01-17 | 2025-12-01 | ROB [2028029605] - LC_1201_Recompor integridade da tomada de instrumento que sofreu deformação (empeno) devido a incidência de algum choque mecânico, conforme indicado
SS-241/2025 |  |  | 2025-03-31 | Cancelada | 2025-01-14 | 2025-12-01 | ROB [2027364304] - LC_0966_RTI_13948625-1-5_Substituição das placas e dos parafusos nas placas de fixação da monovia
SS-1420/2024 |  |  | 2025-01-13 | Em Elaboração | 2024-08-13 | 2025-01-13 | IMO [] - EXTRA 40: LC 799 - Substituição de chapa gousset no TG-A 1° Patamar
SS-1416/2024 | Execução | Média | 2025-07-11 | Em Andamento | 2024-11-11 | 2025-12-30 | STP [2029773972] - Escaneamento a laser - Substituição de válvulas
SS-1511/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-10-25 | 2025-12-01 | EST [2027809543] - LC-352 - RTI - Subst. de linha de 3/4" que deriva da linha 1 1/2"-D-B10-605
SS-1505/2024 |  | Baixa | 2024-12-06 | Cancelada | 2024-11-06 | 2026-10-30 | EBP [2029269559] - LC-276 WHRU TG-B Realizar tratamento mecãnico, pintura e isolamento termico
SS-1418/2024 |  |  | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-01-13 | IMO [2029749093] - EXTRA 12: LC 796 - Substituição de 1 chapa gousset no TG-A 1° Patamar
SS-1485/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-30 | Em Andamento | 2025-03-26 | 2026-10-30 | EST [2022337943] - LC-219 Realizar tratamento e pintura na linha 4"-DA-B10S-5079
SS-1445/2024 |  | Baixa | 2024-12-02 | Em Andamento | 2024-10-31 | 2026-10-30 | EBP [2024774106] - LC-107 Meia Nau BB frente a entrada Rise Balcony Substituir eletrocalha quebrada
SS-517/2025 |  | Baixa | 2025-03-01 | Em Andamento | 2025-01-29 | 2026-10-30 | EBP [2022439375] - LC-324 XV-5122012 Substituir válvula
SS-1483/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-29 | 2026-10-30 | STP [2022337933] - LC-215 6"-DA-B10S-5067 Realizar tratamento e pintura na linha
SS-1472/2024 |  | Baixa | 2024-12-03 | Cancelada | 2024-11-01 | 2026-10-30 | EBP [2029277593] - LC-187 HVAC Sala VAC 4 P08 Substituir conjunto
SS-201/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Revisão | 2025-01-14 | 2025-07-31 | PRO [2028208601] - LP-009 - PSV-1235223A - Instalar PSV Reserva
SS-1508/2024 |  | Baixa | 2024-12-06 | Cancelada | 2024-11-06 | 2026-10-30 | EBP [2029269557] - LC-279 V-512501 Substituir linhas de gás do vaso
SS-1057/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092359] Instalação de suportes de eletrocalha RV0127_D6
SS-1535/2024 |  | Baixa | 2024-12-12 | Cancelada | 2024-11-12 | 2026-10-30 | EBP [2029277501] - LC-295 8"-CNI-B3-2765 Substituir trecho das linhas da CIP com vazamento
SS-1358/2024 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-10-21 | 2026-10-30 | STP [2029277341] - LC-121 Realizar reparo nas escadas e anteparas área de escape PM
SS-1404/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2029267540] - LC-232 P03B Substituir grade de piso na plataforma de operação - FL533101B - EL.44203
SS-672/2025 |  | Baixa | 2025-03-17 | Em Andamento | 2025-02-17 | 2026-10-30 | EBP [2030186050] - LC-676 Recompor a integridade da linha 6-DA-B10S-2096, localizada no Main Deck, abaixo do módulo P01B
SS-1470/2024 |  | Baixa | 2024-12-03 | Cancelada | 2024-11-01 | 2026-10-30 | EBP [2029277590] - LC-185 HVAC Sala VAC 3 P08 Substituir conjunto
SS-2086/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-08-01 | STP [2029878435] - PC-0882 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-22
SS-1791/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-30 | STP[2029126950] - LP-294 - VALV-12230495 - Substituir Válvula
SS-1436/2024 |  |  | 2024-11-21 | Em Andamento | 2024-10-31 | 2025-06-01 | EBP [2029779265] + Conjunto de PINTs - Módulo 23 - - Tratamento e pintura em tubulação ,estruturas ,suportes e acessórios.
SS-2017/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-08-01 | STP [2028234207] - PC-0188 - Substituir trecho de linha
SS-1503/2024 |  | Baixa | 2024-12-05 | Cancelada | 2024-11-05 | 2026-10-30 | EBP [2029269558] - LC-275 WHRU TG-A Realizar tratamento mecãnico, pintura e isolamento termico
SS-1449/2024 |  | Baixa | 2024-12-02 | Em Andamento | 2024-10-31 | 2026-10-30 | EBP [2023070686] - LC-110 Recompor eletrocalhas sem suportação N01 (Main Deck)
SS-1496/2024 |  | Baixa | 2024-12-05 | Em Andamento | 2024-11-05 | 2026-10-30 | EBP [2029277337] - LC-269 Substituir estrutura da sala de transformadores do P-05A
SS-1576/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-11-25 | 2026-10-30 | STP [2029267541] - LC-246 P04AxP05A I248 Realizar reparo/substituição e adequação de grades de piso e estruturas - Plat. dos painéis valv. Choke EL.35041
SS-1820/2024 |  |  | 2025-01-01 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2026-02-04 | EBP [2029904815] Realizar remoção de linhas de forma definitiv a fim de evitar evolução de danos localizados e possíveis quedas nos trechos de tubulações 2¿-BG-A7-108, 2¿-BG-A7-109, 1¿-BG-A7-103, 1¿-
SS-1372/2024 |  |  | 2024-11-07 | Em Andamento | 2024-10-23 | 2025-03-30 | IST [2029651050] Tratar e pintar trechos com corrosão das linhas 10#-DA-B10S-291 12#-DA-B10S-291 Localizadas próximas ao teto do primeiro piso do P04A ver anexo na medida
SS-1473/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-12-03 | Em Andamento | 2024-11-01 | 2026-10-30 | STP [2023235714] - LC-188 Reparar suportação das luminárias (P05A)
SS-1467/2024 |  | Baixa | 2024-12-03 | Cancelada | 2024-11-01 | 2026-10-30 | EBP [2029277602] - LC-182 HVAC Refrig/Freezers Substituir conjunto
SS-1542/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-30 | Em Andamento | 2025-03-31 | 2026-10-30 | EST [2022561186] - LC-331 PV-5124001 Substituir válvula
SS-1398/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2029269548] - LC-225 P07 Item 03 Substituir estruturas e grades de piso na plataforma do TQ-UT-Z-12510105A
SS-1455/2024 |  | Baixa | 2024-12-03 | Cancelada | 2024-11-01 | 2026-10-30 | EBP [2029139938] - LC-167 SDV-5135007 Substituir válvula
SS-1550/2024 |  | Baixa | 2024-12-13 | Em Andamento | 2024-11-13 | 2026-10-30 | EBP [2029277656] - LC-012 Realizar adequações do sistema de purga do Flare (ZE 12811206)
SS-238/2025 |  |  | 2025-01-21 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-12-01 | ROB [2029015117] - LC_0959_RTI_15189819-1-1_caldeiraria e pintura na alma e abas da viga do Pipe Rack-07 na El. 37700 (200x200x8x6.3, material ASTM-A36)
SS-1463/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-11-01 | 2026-10-30 | STP [2029269570] - LC-156 Fabricar e substituir Guarda-Corpo do 3° Piso P01A
SS-1631/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Cancelada | 2024-11-27 | 2025-03-31 | EBP [CONJUNTO] - Delineamento para serviços de caldeiraria nas áreas da Planta de Processo Sub-Área PP_A09
SS-1434/2024 |  |  | 2024-11-21 | Em Andamento | 2024-10-31 | 2025-06-01 | EBP [2029618867] + Conjunto de OM's - PULL-IN - Tratamento e pintura em tubulação ,estruturas e acessórios.
SS-1131/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Elaboração | 2025-03-18 | 2025-12-01 | EST [CONJUNTO] - LC_0869_PNT_ZR_15321072-1-1_Efetuar reparos na pintura da base do V-541201
SS-1252/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029588521] - LP 281 - [PP-2026]T73-DB-0022: Subst. Válvula
SS-981/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029517403] - LC-084 - T26-PSV-1002 RESERVA - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1280/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2022102286] - LP 137 - [PP2026] SUBSTITUIR VÁLVULA T22-TCV-0103
SS-1000/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029640718] - LC-413 - T26-BL-1899 - Substituir válv
SS-1069/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Elaboração | 2024-07-19 | 2025-10-28 | EBP [CONJUNTO] - Tratamento e pintura no vaso de slop do Turret V-533605
SS-1182/2025 | Processamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-12-01 | STP [2028910430] - LC_0158 - Restaurar toda a suportação no vaso FT-UC-122302
SS-1322/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-30 | EBP [2029726395] - LC-428 - P-T1601C - Instalar bomba serviço diesel reserva
SS-1080/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092536] -Módulo-06 - Eletrocalha com risco de queda, sem suportes de fixação (DROPS).
SS-1202/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029597536] - LP 109 - [PP-2026] T64-DB-0002: Subst. Valvula (EMED/PRA1)
SS-927/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-30 | EBP [2029511211] - LC-017 - E-T1851 - Permutador de Calor - Apoiar Inspeção
SS-904/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2025-06-30 | STP [2029528694] - LP 024 - E-T6201 - Inspecionar Internamente (NR-13)
SS-1338/2025 |  |  | 2025-05-15 | Cancelada | 2025-04-01 | 2025-05-31 | EBP [2029359538] - OBRA INSTALAÇÃO RESFRIADOR P-5331500A/B
SS-1228/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029773779] - LP 333 - [PP-2026]SDV Poços: Subst. Válvula (Reserva) - T61-SDV-0130-RESERVA (10'' 1500#)
SS-1279/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029589048] - LP 136 - [PP2026]T22-BU-0019: Substituir válvula
SS-1049/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EPB[2030092348] - MAINDECK -Instalação de guarda-corpo no convés entre CAV-69 à CAV-75
SS-1323/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [Conjunto] - Membrana A-T2621B - Substituir, tratar e pintar
SS-1106/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092544] -Módulo-06 - Caixa de energia com risco de queda, sem suportes de fixação(DROPS ICQO-N2_M6_PO_RV0129_D-18_T)
SS-1154/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP[2029061164] - Tratamento e pintura do piso da Avenida Brasil
SS-1174/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-04-21 | Em Andamento | 2025-03-19 | 2026-10-30 | EST [2029963856] - LC-611 Realizar reparo de caldeiraria do Plano de Pintura do módulo 03B
SS-1384/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | STP [Conjunto] - M11A - Tratar e pintar
SS-1250/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029588858] - LP 283 - [PP-2026]T25-GA-0069: Subst. Válvula
SS-1166/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-04-21 | Em Andamento | 2025-03-19 | 2026-10-30 | EST [2029670443] - LC-430 Substituir Spooling Device de Proa
SS-1037/2025 | Execução | Média | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-03-14 | 2025-12-31 | EST [2027811285] - LC_0389_RTI_9636800-5-6_Pintar pontos com corrosão nas linhas 1½"-CN-B2-006/007.
SS-1176/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação |  | 2025-10-10 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-02-01 | 2026-02-01 | STP [2029189189] - M15 -Adequação da linha 24"-PC-BX16-027, e instalação de suporte solidários trecho de linha do módulo 15m suportes de fixação, retenção de segurança
SS-941/2025 | Planejamento | Média | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029511220] - LC-021 - V-T2412 - Vaso Flotador - Apoiar Inspeção
SS-1291/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029535408] - LP 264 - [PP-2026]T64-BL-0004: Subst válvula
SS-1059/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092355] Instalação de suportes de eletrocalha RV0127_D1
SS-1127/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação |  | 2025-10-10 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-03-18 | 2026-02-01 | STP [2030092606] - M-02B - Equipamento caído no piso gradeado, erosão dos parafusos(DROPS ICQO-N2_MODULO_35250_RV0127_D21_T)
SS-881/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2026-06-01 | 2026-12-30 | EBP [2029485468] - LC-011 - V-T7122 - Scrubber Sucção 2º Est - Apoiar Inspeção
SS-1287/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029115869] - LP 257 - [PP2026] - T73-SDV-100B - Subst. Válvula
SS-1277/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029595767] - LP 111 - [PP-2026] Válvula Header Saída Captação (T22) - (Sem TAG)
SS-1238/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029597353] - LP 292 - [PP-2026]T79-LCV-3002: Subst. Válvula
SS-876/2025 | Planejamento | Alta | 2025-04-06 | Em Andamento | 2025-03-06 | 2026-02-04 | EBP [2027466336] Adequar paineis patamar do flotador A
SS-1706/2025 | Execução |  | 2025-07-24 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-07-24 | 2025-08-30 | IST [ 2030573024] - C-UC-122501B: LINHAS DE SUCÇÃO DO COMPRESSOR URV-B ESTÃO COM APARENTE OXIDAÇÃO INTERNA
SS-1754/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030810810 ]-LC_1300-001_13298832-4-4_Tanque 5BB_ Reparo AR-05/2021
SS-960/2025 | Execução |  | 2025-05-13 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2024-08-13 | 2025-05-13 | IMO [2026368977] - LC 614 - Efetuar tratamento, pintura e instalação da barra de acetal entre a linha 2¿-DA-B10S-900 e os suportes, que apresentam corrosão por frestas conforme fotos 38, 41, 42 e 4
SS-770/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-10-30 | STP [2030209960] - LC-717 Substituir válvula SDV-1223028, instalada na linha 4"-IW-C32-011, que apresenta reparo engenheirado mecânico do tipo clamp pois possui parafusos B8 no corpo, no primeiro pis
SS-1725/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030801603]-LC_1272_ 13342534-20-45_Recompor o trecho reto horizontal da tubulação 3"-GL-C10-041
SS-1425/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-04-29 | 2025-12-31 | STP [2030089942] - LP-808 - 2"-HWP-C4-071-HC - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1292/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029535411] - LP 265 - [PP-2026]T62-SDV-0715A: Subst válvula
SS-594/2025 |  | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-06 | 2025-07-31 | PRO [2027242891] - LP-356 - 6"-PC-B11-1588 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-772/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-10-30 | EBP [2030210029] - LC-721 Recompor integridade da linha 20"-DA-B10S-1046, no Main deck, abaixo do P08
SS-730/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-21 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2026-10-30 | STP [2030209953] - LC-687 Substituir estojos e porcas de fixação dos flanges da válvula instalada na linha 10-PC-B32-2893, no 2° piso do módulo P03B
SS-794/2025 | Execução |  | 2025-03-07 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-25 | 2025-07-18 | IST [2028631383] Tratamento e Pintura - Casario (BB - Escada de acesso a plataforma entre N2 e N3)
SS-778/2025 | Planejamento | Média | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-02-25 | 2025-12-31 | STP [2030026903] - LC_1218 - Inspeção extraordinária na 16"-P-B10-311 - tomada do PSL-1223181
SS-707/2025 |  | Baixa | 2025-03-20 | Em Andamento | 2025-02-20 | 2026-10-30 | EBP [2029237599] - LC-704 Substituir tomada de vente da linha ¾-DO-E8-2554, no 1° piso do módulo P09
SS-1036/2025 | Execução | Média | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-03-14 | 2025-12-31 | EST [2028910427] - LC_0085_RTI_13277246-2-3_Pintar as tub. periféricas do vaso SLOP do turret V-533605.
SS-775/2025 | Execução |  | 2025-03-07 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-25 | 2025-07-18 | IST [2028708166] Realizar tratamento e pintura - Estrutura e Piso da Escada do Casario (1ª piso)
SS-625/2025 | Execução | Média | 2025-03-31 | Em Andamento | 2025-02-10 | 2025-03-31 | IMO [2027306748] - LC_578_PROJ_Ampliação da academia de P-58
SS-854/2025 |  |  | 2025-03-12 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-28 | 2025-07-18 | IST [2029822174]Realizar tratamento mecânico e pintura na linha 20"-DA-B10S-157
SS-1126/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação |  | 2025-10-10 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-03-18 | 2026-02-01 | STP [2030092572] - M-02B - JBS com risco de queda, ausência de suporte de fixação(DROPS ICQO-N2_MODULO_45916_RV0127_D15_T)
SS-1403/2025 | Planejamento |  | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | STP [2028578612] Substituir Grade de Piso
SS-779/2025 | Execução |  | 2025-03-07 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-25 | 2025-07-18 | IST [2028689380] Tratamento e Pintura - Estrutura e Contraventamentos das Escadas do Casario (1ª e 2ª piso).
SS-666/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-17 | Em Andamento | 2025-02-17 | 2026-10-30 | STP [2030144799] - LC-666 Substituir estojos e porcas da tomada de dreno da linha 32-P-CCS-566 em Proa, próximo ao carretel de "Offloading"
SS-1281/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029665377] - LP 138 - [PP2026] T22-SP-31161: SUBSTITUIR VÁLVULA BY-PASS
SS-740/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2025-07-31 | STP [2029130426] - LP-623 - 4"-F-B9-1074 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1199/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2027-01-31 | STP [2029103110] - LP 043 - [PP-2026] E-T7211: Limp. Química Subst.Permutador (TEG)
SS-1076/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-29 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-12-31 | STP [2029991576] - LC_1047_RTI_12618007-11-11_Reparo de caldeiraria e pintura da estrutura primária do convés A05. Turret.
SS-1077/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092363] Reparar suporte de fixação T - RV0126_D-22
SS-1142/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP [2028505452] + CONJUNTO DE OMs- Main deck - Tratamento e Pintura
SS-785/2025 | Planejamento | Alta | 2025-03-25 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-25 | 2026-02-04 | RTB [2028902407] -Reparar/Subst. linha 4"-DA-B10S3248
SS-745/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Elaboração | 2025-02-21 | 2025-07-31 | PRO [2028942383] - LP-683 - 8"-F-B10-148 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-902/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2025-06-30 | STP [2029526518] - LP 020 - V-T6202A - Limpar internamente (NR-13)
SS-1053/2025 |  |  | 2025-08-23 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-12-17 | STP [2027715575] Realizar tratamento e pintura Linha 1"-PCW-B11-1064
SS-1747/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030807710]-LC_1293_15922670_Remover válv bypass PV-1223117
SS-756/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2025-07-31 | STP [2028936165] - LP-701 - 6"-F-B10-182 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-835/2025 | Planejamento |  | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-27 | 2025-06-30 | EST [2030099221] - LC_1132_RTI_14126654-1-1_Recompor integridade no trecho da tubulação 2"-SW-A6-1055, interligada a linha de sucção das bombas B51105-A/B, do sistema de captação de água do mar na der
SS-705/2025 |  | Baixa | 2025-03-20 | Em Andamento | 2025-02-20 | 2026-10-30 | EBP [2029234925] - LC-702 Substituir suporte da linha 3"-P-B10S-1087, no topo do P03A
SS-1194/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027734152] - LP 048 - [PP-2026]T61-BL-0006:Sub. Valv.(V-T6103) - (8'' 1500#)
SS-956/2025 | Execução |  | 2025-05-13 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2024-08-13 | 2025-05-13 | IMO [2027781416] - LC 327 - Tratar e pintar todos os suportes das linhas dos bicos pulverizadores do tanque TQ-513302A
SS-885/2025 |  |  | 2025-03-12 | Cancelada | 2025-02-28 | 2025-07-18 | IST []
SS-1082/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092360] Reparar suporte de fixação T - RV0126_D-3
SS-1488/2025 | Planejamento |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-11-10 | STP[2030514299]-LC_1257_Realizar plano de pintura geral do módulo 03
SS-1677/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-01 | 2025-05-02 | STP [2029277653] - LC-164 HVAC UHS PROA e RÉ Substituir conjunto (COBRAR SS CANCELADA)
SS-1619/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-06 | 2025-07-06 | IST [2029675451] - LUPA 51 - VP S-T2621C: Substituição
SS-1563/2025 | Execução | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-05-19 | 2025-12-31 | STP [2015464537] - LP-806 - LIT-1235001C - Instalar de Drip Ring
SS-1539/2025 | Execução | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-12-31 | STP [2029156840] - LP-782 - TI-5412004 - Substituir termômetro.
SS-1540/2025 | Execução | Baixa | 2025-07-31 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-05-08 | 2025-12-31 | STP [2030089944] - LP-809 - 3"-HWP-C4-018-HC - Tratar e Pintar Trecho de Tubulação
SS-1519/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Elaboração | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029753106] - LP 342 - [PP-2026] E-T6202A Limp. Troca Placas
SS-1594/2025 | Execução |  | 2025-05-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-26 | 2025-06-26 | IST [2030590774] Recompor revestimento cimentício do B-122302C
SS-1749/2025 | Execução |  | 2025-07-19 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-18 | 2025-08-10 | IST [ 2026230259] - Drenar os pocetos da praça de máquinas
SS-1558/2025 | Execução |  | 2025-05-21 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-16 | 2025-07-18 | IST [2029529306] - LUPA 26 - [PP-2026]T77-FX/FY-0001B:Sub.Trecho Reto
SS-246/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-04-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-04 | EBP [2028578929] Substituir Grade de Piso
SS-611/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2026472058] - LC 271 - Substituição Tubbings Criticos PN120001B - SS-983/2023
SS-561/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | ROB [2030063442] - LP 0342 - Apoio à Inspeção NR-13 No P-UC-122301A-03
SS-406/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-10 | Em Andamento | 2025-01-20 | 2026-02-04 | EBP [2022736915] - Conjunto de OMs do M09B - S01- Tratamento e pintura em estruturas do M09B - S01
SS-598/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Alta Complexidade | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-02-07 | 2026-10-30 | STP [2029277505] - LC-298 4"-CNI-B3-2770 Substituir trecho das linhas da CIP com ponto de vazamento
SS-414/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-22 | 2025-06-01 | EST [2028601182] - LC_0927_RTI_12618007-12-12_Reparo de caldeiraria e tratamento/pintura na estrutura de suportação do Heat Shiel do Turret (Convés A05)
SS-763/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-10-30 | EBP [2030210045] - LC-698 Trocar parafusos dos suportes SXV15 e SXV16 dos atuadores das XV-5125016C e XV-5125026D da linha 12"-HW-C3-030, que apresentam parafusos de fixação de material incorreto
SS-1240/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029597354] - LP 291 - [PP-2026]T79-LCV-3003: Subst. Válvula
SS-796/2025 | Execução |  | 2025-03-07 | Cancelada | 2025-02-25 | 2025-07-18 | IST [2026206554] Reparo de caldeiraria e tratamento/pintura - (Vante - convés para 1ª elevação do módulo)
SS-514/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-01 | Em Andamento | 2025-01-29 | 2026-10-30 | STP [2029101208] - LC-319 XV-1223509 Substituir válvula
SS-515/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-01 | Em Andamento | 2025-01-29 | 2026-10-30 | STP [2029101159] - LC-321 XV-1223541 Substituir válvula
SS-446/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-24 | 2026-10-30 | EBP [2029101158] - LC-306 XV-1223538 Substituir válvula
SS-1285/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027169808] - LP 055 - PP-2026: T74-BL-0009: Apresent. Passagem
SS-420/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-10-30 | EST [2028297066] - LC-102 CN-542506 A/B Módulo P09 (reser - vent post) Substituir bateria de CO2
SS-480/2025 |  |  | 2025-02-10 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-03 | 2025-07-18 | IST [2030114603 ]Realizar hidrojateamento e pintura do piso Caverna 70 ¿ 71 Bombordo
SS-1068/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092607] Reparar Guarda-Corpo RV0127_D17
SS-283/2025 |  |  | 2025-01-21 | Concluída | 2025-01-15 | 2025-12-01 | ROB [2028234159] - LC_1185_Tratar e pintar a linha de 6 polegadas sem TAG, nas adjacências da TV-500, conforme indicado no isométrico 208 anexado a esta nota ZR.
SS-302/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Alta | 2025-12-25 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-04-04 | 2025-12-31 | STP [2028757883] - Fabricação de berço para transporte da nova Baleeira 3BB
SS-1254/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029588627] - LP 279 - [PP-2026]T73-DB-0025: Subst. Válvula
SS-547/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | ROB [2030064057] - LP 0336 - Apoio à Inspeção NR-13 no Vaso V-Z-123301
SS-563/2025 | Planejamento | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | STP [2030093838] - LP_0340 - Apoio à Inspeção NR-13 do P-UC-122301A-01
SS-573/2025 | Planejamento |  | 2025-02-19 | Em Andamento | 2025-02-05 | 2025-04-30 | ENG [2025234699] - P-03B * Estrutura e contraventamento estão apresentando corrosão severa, furos e perda de material- Recomenda-se reparo/substituição
SS-492/2025 |  | Baixa | 2025-02-28 | Cancelada | 2025-01-28 | 2026-10-30 | EBP [2030100384] - LC-636 Recompor integridade dos suportes da linha 6"-P-B21-3047 - IS 1231.01.010 - Ponto alto na área do flare
SS-1206/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029589050] - LP 127 - [PP-2026] T73-DB-0009: Subst. Valv.
SS-765/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-10-30 | STP [2030210032] - LC-700 Substituir estojos e porcas de fixação dos flanges das linhas 2-W-B10S-3044 e 2-W-B10S-2883, no piso acima do módulo do GGI. Tratar e pintar flanges, estojos e porcas
SS-1306/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-24 | 2025-06-01 | EST [2030099225] - LC_1136_RTI_11436813-1-1_Substituir o carretel de conexão da linha de entrada de água salgada ao permutador de placas do motor da bomba de incêndio MC-B-UB-542002
SS-554/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Concluída | 2025-02-04 | 2025-12-31 | ROB [2030064048] - LP_0333 - Apoio à Inspeção NR-13 no Vaso V-513501
SS-559/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | ROB [2030047092] - LP 0347 - Apoio à Inspeção NR-13 No P-UC-122301B-02
SS-290/2025 |  |  | 2025-02-14 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2027010278] Substituição de guarda corpo Estrutura metálica (Fabricação)
SS-622/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2029732936] - LC 797 - Desmontagem Estrutura de Descarga do TGC
SS-386/2025 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-21 | 2025-12-30 | EBP [2028145181] - LP-073 - V-1251512 - Substituir válvula (descarga injeção)
SS-1597/2025 | Execução |  | 2025-05-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-26 | 2025-06-26 | IST [2030591071] Recompor revestimento cimentício do P-122301A
SS-1657/2025 | Execução |  | 2025-06-28 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-26 | 2025-07-26 | IST [ 2029262216] - Realizar substituição do trecho reto FX/FY-1231010A
SS-1413/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-23 | 2025-05-23 | STP[2030099984] - LC-637 Substituir suportação provisória no suporte S03 instalado na linha 12"-PC-B32-023 - IS 5331.01.020 - Trecho localizado no quarto piso do módulo P03A
SS-1358/2025 |  | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-08-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-1412 - Substituir flange cego
SS-1614/2025 | Execução | Média | 2025-07-27 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-20 | 2025-07-31 | AND [2030166422] Serviço de apropriação de andaime, para a Paradinha
SS-1579/2025 | Planejamento |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-21 | 2025-12-30 | STP [2030098819] - LC_0922 - Substituir spool da tubulação 16"-COP-713
SS-1430/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-05-02 | 2025-12-31 | STP [2030202697] - LP-812 - 3"-HWP-C4-019-HC - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1434/2025 | Suprimento p/ Aplicação | Média | 2025-12-14 | Em Elaboração | 2025-08-14 | 2026-02-11 | STP [2028519460] Realizar instalação de escada de marinheiro
SS-1371/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-12-01 | STP [2030093934 ] - LC_0902_ZS_14881635_Instalação de barreira de contenção e drenagem do Turret
SS-1378/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2026-06-30 | EBP [2029856726] - LP 331 - [PP-2026] FBE Linha:16"-DN-T131807-01E01 (RTI-15594503-1-1)
SS-1396/2025 | Suprimento p/ Aplicação |  | 2025-12-15 | Em Elaboração | 2025-08-14 | 2026-02-04 | STP [2027007057] Realizar instalação de grade de piso, poste e guarda corpo
SS-1473/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-12-31 | STP [2029616518] - LP-818 - PSE-5412103 - Manutenir Válvula
SS-1587/2025 | Execução |  | 2025-05-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-23 | 2025-06-23 | IST [2030580055] Recompor revestimento cimentício do Skid V-UC-122501-01
SS-1429/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-05-02 | 2025-12-31 | STP [2030475508] - LP-811 - 3/4"-HWP-C4-1091-HC - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1796/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2029340524] Trocar: Estojos da linha 4"-HW-C3-2560 de conexão com o LG-5125002A, que apresentam falha de
SS-1679/2025 | Planejamento | Baixa | 2024-12-03 | Em Andamento | 2024-11-01 | 2026-10-30 | STP [2029277646] - LC-171 HVAC P05B Substituir conjunto (COBRAR SS CANCELADA)
SS-1773/2025 | Suprimento p/ Aplicação |  | 2025-10-24 | Em Elaboração | 2025-07-08 | 2025-11-08 | STP [2030687582]- Chapas do Estoque Mínimo 7BE
SS-1666/2025 | Execução |  | 2025-07-12 | Em Andamento | 2025-06-28 | 2025-11-30 | COF [2028425617] SERVIÇO DE COORDENAÇÃO OFFSHORE - PARADA P-62 2025
SS-1661/2025 | Execução |  | 2025-06-28 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-26 | 2025-07-26 | IST [ 2030688508] - P-512401 - VAZAMENTO
SS-1690/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-03 | Em Andamento | 2025-02-03 | 2026-10-30 | STP [2029459578]- LC-542 Substituir viga da fila A-B x 5, devido perda de massa decorrente corrosão generalizada, ( COBRAR SS CANCELADA)
SS-1778/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2026-04-10 | Em Elaboração | 2025-08-08 | 2026-02-01 | STP [2028574036] Recompor moldura da estrutura conforme padrão PE-2E&P-00761
SS-1793/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2029189533] Substituir os parafusos, estojos e porcas das válvulas das linhas 4"-PC-B32-092 e 4"-PC-B32-170 indicadas em azul nas páginas 2 e 3 do anexo 1 da nota.
SS-1794/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2029707742] Substituir os estojos e porcas do corpo da válvula da linha 4"-PC-B32-170 que conecta com o bocal do vaso V-533601B
SS-1737/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030805408]-LC_1284_15697606_Substituir válvula LV-5336002
SS-1757/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030825056]-LC_1300-003_16165514_Tanque 5BB_ Apoio nos serviços do tanque
SS-1726/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030801866]-LC_1273_12386753-8-49_Recompor o trecho reto horizontal da tubulação 6"-P-B10-430
SS-1776/2025 | Execução | Média | 2025-09-19 | Em Andamento | 2025-08-06 | 2025-12-30 | STP [2029369063] - Escaneamento a laser - Substituição de Trecho de linha
SS-74/2025 |  | Baixa | 2025-02-06 | Em Andamento | 2025-01-06 | 2025-12-30 | EBP [2029536540] - LP-191 - V-1223655 - Substituir válvula (by pass LV-1223021B1/B2)
SS-73/2025 |  | Baixa | 2025-02-06 | Em Andamento | 2025-01-06 | 2025-12-30 | EBP [2026004289] - LP-190 - V-1223649 - Substituir válvula (by pass TV 006B)
SS-11/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-02 | 2025-02-28 | ROB [2029994504] - LC_1109 - Aumentar base de apoio e refazer tubulações de entrada e saída para a instalação da secadora de ar comprimido nova.
SS-140/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2026973418] - LP-518 - SDV-5134003 - Substituir válvula
SS-807/2025 | Execução | Média | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-02-26 | 2025-12-31 | RASCUNHO
SS-2100/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2026-10-30 | EBP [2029459507] - LC-556 Substituir vigas secundárias e suportes - Elevação+8780 - Vigas Secundárias - Filas: (A-B) x (1-3)
SS-1143/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Elaboração | 2025-03-18 | 2025-12-01 | EST [2029992199] - LC_1071_RTI_14511724-1-2_Recompor integridade estrutural da linha 2"-WW-A8-506 do ISO 12-001.
SS-203/2025 |  |  | 2025-01-21 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-12-01 | ROB [2029015230] - LC_0948_RTI_12633030-1-28_Serviço de caldeiraria e pintura no Pipe Rack 3 na viga principal (PS 200x200x8,0x6,3 ASTM-A36)
SS-327/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-12-31 | EST [CONJUNTO] - Realizar reparo em viga principal no Pipe Rack 3
SS-434/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-23 | 2026-10-30 | EBP [2028911440] - LC-624 Realizar reparo ou substituição da Chapa de piso (EL.52223)
SS-192/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | EBP [2028416603] - ESTRUTURAS - Tratamento e pintura em ESTRUTURA CASULO
SS-65/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-06 | 2026-10-30 | STP [2029267538] - LC-229 P03A Plat. Do SG-122302A Substituir/reparar grade de piso na estrutura de suportação EL.44203
SS-187/2025 | Planejamento |  | 2025-06-01 | Concluída | 2025-01-13 | 2025-12-01 | STP [2030097365] - LC_0930_RTI_12656219-1-8_Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura na estrutura do Pipe Rack-04 (entre Filas B e A6)
SS-43/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-08-08 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-30 | STP [2026004291] - LP-167 - VET-1231405 - Substituir válvula (Montante Header Torres Glicol)
SS-27/2025 |  | Média | 2025-02-09 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-03-31 | EBP [2029882284] - PC-1334 - Instalar suportes de Detector chama no M-02A
SS-952/2025 | Planejamento | Média | 2024-08-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2025-12-31 | STP [2030242880] - LP_0355_EXT_ZS_15867974_P-31 Abert/ Fech P-TB-GE-514001B-02-B
SS-2009/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-23 | Cancelada | 2024-12-23 | 2026-10-30 | EBP [2027124656] - LC-513 Realizar tratamento e pintura na estrutura da escada (BB e elevação 34203 do módulo)
SS-1/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Cancelada | 2025-01-02 | 2026-10-30 | EBP [2028984684] - LC-593 Realizar reparo de Caldeiraria, tratamento e pintura na estrutura e escada (elevação: 58653)
SS-1366/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2026-06-30 | EBP [2026235797] - LP 241 - Eletrocalhas BB Captação - [PP-2026] - (ZE-13437352)
SS-464/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-27 | 2026-10-30 | STP [2029269551] - LC-123 P08 - Escada externa - Main Deck x EL.34203 - Fotos DSC 4979 à 4980 (item 2) Realizar tratamento e pintura em todas as estruturas, suportes dos degraus e corrimãos da escada
SS-10/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-02 | 2025-02-28 | ROB [2029994502] - LC_1105 - Corrosão Localizada com erosão na aba, reforçadores e furo na alma da viga do cable rack. Recomendamos serviço de caldeiraria.
SS-2082/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-11-30 | Em Revisão | 2024-12-27 | 2025-11-30 | STP [2029878427] - PC-0877 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-21B
SS-57/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-01 | ROB [2030181752] - LC_0908_ZS_14474679_Fabricar e substituir placa de orifício na descarga da BDV-1223330
SS-889/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-30 | STP [Conjunto] - M20 - Tratar e pintar
SS-324/2025 | Planejamento | Média | 2025-06-08 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-12-31 | STP [CONJUNTO] - Projeto de andaime para suporte à inspeção interna de permutadores nos turbocompressores
SS-1274/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027491330] - LP 076 - [PP2026]T61-BL-0005: Válvula c/ passagem
SS-2102/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Cancelada | 2024-12-27 | 2026-10-30 | EBP [2029456742] - LC-557 Substituir pilar 2 com furo
SS-2129/2024 |  | Baixa | 2025-02-16 | Cancelada | 2024-12-19 | 2025-03-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-1163 - Instalar grampos U
SS-21/2025 |  |  | 2025-01-20 | Em Andamento | 2025-01-02 | 2025-03-31 | IST [2030014588] Realizar hidrojateamento e pintura do primeiro do piso do Módulo do GGI, elevação EL.+34203mm. Área estimada de pintura de 410m², conforme área hachurada em verde no anexo.
SS-14/2025 |  |  | 2025-01-20 | Em Andamento | 2025-01-02 | 2025-03-31 | IST [2030007529] 14.11.2021 21:33:52 Eliaro Beltrame Pereira (URNN) Realizar tratamento mecânico e pintura nos pontos de corrosão das linhas 2-DA-B10S-049 e 2-DA-B10S-3053 conforme anexo da recomend.
SS-186/2025 |  |  | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-12-01 | ROB [2028601190] - LC_0929_RTI_12618007-16-16_Reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da estrutura de suportação do heat shiel do Turret (Convés A06)
SS-198/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Cancelada | 2025-01-14 | 2025-07-31 | PRO [2023206973] - LP-006 - PSV-1212001 - Instalar PSV Reserva
SS-1550/2025 | Execução |  | 2025-05-19 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-15 | 2025-07-18 | IST [2028940757] - Observado pelo operador Robson Dias durante execução de ordem de manutenção periódica guarda corpo com pontos rompido e oxidação severa conforme documento em anexo.
SS-1973/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-09-30 | STP [CONJUNTO] - PC-0863 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-13
SS-1985/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-22 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-12-30 | STP [2022483458] - LP-132 - XV-5412021 - Substituir válvula
SS-2128/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-08-01 | STP [2029867500] - PC-1209 - Instalar suporte solidário M-05 1° Piso
SS-1117/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092526] - Módulo-06 - Luminária com risco de queda, suporte de fixação com corrosão(DROPS ICQO-N2_M6_PO_RV0129_D-3_T)
SS-1977/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-07-31 | STP [2029879510] - PC-1118 - Substituir estojos
SS-1741/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030807088]-LC_1288_14372591-1-19_Recompor a integridade da tubulação 2"-P-F1-741A
SS-177/2025 | Processamento | Média | 2025-01-14 | Concluída | 2025-01-13 | 2025-12-01 | STP [2030098819] - LC_0922 - Substituir spool da tubulação 16"-COP-713
SS-77/2025 |  | Baixa | 2025-02-06 | Em Andamento | 2025-01-06 | 2025-12-30 | EBP [2029597765] - LP-194 - V-1223825 - Substituir válvula (By pass LV-1223005A2)
SS-8/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Cancelada | 2025-01-02 | 2026-10-30 | Reaproveitar EBP
SS-538/2025 | Execução |  | 2025-02-17 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-03 | 2025-03-31 | IST [2025456337] MANUTENÇÃO CORRETIVA MECÂNICA PARA DESTRAVAR VÁLVULA SVET-1251408 A JUSANTE DA PSV-1251001A.
SS-2038/2024 |  | Baixa | 2025-01-23 | Cancelada | 2024-12-23 | 2026-10-30 | EBP [2026001063] - LC-519 Reparo de caldeiraria, tratamento e pintura na estrutura de sustentação da escada e plataforma (Vante - convés p/ 1ª elevação do módulo)
SS-2205/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2024-12-31 | 2025-02-28 | ROB [2029993198] - LC_1100 - Contraventamento furado e com corrosão localizada. Recomendamos serviços de caldeiraria. Localização: Turbocompressor C
SS-254/2025 | Planejamento |  | 2025-02-14 | Em Andamento | 2025-01-15 | 2025-03-31 | EBP [2027825954] Realizar a correção do revestimento e pintura interna FT-511102C
SS-2060/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Cancelada | 2024-12-26 | 2026-10-30 | EBP [2029458738] - LC-536 Substituir viga de seção retangular, localizada no quadrante ré-boreste
SS-868/2025 | Suprimento p/ Aplicação | Alta | 2025-12-14 | Em Revisão | 2025-08-14 | 2026-02-04 | STP [2028578935] Recompor moldura da estrutura conforme padrão PE-2E&P-00761
SS-2077/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-26 | 2025-08-31 | STP [2018489269] - PC-1124 - Substituir trecho de linha
SS-1959/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-09-30 | STP [2029879114] - PC-0702 - Plano de Pintura do M-02C - 4º Piso
SS-2114/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-02-28 | ROB [2029987567] - LC_1029 - recomenda-se substituição de trechos das chapas na extensão dos danos.
SS-180/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | EBP [2026529693] - Conjunto de OMs ESTRUTURAS - Tratamento e pintura em ESTRUTURA SPIDERDECK
SS-1081/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092365] Reparar suporte de fixação T - RV0126_D-26
SS-227/2025 |  |  | 2025-01-28 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-03-31 | IST [2030032366] Realizar tratamento e pintura na linha 8"-BG-B10S-671
SS-1647/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-13 | 2025-08-30 | IST [ 2029734671] - SUBSTITUIR XV 1223546 - VÁLVULA DE 32 POLEGADAS
SS-1762/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030822990]-LC_1302-001_16165578_ Tanque 8BE_ Apoio nos serviços do tanque
SS-417/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-28 | 2025-12-30 | STP [2029128149] - LP-260 - VALV-12310309 - Substituir Válvula
SS-708/2025 |  | Baixa | 2025-03-20 | Em Andamento | 2025-02-20 | 2026-10-30 | EBP [2029234910] - LC-705 Substituir conexão da linha ¾-DO-E8-2200 na Antepara externa do casario em popa, atrás da cozinha
SS-50/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-30 | EBP [2028004105] - LP-174 - SVET-1223502 - Substituir válvula (montante FIT-1223076)
SS-1174/2024 | Execução | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-09-24 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-0395 - Substituir suportes
SS-1200/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-09-01 | Em Andamento | 2024-09-26 | 2025-09-01 | STP [CONJUNTO] - PC-0144 - Fixar grades de piso
SS-1280/2024 |  |  | 2024-11-04 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-03-30 | IST [2029487509] -Substituição e Reparo em guarda corpo, estrutura, piso, suportes gerais, tricaniz, da Baleeira 01 (BE) está apresentando corrosão severa.
SS-1022/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2028041488] - 12"-CNI-B3-2786 Substituir linha com bandagem e trecho com reparo
SS-1135/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-30 | STP[2029612330] - LP-604 - 8"-P-B10-131-HC - Substituir Trecho de Tubulação
SS-921/2024 |  |  | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-28 | 2025-06-07 | EBP[2029522996] - Módulo 09 -Piso01- Realizar a instalação do spool de óleo lubrificante/água salgada.P-UH-UC-1225001B
SS-1074/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-10-30 | RTB [2025715235] - 4-DA-B10S-2845 Substituir trecho da linha com corrosão e Incluir trecho de conexão com a linha 2"-DA-B10S-101 e 2-DA-B10S-1083
SS-883/2024 |  |  | 2024-09-03 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2025-06-07 | RTB [2026529057] Módulo M05 - SETOR 01 - Tratamento e Pintura
SS-1033/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029429544] - 4"-D-G2-109 Substituir curva e trecho a montante e jusante da curva
SS-1020/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2028041488] - 10"-CNI-B3-2787 Substituir linha que possui bandagem "engenheirada"
SS-974/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2024-12-30 | EBP [2029277488] - LC-146 2º Piso P-06 - Base Quebrada e Corrosão no Guarda-Corpo
SS-1203/2024 |  |  | 2024-10-25 | Em Andamento | 2024-09-27 | 2025-03-30 | IST [2026446391] - Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura na estrutura de fixação nas duas extremidades da escada (Última elevação Ré/BB do Módulo P09),pois está apresentando furos. r
SS-1165/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2029625223] - LP-711 - 16"-W-B10-037 - Substituir Spool B10 por Spool Revestido
SS-1159/2024 | Execução | Baixa | 2025-03-28 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2028936731] - LP-697 - 8"-F-B10-143 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1148/2024 |  | Baixa | 2024-10-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2024-12-30 | EBP [2023095990] - LP-647 - 6"-PC-BX16-149 - Substituir Estojos
SS-1290/2024 |  |  | 2024-10-28 | Em Andamento | 2024-10-07 | 2025-06-07 | EBP [2022291673] Módulo 15 - Tratamento e pintura na estrutura .
SS-1227/2024 |  |  | 2025-10-28 | Em Andamento | 2024-10-28 | 2025-09-14 | SAC [2029356088] Medição de Serviços de Acesso por Corda - Campanha de P-31
SS-1223/2024 |  |  | 2024-11-02 | Em Andamento | 2024-10-02 | 2025-03-30 | IST [2028528463] -Recomenda-se reparo/ substituição. Localização: Plataforma de ligação P07 x P08 - EL.40403 Referência: Item 2 do relatório em anexo na nota. Foto: DSC 1761 BARCO DE ACOMODAÇÃO (IMETA
SS-1216/2024 |  |  | 2024-10-30 | Em Elaboração | 2024-09-30 | 2025-03-30 | IST [2028534788] - Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura na estrutura da escada e guarda-corpo (BE da 4ª para 5ª elevação), pois está apresentando corrosão por esfoliação e erosão. R
SS-1142/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2029185467] - LP-605 - 3"-P-B10-1289-PP - Substituir Trecho de Tubulação
SS-995/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Cancelada | 2024-09-06 | 2024-12-30 | RTB [2029429788] - 4"-DA-B10S-5080 Substituir trecho da linha - 2° piso do módulo P07
SS-1346/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-10-21 | 2026-10-30 | STP [2029269553] - LC-114 Reparar/Substituir as estruturas e grades do Casario Escada BB
SS-924/2024 |  |  | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-28 | 2025-06-07 | EBP[2029523269] - Módulo 09 - Substituir válvula.
SS-1224/2024 |  |  | 2024-10-23 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029662752] + Conjunto de OM's - Riser Balcony - Reparar /substituir suportes
SS-619/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2027787197] - LC 391 - Reparo de caldeiraria nos reforçadores da coluna e tratamento/pintura na coluna e viga (Ponto 11 - Coluna - elevação 18800 - Eixo A) do M-03 Utilidade
SS-923/2024 |  |  | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-28 | 2025-06-07 | EBP[2027415179] - Módulo 09 - Substituir válvulas.
SS-917/2024 |  |  | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-28 | 2025-06-07 | EBP[2025771253] - GD-5266001A Instalar guarda corpo na passarela da lança.
SS-1411/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-18 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2025-12-30 | STP [2027889468] - LP-112 - V-1210678 - Substituir válvula (amostragem RO-77)
SS-1111/2024 |  | Alta | 2024-10-15 | Em Andamento | 2024-09-16 | 2025-04-30 | EBP [2028849929] - Adequar suportação de grade de piso na região do Heliponto da P-31
SS-1121/2024 | Execução | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-09-16 | 2025-12-01 | EST [2028716982] - LC_0648_CALD_ZF_14657855_Reparo de grade de piso
SS-1122/2024 | Execução | Alta | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-16 | 2025-12-01 | EST [2028716871] - LC_0649_ZF_14657856 Instalação de pinos de fixação em painel de piso gradeado da plataforma superior dos hidrociclones BE
SS-1125/2024 |  | Alta | 2024-10-15 | Em Andamento | 2024-09-16 | 2025-11-30 | EBP [2028716878] - Substituição de painéis de piso gradeados da plataforma do equipamento TO-122302-B
SS-1196/2024 |  |  | 2024-10-14 | Em Andamento | 2024-09-26 | 2025-03-30 | ENG [2028460904] - A chapa do piso da estrutura do Tanque TQ-600009 (1ª elevação 34203 - Ré/BE do módulo), está apresentando corrosão severa, por erosão e furos
SS-1206/2024 |  |  | 2024-10-26 | Em Andamento | 2024-09-27 | 2025-03-30 | IST [2026001063] -Tratamento/pintura na estrutura de sustentação da escada e plataforma (Vante e convés p/ 1ª elevação do módulo), pois estão apresentando corrosão moderada a severa e furos. * Rel
SS-1153/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2028494073] - LP-668 - 2"-SW-C12-6067 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-915/2024 |  |  | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-28 | 2025-06-07 | EBP[2029523001] - 1ª Patamar do guindaste (Popa) - Substituir grades de piso
SS-946/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-09-04 | 2025-10-12 | STP [2027738078] - PC-0553 - TUBULAÇÃO - Instalar suporte
SS-940/2024 |  |  | 2024-09-24 | Em Andamento | 2024-09-03 | 2025-06-07 | EBP[2029546814] - Módulo 04 - CAV-73 - Substituir estojos
SS-916/2024 |  |  | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-28 | 2025-06-07 | EBP[2029523002] - 2ª Patamar do guindaste (Popa/Proa)) - Substituir grades de piso.
SS-938/2024 |  |  | 2024-09-24 | Em Andamento | 2024-09-03 | 2025-06-07 | EBP [2029552942] Módulo 26 - S01 - Aplicar revestimento interno do equipamento.
SS-2125/2024 |  | Baixa | 2025-02-06 | Em Andamento | 2025-01-06 | 2025-12-30 | EBP [2024394457] - LP-158 - LV-1233001C - Substituir válvula
SS-844/2024 | Planejamento |  | 2025-08-23 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-12-17 | STP [2018681251] - Módulo M09 - SETOR 02 - Substituir trecho na linha 2"-SW-B12-1175
SS-1007/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029429541] - 3"-BR-A6R-529 Substituir trecho da linha que possui reparo engenheirado
SS-1014/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029332026] - 1 1/2"-PC-B9-2089 Substituir trechos da linha que apresentam corrosão atmosférica
SS-896/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2024-12-30 | EBP [2029269554] - LC-198 - Casario - Passarela entre N02 x N03 - Foto 2032 (item 11)
SS-1167/2024 | Execução | Baixa | 2024-10-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2029625222] - LP-713 - 1"-HWP-C4-1042 - Desconectar a Linha do Header de Água Quente
SS-470/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-04 | 2025-12-30 | STP [Conjunto] - Substituir válvulas da B-1251002A
SS-616/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-12-30 | STP [2027078500] - LP-311 - 8"-PCW-B11-7500 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-529/2024 |  | Média | 2024-08-31 | Cancelada | 2024-07-10 | 2025-02-28 | EBP [2029358199] - LC_251 - Adequação do piso externo da sala de painéis de meia-nau
SS-963/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2024-12-30 | EBP [2029570641] - PC-0174 - POSTE - Instalar postes de PRFV
SS-532/2024 |  |  | 2024-07-30 | Cancelada | 2024-07-11 | 2024-12-30 | RTB [2028460902] - Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da coluna, aba e estrutura do módulo P04A (1ª elevação 34203 - Vante do módulo), pois
SS-534/2024 |  |  | 2024-07-30 | Cancelada | 2024-07-11 | 2024-12-30 | RTB [2028460904] - A chapa do piso da estrutura do Tanque TQ-600009 (1ª elevação 34203 - Ré/BE do módulo), está apresentando corrosão severa, por erosão e furos-
SS-961/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-08-31 | EST [CONJUNTO] - PC-0562 - TUBULAÇÃO - Instalar suporte
SS-558/2024 | Processamento | Baixa | 2025-04-25 | Em Andamento | 2024-07-12 | 2025-12-31 | EST [2029370836] - LP448 - 2"-F-B10S-200 Substituir trecho de tubulação
SS-575/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-07-16 | 2025-12-30 | EBP [2029383587] - LP482 - TIT-1223014A / TIT-1223028A Substituir estojos e porcas da linha 14"-P-B10S-102
SS-563/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Cancelada | 2024-07-15 | 2025-12-30 | EBP [Conjunto] - LP454 / LP539 - 2"-FG-E1-1001 / 2"-FG-C3-036 Substituir estojos e porcas
SS-796/2024 |  | Baixa | 2025-03-06 | Em Andamento | 2024-08-08 | 2025-12-31 | EBP [2029788330] - LP388 - PDIT-5336002 Substituir tomada
SS-793/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-08-08 | 2025-12-30 | STP [2029467037] - LP379 - 1.1/2"-SW-A6R-2106 Substituir estojos e porcas
SS-576/2024 |  | Baixa | 2024-08-21 | Cancelada | 2024-07-16 | 2024-12-30 | EBP [2029383589] - LP483 - 14"-P-B10S-103 Realizar preenchimento por solda
SS-998/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029453473] - 1"-DA-B10S-1508 Recompor integridade do trecho de tubulação da linha
SS-897/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2024-12-30 | EBP [2029269555] - LC-204 - Passarela das SDVs - Pull In/Out - Grade de Piso
SS-654/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-12-31 | STP [2028234216] - LP-390 - 4"-W-B10-3001 - Recompor a integridade do Trecho de Tubulação
SS-713/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2028472705] - Identificado que o cruzamento das vigas H.5 com a coluna 1.4 esta apresentando erosão e perda de espessura significativa. Recomenda-se reparo/ Substituição *
SS-797/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-02 | Cancelada | 2024-08-08 | 2025-12-30 | EST [2029804567] - LP389 - 12"-DA-B10S-151 Substituir trecho de tubulação
SS-743/2024 | Execução | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-07-31 | 2025-12-01 | STP [2028301527] - LC_0401 - Plano de Pintura Sub-área PP_A03 - Elevação de Produção
SS-1230/2024 |  |  | 2024-10-23 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029663214] Baleeira 3 e 4 - Reparo/substituir guarda corpo e escada de marinheiro
SS-557/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-07-12 | 2025-12-30 | EBP [2029370834] - LP447 - 1"-F-B10S-1517 Substituir o trecho com corrosão na linha
SS-774/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-09-11 | Em Andamento | 2024-08-02 | 2025-12-30 | STP [2029443720] - LP473 - TO-122301B Substituir grampo "U"
SS-1006/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2028234065] - 3¿-BR-A6R-517 Substituir trecho da linha que possui reparo
SS-568/2024 |  | Baixa | 2025-03-06 | Em Andamento | 2024-07-15 | 2025-12-31 | EBP [2029381754] - LP465 - PIT-1233071C Substituir válvula
SS-997/2024 |  | Baixa | 2024-10-17 | Concluída | 2024-09-10 | 2024-12-30 | EBP [2029258079] - LC-248 P01A - Plataforma dos Vasos BB - EL. 34203 - V-UC-123101A-01 e 02
SS-712/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2028472703] - Identificado que a viga do eixo H.2 e 1.2 esta apresentando esfoliação. Recomenda-se reparo / Substituição. * * Localização: * Viga Eixo 1.2 - EL.35041 (Det. in
SS-473/2024 | Execução |  | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-04 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - Substituir Válvulas do V-UC-1231001B
SS-805/2024 |  | Baixa | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-12 | 2024-12-30 | EBP [2029269553] - LC 114 - Casario - Escada BB - Deck Principal x 1º Deck - Fotos 5275 e 5276 (item 7)
SS-830/2024 |  |  | 2024-09-03 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-06-07 | EBP [2029461147] + CONJUNTO DE OMs- Módulo M09 - SETOR 04 - Tratamento e Pintura
SS-991/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Cancelada | 2024-09-05 | 2024-12-30 | EBP [2025663675] - LC-163 Substituir Guarda-Corpo
SS-1043/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2027265971] - 4/6"-DA-B10S-1641 Substituir trecho da linha
SS-720/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2025986504] - Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura na viga e estrutura do módulo P04A (2ª elevação 37800 e BB/Ré do módulo), pois estão
SS-1076/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-10-30 | RTB [2026077211] - 2"-DA-B10S-1060 Recompor linha e trecho de 4"-DA-B10S-2845
SS-1176/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-09-24 | 2025-07-31 | EST [2029536694] - PC-0219 - Substituir escada marinheiro
SS-632/2024 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-07-31 | EBP [2028414691] - LP-389 - 2"-F-B10-1159 - Recompor a integridade do Trecho de Tubulação
SS-684/2024 |  | Média | 2024-08-23 | Em Andamento | 2024-07-23 | 2025-02-28 | EBP [2028301379] - LC_397 - Plano de Pintura - Turret sub-área A41 (Riser Deck)
SS-734/2024 |  | Média | 2024-08-30 | Em Andamento | 2024-07-30 | 2024-12-31 | EBP [2028301627] - LC 407 - Plano de Pintura Sub-área PP_A09 - 1ª Elevação de Produção
SS-912/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2025-06-30 | STP [2029528704] - LP 032 - T74-FX/FY-0101_Substituir Trecho Reto (4'' 1500#) -
SS-834/2024 |  |  | 2024-09-03 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-06-07 | EBP [2027732895] - Módulo M09 - S01 - Reparo no permutador P-UC-1225001-02
SS-687/2024 |  | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-07-23 | 2025-08-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-0051 - Plano de Pintura do M-18 - 6º Piso Teto com MDAs e Torre TCOM
SS-983/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2024-12-30 | EBP [2029269568] - LC-155 Fabricação de Guarda-Corpo - P01A - 2° PISO
SS-985/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-30 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2026-10-30 | STP [2029269569] - LC-157 Fabricação de Guarda-Corpo - P01A - 4° PISO
SS-1229/2024 |  |  | 2024-10-23 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029663597] + Conjunto de OM's - Proa - Reparar/substituir: Pinos e grade piso.
SS-1270/2024 |  |  | 2024-11-04 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-03-30 | IST [2028689984] - Realizar tratamento mecânico e aplicar tinta de preservação na carcaça dos Motoredutores de 01 a 05 (BB) do guincho principal e os parafusos de fixação, com corrosão de média a seve
SS-706/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2024-12-30 | IST [2025986509] - Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da estrutura da plataforma de sustentação dos TQ-RE-UH121001 e 02 do
SS-1909/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-08-01 | STP [2029867491] - PC-1199 - Substituir suporte
SS-413/2025 | Planejamento | Alta | 2025-11-10 | Em Andamento | 2025-01-22 | 2025-11-28 | STP [2028601183] - LC_0926_RTI_12618007-10-10_Estrutura de suportação do heat shield (Convés A04 - Swivel Deck-segundo piso)
SS-2006/2024 | Processamento | Baixa | 2026-07-31 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-08-31 | STP [2027738077] - PC-1208 - Substituir suporte
SS-1766/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-08-01 | STP [2029063409] - PC-1254 - Tratar e pintar suportes
SS-1636/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-30 | Em Andamento | 2025-03-26 | 2026-10-30 | EST [2029269558] Conjunto - LC-275 WHRU TG-A Realizar tratamento mecãnico, pintura e isolamento termico
SS-200/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Cancelada | 2025-01-14 | 2025-07-31 | PRO [2023206984] - LP-007 - PSV-1212003 - Instalar PSV Reserva
SS-2020/2024 |  | Baixa | 2025-03-20 | Cancelada | 2024-12-23 | 2025-03-31 | EBP [2029061564] - PC-1215 - Tratar e pintar tubulação
SS-1993/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Concluída | 2024-12-20 | 2025-12-01 | EST [2029974817] - LC_1011_RTI_12618007-3-3_Reparo e pintura na estrutura primária do convés A02 - manifold deck.
SS-1209/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029597727] - LP 133 - [PP-2026] T79-BL-2108: Subst. Valvula
SS-2064/2024 |  | Baixa | 2025-03-03 | Cancelada | 2025-02-03 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - LC-540 Substituir viga da fila A x 3-4, devido perda de massa decorrente corrosão generalizada
SS-1929/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-12-17 | 2025-07-31 | STP [2029867277] - PC-1179 - Substituir suportes e instalar grampos U
SS-1957/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-18 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-12-30 | STP [2028812820] - LP-107 - V-12101083 - Substituir válvula (vent entrada LP-122301E)
SS-2003/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-23 | Cancelada | 2024-12-23 | 2026-10-30 | EBP [2028534786] - LC-508 Reparo de caldeiraria, tratamento e pintura nas estruturas da escada, viga, alma e aba (Vante - 44903 do módulo)
SS-163/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Elaboração | 2025-01-13 | 2025-07-31 | EBP [2019633288] - LP-361 - 2"-SW-B12-1124 - Substituir Curva e Trechos de Tubulação
SS-1938/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-02-12 | Em Andamento | 2024-12-18 | 2025-12-31 | STP [2029248893] - LP-740 - Conclusão do Projeto TC IBAMA
SS-1764/2024 | Processamento | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2025-10-31 | STP [2029063196] - PC-1245 - Tratar e pintar suportes
SS-1848/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2026-10-30 | STP [2029269549] - LC-239 P07 Item 05 Substituir grade de piso na área da Plataforma das membranas EL.40403 - Atualizar Planmed (UTC)
SS-1644/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-04 | 2026-10-30 | STP`[2029267545] - LC-203 P06 Passarela de ré entre os bordos EL.38853 Substituir/reparar estruturas e grades
SS-1912/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-1122 - Instalar barra de acetal e grampo U
SS-1570/2025 | Execução | Média | 2025-05-27 | Rejeitada | 2025-05-20 | 2025-08-02 | IST [2027009643] Realizar instalação de guarda corpo
SS-1835/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2025-08-31 | STP [2029867580] - PC-1303 - Tratar e pintar estrutura
SS-1730/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-12-01 | STP [2028831272] - LP-085 - BDV-1231108A - Substituir válvula
SS-1738/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-30 | Em Andamento | 2025-03-27 | 2026-10-30 | EST [2029911687] - LC-493 Realizar serviços do plano de pintura no P02B Setor 01
SS-2203/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-11-10 | STP [2028719472] - LC_1099 - União do contraventamento com a coluna tubular do TC-A com corrosão, e perda de espessura Recomendamos serviço de caldeiraria.
SS-366/2025 | Planejamento |  | 2025-01-24 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-01 | EST [2017395318] - LC_0994_RTI_9896662-21-37_Substituir linha 4"-P-C10-133, do sistema de produção de óleo do turret
SS-1815/2024 | Suprimento p/ Aplicação |  | 2025-07-09 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2026-02-04 | EBP [2029549167] Realização fabricação e instalação de trecho de tubulação e instalação de 02 (duas) novas PSVs 1223502-A/B, M03A_S02
SS-1798/2024 | Processamento | Alta | 2025-09-11 | Em Revisão | 2025-04-11 | 2026-06-02 | STP [2028438982] Fabricar e pintar (em terra), e instalar os dois lances de escada que ligam o main deck tween deck e cellar deck, próximo à base do guindaste de bombordo.
SS-1819/2024 | Planejamento |  | 2025-08-23 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-11-08 | STP [2029904811] Realizar reparo definitivo ou substituir trechos das linhas 2"-DA-B10S-4023 e 2"-DA-B10S-308
SS-2067/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Em Andamento | 2024-12-26 | 2026-10-30 | EBP [2029460348] - LC-543 Substituir flange superior da viga e o contraventamento vertical e pilarete - Elevação +8780 - Contraventamento Vertical, viga - Filas: (A-C) x (3)
SS-1921/2024 | Planejamento |  | 2025-01-01 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2026-02-04 | EBP [2028301732] Realizar adequação no sistema Ecopack de P-52
SS-1841/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-31 | STP [2029225940] - LP-209 - FX/FY-5135028 - Substituir Trecho Reto do Gás de Assistência do Flare
SS-1951/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-08-31 | STP [2029783563] - PC-1241 - Adequar suporte
SS-1806/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-15 | 2026-10-30 | STP [2023015138] - LC-382 V-1350983 Substituir válvula
SS-1831/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2026-10-30 | STP [2029208922] - LC-390 V-1350242 Substituir válvula
SS-457/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-24 | 2026-10-30 | STP [2029101157] - LC-314 XV-1223653 Substituir válvula
SS-408/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-10 | Em Andamento | 2025-01-20 | 2026-02-04 | EBP [2025749110] - Tratamento e pintura em estruturas do SPIDERDECK-FIREWALL
SS-1780/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-10 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2026-10-30 | STP [2029210549] - LC-378 V-13501003 Substituir válvula (UB-542001B)
SS-1947/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-11-30 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-11-30 | STP [2029879114] - PC-0700 - Plano de Pintura do M-02C - 3º Piso
SS-1231/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029689709] - LP 298 - [PP-2026] T73-DB-0023: Subst. Válvula
SS-1878/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-12-31 | STP [2015278335] - LP-659 - VALV-12510006 - Substituir Válvula
SS-2080/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-08-01 | STP [2029878519] - PC-0874 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-15
SS-1902/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-1142 - Instalar barra de acetal e grampo U
SS-1928/2024 | Planejamento |  | 2025-01-01 | Em Elaboração | 2024-12-16 | 2026-02-04 | EBP [2022824309] Abrangência P-20 - Adequação do sistema de drenagem da plataforma P-52Dreno
SS-1792/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-30 | STP [2029127888] - LP-295 - VALV-51240704 - Substituir Válvula
SS-243/2025 |  |  | 2025-03-31 | Em Revisão | 2025-01-14 | 2025-12-01 | ROB [2030093719] - LC_0996_RTI_12230982-3-4_Tratar e pintar o stand pipe do TO-122301-B, válvulas de bloqueio, vent, dreno e spools de ligação com o vaso
SS-947/2025 | Planejamento | Média | 2024-08-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2025-12-31 | STP [2030242142] - LP_0352_EXT_ZS_15878144_P-31Abert/ Fech C FT-UT-UC-122301-ABC-B
SS-380/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-30 | EBP [2029661133] - LP-549 - PIT-1210017B Substituir válvula (Jusante XV-1210009B)
SS-2042/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-08-01 | STP [2019862059] - PC-1128 - Substituir trecho de linha
SS-165/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | EBP [2020880591] - Conjunto de OMs do M06_S02 - Tratamento e pintura em tubulações, estruturas e acessórios do M06_S02
SS-503/2025 |  | Média | 2025-04-30 | Em Elaboração | 2025-01-28 | 2025-07-31 | PRO [2027418537] - LP-341 - 2"-F-B10-224 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1742/2024 |  | Baixa | 2025-01-09 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2025-01-31 | EBP [2028840439] - LP-089 - LV-1231108C - Substituir válvula
SS-1802/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-1143 - Instalar barra de acetal e grampo U
SS-595/2025 |  | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-06 | 2025-07-31 | PRO [2027658255] - LP-334 - 6"-SW-B12-1075 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-232/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-04-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-04 | EBP [2028578093] Substituir Grade de Piso
SS-1696/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-08-01 | STP [2029868401] - PC-0826 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-01
SS-1925/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-17 | 2025-08-01 | STP [2028852203] - PC-1200 - Substituir trecho de linha
SS-1699/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-0827 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-02A
SS-1726/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-01 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-12-30 | EST [2026065901] - LP-079 - V-1251554 - Substituir válvula (descarga B-UB-125101D)
SS-518/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-01 | Em Andamento | 2025-01-29 | 2026-10-30 | STP [2026074333] - LC-326 XV-5336537 Substituir válvula
SS-1678/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-09-30 | STP [2029867583] - PC-1029 - Instalar suportes de Analisadores de Gás no M-05
SS-1307/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-24 | 2025-06-01 | EST [2030098823] - LC_1175_RTI_12213434-6-10_Recuperar a integridade do manifold de instrumentos no topo do SG-122303-A.
SS-1/2024 |  | Alta | 2024-06-05 | Em Andamento | 2024-05-06 | 2026-02-28 | COP [JM-3915-23-321-25] Equipe UTC-01 - Coordenação de Campanha UMS
SS-42/2024 | Execução | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2025-07-28 | EST [2028879130] - LC_0183 - Instalar/substituir eletrocalhas e cabos de instrumentação do UC-122301A
SS-72/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028088166] - FX-1244501: Subst. Trecho Reto
SS-139/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028942046] - [ZR 12873458-33.64] Linhas 6"-GL-B6-735B e 3/4"-GL-B6-090B: Subst. Trechos
SS-56/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028187376] - V-512501: Insp Int NR-13
SS-43/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2027276357] - XV-5420003: Substit. Válv.
SS-160/2024 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação |  | 2025-08-20 | Em Andamento | 2024-05-29 | 2025-10-20 | STP [2026076078] - TC IBAMA: Projeto de Fluxo mínimo - Documento disponibilizada: escaneamento a laser das tubulações FRP
SS-5/2024 |  |  | 2025-08-28 | Em Andamento | 2024-06-14 | 2025-12-31 | DEQ [2029153106] P-54 - Serviço de apropriação de hidrojato de dois bicos, para o Projeto do Barco de Acomodação.
SS-116/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028893905] - [ZR 14240645-3.4] Linha ½¿-IA-B3-023: Subst. Trecho
SS-150/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL [Conjunto] - Z-524101 - Inspeção NR-13 e Substituição de Trechos de Tubulação das Linhas 12"-SW-A6-505 e 8"-SW-A6-505
SS-188/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029206980] - LC 416 - Recomenda-se tratamento e pintura, pois os Elementos Estruturais - FACE "4"
SS-351/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-23 | STP [2028877554] - LP018 - V-123303 Apoiar Inspeção NR-13
SS-207/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-06-12 | 2024-11-26 | EBP [2029089155] - LC 663 - Efetuar tratamento e pintura em toda extensão da linha 2"-P-B10S-276.
SS-79/2024 |  | Alta | 2024-07-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2024-12-30 | EBP[2028732694] - LC_001_INFRA_Plano de Infraestrutura de Parada e Campanha de UMS
SS-591/2024 |  | Baixa | 2024-08-19 | Concluída | 2024-07-19 | 2025-02-28 | EBP [2027807397] - LC_017 - Recompor a integridade do guarda-corpo da escada de acesso à passarela do vaso V-533601
SS-273/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2026491076] - LP-130 - PN-5143002 - Adequação dos relés auxiliares
SS-40/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2022692524] - PSE-5412029: Manutenir Válvula
SS-190/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029206983] - LC 418 - Tratar e pintar os Elementos Estruturais - FACE "B" Membros e Junções Vistas B, D e F localizados na ZVM entre Elevações (-) 3700 a (+) 7000
SS-672/2024 | Planejamento | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-08-01 | STP [2029317934] - PC-0034 - Caldeiraria de estrutura do M-10A - 5º Piso
SS-415/2024 |  | Baixa | 2024-07-03 | Cancelada | 2024-07-02 | 2024-12-30 | EBP [2028807990] - LP054 - V-5124508 Substituir válvula (jusante do P-512401C)
SS-226/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-06-12 | 2024-11-26 | EBP [2029089156] - LC 662 - Efetuar tratamento e pintura em toda extensão da linha 2"-P-B10S-264.
SS-693/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-23 | 2024-12-30 | EBP [2029414994] - PC-0238 - Pintura do Cable Rack ré do Casario
SS-561/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-08-20 | Em Andamento | 2024-07-15 | 2025-12-30 | STP [2029380116] - LP450 - 6"-GL-E6R-004 Substituir cap de tomada
SS-559/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-11 | Em Andamento | 2024-07-12 | 2025-12-30 | STP [2029370837] - LP449 - LIT-5135001 Substituir válvulas de bloqueio nos bocais N6 e N7 do V-513501
SS-23/2024 |  |  | 2024-08-01 | Cancelada | 2024-06-10 | 2024-08-10 | EBP [2026557121] - Casario N02 - BE. Para o Projeto do Barco de Acomodação.
SS-435/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-04-30 | Em Andamento | 2024-07-02 | 2025-12-30 | EST [2025318760] - LP122 - SDV-1231006 Substituir válvula
SS-178/2024 |  |  | 2024-08-04 | Em Andamento | 2024-06-04 | 2024-11-26 | EBP [2027785030] - LC 355 - Tratar e pintar todos os suportes da linha 1"-IA-B3-089
SS-424/2024 | Processamento | Alta | 2025-05-31 | Em Revisão | 2024-07-01 | 2025-12-01 | STP [2028860853] - LC_0585 - Tratamento e pintura na estrutura do Sistema de Offloading e caldeiraria no guarda-corpo
SS-63/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028909582] - [ZR 9636800-5.7] Linhas 1½"-CN-B2-006/007: Subst. Válvs
SS-71/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028087504] - FX-1244500: Subst. Trecho Reto
SS-246/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-31 | STP [2028208486] - LP-004 - UH-1210001 - Substituição das Linhas da HPU dos Poços
SS-495/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-08-15 | Em Andamento | 2024-07-08 | 2025-12-01 | STP [2029346761] - LP399/LP400 - 3"-PC-B32-166 / 167 - Substituir estojos e porcas
SS-165/2024 |  |  | 2024-08-04 | Em Andamento | 2024-06-04 | 2024-11-26 | EBP [2027781073] - LC 318 - Pintura do TQ-512204
SS-595/2024 |  | Baixa | 2024-10-30 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-02-28 | EBP [CONJUNTO] - Tratamento e pintura no vaso de slop do Turret V-533605
SS-202/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029207037] - LC 611 - Efetuar tratamento mecânico e pintura no spool de saída para o dreno do FT-122308, que apresenta corrosão severa.
SS-177/2024 |  |  | 2024-08-04 | Em Andamento | 2024-06-04 | 2024-11-26 | EBP [2027758940] - LC 348 - Tratar e pintar todos os suportes de sustentação da linha 1 1/2"-IA-B3-035
SS-225/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2027153978] - LC 636 - Tratar e pintar a estrutura, viga e coluna do M-12 (Eixo E), que estão apresentando corrosão por esfoliação e alveolar.
SS-295/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2029262224] - LP031 - FX/FY-1231010F Substituir Trecho-Reto
SS-474/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-07-04 | 2025-12-30 | STP [Conjunto] - Substituir válvula das Bombas B-UT-Z-1251001
SS-400/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-06-21 | 2024-12-30 | EBP [2026219195] - LP-502 - TA-5412001 - Instalar Termopar e Alarme Sonoro
SS-459/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-03 | 2025-07-31 | STP [2026182746] - LP-459 - 20"-SW-B12-6006 - Realizar Substituição do Aspersor ESP-1251067
SS-447/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2029163897] - LP-445 - 3"-HWP-C4-058-HC - Substituir Trecho de Tubulação
SS-244/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029127635] - LC 658 - Efetuar tratamento e pintura em todos os pontos de corrosão da linha 4"-P-B10S-268, incluindo todos os acessórios.
SS-451/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-03 | 2025-12-30 | STP [2028734869] - LP-449 - 3"-G-B10-6447-HC - Substituir Trecho de Tubulação
SS-352/2024 |  | Baixa | 2025-03-06 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-31 | EBP [2028877556] - LP020 - TO-122301A Apoiar Inspeção NR-13
SS-697/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-23 | 2024-12-30 | EBP [2029418905] - PC-0247 - Caldeiraria do Pipe Rack de combate a incêndio BE
SS-462/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2027305737] - LP-462 - 24"-SW-B14-34018 - Substituir Trecho de Tubulação - Parte 1 - Terceiro e Quarto Piso
SS-394/2024 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-21 | 2025-07-31 | EBP [2028958668] - LP-278 - SDV-1210016F - Substituir Válvula
SS-396/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-21 | 2025-12-30 | STP [2029128154] - LP-288 - VET-1244005 - Substituir Válvula
SS-144/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL [Conjunto] - PSV-1223015 - Substituir Válvula a Montante e a Jusante
SS-426/2024 |  | Média | 2024-08-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2025-02-28 | EBP [2028950213] - LC_633 - Adequar Cabos e Eletrocalhas UC-122302
SS-482/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-28 | Em Andamento | 2024-07-05 | 2025-12-30 | STP [2029301689] - LP367 - 12"-HW-C3-2596 Substituir junta de papelão por junta espirometálica (montante XV-5125010)
SS-349/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [2028877551] - LP016 - P-123303B Apoiar Inspeção NR-13
SS-429/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-07-02 | 2025-12-30 | STP [2024394658] - LP041 - XV-5125008 Substituir válvula (jusante MakeUp B)
SS-332/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2028875066] - LP004 - TQ-533606 Apoiar Inspeção NR-13
SS-75/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028088169] - FX-5135500: Subst. Trecho Reto
SS-344/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-23 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [2028961157] - LP-154 - V-Z-1227001-03 - Vaso Acumulador de TEG - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-161/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029206969] - LC 411 - Tratar e pintar base do skid, logo abaixo dos cabos de aterramento do TQ-UB-542001A-02/B-542002A no módulo 03 1º piso face norte, dentro da sala da bomba de incêndio A
SS-94/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028881615] - [ZR 12633187-1.4] Linha 4"-GL-C10-754-A: Tratar e Pintar
SS-208/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-06-12 | 2024-11-26 | EBP [2029089154] - LC 664 - Efetuar tratamento e pintura nas bases do AQ-UC-TS-GE-514001A.
SS-47/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2025021871] - SDV-5412003: Subst. Válv.
SS-136/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028878276] - [ZR 13827103-5.70] Linha 4"-F-B10-106: Subst. Trecho
SS-343/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [2028961156] - LP-153 - V-Z-1227001-02 - Vaso Refervedor de TEG - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-148/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL [Conjunto] - P-512401-C - Substituir Válvulas de Entrada e Saída de Água e Válvula de Dreno
SS-220/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029126798] - LC 630 - Realizar tratamento mecânico e aplicar tinta de preservação, na chapa estrutural externa lado esquerdo do guincho de carga principal no pé da lança.
SS-209/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-06-12 | 2024-11-26 | EBP [2029207069] - LC 665 - Efetuar tratamento e pintura na base do FT-UC-TS-GE-514001B-A.
SS-33/2024 | Planejamento |  | 2025-05-20 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-06-14 | STP [2029183595] - P-07- Corrosão moderada em toda extensão da viga principal na fila 5.
SS-181/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029206480] - LC 409 - Tratar e pintar pontos de interligação das pernas de sustentação do TQ-525201 com a base de contenção
SS-285/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-31 | STP [2024132589] - LP-075 - VET-5124013 - Substituir Válvula
SS-389/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-21 | 2025-12-30 | STP [2029126963] - LP-244 - VALV-12510525 - Substituir Válvula
SS-337/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [2028876980] - LP010 - SG-122302A Apoiar Inspeção NR-13
SS-523/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2027154294] - LC 633 - Recomenda-se tratamento e pintura das estruturas, contraventamentos, vigas e colunas do Módulo M-03 (Eixo 6)
SS-525/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2027153978] - LC 636 - Recomenda-se tratamento e pintura na estrutura, viga e coluna do M-12 (Eixo E)
SS-527/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2028399433] - LC 654 - Efetuar tratamento e pintura em toda a extensão da linha sai do LP-122304, e está localizada no 1º piso MOD. 1/2
SS-52/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028187372] - SG-122303-A: Insp Int NR-13
SS-50/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2016473898] - PN-514020B/PN-514012A: Subst. Disjuntor do Demarrador
SS-2074/2024 |  | Baixa | 2025-02-17 | Em Andamento | 2024-12-26 | 2025-03-31 | EBP [2029878721] - PC-0710 - Plano de Pintura do M-30 - Pipe Rack Bombordo
SS-762/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-10-30 | EBP [2030210044] - LC-697 Adequar Contato do suportes S3 e S4 da linha 12"-HW-C3-032 com o piso e contato da linhas 6"-SP-B10S-1585 e 6"-SP-B10S-1579 com os suporte S14 e S14', que apresentam falt
SS-910/2025 | Planejamento | Média | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2027-01-31 | STP [2029528702] - LP 030 - T74-FX/FY-0100A_Substituir Trecho Reto (8'' 1500#)
SS-1567/2024 |  |  | 2025-06-01 | Cancelada | 2024-11-19 | 2025-12-01 | EBP [2029857971] Conjunto de PINTs-Módulo 09A_S01-Tratamento e pintura em tubulações, estruturas, suportes e acessórios.
SS-1606/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-11-28 | 2026-10-30 | EBP [2029277582] - LC-189 P03A Realizar melhorias na iluminação da UMS (DROPS)
SS-1579/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-11-21 | 2025-12-01 | STP [2028941219] - LP_0304_RTI_12873458-33-63- Substituição de trechos das linhas 3"-GL-B6-727B e 6"-GL-B6-731B
SS-1549/2024 |  | Baixa | 2024-12-13 | Cancelada | 2024-11-13 | 2026-10-30 | EBP [2025663691] - LC-009 Substituir acesso aos LITs do TO-B e SG-B (ZE 14018979)
SS-1553/2025 | Execução |  | 2025-05-21 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-16 | 2025-07-18 | IST [2030145435] - LUPA 85 - A válvula encontra-se fora de operação, conforme nota 15872697. Para essa manutenção é necessário isolar a válvula e não há garantia do serviço ser liberado com isolamento
SS-454/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-24 | 2026-10-30 | EBP [2028296302] - LC-098 P05A Substituir bateria de CO2
SS-1611/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-11-28 | 2026-10-30 | EBP [2028874272] - LC-195 LG-1223007 Interface SG-01B inoperante Substituir equipamento
SS-1763/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2025-08-01 | STP [2029060858] - PC-1263 - Reparar caldeiraria de estrutura
SS-1863/2024 |  | Baixa | 2024-12-12 | Em Andamento | 2024-12-12 | 2026-10-30 | EBP [2029277665] - LC-399 V-1210895 Substituir válvula (VENT RP-122301B)
SS-1654/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-04 | 2026-10-30 | STP [2029277344] - LC-207 Cabine de Offloading PROA Realizar tratamento mecânico e pintura
SS-1541/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-30 | Em Andamento | 2025-03-31 | 2026-10-30 | EST [2029094414] - LC-330 PCV-5420601B Substituir válvula
SS-498/2025 |  |  | 2025-01-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-01-28 | 2025-02-03 | IST [2023016627]SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA MONTANTE DA PSV-1225001A
SS-1934/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2025-05-09 | 2025-08-01 | STP [2029867278] - PC-1181 - Substituir suportes e instalar grampos U
SS-2079/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-26 | 2025-08-01 | STP [CONJUNTO] - PC-1131 - Instalar barra de acetal e grampo U
SS-1580/2024 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-11-25 | 2026-10-30 | STP [2024371647] - LC-162 Substituir guarda-corpo da rota de fuga Boreste adjacente ao P04B
SS-1525/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-11-11 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - Válvulas dos poços injetores
SS-648/2025 |  | Baixa | 2025-03-14 | Em Andamento | 2025-02-14 | 2026-10-30 | EBP [2030186060] - LC-653 Substituir flange cego instalado na linha 6-PC-B32-113 no primeiro piso do módulo P03B, próximo ao flotador B
SS-991/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029511649] - LC-096 - T65-PSV-0001 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1694/2024 |  | Média | 2025-02-09 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-03-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-0825 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-06
SS-612/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2026583168] - LC 272 - Substituição Tubbings Criticos PN120001H - SS-984/2023
SS-677/2025 | Execução | Baixa | 2025-05-21 | Em Andamento | 2025-02-18 | 2025-12-31 | STP [2027242722] - LP-746 - 4"-D-B10-33525 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1642/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-13 | 2025-08-30 | IST [2022287183] - Substituir trecho da linha 6"-D-B10S-094
SS-1813/2025 | Planejamento |  | 2025-09-03 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-22 | 2025-12-31 | STP [2030946863] Recompor revestimento cimentício do P-122301C.
SS-1720/2024 | Planejamento |  | 2025-06-26 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-12-30 | STP [2029804281] - LP-461 - 20"-BG-B10S-755 - Substituir trecho de tubulação
SS-1591/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-07-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-04 | EBP [ 2029037008] Módulo 03 setor01 - Reparar/Substitir trecho da linha 2¿-CNI-B3-407.
SS-1001/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029640720] - LC-414 - T26-BL-1903 - Substituir válv
SS-507/2025 |  | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2026-10-30 | EBP [2030100370] - LC-638 Substituir grampos "U" dos suportes e instalar os faltantes na linha 32"-P-CCS-566 - Convés principal Popa Bombordo
SS-1744/2024 |  | Baixa | 2025-01-09 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2025-01-31 | EBP [2028831173] - LP-091 - SDV-1231112A - Substituir válvula
SS-1911/2024 | Processamento | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-10-31 | STP [CONJUNTO] - PC-0804 - Reparar caldeiraria de estrutura
SS-1536/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-11-12 | 2026-10-30 | STP [2029267544] - LC-124 P-05B Realizar reparo na escada de acesso BE - EL.34203 x EL.38203 - Fotos DSC 4788 à 4789
SS-118/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2022150573] - LP-200 - VET-1223521 - Substituir válvula (montante LV1223005B2)
SS-1839/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-31 | STP [2029225941] - LP-213 - FX/FY-1223025 - Substituir Trecho Reto do Vaso Separador de Teste
SS-2139/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2026-10-30 | EBP [2029183590] - LC-568 Substituir viga I entre as filas 1 e 3 - Elevação +9980 - Viga primária - Filas: (E) x (1-3)
SS-367/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-23 | Em Andamento | 2024-06-18 | 2025-12-30 | STP [2028962016] - LP-223 - TO-1223001 - Vaso Tratador Pré-Desidratador de Óleo - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-1424/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-11-30 | Em Andamento | 2024-10-30 | 2026-10-30 | STP [Conjunto] - Delineamento de RTI´s de Caldeiraria do sistema de drenagem aberta do Módulo M01A
SS-1703/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-24 | 2026-10-30 | STP [2029277836] - LC-358 V-1350356 Substituir válvula (Check TQ-04P)
SS-1359/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-10-21 | 2026-10-30 | STP [2029269547] - LC-125 Realizar reparo na escada de BE - EL.38853 x EL.43503
SS-2119/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-12-01 | STP [2029989899] - LC_1037 - Substituição de trechos avariados no Pipe Rack 8.
SS-1556/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-12-16 | Em Andamento | 2024-11-14 | 2026-10-30 | STP [2029101149] - LC-339 FV-1251230 Substituir válvula
SS-1366/2024 |  |  | 2024-11-07 | Cancelada | 2024-10-23 | 2025-03-30 | IST [2029757681] N -02 - Lado de BOMBORDO na popa (Casario), efetuar reparo de caldeiraria, tratamento e pintura da estrutura em geral, piso, guarda corpo, corrimão, anteparas, trincaniz e suportes.
SS-743/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Elaboração | 2025-02-21 | 2025-07-31 | PRO [002029612109] - LP-695 - 10"-IW-B9-019 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1399/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-29 | 2026-10-30 | STP [2029269548] - LC-226 P07 Item 09 Substituir estruturas e grade de piso na plataforma das membranas
SS-1474/2024 |  | Baixa | 2024-12-04 | Em Andamento | 2024-11-04 | 2026-10-30 | EBP [2029277842] - LC-194 FX/FY-1212010 Substituir trecho reto
SS-1382/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-10-25 | 2026-10-30 | STP [2029277489] - LC-149 4º Piso P-06 Substituir guarda-corpo Popa
SS-1378/2024 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-04-07 | 2026-10-30 | STP [2029269546] - LC-117 Escada de BE - Main Deck x EL.34203 Reparar/Substituir as estruturas e grades
SS-1719/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2026-10-30 | EBP [2025511926] - LC-368 V-13503148 Substituir válvula (UB-542001B)
SS-2161/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-24 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-30 | STP [2028830847] - LP-154 - V-5331479 - Substituir válvula (by pass LV-1223017A1)
SS-1392/2025 | Execução |  | 2025-04-15 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-04-10 | 2025-07-31 | IST [2030407301] Reparo com insert plate GGI - EL.34203 - Ré do módulo
SS-1381/2024 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-10-25 | 2026-10-30 | STP [2029277490] - LC-148 4º Piso P-06 Substituir guarda-corpo Boreste
SS-1370/2024 |  |  | 2024-11-07 | Em Andamento | 2024-10-23 | 2025-03-30 | IST [2029621792] Tratar e pintar a linha 1"-DO-C10-002 nos trechos indicados em vermelho na página 10 do Anexo 1 da nota. Localização: 1° piso do módulo P09 próximo aos cilindros de CO2.
SS-1537/2024 |  | Baixa | 2024-12-12 | Cancelada | 2024-11-12 | 2026-10-30 | PRO [2025663675] - LC-163 Substituir guarda-corpos danificados na escada de acesso ao Main Deck pelo P04B
SS-1493/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029588864] - LP 085 - T73-DB-0036: cold flare V-T7301
SS-1362/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-10-21 | 2026-10-30 | STP [2029269555] - LC-204 Substituir/reparar estruturas de suportação e painel gradeado na passarela das SDVs - Pull In/Out
SS-1514/2024 |  | Baixa | 2024-12-09 | Em Andamento | 2024-11-07 | 2026-10-30 | EBP [2023002799] - LC-283 AC-525257A/B E AC-525258A/B Recompor linhas de drenagem (SEM TAG) e substituir linha 2"-DA-B10S-1731
SS-1615/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-29 | 2026-10-30 | STP [2029277999] - LC-257 PSV's -1224520 Substituir válvulas (Quebra Vácuo - QV) /521 / 522 para TQ-631107P
SS-1506/2024 |  | Baixa | 2024-12-06 | Cancelada | 2024-11-06 | 2026-10-30 | EBP [2029277504] - LC-277 TQ-UT-Z-125101-02 Realizar reparo no tanque
SS-2116/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-02-28 | ROB [2029989890] - LC_1034 - recomenda-se substituição de trecho (recorte) na chapa com dano.
SS-1429/2024 |  | Baixa | 2024-11-30 | Em Andamento | 2024-10-30 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - Delineamento de RTIs de Caldeiraria do sistema de drenagem aberta do Módulo M03B
SS-1923/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-02-16 | Em Andamento | 2024-12-17 | 2025-03-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-0697 - Caldeiraria de estrutura do M-02C - 1º Piso
SS-1458/2024 |  | Baixa | 2024-12-03 | Cancelada | 2024-11-01 | 2026-10-30 | EBP [2029277595] - LC-172 HVAC P05 A/B Substituir conjunto
SS-1357/2024 |  |  | 2024-11-06 | Em Andamento | 2024-10-22 | 2025-03-30 | IST [2029305337] N03 BB - Efetuar reparo, tratamento e pintura nas estruturas e contraventamentos das escadas, guarda corpo e corrimão de todos os pisos N03 BB (substituição dos perfis "U"; avaliação
SS-1507/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-30 | 2026-10-30 | STP [2029277566] - LC-278 TQ-UT-Z-125101-01 Realizar reparo no tanque
SS-1540/2024 |  | Baixa | 2024-12-12 | Em Andamento | 2024-11-12 | 2026-10-30 | EBP [2029277505] - LC-298 4"-CNI-B3-2770 Substituir trecho das linhas da CIP com ponto de vazamento
SS-1395/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2025845270] - LC-019 P-UC-123101B-04 Substituir permutador (ZE 12146053)
SS-1406/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2029267540] - LC-234 P03B Substituir/adequar grade de piso de toda plataforma de operação do SG-122302B EL.34203
SS-1374/2024 |  |  | 2024-11-07 | Em Andamento | 2024-10-23 | 2025-03-30 | IST [2029651052] Tratar e pintar trechos com corrosão das linhas * 4#-DA-B10S-5019 * 4#-DA-B10S-5020 * 4#-DA-B10S-5022 * 4#-DA-B10S-5023 * 4#-DA-B10S-5024 * 6#-DA-B10S-5025 * *
SS-1437/2024 |  |  | 2024-11-21 | Em Andamento | 2024-10-31 | 2025-06-01 | EBP [2029786433] + Conjunto de PINTs - Mooring - Setor 01 - Tratamento e pintura em tubulação ,estruturas ,suportes e acessórios.
SS-1650/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Cancelada | 2025-04-04 | 2026-10-30 | EST [2029269565] - LC-128 P09 Recompor gaiola e instalar cancela em escadas de marinheiro
SS-1520/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-10 | Em Andamento | 2024-11-11 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - Trecho Reto - Gás Lift
SS-1386/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-10-25 | 2025-12-01 | STP [2027824792] - LC 571 - Processamento de estruturas para contraventamentos do manifold do flare da P-31
SS-1387/2024 | Processamento | Média | 2025-08-15 | Em Andamento | 2024-10-25 | 2025-12-30 | STP [2029317515] - LC 568 - Processamento de estruturas para reparo de caldeiraria no pipe rack 03
SS-2198/2024 |  | Baixa | 2025-01-31 | Em Andamento | 2024-12-31 | 2026-10-30 | EBP [2029455146] - LC-590 Substituir todas as vigas secundárias e suportes - Elevação +9980 - (A-E) x (3-5)
SS-1469/2024 |  | Baixa | 2024-12-03 | Cancelada | 2024-11-01 | 2026-10-30 | EBP [2029277604] - LC-184 HVAC ROOM 1 P08 Substituir conjunto
SS-1392/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2029277330] - LC-015 B-511101A/B/C/D - Realizar Monit de temp mancal (ZE 12689019)
SS-451/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-24 | 2026-10-30 | STP [2029101211] - LC-311 XV-1223650 Substituir válvula
SS-1599/2024 | Processamento |  | 2025-09-10 | Em Revisão | 2025-02-24 | 2026-02-04 | STP [2025682186] Módulo 30 setor02 - Substituir ou reparar trecho da linha 3"-IW-G32-053 e 3"-IW-G32-054..
SS-362/2025 |  |  | 2025-01-24 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-01 | ROB [2028620159] - LC_0567_Reparo de caldeiraria e pintura da estrutura do teto no Convés A03 - Swivel Deck do Turret
SS-1334/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Cancelada | 2025-04-01 | 2025-05-02 | EST [2029277603] - LC-174 HVAC 5º Piso Acc. Ext. Substituir conjunto
SS-1273/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2019213603] - LP 053 - T73-BL-0015 - instalação [PP-2026]
SS-977/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029511647] - LC-076 - T71-PSV-3000 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-863/2025 |  |  | 2025-04-05 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-03-25 | 2025-07-18 | IST [2029340915] Realizar tratamento mecânico e pintura nas linhas 4";12"-DA-B10S-413
SS-1288/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029520145] - LP 260 - [PP-2026]T73-DB-0017: Substituir válvula
SS-1708/2025 | Execução | Alta | 2025-07-16 | Em Andamento | 2025-07-01 | 2025-12-31 | SBC [2029206547] - Serviços de Baixa Complexidade - Campanha P-62
SS-1248/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029588859] - LP 285 - [PP-2026]T25-GA-0076: Subst. Válvula
SS-884/2025 | Planejamento | Alta | 2025-04-07 | Em Andamento | 2025-03-07 | 2026-02-04 | EBP [2030264676] Fabricar e instalar estrutura metálica para proteção das linhas 2"-F-B10S-260 e 2"-F-B21-263 (saída das PSV dos LP/RP de Boreste) para evitar choque de carga movimentadas
SS-1810/2025 | Execução |  | 2025-08-26 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-22 | 2026-01-30 | IST [2028534789] -Rota de fuga BE interditada com excesso de corrosão necessita reparo
SS-1213/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [002029961345] - LP 368 - [PP2026]T22-BU-0006: Substituir válvula - (A jusante do filtro S-T2211)
SS-978/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029515842] - LC-077 - T24-PSV-1023 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-987/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029511651] - LC-091 - T65-PSV-1000 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1046/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EPB[2030147696] - Módulo M02A -Instalar proteção coletiva na parte superior anexa ao guarda corpo da escada de Marinheiro em plataforma acima dos compressores. localização: M-02A
SS-996/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029639665] - LC-410 - T26-BL-1855 - Substituir válv
SS-1063/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092272] -Outfitting -Substituição de guarda-corpo da plataforma do sistema de ancoragem (POPA-BE)
SS-1355/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2025-05-05 | EST [2029269561] - LC-259 Reformar Quadra de esportes => basicamente caldeiraria, reparos de piso e alambrado.
SS-1222/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029727005] - LP 337 - [PP-2026] T61-BL-0004: Subst. Válvula (8'' 1500#)
SS-906/2025 | Planejamento | Média | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2027-01-31 | STP [2029528698] - LP 026 - T73-FX/FY-0100B_Substituir Trecho Reto (V-T7302) (6'' 1500#)
SS-1310/2025 | Planejamento | Alta | 2025-06-26 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-03-25 | 2025-08-30 | STP [2029515799] - Fabricar em FRP e substituir os trechos das linhas 6¿-DA-B10S-298, 2¿-DA-B10S-058, 1¿-DA-B10S-060, 6¿-DA-B10S-056, 1¿-DA-B10S-226 e 6¿-DA-B10S-057
SS-1420/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-04-25 | 2025-12-31 | STP [2030447598] - LP-788 - 4"-F-B10-220 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1441/2025 | Suprimento p/ Aplicação | Média | 2025-12-14 | Em Elaboração | 2025-08-14 | 2026-02-18 | STP [2028578989] Realizar instalação de escada de marinheiro e guarda corpo
SS-1373/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2026-06-30 | EBP [2029226683] - LP 305 - R091 - Intertravamento N2 Projeto de Intertravamento PSHH (ZE-14021400)
SS-1374/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2026-06-30 | EBP [2029227095] - LP 306 - ZR: 14305014-1-1 - 8"-MH-T250426-03C02-H
SS-1375/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2026-06-30 | EBP [2030014453] - LP 308 - Recompor integridade 1"-FL-T61042-01C02- RTI => 13875532-2-128
SS-1025/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029393867] - LC-400 - S-T7211B - Remover isolamento e aplicar pintura com proteção térmica
SS-1124/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Elaboração | 2025-03-17 | 2025-12-01 | EST [CONJUNTO] - Realizar Tratamento e Pintura na PP_A08_Planta_de_Processo.
SS-1218/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029610873] - LP 160 - [PP-2026]T79-DB-2003:Sub Valv (V-T7901A)
SS-1169/2025 | Planejamento |  | 2025-04-19 | Em Andamento | 2025-03-19 | 2026-07-26 | EBP[2030092025] - PROA/BE - Instalar proteção coletiva no guarda corpo do offloading de PROA/BE
SS-1109/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092545] -Módulo-06 - Eletrocalha com risco de queda, suporte de fixação com corrosão(DROPS ICQO-N2_M6_PO_RV0129_D-21_T)
SS-602/2025 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-02-10 | 2025-05-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-1380 - Reparar caldeiraria de estrutura M-02B - 1º Piso
SS-635/2025 |  | Média | 2025-06-01 | Em Elaboração | 2025-02-13 | 2025-07-31 | PRO [2027544453] - LP-378 - 1-1/2"-F-B10-1156 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1147/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP[2030148440] - Módulo 05/07 - Instalar proteção coletiva no guarda corpo de projeção a escada marinheiro da plataforma do FL-Z-5331001A
SS-866/2025 | Planejamento | Alta | 2025-04-06 | Em Andamento | 2025-03-06 | 2026-02-04 | STP [2028781769] Substituição passarela e contraventamento lado BE (PULL IN)
SS-618/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2027787190] - LC 388 - Realizar reparo de caldeiraria (substituição) do trecho do flange na alma da coluna do Eixo 2C x Eixo G, do Módulo 1/2
SS-1524/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027713266] - LP 347 - [PP-2026] HCV RO-124: troca de tubbing (T61-HCV-0202)
SS-758/2025 | Execução |  | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2025-07-18 | IST [2028984680] - Substituição de escada/Estrutura metálica (Fabricação)
SS-1304/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-24 | 2025-06-01 | EST [2028719484] - LC_1118_RTI_10942921-16-16_Tratar e pintar todos os suportes das linhas de incêndio do ISO 10-025, das quatro linhas de sentido boreste/bombordo dos anéis inferior e superior.
SS-698/2025 |  | Baixa | 2025-03-19 | Em Andamento | 2025-02-19 | 2026-10-30 | EBP [2029083810] - LC-695 Recompor suporte SG1 da linha 12"-HW-C3-034, que apresenta falha de pintura e corrosão severa, no 3º piso do módulo P05A
SS-697/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-19 | Em Andamento | 2025-02-19 | 2026-10-30 | STP [2030711867] - LC-694 Instalar suporte solidário no dreno da linha 12"-HW-C3-034, no 3º piso do módulo P05A, que apresenta trecho horizontal em balanço e sem suportação, seguir recomendação da C
SS-795/2025 | Execução |  | 2025-03-07 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-25 | 2025-07-18 | IST [2026206554] Reparo de caldeiraria e tratamento/pintura - (Vante - convés para 1ª elevação do módulo)
SS-693/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-19 | Cancelada | 2025-02-19 | 2026-10-30 | STP [2017865206] - LC-684 Substituir estojos e fixadores da tampa corroídos
SS-788/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-10-30 | EBP [2030210210] - LC-722 Realizar remoção da linha 2"-DA-FRP-5230 e suas estruturas de suporte corroídas, em atendimento a GM 3010.68-2021-0257, no Main deck, abaixo do P03A 1º piso
SS-724/2025 | Planejamento |  | 2025-02-28 | Cancelada | 2025-02-20 | 2025-04-30 | EBP [2028772331] - Recuperação do Spool Riser 20 ( I2L2)
SS-726/2025 |  | Baixa | 2025-03-21 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2026-10-30 | EBP [2030209424] - LC-683 Substituir anodos de sacrifício (02 dois) do filtro FT-511104B, na casa de bombas
SS-1604/2025 | Planejamento | Alta | 2026-02-04 | Em Andamento | 2025-05-28 | 2026-02-04 | STP [CONJUNTO] SERVIÇO DE ESCANEAMENTO A LASER INSUP-BARCO
SS-691/2025 |  | Baixa | 2025-03-19 | Em Andamento | 2025-02-19 | 2026-10-30 | EBP [2025384362] - LC-682 Substituir os grampos "U" com corrosão da linha 32"-P-CCS-543 por grampos "U" com revestimento emborrachado, em todo o convés principal
SS-817/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2027787300] - LC 393 - Tratar e pintar para preservação de integridade estrutural, pois foi identificado que as vigas estão com corrosão localizada de grau leve.
SS-1214/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029612459] - LP 141 - [PP-2026]T79-DB-2078: Subst Valv V-T7901B
SS-861/2025 |  |  | 2025-04-05 | Em Andamento | 2025-03-25 | 2025-07-18 | IST [2029807404] Tratar e pintar trechos com corrosão das linhas: * 12#-DA-B10S-151
SS-810/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2027759824] - LC 369 - Efetuar tratamento e pintura em todos os suportes de sustentação da derivação da linha 1"-IA-B3-037 com terminação nos vasos de pressão V-ADV-5420016/18/20.
SS-1771/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Alta | 2025-12-25 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-04-04 | 2025-12-31 | STP [2028757883] - Fabricação de Skid para transporte da nova Baleeira 3BB
SS-663/2025 |  | Baixa | 2025-03-17 | Em Andamento | 2025-02-17 | 2026-10-30 | EBP [2030186731] - LC-663 Instalar FDIT-1223014B da linha 8-PC-B32-042, no 1° piso do módulo P03B
SS-757/2025 |  |  | 2025-02-28 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-21 | 2025-07-18 | IST [2028689983] Realizar tratamento e pintura na antepara do Casario (BE - Ré do casario)
SS-747/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2025-12-30 | STP [2028664950] - LP-702 - 1"-FG-E10-1021-PP - Substituir Trecho de Tubulação
SS-867/2025 |  |  | 2025-03-12 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-28 | 2025-07-18 | IST [2030182994]Tratar e pintar a tomada de dreno da linha 14"-P- B37-574 conforme página 46 do anexo 1 (foto 266)
SS-946/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029511216] - LC-022 - T-T1602 - Tanque de Serviço - Apoiar Inspeção
SS-886/2025 | Planejamento | Alta | 2025-04-07 | Em Andamento | 2025-03-07 | 2026-02-04 | EBP [2030245706] Reparar escada que leva do spider deck ao piso dos TD-533601 e TD-533602 na coluna 40 bombordo em frente ao skid de medição.
SS-1175/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação |  | 2025-10-10 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-02-01 | 2026-02-01 | STP [2030092480] - M12 -Eletrocalha com risco de queda, sem suportes de fixação, retenção de segurança
SS-837/2025 | Planejamento |  | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-27 | 2025-06-30 | ROB [2028024615] - LC_1137_RTI_13704301-17-36_Efetuar reparos na pintura das linhas 2"-GL-G6-061, 2"-GL-G6-064, 2"-GL-G6-065, 2"-GL-G6-104, 2"-GL-G6-105, 1"-GL-G6-062, 1"-GL-G6-063, conforme indicado.
SS-1237/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029607910] - LP 293 - [PP-2026]T61-BL-0111: Subst. Válvula
SS-915/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Cancelada | 2025-03-12 | 2025-06-30 | EBP [2029529307] - LP 035 - T78-FX/FY-0001_Substituir Trecho Reto (8'' 150#)
SS-1048/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EPB[2030092568] - Módulo M06 -RV0129_D-24 - Caixa de energia com risco de queda, sem suportes de fixação, retenção de segurança. Necessário reparo de caldeiraria.
SS-879/2025 | Suprimento p/ Aplicação | Alta | 2025-12-15 | Em Revisão | 2025-08-15 | 2026-02-04 | STP [2028578994] Substituição / adequação e instalação de pinos conforme relatório de Inspeção de 1ºCiclo de Grade de Piso ¿ Set/2023 ¿ Pipe Rack em anexo.
SS-928/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-30 | EBP [2029511212] - LC-018 - E-T1853 - Permutador de Calor - Apoiar Inspeção
SS-820/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2026243745] - LC 038 - SUBSTITUIÇÃO DO VASO - SS 822/2023.
SS-1763/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030810576]-LC_1006-001_16165510_Tanque 1BE_ Apoio nos serviços do tanque
SS-1052/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EPB[2030092351] - MAINDECK -Instalação de guarda-corpo nas cav.93, cav.94, cav.97 e cav.98
SS-1660/2025 | Execução |  | 2025-06-28 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-26 | 2025-07-26 | IST [ 2030712183] - Tratar e pintar Regeneradora de Glicol P-Z-123301-01
SS-1622/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-06 | 2025-07-06 | IST [2029227095] - LUPA 33 - 8"-MH-T250426-03C02-H * * Substituir linha de Ø3/4" a montante da válvula T25-GA-0086
SS-1565/2025 | Execução | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-05-19 | 2025-12-31 | STP [2027336916] - LP-820 - 1"-D-B10-3001 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1586/2025 | Execução |  | 2025-05-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-23 | 2025-06-23 | IST [2030580054] Recompor revestimento cimentício do Skid V-UC-122501-01
SS-1538/2025 | Execução | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-12-31 | STP [2030399354] - LP-781 - V-5124001 / V-5125002 - Remover linhas
SS-1494/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029616301] - LP 087 - [PP-2026]T62-FT-1205: Subst. Inst Parada
SS-1625/2025 | Planejamento | Baixa | 2024-11-30 | Em Andamento | 2025-06-10 | 2026-10-30 | STP [Conjunto] - LC-728 Delineamento de RTI´s de Caldeiraria do sistema de drenagem aberta do Módulo M02B
SS-1617/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-06 | 2025-07-06 | IST [2029675450] - LUPA 50 - VP S-T2621A: Substituição
SS-1548/2025 | Execução |  | 2025-05-19 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-15 | 2025-07-18 | IST [2028901689] - LUPA 43 - PP-2026: T61-SDV-0140: válvula de chegada do RO-162 não apresentou estanqueidade durante teste periódico.
SS-499/2025 |  | Média | 2025-04-30 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2025-07-31 | PRO [2028208084] - LP-064 - PV-5125003A - Redirecionar Descarga das PSVs e PV-5125003A
SS-589/2025 |  |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2026240614] - LC 023 - Trocar corrimões - mod.1/2 1°piso
SS-616/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2026509651] - LC 288 - Substituir trecho 2"-DA-B10S-219 com corrosão severa - SS 582/2023
SS-1121/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-12-01 | EST [2028366849] - LC_0759_PNT_ZR_13458176-40-40_Tratar a pintar os pontos de corrosão das linhas 16"-P-B10-117, 16"-P-B10-119 e 16"-P-B10-123
SS-436/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Cancelada | 2025-01-23 | 2026-10-30 | EBP [2029965141] - LC-626 Realizar trat./pintura e substituição dos parafusos nas escadas e plataformas do Casario (5ª para 7ª piso do casario - BE)
SS-585/2025 |  |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2026237524] - LC 011 - Substituição escada face norte mód. 4
SS-657/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Concluída | 2025-02-14 | 2025-12-31 | ROB [2030047092] - LP_0344- Limpeza e desraqueteamento do V-UC-122301B-02
SS-510/2025 |  | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2026-10-30 | EBP [2030100376] - LC-641 Recompor integridade na região do suporte da linha 8"-P-CCS-55 - Convés principal Proa Boreste
SS-540/2025 | Execução |  | 2025-02-18 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-04 | 2025-07-18 | IST [2029302836] - N02 BE - Efetuar reparo, tratamento e pintura nas estruturas e contraventamentos das escadas, guarda corpo e corrimão de todos os pisos do N02 BE
SS-1531/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027713272] - LP 354 - [PP-2026] HCV do RO-158: troca de tubbing (T61-HCV-0162)
SS-632/2025 |  | Média | 2025-06-01 | Cancelada | 2025-02-13 | 2025-07-31 | PRO [2023859375] - LP-015 - PSV-1231011A - Instalar PSV Reserva
SS-423/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-01-22 | Em Andamento | 2025-01-22 | 2026-10-30 | STP [2028988124] - LC-614 Realizar tratamento e pintura da escada de acesso do patamar (EL.68926)
SS-431/2025 |  | Baixa | 2025-01-22 | Cancelada | 2025-01-22 | 2026-10-30 | EBP [2029965331] - LC-621 Realizar reparo ou substituição das vigas e nervuras da seção de BE (EL.35203)
SS-516/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-01 | Em Andamento | 2025-01-29 | 2026-10-30 | STP [2029101165] - LC-322 XV-1223545 Substituir válvula
SS-452/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-24 | 2026-10-30 | STP [2029101210] - LC-312 XV-1223651 Substituir válvula
SS-427/2025 |  | Baixa | 2025-01-22 | Em Andamento | 2025-01-22 | 2026-10-30 | EBP [2029964574] - LC-618 Realizar reparo ou substituição da chapa Gusset
SS-260/2025 | Processamento | Baixa | 2025-07-31 | Em Revisão | 2025-01-15 | 2025-12-30 | STP [2028524781] - LP-123 - 3"-F-B10-163 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-437/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Cancelada | 2025-01-23 | 2026-10-30 | EBP [2029965143] - LC-627 Realizar reparo ou substituição na estrutura da escada (Main deck x EL.34203)
SS-689/2025 |  | Baixa | 2025-03-19 | Em Andamento | 2025-02-19 | 2026-10-30 | EBP [2027445900] - LC-680 Substituir tomada de 3/4, estojos e porcas da linha 16"-P-CCS-557, Convés principal Proa Bombordo, abaixo do P01A
SS-659/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2025-12-01 | STP [2030085440] - LC_0186 - Processamento de Tubulação para Adequação das Linhas de Tratamento Trem P-25
SS-318/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-12-31 | EST [2028981944] - LC_0946_RTI_12633030-1-25_Reparo das partes danificadas no Pipe Rack 3
SS-1723/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030801596]-LC_1270_13342534-20-43_Recompor o trecho reto vertical da tubulação 6"-GL-E1-040
SS-295/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Alta | 2025-07-30 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-12-30 | STP [2029139252] - LC_0899 - Instalar linhas para bomba B-533608 (TQ-533602)
SS-444/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-23 | 2026-10-30 | STP [2029101162] - LC-305 XV-1223543 Substituir válvula
SS-567/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-05 | Em Andamento | 2025-02-05 | 2026-10-30 | STP [2025263175] - LC-481 XV-1233003 Substituir válvula (B-123301B)
SS-284/2025 |  | Baixa | 2025-08-31 | Em Revisão | 2025-01-15 | 2025-12-01 | STP [2030095742] - LC_0989 - Tratamento e pintura das linhas 8"-HW-C3-051 e 8"-HW-C3-055
SS-519/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-01 | Em Andamento | 2025-01-29 | 2026-10-30 | STP [2022439336] - LC-332 XV-5124021 Substituir válvula
SS-816/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2027787187] - LC 389 - Realizar tratamento e pintura da estrutura da escada de acesso a plataforma dos tanques V-533601-A/B (elevação 11500), que está apresentando corrosão na região da junção.
SS-297/2025 | Suprimento p/ Aplicação |  | 2025-12-14 | Em Revisão | 2025-08-13 | 2026-02-04 | STP [2028578619] Substituir Grade de Piso
SS-410/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-21 | 2026-10-30 | STP [2029267540] - LC-233 P03B Substituir/adequar grade de piso de toda plataforma de operação dos filtros EL.34203
SS-280/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-24 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-04-30 | EBP [2025727240] - LP-379 - 4"-PCW-CX11-7517-HC - Tratar e Pintar válvulas
SS-341/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-04-21 | Em Andamento | 2025-03-19 | 2026-10-30 | EST [2028296920 ] - LC-100 CN-542504 Banco Bat CO2 Coifa Cozinha - SUBSTITUIÇÃO BATERIA DE CO2
SS-430/2025 |  | Baixa | 2025-01-22 | Cancelada | 2025-01-22 | 2026-10-30 | EBP [2029965134] - LC-620 Realizar reparo ou substituição de toda estrutura no entorno do V-Z-123301
SS-1481/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-12-31 | STP [2029189463] - LP-804 - 3/4"-PC-BX16-1398 - Substituir VE 3/4 Niplada
SS-1571/2025 | Execução | Média | 2025-05-27 | Rejeitada | 2025-05-20 | 2025-08-02 | IST [2028519461] Realizar instalação de escada inclinada e escada de marinheiro
SS-1543/2025 | Planejamento |  | 2025-05-30 | Cancelada | 2025-05-13 | 2025-06-30 | STP [2029621520] - Fabricação e instalação de grade piso fibra de resina - Modulo 12 EL 15000
SS-1467/2025 | Execução |  | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030510711]-LC_1220_Realizar plano de pintura do CP A-37
SS-1448/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | STP [2027103117] - LC-439 - WHRU A-T2510 - Tratar e pintar pontos do costado
SS-1406/2025 | Planejamento |  | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | STP [2029695098] Substituir Grade de Piso
SS-1369/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-30 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-12-01 | STP [2029990332] - LC_1040_RTI_13952604-3-17_Pintura no contraventamento de apoio no convés - Turret.
SS-1412/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Cancelada | 2025-04-23 | 2025-05-23 | STP [2030100384] - LC-636 Recompor integridade dos suportes da linha 6"-P-B21-3047 - IS 1231.01.010 - Ponto alto na área do flare
SS-1736/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030804984]-LC_1283_16063827_Substituir atuador HV-122301
SS-1658/2025 | Execução |  | 2025-06-28 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-26 | 2025-07-26 | IST [ 2030186249] - V-1210759 - REDUTORA DANIFICADA - RO-81
SS-1733/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030804568]-LC_1280_16094751_Substituir BDV 1223030 (V-122301)
SS-1675/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-01-27 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-12-27 | 2026-10-30 | STP [2029457021] - LC-562 Substituir pilar 12 com corrosão severa (COBRAR SS CANCELADA)
SS-1663/2025 | Execução |  | 2025-06-28 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-26 | 2025-07-26 | IST [ 2028707593] - M-C-UC-122501B: MOTOR DO BOOSTER B COM MUITA CORROSÃO NO TROCADOR DE CALOR
SS-1784/2025 | Execução |  | 2025-08-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-12 | 2025-09-30 | IST [2030913114] - INSTALAÇÃO DE FOs NO CIRCUITO DE CHEGADA DO POÇO RO-83 N.
SS-1812/2025 | Planejamento |  | 2025-09-03 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-22 | 2025-12-31 | STP [2030945017] Recompor revestimento cimentício do P-122301B.
SS-1743/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030807339]-LC_1289_16081162-1-1_Substituir trecho danificado da linha 6"-PC-G11-502
SS-1785/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-09-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2024-08-19 | 2025-12-30 | STP [2029804577] - LP460 - 6"-BG-B10S-587 Substituir trecho de tubulação
SS-1716/2025 | Execução | Baixa | 2025-07-15 | Em Andamento | 2025-07-01 | 2025-12-31 | PAR [2029206547] - Serviço de Paralisação Imputável à Petrobras - CAMPANHA P-62 2025
SS-1751/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030810566]-LC_1007 - 001_16165443_Tanque 2BB_ Apoio nos serviços do tanque
SS-143/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-07-31 | PRO [2019633355] - LP-354 - 2-SW-B12-1124 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-344/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-16 | 2026-10-30 | STP [2029269569] - LC-157 Fabricar e substituir Guarda-Corpo 4° Piso P01A
SS-230/2025 |  |  | 2025-03-27 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2027009643] Substituir/Instalar Grade de piso
SS-182/2025 |  |  | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-12-01 | ROB [2028601183] - LC_0926_RTI_12618007-10-10_Estrutura de suportação do heat shield (Convés A04 - Swivel Deck-segundo piso)
SS-1034/2025 | Planejamento | Média | 2025-08-28 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-02-04 | IMO [2030864748] Medição dos Serviços da Parada Programada P52
SS-209/2025 |  |  | 2025-01-21 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-12-01 | ROB [2029015398] -LC_0952_RTI_13924141-4-8_Caldeiraria e pintura no contraventamento com furo e chapa gusset. El. 32703 entre caverna 99/100
SS-53/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-30 | EBP [2028004120] - LP-176 - SVET-1223504 - Substituir válvula (montante FIT-1223077)
SS-117/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-07-31 | PRO [2019009694] - LP-126 - 4"-SW-B12-057 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-28/2025 | Execução | Alta | 2025-07-31 | Em Revisão | 2025-01-03 | 2025-12-31 | STP [2030181755] - LC_0903 - Instalar Sistema de Dilúvio nos Amostradores automáticos de P-25 e P-31
SS-225/2025 |  |  | 2025-01-28 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-03-31 | IST [2030032226] Realizar tratamento mecânico e pintura nas linhas 4"-DA-B10S-099/100/139
SS-216/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-24 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-12-31 | STP [2027694988] - LP-737 - 4"-PC-B9-007 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-277/2025 | Execução | Baixa | 2025-03-24 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-01-14 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - M-02C - Tratar, Pintar e Recompor
SS-33/2025 |  | Média | 2025-02-09 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-03-31 | EBP [2029882285] - PC-1353 - Instalar suportes de Detector chama no M-05
SS-1808/2025 | Planejamento |  | 2025-09-03 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-22 | 2025-12-31 | STP [CONJUNTO] Recomposição de PPCI nas estruturas do P03B
SS-840/2025 | Planejamento | Média | 2025-12-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2026-04-30 | STP [ 2030834543] - LC_0067_RTI_12633187-2-20_Pintar a tubulação 4"-PE1-714-A.
SS-2153/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-02-28 | ROB [2029991480] - LC_1059 - Fixar adequadamente as tubulações do sistema de dilúvio e fusíveis plug do equipamento V-122302.
SS-289/2025 |  |  | 2025-02-14 | Em Elaboração | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2028578934] Substituir Grade de Piso
SS-41/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Cancelada | 2025-01-03 | 2025-12-01 | ROB [2029139252] - LC_0899_ZS_15076457_Instalar linhas para B-533608 (TQ-533602)
SS-2154/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-02-28 | ROB [2029991837] - LC_1061 - Inspeção da Estrutura de Suportação do SG-122301-A/B
SS-60/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-01 | ROB [2030188233] - LC_0907_ZS_14474503_Fabricar e substituir placa de orifício FO-122319 na descarga da BDV-1223030
SS-147/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-02-28 | ROB [2025801945] - LC_0908_Fabricar e substituir placa de orifício na descarga da BDV-1223330 com a nova especificação apresentada na tabela 7 do MC-3010.31-54 = 12-940-P67-00
SS-569/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-05 | Em Andamento | 2025-02-05 | 2026-10-30 | STP [2029026237] - LC-348 XV-5111024 Substituir válvula
SS-1964/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-22 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-12-30 | STP [2028812823] - LP-115 - V-1210973 - Substituir válvula (vent PSV-1231006C)
SS-2063/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Cancelada | 2024-12-26 | 2026-10-30 | EBP [2029458951] - LC-539 Realizar reparo ou substituição no furo identificado na viga caixão de contraventamento
SS-533/2025 | Processamento | Alta | 2025-09-11 | Em Revisão | 2025-02-03 | 2026-02-04 | STP [2030144137] - Conjunto de OMs do M09B_Exaustor - Recompor integridade em estruturas do M09B
SS-145/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | EBP [2022562244] - Heliponto_ Efetuar tratamento e pintura na viga principal, no reforço terciário e na região de solda com deck box, conforme relatório em anexo, verificar as fotos 310, 312 e 346
SS-52/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-01 | ROB [2027499423] - LC_0905_ZS_14474509_Fabricar e substituir placa de orifício FO-122306 na descarga da BDV-1223015
SS-184/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | EBP [2027494909] - Conjunto de OMs ESTRUTURAS - Tratamento e pintura em ESTRUTURA PIPERACK
SS-1971/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-08-31 | EST [2017943831] - PC-1085 - Instalar barra de acetal e grampo U
SS-1956/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-01 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-12-30 | EST [2024207908] - LP-106 - SVET-1210445 - Substituir válvula (by pass RP-122301H)
SS-128/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029597760] - LP-315 - FIT-5412006-Criar Ponto Amostragem (ZE 14289979)
SS-36/2025 |  | Média | 2025-02-09 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-03-31 | EBP [2029882695] - PC-1361 - Instalar suportes de Detector chama no Main Deck
SS-37/2025 | Execução | Baixa | 2025-07-28 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-01 | EST [2030085418] - LC_0890_RTI_10000422-6-8 - Substituir trechos das linhas dos UD-512201-A/B
SS-54/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-30 | EBP [2028004116] - LP-177 - SVET-1223505 - Substituir válvula (jusante FIT-1223077)
SS-111/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2026-10-30 | STP [2029269549] - LC-242 Substituir grade de piso na área da Plataforma de operação do D-125101
SS-925/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029519806] - LC-033 - T24-PSV-1016 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-75/2025 |  | Baixa | 2025-02-06 | Cancelada | 2025-01-06 | 2025-12-30 | EBP [2028834537] - LP-192 - V-1223682 - Substituir válvula (LIT-1223010)
SS-1968/2024 | Processamento | Baixa | 2025-01-15 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-12-20 | 2025-12-31 | STP [2028881150] - LP_0109_RTI_13161032-1-1 Linha 12"-COP-530: Substituir Trecho
SS-2145/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-01 | EST [2029991581] - LC_1050_RTI_12633030-6-6_Reparo de caldeiraria e pintura no contraventamento do pipe rack 03 (BE - FR.90 A FR.91 - FILA B3).
SS-383/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-30 | EBP [2029661139] - LP-553 - V-5124525 Substituir válvula (Montante P-512401D)
SS-655/2025 |  | Baixa | 2025-03-14 | Em Andamento | 2025-02-14 | 2026-10-30 | EBP [2030186726] - LC-659 Instalar grampo U de fixação na linha 3-PC-B32-2559, no quarto piso do módulo P03B
SS-2048/2024 |  | Baixa | 2025-01-24 | Cancelada | 2024-12-24 | 2026-10-30 | EBP [2028529785] - LC-524 Realizar reparo de caldeiraria, tratamento e pintura do contraventamento da estrutura do Módulo P04A (BB - elevação 34203)
SS-1967/2024 |  | Baixa | 2025-01-21 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-01-31 | EBP [2023085954] - LP-118 - VET-1210764 - Substituir válvula (saída para flare de baixa LP-122301N)
SS-249/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-05-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-02-04 | EBP [2028578931] Substituir Grade de Piso
SS-258/2025 | Planejamento |  | 2025-08-23 | Em Andamento | 2025-01-15 | 2025-11-08 | STP [2029573700] Realizar substituição ou reparo definitivo nas linha: 2"-CN-FRP1-307, 2"-CN-FRP1-308, 2"-CN-FRP1-310, 2"-CN-FRP1-311
SS-2109/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-02-28 | ROB [2029987244] -LC_1023 - Recomenda-se substituição do trecho afetado no flange da coluna (viga w) próximo ao reforço da coluna na el37000.
SS-231/2025 |  |  | 2025-03-27 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2028519459] Substituição de guarda corpo Estrutura metálica (Fabricação)
SS-907/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Cancelada | 2025-03-11 | 2025-06-30 | EBP [2029528699] - LP 027 - T73-FX/FY-0300_Substituir Trecho Reto (V-T7303) (3'' 1500#)
SS-2143/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-01 | Concluída | 2024-12-30 | 2025-12-01 | EST [2029991578] - LC_1048_RTI_12618007-9-9_Reparo de caldeiraria e pintura da estrutura primária do turret
SS-365/2025 |  | Média | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-07-31 | PRO [2027786853] - LP-466 - 2"-FG-B10-1286 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-374/2025 |  |  | 2025-01-24 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-01 | ROB [2028259497] - LC_1198_Tratar e pintar a tubulação de 3/4" F-B10-748B, próximo ao SDV-1223600 , do sistema flare de baixa TB-020B, conforme identificado no isométrico 2
SS-113/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029597827] - LP-195 - V-1223826 - Substituir válvula (by-pass LV-1223005B1/B2)
SS-722/2025 |  | Baixa | 2025-03-20 | Em Andamento | 2025-02-20 | 2026-10-30 | EBP [2029990538] - LC-719 Substituir trecho que apresentou furo e que possui reparo provisório da linha 4"-DA-B10S-5079, no Modulo 07 Teto do primeiro piso.
SS-179/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Revisão | 2025-01-13 | 2025-12-01 | STP [2030092837] - LC_0924 - Remover spool da TV-1223817 do TCC e instalar no lugar da TV-1223417 do TC-A
SS-428/2025 |  | Baixa | 2025-01-22 | Cancelada | 2025-01-22 | 2026-10-30 | EBP [2029965130] - LC-619 Realizar reparo ou substituição dos suportes e vigas do deck do painel de valvulas hidráulicas
SS-1766/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030826124]-LC_1304-001_16165499_ Tanque 2BE_ Apoio nos serviços do tanque
SS-1128/2024 |  | Baixa | 2024-10-30 | Em Andamento | 2024-09-10 | 2025-01-15 | EBP [CONJUNTO] - Remover as linhas da região do TC-C e sistema do flare de baixa
SS-948/2024 | Execução | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-09-04 | 2025-08-31 | STP [2025692106] - PC-0351 - Substituir grampos U
SS-1197/2024 |  |  | 2024-10-26 | Cancelada | 2024-09-26 | 2025-03-30 | IST [2025234699] -Estrutura e contraventamento estão apresentando corrosão severa, furos e perda de material. Recomenda-se reparo/substituição e tratamento/pintura. OBS: Sustentar por andaime a estru
SS-1243/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na planta de processo
SS-1254/2024 |  | Média | 2024-08-15 | Cancelada | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na linha de 4" do sistema de drenagem aberta
SS-1322/2024 |  | Baixa | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-06-30 | EBP [2029662767] -Tratar e pintar o stand pipe de instrumentos e suas linhas e conexões com o tratador de óleo TO-122301-A
SS-1001/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2028122024] - 12"-BG-B10S-556 Substituir linha e trechos com corrosão atmosférica externa
SS-1340/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-02 | 2026-11-30 | EST [Conjunto] - ADV-5420528:Substituir válvulas
SS-1065/2024 |  | Baixa | 2024-10-17 | Em Andamento | 2024-09-10 | 2026-10-30 | EBP [2029258079] - LC-249 P01A - Plataforma do vaso - EL.34203 V-UC-123101B-02
SS-1038/2024 |  | Baixa | 2024-10-17 | Cancelada | 2024-09-11 | 2024-12-30 | RTB [2029467040] - 8"-BR-B10S-2120 Substituir carretel da linha com corrosão moderada nos flanges
SS-934/2024 |  |  | 2024-09-24 | Em Andamento | 2024-09-03 | 2025-06-07 | EBP [2028505452] Módulo 04- CAV-61/62/73 - Tratar e pintar tubulação, suportes e acessórios.
SS-994/2024 |  | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-09-06 | 2025-08-31 | EBP [2019009599] - PC-0337 - Instalar barra de acetal
SS-1114/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092483] - Módulo-06 - Armário de extintor com risco de queda, sem suportes de fixação(DROPS ICQO-N2_M6_PO_RV0129_D-1_T)
SS-1186/2024 |  |  | 2024-10-26 | Em Andamento | 2024-09-26 | 2025-03-30 | IST [2027932527] -Reparo da escada de ligação entre deck principal e primeiro deck de acesso ao P03A
SS-1217/2024 |  |  | 2024-10-30 | Em Andamento | 2024-10-01 | 2025-03-30 | IST [2028528460] - Identificado que foi retirada a plataforma de ligação degradada e bloqueado o acesso. Recomenda-se recomposição. Localização: Plataforma de ligação P07 x P08 - EL.40403 - Lado BB Re
SS-1169/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-09-23 | 2025-06-30 | PRO [CONJUNTO] - PC-0214 - Tratar e pintar estrutura
SS-1156/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-09-20 | 2025-12-30 | STP [2028942383] - LP-683 - 8"-F-B10-148 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-174/2025 |  |  | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-12-01 | ROB [2030093997] - LC_0919_ZS_14942000_Fabricar spool para montagem no lugar das Anti-Surge do 1º estágio do TC-A
SS-990/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Cancelada | 2024-09-05 | 2024-12-30 | EBP [2024371647] - LC-162 P04B Guarda-Corpo Danificado - Boreste
SS-1271/2024 |  |  | 2024-11-04 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-03-30 | IST [2028631707] - Tratamento e pintura das colunas, contraventamentos e borboletas dos Risers e Pull in/Pull out (Entre os FR.89 até FR.91), COM corrosão superficial a moderada. DL SS-892/23 ZR:1355
SS-1305/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura nas linha 2"-P-B10"
SS-1347/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-08-31 | EST [2029327996] - PC-0139 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-36 - Gaiuta
SS-905/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2024-12-30 | EBP [2029267541] - LC-246 - P04AxP05A - Plat. dos Painéis Valv. Choke EL.35041
SS-1343/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-31 | Em Andamento | 2025-03-26 | 2026-10-30 | EST [2029277739] - LC-084 V-13502297:Substituir válvula (ADV-5420532)
SS-1251/2024 |  | Média | 2024-08-15 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura naCP_Meia_nau_FR_55_a_73_CP_A07_BE
SS-1495/2024 |  | Baixa | 2024-12-05 | Cancelada | 2024-11-05 | 2026-10-30 | EBP [2028114058] - LC-265 Realizar reparo Sala MC-A
SS-935/2024 |  |  | 2024-09-24 | Em Andamento | 2024-09-03 | 2025-06-07 | EBP [2029065046] Módulo 05- S01 - Tratar e pintar tubulação, suportes e acessórios.
SS-950/2024 |  | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-09-04 | 2025-08-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-0353 - Fixar suportes à estrutura
SS-1320/2024 |  | Baixa | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-06-30 | EBP [2029636414] - Tratar e pintar visor de nível que se encontra com corrosão atmosférica
SS-1426/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2024-11-30 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2026-10-30 | EST Conjunto [2029782818] - LC-485 RTI's: Realizar serviços de cald. no sist. de drenagem aberta M01B
SS-1302/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na planta de processo - Flare
SS-1310/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na PP_A18_Planta_de_Processo
SS-888/2024 |  |  | 2024-09-17 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2025-06-07 | EBP [2029522994] - Módulo M09 - PISO01 - Tratar e pintura de TAG e Categoria NR-13.
SS-1268/2024 |  |  | 2024-11-04 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-03-30 | IST [2028631507] - Tratamento e pintura na antepara do Casario (N2 - Vante), Com corrosão superficial a moderada. DL SS-888/23 ZR:13543049-6-14 (IMETAME) BARCO DE ACOMODAÇÃO (IMETAME) Antepara - Mód
SS-1138/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-30 | STP [2029612434] - LP-691 - 3/4"-F-B10-7503 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-910/2024 |  |  | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-28 | 2025-06-07 | EBP[2029189555] - Main Deck - CAV-71 - Instalar bujões no LG-1263007.
SS-1438/2024 |  |  | 2024-11-21 | Em Andamento | 2024-10-31 | 2025-06-01 | EBP [2029786432] + Conjunto de PINTs - Mooring - Setor 02 - Tratamento e pintura em tubulação ,estruturas ,suportes e acessórios.
SS-1114/2024 |  | Alta | 2025-02-28 | Em Andamento | 2024-09-16 | 2025-03-31 | EBP [2028716884] - Substituição de painel de piso gradeado da plataforma de acesso para o VE-515102 BB
SS-1110/2024 |  |  | 2025-05-20 | Em Andamento | 2024-09-16 | 2025-06-14 | ENG [2028460902] - Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da coluna, aba e estrutura do módulo P04A (1ª elevação 34203 - Vante do módulo).
SS-1195/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2025-07-31 | STP [2029062522] - PC-1233 - Substituir parafusos e estojos
SS-1180/2024 | Execução | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-08-01 | STP [CONJUNTO] - PC-1170 - Instalar suporte
SS-901/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-03-25 | 2026-10-30 | STP [2029277570] - LC-209 V-513401A Pintar estrutura de acesso ao vaso
SS-1047/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2026368092] - ¾"-DA-B10S-1774 Substituir trecho que apresenta corrosão atmosférica média uniforme
SS-943/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-09-03 | 2024-12-30 | EBP [2029564436] - PC-0067 - Instalar escada de acesso
SS-1069/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-10-30 | RTB [2029424827] - 3"-DA-B10S-2067 Substituir trechos com reparos temporários bandagem
SS-1017/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2028041488] - 8"-CNI-B3-2781 Substituir linha que possui bandagem
SS-1338/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-03 | 2026-11-30 | EST [2029277577] Conjunto -LC76 ADV-5420522:Substituir válvulas
SS-1383/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | STP [Conjunto] - Main Deck M02 - Tratar e pintar
SS-1050/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029429646] - 3"-DA-B10S-1577/4"-DA-B10S-1577 Substituir trecho da linha, tratar e pintar os ramais de 3" conectados
SS-1172/2024 |  |  | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-23 | 2025-03-30 | IST [2029638370] - Cj Baleeira 05 - substituição e Reparo em guarda corpo, estrutura, piso, suportes gerais, trincaniz, da Baleeira 05 (BE)
SS-467/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-04 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - Substituir Elemento Filtrante das Bombas de Injeção
SS-665/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-12-31 | STP [2027242891] - LP-356 - 6"-PC-B11-1588 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-981/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2024-12-30 | EBP [2029277586] - LC-153 Substituição de Guarda-Ccorpo do N02, N03 e Praça de Máquinas
SS-909/2024 |  |  | 2024-09-17 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2025-06-07 | EBP [2029190266] + Conjunto de OM'S - Main Deck - BB e BE- Tratar e pintar tubulação.
SS-775/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-08-02 | 2025-12-30 | EBP [2029443722] - LP477 - 3/4"-P-G2-958 Realizar substituição de trechos
SS-493/2024 |  | Baixa | 2024-08-14 | Cancelada | 2024-07-05 | 2024-12-30 | EBP [2029346758] - LP398 - 1"-P-B10S-3012 / 3/4"-P-B10S-2811 / 3/4"-P-B10S-2810 Substituir estojos e porcas
SS-647/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-09-30 | STP [2029317929] - PC-0026 - Caldeiraria de estrutura do M-10A - 1º Piso
SS-588/2024 |  | Baixa | 2024-08-19 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-02-28 | EBP [2027809535] - LC_346 - Pintar linhas de água salgada da Praça de Máquinas
SS-721/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2028529785] - Realizar reparo de caldeiraria e tratamento/pintura do contraventamento da estrutura do Módulo P04A (BB - elevação 34203), que está apresentand
SS-778/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-08-02 | 2025-12-30 | EBP [Conjunto] - LP296/522/523 - 8"-P-G2-024 / 064 / 225 - TROCA DE ESTOJOS (Jusante XV-1210009C)
SS-463/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Concluída | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2028528914] - LP-463 - 24"-SW-B14-34018 - Substituir Trecho de Tubulação - Parte 2 - Nível Acima da Oficina
SS-1028/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2027906099] - 8"-CNI-B3-2761 Substituir trecho da linha
SS-1030/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2028845973] - 4"-P-B37-771 Recompor integridade do trecho com corrosão
SS-645/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2024-12-30 | EBP [2029317928] - PC-0024 - Caldeiraria de estrutura do M-10 - 2º Piso
SS-870/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-26 | 2024-12-30 | EBP [2029269562] - LC-135 Recompor grades de piso do topo do SG-122302B - GRADE DE PISO
SS-666/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-22 | 2024-12-30 | EBP [2027078501] - LP-373 - 8"-PCW-B11-7500 - Substituir Juntas de vedação
SS-668/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-12-30 | STP [2027979433] - LP-377 - 14"-P-B10-137-HC - Substituir tomadas do PDI-1223018
SS-1145/2024 | Execução | Baixa | 2026-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2029012689] - LP-625 - 4"-F-B10-183 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-656/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-12-30 | STP [2023095990] - LP-597 - 6"-PC-BX16-149 - Substituir Estojos e Porcas de Flanges
SS-828/2024 |  |  | 2024-09-03 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-06-07 | EBP [2029191317] + CONJUNTO DE OMs- Módulo M09 - SETOR 02 - Tratamento e Pintura
SS-646/2024 | Planejamento | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-09-30 | STP [2029317930] - PC-0027 - Plano de Pintura do M-10A - 2º Piso
SS-748/2024 |  | Baixa | 2024-08-30 | Concluída | 2024-07-31 | 2025-02-28 | EBP [2029422882] - LC 038 - Instalar suporte definitivo para a linha 4"-P-B10-306.
SS-718/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2025986510] - Realizar reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da escada de acesso a plataforma de sustentação dos TQ-RE-UH121001 e 02 do módulo P04A, que
SS-751/2024 |  | Baixa | 2024-08-30 | Em Andamento | 2024-07-31 | 2025-02-28 | EBP [2028909646] - LC 106 - Recompor integridade da escada de acesso ao teto do TQ-UQ-682503-02-A/B
SS-996/2024 |  | Alta Complexidade | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-07-31 | 2025-01-15 | EBP [2028187378] - LP 062 - V-122301: Inspeção Interna NR-13
SS-791/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-22 | Cancelada | 2024-08-08 | 2025-12-30 | STP [2029301452] - LP360 - 2"-DA-B10S-1104-PP FALHA NA LINHA
SS-731/2024 | Execução | Média | 2025-07-01 | Em Andamento | 2024-07-30 | 2025-12-01 | STP [2028301382] - LC_398 - Plano de pintura - Sub-área PP_A03 - 2ª elevação Permutadores
SS-1083/2024 |  | Alta Complexidade | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-09 | 2025-01-15 | EBP [CONJUNTO] - Delineamento de andaimes para serviços de isolamento e proteção passiva
SS-444/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2029163899] - LP-442 - 2"-F-B10-1114 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1091/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-09-10 | 2024-12-30 | EBP [2027350657] - PC-0145 - POSTE - Instalar postes de PRFV - M-10
SS-1088/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-09-10 | 2025-12-30 | EBP [2029383217] - LP121 - PV-1231006B_Substituir_valvula
SS-960/2024 | Processamento | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-0483 - Instalar grampo U e barra de acetal
SS-727/2024 | Execução | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2025-11-28 | STP [2029416740] - LC_0581 - Reparo de caldeiraria e pintura na escada e piso (BB) do casario
SS-719/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2025986505] - Realizar reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da escada(BB) do módulo P04A (Escada de acesso 1ª para 2ª elevação), pois está apresentan
SS-640/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-11-10 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-11-28 | STP [2028941216] - LP_303 - Substituir trecho, flanges e suportes da linha 6"-F-B10-126
SS-849/2024 | Planejamento |  | 2025-08-23 | Em Andamento | 2024-08-14 | 2025-12-17 | STP [2029189016] + CONJUNTO DE OM's Módulo M09 - EL.45630 - Reparo e Substituição das vigas .
SS-987/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2024-12-30 | EBP [2029269573] - LC-159 Fabricação de Guarda-Corpo - P01B - 2° PISO
SS-1058/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-11-30 | RTB [2029424826] - 4"-DA-B10S-2034 e 4"-DA-B10S-2038 Recompor integridade das linhas
SS-1039/2024 |  | Baixa | 2024-10-18 | Cancelada | 2024-09-11 | 2024-12-30 | RTB [2025781247] - 2"-DA-B10S-2809 Substituir trecho de tubulação com corrosão severa
SS-1048/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-11-30 | RTB [2026368092] - 1/2"-DA-B10S-1756 Substituir trecho com corrosão atmosférica leve a média
SS-798/2024 |  | Baixa | 2025-03-06 | Em Andamento | 2024-08-08 | 2025-12-31 | EBP [2029804570] - LP390 - 4"-DA-B10S-104 Substituir trecho linha
SS-1541/2025 | Execução | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-12-31 | STP [2030089936] - LP-814 - P-Z-1227001-04 - Tratar e Pintar Corrosão Externa no Equipamento
SS-722/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2026000476] - Módulo P04B - Recomenda-se reparo de caldeiraria nas almas das vigas e tratamento/pintura em toda estrutura (vigas e colunas)
SS-683/2024 | Execução | Média | 2025-11-10 | Em Andamento | 2024-07-23 | 2025-12-31 | STP [2028301378] - LC_396 - Plano de Pintura - Turret sub-área A06 (Elev. 62.388)
SS-835/2024 |  |  | 2024-09-03 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-06-07 | EBP [2026780632] - Módulo M09 - S01 - Substituição dos Hidrantes do combate incêndio.
SS-1163/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2028936165] - LP-701 - 6"-F-B10-182 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1202/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-09-26 | 2024-12-30 | EBP [2019008583] - PC-0332 - Substituir grampos U
SS-799/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-04-25 | Em Andamento | 2024-08-08 | 2025-12-30 | EST [2029467040] - LP392 - 8"-BR-B10S-2120 Substituir trecho de tubulação
SS-1277/2024 |  |  | 2024-11-04 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-03-30 | IST [2028708171] -Tratamento/pintura na antepara (Ré do módulo e na 1ª elevação), pois está apresentando corrosão superficial a moderada. Obs.: A Nota 13432217-1-14, faz referência ao serviço que seri
SS-1149/2024 | Execução | Baixa | 2024-10-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2027715567] - LP-648 - 14"-W-B10-062 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-788/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-08-07 | 2025-12-30 | EBP [Conjunto] - LP304 / LP537 / LP538 - 8"-P-G2-032 / 8"-P-G2-072 / 8"-P-G2-233 - TROCA DE ESTOJOS (Jusante XV-1210009M)
SS-892/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2024-12-30 | EBP [2029267541] - LC-141 - P04AxP05A - Skid de medição do Óleoduto - EL.37800
SS-710/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2028460903] - Os contraventamentos, viga e estrutura do módulo P04A (2ª elevação e Ré do módulo) estão apresentando corrosão moderada a severa. Recomenda-se
SS-826/2024 |  | Baixa | 2024-10-30 | Em Andamento | 2024-08-12 | 2024-12-30 | EBP [2017866652] - LP-393 - 2"-P-EX17-1344 - Substituir integralmente a Tubulação
SS-1141/2024 | Processamento |  | 2025-06-25 | Em Andamento | 2024-09-23 | 2025-12-30 | STP [2026292682]- Preparação de Superfície e Pintura de Chapas do Estoque Mínimo
SS-962/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-08-31 | EST [CONJUNTO] - PC-0069 - Substituir suporte
SS-460/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2021353609] - LP-460 - UH-1223001 - Substituir Trecho de Tubulação da UH-1223001 do Settling Tank
SS-814/2024 |  | Baixa | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-12 | 2026-10-30 | EBP [2029277343] - LC 120 - Escada de Acesso MAIN FLOOR /LOWER PLAT
SS-866/2024 |  |  | 2024-08-29 | Em Andamento | 2024-08-12 | 2025-06-07 | RTB [2026467186] Módulo M09 - SETOR 01 - Tratamento e Pintura
SS-1294/2024 |  |  | 2024-10-28 | Em Andamento | 2024-10-07 | 2025-06-07 | EBP [2026529057] Módulo 05 - Setor 01 - Tratamento e pintura na tubulção e acessórios.
SS-515/2024 |  | Baixa | 2024-08-31 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-02-28 | EBP [2027811285] - LC_389 - Pintar pontos com corrosão nas linhas 1½"-CN-B2-006/007
SS-1324/2024 |  | Baixa | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-06-30 | EBP [2029670317] - Tratar e pintar escada marinheiro de acesso (Proa e popa) e corrimão.
SS-1931/2024 | Processamento | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-17 | 2025-08-31 | STP [2018584948] - PC-1121 - Instalar válvula e suporte solidário
SS-1936/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-11-30 | Em Revisão | 2024-12-18 | 2025-11-30 | STP [CONJUNTO] - PC-1119 - Substituir trecho de linha
SS-1823/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-08-01 | STP [2029064367] - PC-1267 - Tratar e pintar suportes
SS-1908/2024 | Processamento | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-09-30 | STP [CONJUNTO] - PC-1295 - Reparar caldeiraria de estrutura
SS-1648/2024 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-04-03 | 2026-10-30 | STP [2029267545] - LC-134 P06 Realizar interligação P06 x Laydown EL.34203
SS-1893/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-12-31 | STP [2029616549] - LP-728 - PSE-5412101 - Manutenir Válvula
SS-2008/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-23 | Cancelada | 2024-12-23 | 2026-10-30 | EBP [2026446092] - LC-512 Reparo de caldeiraria, tratamento e pintura na estrutura de fixação escada (BE 3ª elevação)
SS-1944/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-01 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-12-30 | EST [2029597757] - LP-099 - XV-1210036J - Substituir válvula
SS-34/2025 |  | Média | 2025-02-09 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-03-31 | EBP [2029882689] - PC-1354 - Instalar suportes de Detector chama no M-06
SS-1468/2025 | Planejamento |  | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-11-30 | STP[2030510714]-LC_1221_Realizar plano de pintura do CP A-38
SS-1088/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092531] Reparar suporte de fixação T - RV0129_D-10
SS-1984/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-24 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-12-30 | STP [2023504219] - LP-130 - XV-5412011 - Substituir válvula
SS-2010/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2025-05-12 | 2025-08-01 | STP [2029061564] - PC-1215 - Tratar e pintar tubulação
SS-1961/2024 |  | Baixa | 2025-02-16 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-03-31 | EBP [2029879116] - PC-0703 - Plano de Caldeiraria do M-02C - 4º Piso
SS-1904/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-07-31 | STP [2029889528] - PC-0763 - Remover tubulações
SS-1664/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2026-10-30 | EBP [2029277340] - LC-021 Substituir linhas do Sistema de Vácuo com MTAs (ZE 15200769)
SS-1788/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-30 | STP [2025416563] - LP-289 - VET-1231111 - Substituir Válvula
SS-1749/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2026-10-30 | STP [2029269550] - LC-137 P07 Item 14 Rezalizar adequação e inclusão de pinos interligação P07 x GGT EL.34203
SS-1769/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2025-05-09 | 2025-08-01 | STP[2025712319] - PC-1167 - Tratar e pintar tubulação
SS-843/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-01 | Em Andamento | 2025-03-24 | 2025-06-30 | EST [2027808506] - LC_0071_RTI_12633187-3-11_Pintar o trecho da tubulação 2"-GL-G2-758A.
SS-2190/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-31 | Em Andamento | 2024-12-31 | 2026-10-30 | STP [2029454857] - LC-582 Realizr pintura na viga principal de BE e nas vigas de suporte da varanda
SS-84/2025 | Processamento | Alta | 2025-11-10 | Em Andamento | 2025-01-08 | 2025-11-28 | STP [2029333877] - LP_0146 - Instalar Corta Chamas na linha 20"-F-B10-506 do Sistema de Flare da P-31
SS-23/2025 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-01 | STP [2026662061] - LC_0894_RTI_10264902-1-3_ Recompor integridade estrutural da base da UD-512201-B
SS-1784/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-30 | STP [2029126949] - LP-286 - VET-5125013 - Substituir Válvula
SS-1800/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Alta | 2025-04-11 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2026-02-02 | RTB [2022561973] Identificado estrutura da escada com corrosão severa, pontos com perda de espessura maior que 50% da área. Recomendação substituição estrutural da escada de acesso ao modulo. * *
SS-1940/2024 |  | Baixa | 2025-01-21 | Cancelada | 2024-12-19 | 2025-01-31 | EBP [2023016627] - LP-093 - SVET-1225412 - Substituir válvula (montante PSV-1225001A)
SS-1723/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-04 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-12-30 | STP [2029626117] - LP-541 - XV-1224502 - Substituir válvula
SS-2054/2024 |  | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-24 | 2026-10-30 | EBP [2028529428] - LC-530 Realizar reparo/ substituição da plataforma de ligação P07 x P08 - EL.44903
SS-1504/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Cancelada | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029675449] - LP 119 - PP 2026 - Substituição VP S-T2621B
SS-1786/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-15 | 2026-10-30 | STP [2023015136] - LC-381 V-13501027 Substituir válvula
SS-2181/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-24 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-30 | STP [2029668982] - LP-155 - V-5331509 - Substituir válvula (Vent 12"-PC-B32-023)
SS-1622/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-12-18 | Em Andamento | 2024-11-29 | 2025-12-01 | STP [2028833707] - LP-040 - SDV-5125003 - Substituir válvula
SS-1853/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-31 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - Substituir as Válvulas do FT-Z-1251001AB
SS-1773/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-31 | STP [2028693452] - LP-264 - LV-1231005C - Substituir Válvula
SS-1741/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2025-12-30 | EBP [2028834870] - LP-088 - LV-1231108A - Substituir válvula
SS-1737/2024 |  | Alta | 2025-01-01 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2026-12-30 | COP [2029351612] Equipe UTC-18 - Coordenação de Projeto de Campanha (UMS)
SS-1886/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-12-31 | STP [2029183613] - LP-715 - 16"-W-B10-040 - Substituir Spool B10 por Spool Revestido
SS-1232/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029597125] - LP 248 - [PP-2026] T22-BU-0023: Subst. Valvula
SS-1349/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-03 | 2026-06-30 | STP [2027660093] - LP 086 - [PP-2026]Manifold (Piano/Flauta)Start-Up(T22) - Fabricação Piano - Super Duplex ou Aço Carbono Revestido - TAG - Cj.Filtro S-T2201
SS-239/2025 |  |  | 2025-01-21 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-12-01 | ROB [2029639707] - LC_0960_RTI_13952604-3-43_Reparo de caldeiraria com soldagem de sela sobreposta nos furos e substituição da estrutura tubular da varanda.
SS-119/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029597828] - LP-201 - VET-1223522 - Substituir válvula (jusante da LV-1223005B2)
SS-1903/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-09-01 | Em Andamento | 2024-12-17 | 2025-12-31 | STP [2027811285] - LC_0389_RTI_9636800-5-6_Serviço de caldeiraria nas linhas 1½"-CN-B2-006/007.
SS-484/2025 |  | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2026-10-30 | EBP [2030097421] - LC-628 Substituir suporte da linha 6"-P-G2-183 - Mód.02B - Setor Pipe Rack - IS 1231.03.008
SS-1804/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-09-30 | STP [CONJUNTO] - PC-1259 - Tratar e pintar estrutura
SS-1858/2024 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2026-10-30 | STP [2029269549] - LC-240 P07 Item 07 Substituir grade de piso na área da Plataforma do tanque BBEL.40403
SS-1569/2025 | Processamento | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-05-20 | 2026-10-30 | STP [2029277335] - LC-118 Escada P05B 1º Piso x Mezanino BE isolada Substituir estrutura e degraus
SS-1661/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-12-01 | STP [2025458406] - LP-063 - V-1210755 - Substituir válvula (montante HCV-1210012A)
SS-1778/2024 |  | Baixa | 2025-01-10 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - LC-328 XV-5140140B Subsituir válvula (circuito água resfriamento TGB)
SS-2050/2024 |  | Baixa | 2025-01-24 | Cancelada | 2024-12-24 | 2026-10-30 | EBP [2028984954] - LC-526 Realizar reparo/ substituição da escada com a viga do patamar de acesso ( Conexão da Escada EL.41703 - Vante/ BB)
SS-1782/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-30 | STP [2027296789] - LP-282 - PSV-5241109 - Substituir Válvula
SS-905/2025 | Planejamento | Média | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2027-01-31 | STP [2029528697] - LP 025 - T73-FX/FY-0100A_Substituir Trecho Reto (V-T7301) (6'' 1500#)
SS-2057/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Em Andamento | 2024-12-26 | 2026-10-30 | EBP [2029455751] - LC-533 Soldar chapas sobrepostas ou trocar a viga do contraventamento - ELEV. +8780 - Filas: E x 1
SS-1459/2025 | Execução |  | 2025-07-24 | Em Andamento | 2025-05-12 | 2025-08-15 | AND [2029651273] Serviço de apropriação de andaime, na P-55. Para o Projeto do Barco de Acomodação.
SS-1871/2024 |  | Baixa | 2024-12-12 | Em Andamento | 2024-12-12 | 2026-10-30 | EBP[2029670516] [Conjunto] - LC-461 Substituir Vedação Junta Dresser Vent (Junta 01)
SS-654/2025 |  | Baixa | 2025-03-14 | Em Andamento | 2025-02-14 | 2026-10-30 | EBP [2030186065] - LC-658 Instalar barra de acetal no suporte S01 da linha 12-PC-B32-024, no 1° piso do módulo P03B, próximo ao equipamento FL-533101B (mezanino)
SS-322/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [Conjunto] - Substituir Válvulas do P-1223003 no M-06
SS-83/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028880961] - [ZR 12291902-4.4] V-541202: Tratar e Pintar Stand Pipe
SS-141/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028942270] - [ZR 13827103-15.46] Linhas 2"-F-B10-282B , 2"-F-B10-283B, 2"-F-B10-295B e 2"-F-B10-296B: Subst. Trechos
SS-1201/2024 | Processamento | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-09-26 | 2025-09-30 | STP [2028233453] - PC-0187 - Substituir trecho de linha
SS-20/2024 | Planejamento |  | 2025-05-20 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-06-14 | STP [2029154996] - Casario N03 - BE. Para o Projeto do Barco de Acomodação.
SS-61/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028187382] - V-513501: Insp Int NR-13
SS-245/2024 |  |  | 2024-08-16 | Cancelada | 2024-07-01 | 2024-08-26 | EBP [2029252853] - Levantamento do plano de infraestrutura, para o Projeto do Barco de Acomodação da P-54.
SS-142/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL [Conjunto] - P-512401-B - Substituir Válvulas de Entrada e Saída de Água e Válvula de Dreno
SS-122/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028903750] - [ZR 14296770-5.5] Linha 16"-P-C10-003: Tratar e Pintar os Suportes e Tubulações
SS-149/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL [Conjunto] - Linhas 2"-F-B10-283-B/296-B/295-B - Substituir Trechos de Tubulação
SS-11/2024 |  | Alta | 2024-06-17 | Cancelada | 2024-05-17 | 2024-12-17 | COP [2029163793] Equipe UTC-04 - Coordenação de Projeto de Campanha (UMS)
SS-346/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-23 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [2028961160] - LP-156 - V-1235001B - Retrofit dos Vasos da Amina - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-494/2024 | Planejamento |  | 2024-08-15 | Em Andamento | 2024-07-08 | 2025-12-30 | STP [2029341045] - LP394/LP506/LP507/LP508/LP509 - Substituir estojos e porcas
SS-356/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-18 | 2025-12-30 | STP [2028961163] - LP-157 - V-1235001C - Retrofit dos Vasos da Amina - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-162/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029206972] - LC 412 - Recomenda-se recomposição do revestimento EPOX, pois os suportes de riser R3 até R10
SS-66/2024 |  | Alta | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2027960850] - TA-541201: Insp dos Queimadores do Flare
SS-86/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028881157] - [ZR 14376909-1.1, 1.2, 1.3 e 1.4]CX Mar BB/BE: Subst. linhas de Alim. de Hipoclorito e válvs
SS-172/2024 |  |  | 2024-08-04 | Em Andamento | 2024-06-04 | 2024-11-26 | EBP [2027781567] - LC 336 - Tratar e pintar suporte SP1, SP2, SP3 e SP8 da linha 4"-FW-A6-914 que deriva da linha 4"-FW-A6-912
SS-192/2024 |  |  | 2024-08-05 | Cancelada | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2027779394] - PSV-5420003- RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-230/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029126159] - LC 644 - Tratar e pintar corrosão atmosférica de intensidade leve à moderada em toda a extensão da linha 1"-P-B10S-232.
SS-231/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029126160] - LC 645 - Tratar e Pintar pontos de corrosão atmosférica de intensidade leve à moderada em toda a extensão da linha 1"-DF-B10S-085.
SS-442/2024 |  |  | 2024-07-23 | Em Andamento | 2024-07-02 | 2024-12-30 | EBP [2028984564 / 2017792276] - ESCADAS, REFORÇADORES (mão francesa), PISO DA PLATAFORMA DE ACESSO E ESTRUTURAS DE ACESSO AOS MTAs - N02 BOMBORDO Recomenda-se caldeiraria e Tratamento/pintura.
SS-601/2024 | Planejamento | Média | 2025-08-15 | Em Andamento | 2024-09-09 | 2025-11-10 | STP [2029066464] - LC_662 - Substituição da tela do heliponto e tratamento e tratamento e pintura eventual na estrutura de fixação
SS-268/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2020762009] - LP-118 - FT-UH-1223001-01-01 - Substituir do elemento filtrante
SS-222/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2027154295] - LC 632 - Tratar e pintar as estruturas e colunas do Módulo M-03 (Eixo A), que estão apresentando corrosão superficial e por placas.
SS-65/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028187391] - Z-524103: Insp Int NR-13
SS-445/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2027678460] - LP-443 - 12"-SW-C12-6065 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-631/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-19 | 2024-12-30 | EBP [2027979438] - LP-385 - 6"-SW-B12-050 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-256/2024 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-07-31 | EBP [2024236444] - LP-014 - PSV-5133509 - Instalar PSV Reserva
SS-405/2024 |  | Baixa | 2025-04-04 | Em Andamento | 2024-06-24 | 2025-12-30 | EBP [2028876975] - LP006 - FT-Z-125101B Apoiar Inspeção NR-13
SS-714/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2028472967] - Aba/ Flange da viga H.5 entre os eixos 1 e 1.2 estão apresentando erosão. Recomenda-se reparo/ Substituição * * Localização: Viga Eixos 1 x H.5 x 1.2 - EL.35041
SS-218/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-06-12 | 2024-11-26 | EBP [2029127638] - LC 660 - Efetuar tratamento e pintura em toda extensão da linha 2"-P-B10S-263.
SS-297/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2029263006] - LP033 - FX/FY-1231010H Substituir Trecho-Reto
SS-464/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Concluída | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2028742925] - LP-464 - 24"-SW-B14-34018 - Substituir Trecho de Tubulação - Parte 3 - Terceiro Nível
SS-521/2024 |  | Baixa | 2025-03-06 | Em Andamento | 2024-07-09 | 2025-12-31 | EBP [2029267385] - LP436 - 3/4"-F-B10S-2584 Substituir trecho de tubulação
SS-239/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029127035] - LC 653 - Efetuar tratamento e pintura nos pontos de corrosão da linha 10"-P-G32P-155 em toda a sua extensão incluindo suas derivações e tomadas de instrumentos e acessórios.
SS-597/2024 | Processamento | Baixa | 2025-04-30 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-12-01 | EST [2027811849] - LC_0391_RTI_9636800-7-10_Substituir trecho da linha 1½"-CN-B2-009.
SS-224/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2027154292] - LC 634 - Tratar e pintar a estrutura, colunas e contraventamentos do M-03 (Eixo 5), que estão apresentando corrosão superficial a moderada.
SS-250/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-31 | STP [2023209479] - LP-008 - PSV-5135001 - Instalar PSV Reserva
SS-448/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2029163898] - LP-446 - 3"-HWP-C4-019-HC - Substituir Trecho de Tubulação
SS-398/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-21 | 2024-12-30 | EBP [2026497576] - LP-346 - 14"-P-B10-145-HC - Remover Isolamento Tratar e Pintar
SS-359/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-18 | 2025-12-30 | STP [2028961846] - LP-214 - P-Z-1227001-02 - Permutador de Resfriamento do TEG Pobre - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-440/2024 |  |  | 2024-07-23 | Em Andamento | 2024-07-02 | 2024-12-30 | EBP [2029305334] + CONJUNTO DE OMs - N03 BE - Efetuar reparo, tratamento e pintura nas estruturas, anteparas e contraventamentos das escadas, guarda corpo e corrimão de todos os pisos do N03 BE
SS-324/2024 |  | Baixa | 2025-03-06 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-31 | EBP [2029269579] - LP433 - 6"-F-B21-199 Realizar preenchimento por solda
SS-431/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-07-02 | 2025-12-30 | EBP [2028807992] - LP056 - V-5124518 Substituir válvula (jusante do P-512401D)
SS-397/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-06-21 | 2024-12-30 | EBP [2017223735] - LP-329 - 14"-P-B10-136-HC - Substituir a Derivação do PDI
SS-517/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-08-15 | Em Andamento | 2024-07-09 | 2025-12-30 | STP [2029355512] - LP422 - 3/4"-P-G2-161 Substituir trecho de tubulação
SS-449/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2029163896] - LP-447 - 1"-FG-B10-019 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-369/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-03-28 | Em Andamento | 2024-06-18 | 2025-12-31 | STP [CONJUNTO] - Válvulas Montante e Jusante do FIT-1223010A
SS-650/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2024-12-30 | EBP [2029317931] - PC-0029 - Plano de Pintura do M-10A - 3º Piso
SS-379/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-06-21 | 2024-12-30 | EBP [2028959084] - LP-142 - SG-1223001 - Vaso Separador de Produção - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-196/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029126147] - LC 605 - Tratar e Pintar pontos de corrosão atmosférica de intensidade leve à moderada, em toda a extensão da linha 1"-P-B10S-229, incluindo os suportes.
SS-263/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-31 | STP [2028208084] - LP-064 - PV-5125003A - Redirecionar Descarga das PSVs e PV-5125003A
SS-401/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-06-21 | 2024-12-30 | EBP [2028304695] - LP-508 - FIT-5412006 - Substituir Caixa de Vedação e Pré-Amplificadores
SS-163/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029206973] - LC 413 - Recomenda-se recomposição do revestimento EPOX, pois os suportes de riser R1, R2,R11 até R 14
SS-386/2024 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-21 | 2025-07-31 | EBP [2027233002] - LP-236 - FIT-5135015 - Adequar Ponto de Medição Fiscal de Gás Combustível de Baixa Pressão
SS-387/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-21 | 2024-12-30 | EBP [2027233004] - LP-237 - FIT-5412002 - Adequar Ponto de Medição Fiscal de Gás do Flare de Alta Pressão
SS-293/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2029262221] - LP029 - FX/FY-1231010C Substituir Trecho-Reto
SS-249/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2023206984] - LP-007 - PSV-1212003 - Instalar PSV Reserva
SS-109/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028901555] - [ZR 14220916-9.15] Linha 12"-W-B10-025: Remover Válv., Tratar e Pintar Trecho
SS-96/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028882113] - [ZR 12858304-1.1] P-UC-122301A-03: Pintar Componentes
SS-507/2024 |  | Baixa | 2025-03-06 | Em Andamento | 2024-07-08 | 2025-12-31 | EBP [2029352202] - LP414 - D-125101 Substituir bocal 14 da Desaeradora
SS-102/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028889894] - [ZR 13458176-29.29] Linhas 1 ½"-P-C10-458/488/487: Subst. Trechos
SS-46/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2027299804] - SDV-1223009: Subst. Válv.
SS-235/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2029126804] - LC 649 - Efetuar tratamento e pintura em todos os pontos de corrosão no corpo da linha 3"-P-G2-178, entre os suportes SP01 e SP02 e a linha, e no corpo da válvula.
SS-427/2024 |  | Média | 2024-08-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2025-02-28 | EBP [2028885554] - LC_631 - Reparar defensa área de carga BB (região na caverna 60 BB)
SS-67/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2027060468] - TC-A: Subst. Check Valve
SS-372/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-18 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - Substituir Válvulas dos Filtros da Captação no N01
SS-49/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2022935703] - EDP-101: Manutenir Painel
SS-574/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-08-22 | Em Andamento | 2024-07-16 | 2025-12-30 | STP [2029331938] - LP480 - 24"-P-B10S-1062 Substituir trecho de tubulação
SS-54/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028187374] - SG-122302-A: Insp Int NR-13
SS-269/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2028208602] - LP-121 - HV-1210013E - Instalar Válvula Reparada
SS-430/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-07-02 | 2025-12-30 | EBP [2029332234] - LP055 - V-5124515 Substituir válvula (montante do P-512401C)
SS-99/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028885276] - [ZR 13342534-7.14] Linha 4"-FG-C8-644: Tratar e Pintar
SS-78/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028088171] - FX-1231501: Subst. Trecho Reto
SS-80/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028088172] - FX-1244504: Subst. Trecho Reto
SS-114/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028893017] - [ZR 14240645-11.12 e ZR 14240645-13.14]Linhas ½¿-IA-B3-022/016/017: Subst. Trecho e Conexões
SS-119/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2026878672] - Linha 20"-F-B10-506: Instalar Corta Chamas
SS-411/2024 |  |  | 2024-08-26 | Em Andamento | 2024-06-26 | 2024-11-26 | EST [2026292682]- LC 001 - Realizar Plano de infraestrutura
SS-308/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-05 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2025948248] - LP457 - 2"-FG-B10S-012 Substituir trecho de tubulação
SS-147/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL [Conjunto] - SDV-1210501 - Substituir Válvula e Instalar outra SDV em Série
SS-330/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-11-14 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2029277053] - LP438 - 1"-F-B10S-220 Substituir trecho de linha
SS-35/2024 |  |  | 2024-10-07 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-03-30 | EBP [2029183597] - P-07 Corrosão severa nas abas da viga primária na fila B. Trocar as 4 seções da viga entre as filas 1 e 5. Localização: ELEV. +9980 - Viga primária. Filas: (B) x (1-5) .
SS-44/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028140864] - FW-274V - Subst. Válv. e flanges
SS-156/2024 |  |  | 2024-07-19 | Em Andamento | 2024-06-01 | 2024-12-01 | EBP [2026292682] - LC 001 - Realizar Plano de infraestrutura
SS-2/2024 |  | Alta | 2024-05-05 | Em Andamento | 2024-04-05 | 2025-01-31 | COP [2026292682] Equipe UTC-02 - Coordenação de Campanha de UMS - PRA-I
SS-483/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Cancelada | 2024-07-05 | 2025-12-30 | EBP [2029341130] - LP368 - 12"-HW-C3-029 Substituir junta de papelão por junta espirometálica
SS-1348/2024 |  | Baixa | 2024-11-30 | Em Andamento | 2024-09-13 | 2024-12-30 | EST [2028808761] - Escaneamento a laser scan - Integrar novas acomodações ao casario PROJM
SS-1907/2024 |  | Baixa | 2025-03-31 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-03-31 | EBP [2029783564] - PC-1239 - Realizar preenchimento de solda
SS-1825/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-16 | 2026-10-30 | STP [2022483425] - LC-385 V-13503149 Substituir válvula
SS-1969/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-24 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-12-30 | STP [2029536539] - LP-126 - LV-1223013A1 - Substituir válvula
SS-1020/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029006415] - LC-114 - WHRU A-T2530 - Tratar e pintar pontos do costado
SS-66/2025 |  | Baixa | 2025-02-06 | Em Andamento | 2025-01-06 | 2025-12-30 | EBP [2024372231] - LP-185 - V-12231130 - Substituir válvula (P-122302B)
SS-2110/2024 |  | Baixa | 2025-02-11 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-02-28 | EBP [2029987245] - LC_1024 - recomenda-se substituição dos trechos (insert) de chapa dos flanges afetados por furo e alvéolos nos dois flanges da coluna
SS-1586/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-04-11 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2026-02-04 | EBP [2028933321] Módulo C20 -Setor 02 - Reparar/Substituir trecho das linhas.
SS-433/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-23 | 2026-10-30 | EBP [2029965334] - LC-623 Realizar reparo ou substituição das seções do guarda corpo (EL.58926)
SS-1637/2024 |  | Baixa | 2025-01-02 | Em Andamento | 2024-12-02 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - LC-293 8"-CNI-B3-2789 Substituir os trechos de linha da CIP com ponto de vazamento
SS-1511/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029595769] - LP 131 - PP-2026 - Passagem interna (T26-BU-0001)
SS-1526/2024 |  | Baixa | 2024-10-30 | Em Elaboração | 2024-09-20 | 2024-12-30 | EBP [2029625222] - Processamento
SS-1597/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-06-24 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-02-24 | 2026-02-04 | STP [2029882849] Módulo 19 setor02 - Substituir ou reparar trecho da linha 16"-SW-A6-401.
SS-658/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Andamento | 2025-02-14 | 2025-12-31 | ROB [2030046186] - LP_0345- Limpeza e desraqueteamento do V-UC-122301B-03
SS-1547/2024 | Planejamento |  | 2024-12-13 | Em Andamento | 2024-11-13 | 2026-10-30 | STP [2029101151] - LC-337 FV-1251220 Substituir válvula
SS-2045/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-08-31 | EST [2027178630] - PC-0175 - Substituir suportes e instalar grampo U
SS-217/2025 |  |  | 2025-01-28 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-03-31 | IST [2030016917] Tratar e pintar linha 4-DA-B10S-5123 e seus suportes
SS-1655/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Cancelada | 2024-12-04 | 2026-10-30 | EBP [2029670296] - LC-428 Realizar reforma completa da lavanderia no nível Main Deck (ZE 14277385)
SS-993/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029511650] - LC-097 - T65-PSV-0002 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1522/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-10 | Em Andamento | 2024-11-11 | 2025-12-30 | STP [Conjunto] - Preventiva Orifícios de Restrição
SS-1669/2024 |  | Média | 2025-02-09 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-03-31 | EBP [2029867812] - PC-0893 - Instalar suportes de Analisadores de Gás no M-09
SS-1137/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-10-30 | STP [2029277599] - LC-361 FT-GE-514001C-02A/B Substituir 04 válvulas do sistema de gás C
SS-1531/2024 |  | Baixa | 2024-12-11 | Em Andamento | 2024-11-11 | 2026-10-30 | EBP [2023002788] - LC-291 1 ½"-DA-B10S-1679, 1 ½"-DA-B10S-1680, 2"-DA-B10S-1678, 2"-DA-B10S-1682 Substituir trecho das linhas , que se interligam nas linhas 6"-DA-B10S-1671 e 6"-DA-B10S-1670 (4TAGS)
SS-1524/2024 |  | Baixa | 2025-01-10 | Em Andamento | 2024-11-11 | 2025-01-31 | EBP [Conjunto] - Substituir Bexigas do Controle dos Poços
SS-1327/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Cancelada | 2025-04-01 | 2025-05-02 | EST [2029277604] - LC-184 HVAC ROOM 1 P08 Substituir conjunto
SS-1642/2024 |  | Média | 2025-01-10 | Cancelada | 2024-12-03 | 2025-02-21 | EBP [2027641494] - LC_0729_RTI_Reparo de caldeiraria no ponto 46 do pipe rack de BB
SS-1765/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2025-08-31 | STP [2029060856] - PC-1264 - Tratar e pintar estrutura
SS-1879/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-12-31 | STP [2015999999] - LP-660 - VALV-12510028 - Substituir Válvula
SS-271/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-31 | STP [2027311589] - LP-124 - 6"-F-BX18-1263 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-170/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-02-28 | ROB [2026373705] - LC_0916_13892257_Fabricar e instalar placa de orifício a jusante da BDV-1233003, conforme especificação em anexo
SS-317/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-12-31 | STP [2028981942] -LC_0944 - Reparo das partes danificadas no Pipe Rack 3 na viga de suporte da eletrocalha
SS-2002/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-07-31 | STP [CONJUNTO] - PC-1150 - Instalar barra de acetal e grampo U
SS-1442/2024 |  | Baixa | 2024-12-02 | Em Andamento | 2024-10-31 | 2026-10-30 | EBP [2026503557] - LC-027 Instalar ponto de amostragem de gás importado (ZE 12150722)
SS-1443/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-29 | 2026-10-30 | STP [2029096960] - LC-033 SDV-6610919 Substituir válvula (ZE 14880086)
SS-1546/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2024-12-13 | Em Andamento | 2025-04-01 | 2026-10-30 | EST [2029101146] - LC-336 PV-1251242 Substituir válvula
SS-1412/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2029258080] - LC-243 P01B Plataforma do V-UC-123101C-01, 02 e 03 EL.34203
SS-1384/2024 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-10-25 | 2026-10-30 | STP [2029269571] - LC-161 Fabricar e substituir Guarda-Corpo do 4° Piso P01B
SS-2163/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2026-10-30 | EBP [2029443816] - LC-576 Trocar a seção da viga primária, suportes e reforços, entre as filas 2 e 3
SS-1459/2024 |  | Baixa | 2024-12-03 | Cancelada | 2024-11-01 | 2026-10-30 | EBP [2029277603] - LC-174 HVAC 5º Piso Acc. Ext. Substituir conjunto
SS-388/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-30 | EBP [2029661130] - LP-559 - V-5336417 Substituir válvula (Montante FT-533601A)
SS-1491/2024 |  | Baixa | 2024-12-05 | Em Andamento | 2024-11-05 | 2026-10-30 | EBP [2023002806] - LC-260 Tratar e pintar linha de dreno da BDV-5140142A
SS-1510/2024 |  | Alta | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-11-13 | 2025-03-01 | EBP [CONJUNTO] - Serviço de reparo no vaso de slop do Turret V-533605 e acessórios
SS-103/2025 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-01 | EST [2028669633] - LC_0895_RTI_14278384-1-1_Recompor integridade do trecho da tubulação 4"-BR-A6-1014
SS-1486/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-30 | Em Andamento | 2025-03-31 | 2026-10-30 | EST [2025263230] - LC-221 SDV-1233011B Substituir válvula
SS-709/2025 |  | Baixa | 2025-03-20 | Em Andamento | 2025-02-20 | 2026-10-30 | EBP [2029235415] - LC-706 Realizar substituição dos 2 bujões de tamponamento das conexões tipo rosca NPT 1-1/2", presentes no vaso V-FV-1231105C
SS-1487/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-30 | Em Andamento | 2025-03-31 | 2026-10-30 | EST [2029094415] - LC-230 PV-1212001 Substituir válvula
SS-1488/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-16 | 2026-10-30 | STP [2025263095] - LC-252 XV-5241507 Substituir válvula
SS-1361/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-10-21 | 2026-10-30 | STP [2029277567] - LC-131 TQ-512202 Repor piso gradeado patamar - Atualizar Planmed (UTC)
SS-793/2025 | Execução | Alta | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2025-12-31 | STP [2030092200] - LC_0900 - Instalação das Drain Box da Drenagem do Turret
SS-1447/2024 |  | Baixa | 2024-12-02 | Em Andamento | 2024-10-31 | 2026-10-30 | EBP [2023070692] - LC-109 Recompor eletrocalhas do módulo N01 Popa (módulo 11 offloanding )
SS-1702/2025 | Execução |  | 2025-09-25 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-07-24 | 2025-10-20 | IST [ 2030503967] - P05A - N WHRU -EL 42003 -Tratamento Mecânico e Pintura
SS-1351/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-31 | Em Andamento | 2025-03-28 | 2026-10-30 | STP [2029258081] - LC-116 P02A - Escada BB - EL.28276 x 34203 Substituir grades de piso
SS-1454/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-30 | Em Andamento | 2025-03-26 | 2026-10-30 | EST [2025258902] - LC-166 SDV-5125002A Subtituir válvula
SS-1468/2024 |  | Baixa | 2024-12-03 | Cancelada | 2024-11-01 | 2026-10-30 | EBP [2029277591] - LC-183 HVAC Sala VAC 6 Substituir conjunto
SS-1353/2024 |  |  | 2024-11-06 | Em Andamento | 2024-10-22 | 2025-03-30 | IST [2028530171] - INSTALAR TRINCANIZ E VEDAÇÃO NA TAMPA DA GAIUTA PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÁGUA PARA O INTERIOR DA PRAÇA DE MÁQUINAS
SS-1755/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030810813 ]-LC_1300-002_13298832-7-7_Tanque 5BB_ Reparo AR-08/2021
SS-1402/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-04-14 | 2025-12-30 | STP [Conjunto] - M-07 - 1º Piso - Substituir estojos
SS-1329/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Cancelada | 2025-04-01 | 2025-05-02 | EST [2029277646] - LC-171 HVAC P05B Substituir conjunto
SS-701/2025 | Processamento | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-19 | 2025-12-31 | EST [2028716874] - LC_0650_CALD_ZF_14657859_Reparo de grade de piso
SS-1494/2024 |  | Baixa | 2024-12-05 | Cancelada | 2024-11-05 | 2026-10-30 | EBP [2029180942] - LC-264 Realizar reparo na sala MC-C
SS-1578/2024 |  | Baixa | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-11-21 | 2025-03-31 | PRO [2028911331] - LP_298 Substituir trecho da linha 2"-F-B10-312
SS-1015/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2023683846] - LC-111 - VOID AP-65 - Tratar e pintar regiões sem pintura
SS-870/2025 |  | Alta Complexidade | 2025-04-06 | Em Andamento | 2025-03-06 | 2025-07-30 | AND [2030265400] - Montagem de andaimes para fixação dos AST's do Estudo de Dispersão dos Gases P-62
SS-995/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029753503] - LC-099 - T18-PSV-0010 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1163/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Elaboração | 2025-03-18 | 2025-12-01 | EST [2028720511] - LC_1072_RTI_13952604-1-1_Corrosão moderada na junção estrutural das vigas secundárias com a perna principal. Fotos DSC0592 e DSC0593.
SS-943/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516268] - LC-044 - T62-PSV-0300B-A - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1297/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029790918] - LP 359 - [PP-2026] Manuten. Válv. T26-PCV-0600B (Kit Reparo)
SS-1462/2025 | Planejamento | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-05-07 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-1557 - Tratar e pintar estrutura
SS-1278/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029589047] - LP 134 - [PP2026]T22-BU-0018: Substituir válvula
SS-890/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-30 | STP [Conjunto] - M05 - Tratar e pintar
SS-1032/2025 | Execução | Média | 2025-03-31 | Em Elaboração | 2025-03-14 | 2025-12-31 | EST [2028035010] - LC_1046_RTI_12618007-1-1_ Tratamento e pintura das vigas, suportações e estrutura externa do turret.
SS-1313/2025 | Execução |  | 2025-04-05 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-03-25 | 2025-06-30 | IST [2030264226] Realizar tratamento mecânico e aplicar tinta de preservação, no guarda corpo da passarela de manutenção, localizada na face superior da lança.
SS-864/2025 |  |  | 2025-04-05 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-03-25 | 2025-07-18 | IST [2025337010] Tratar e pintar na linha 20"-FW-A6R-551
SS-1019/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029617921] - LC-397 - C-T7901A - Remover isolamento e aplicar pintura com proteção térmica
SS-1064/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092273] -Outfitting -Substituição de guarda-corpo da plataforma do Hawser do offloading (popa)
SS-1153/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP[2030092267] - PROA - Instalar proteção coletiva no guarda corpo do offloading de emergência de Proa
SS-1416/2025 | Execução | Alta |  | Em Elaboração | 2025-04-24 | 2025-04-24 | STP
SS-1168/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação |  | 2025-10-10 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-03-19 | 2026-02-01 | STP [2030092280] - POPA - Instalar proteção coletiva no guarda corpo do offloading de popa
SS-1389/2025 | Execução |  | 2025-04-19 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-04-09 | 2025-07-31 | IST [2027932526] Reparo de guarda corpo da escada de ligação entre deck principal e primeiro deck de acesso ao P02A
SS-1388/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-09 | 2026-06-30 | EBP [2029675447] - LP 372 - [P-55] Medidor de interface separador HP (ZE-14882159) - Maturidade PROJM
SS-1497/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2028308430] - LP 101 - T61-BL-0051: Subst. RO-112 p/ Manf. Test
SS-1602/2025 | Execução |  | 2025-05-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-27 | 2025-06-27 | IST [2030204770] Tratar e pintar os pontos com corrosão nas linhas 8"-P-CCS-583, 1½"-P-B10S-2151 e 1½"-P-B10S-2153 conforme página 34 do anexo 1 (fotos 205 a 209).
SS-1344/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Cancelada | 2025-04-02 | 2026-06-30 | EBP [2029227094] - LP 077 - Substituir Linha 3/4" montante T25-GA-0086 - (14305014-1-1) - 8''-MH-T250426-03C02
SS-1223/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029611016] - LP 244 - [PP-2026]T25-GL-0006:Sub. Valv (E-T6201)
SS-1233/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029607912] - LP 295 - [PP-2026]T61-BL-0121: Subst. Válvula
SS-1203/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029594840] - LP 110 - [PP-2026] Valvula Agua salgada Orca 70 (T22) - (Sem TAG)
SS-1324/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Elaboração | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2028195175] - LC-427 - Módulo 22: Baleeira 2 - Reparar vigas estrutura deck
SS-1260/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029588525] - LP 277 - [PP-2026]T73-DB-0019: Subst. Válvula
SS-873/2025 | Planejamento | Alta | 2025-04-06 | Em Andamento | 2025-03-06 | 2026-02-04 | EBP [2028578939] Substituição de painel conforme padrão PE-2E&P-00761
SS-1555/2025 | Execução |  | 2025-05-21 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-16 | 2025-07-18 | IST [2029675457] - LUPA 80 - [PP-2026]T62-FCV-0701A: Substituir+Placa
SS-1542/2025 | Execução | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-12-31 | STP [2030309989] - LP-815 - 2"-F-B10-1142 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1171/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-04-21 | Em Andamento | 2025-03-19 | 2026-10-30 | EST [2029963855] - LC-610 Realizar reparo de caldeiraria do Plano de Pintura do módulo 02B
SS-1261/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2026475175] - LP 276 - [PP-2026]T26-BU-1479: Substituir Válvula
SS-933/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029518425] - LC-037 - T24-PSV-1017 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1267/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2016527641] - LP 140 - [PP-2026] T79-BL-2373: Subst. Valv. C.Engren. (8'' 600#)
SS-1321/2025 | Planejamento | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-03-27 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - Pintura do Pipe Rack ré do Casario
SS-1753/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030810545]-LC_1295-001_13551744-5-5_Tanque 1C_ Reparo chapa fundo TQ-1040
SS-787/2025 | Planejamento | Alta | 2025-03-25 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-25 | 2026-02-04 | RTB [2022480930] - Reparar/Subst. trecho da linha 10-PC-B11-164
SS-582/2025 |  |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2026202759] - LC 005 - Adequação e Ampliação do Sistema de Drenagem
SS-1043/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | RTB[2030145052] - Módulo 06 - Instalar proteção coletiva na parte superior anexa ao guarda corpo da escada do Mezanino do TO-1223001
SS-725/2025 | Planejamento |  | 2025-02-28 | Cancelada | 2025-02-20 | 2025-04-30 | EBP [2028772330] - Ajustar Spool de ligação para o poço P4-16 - Spool com revestimento em Inconel
SS-769/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-10-30 | STP [2030209958] - LC-716 Substituir válvula SDV-1223032, instalada na linha 4"-IW-C32-012, que apresenta reparo engenheirado mecânico do tipo clamp pois possui parafusos B8 no corpo no primeiro pis
SS-1767/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030826366]-LC_1305-001_16165498_ Tanque 6BE_ Apoio nos serviços do tanque
SS-665/2025 |  | Baixa | 2025-03-17 | Em Andamento | 2025-02-17 | 2026-10-30 | EBP [2030186733] - LC-665 Substituir estojos e porcas de fixação do trecho da linha ¾-CNI-B3-2869 com a linha 8-PC-B32-168, no 4° piso do módulo P03A
SS-1522/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027713062] - LP 345 - [PP-2026] HCV RO-102: troca de tubbing (T61-HCV-0102)
SS-1211/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Cancelada | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [002029961527] - LP 369 - [PP2026]T22-BU-0008: Substituir válvula - (A jusante do filtro S-T2221)
SS-1192/2025 | Planejamento |  | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029103109] - LP 042 - [PP2026] T76-TE-1006B: Substituição Disp. (A-T7610)
SS-1200/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029597534] - LP 108 - [PP-2026] T61-DB-0001: Subst. Valvula
SS-859/2025 |  |  | 2025-04-05 | Em Andamento | 2025-03-25 | 2025-07-18 | IST [2029834595] Realizar tratamento mecânico e pintura na linha 4"-DA-B10S-149
SS-1170/2025 | Planejamento |  | 2025-04-19 | Em Andamento | 2025-03-19 | 2026-07-26 | EBP[2030092266] - Helideck - Instalar proteção coletiva no guarda da plataforma de bombav (ré) do helideck
SS-1471/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029666731] - LP 079 - [PP-2026]Calibração das PSV T26-PSV-2751
SS-727/2025 |  | Baixa | 2025-03-21 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2026-10-30 | EBP [2030209948] - LC-685 Substituir flange cego instalado na linha 4-PC-B32-116 por outro de material compatível com a especificação da linha, no primeiro piso do módulo P03A, próximo ao flotador A
SS-1089/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092537] -Módulo-06 - Caixa de energia com risco de queda, sem suportes de fixação(DROPS ICQO-N2_M6_PO_RV0129_D-17_T)
SS-1129/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Elaboração | 2025-03-18 | 2025-12-01 | EST [CONJUNTO] - LC_0846_PNT_ZR_12633187-3-11_Tratar e pintar o trecho da tubulação 2"-GL-G2-758A (linha de entrada da PSV-1223407), bem como válvulas, flanges, parafusos, porcas, grampos e suporta
SS-1024/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029393866] - LC-399 - S-T7211A - Remover isolamento e aplicar pintura com proteção térmica
SS-847/2025 | Execução |  | 2025-03-12 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-28 | 2025-07-18 | IST [2029837755] Tratar e pintar as uniões flangeadas e válvula das linhas 4"-FW-A6R-680 e 1½"-FW-A6R-681
SS-783/2025 | Execução |  | 2025-03-07 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-25 | 2025-07-18 | IST [2028631053] Tratamento e Pintura - Escadas/plataformas do Casario(3ª para 4ª piso - BB)
SS-851/2025 | Execução |  | 2025-03-12 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-28 | 2025-07-18 | IST [2030247097] Tratar e pintar os trechos da linha 14"-FW-A6R-624
SS-1732/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030804005]-LC_1279_15977767_SDV-1223032 - Falha trav aberta
SS-958/2025 | Execução |  | 2025-05-13 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2024-08-13 | 2025-05-13 | IMO [002028643530] - LC 597- Substituição de Guarda Corpos
SS-973/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516275] - LC-069 - T72-PSV-3110 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-822/2025 | Execução | Média | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-02-27 | 2025-12-31 | RASCUNHO
SS-852/2025 |  |  | 2025-03-12 | Em Andamento | 2025-02-28 | 2025-07-18 | IST [2029821802] Realizar tratamento mecânico e pintura nas linhas 8"-DA-B10S-4019 e 4"-DA-B10S-4051
SS-1128/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP[2030092622] - M-09 - Poste de cornetas com risco de queda devido oxidação base do mesmo(DROPS ICQO-N1_ M-09- POSTE DE CORNETAS)
SS-1326/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Cancelada | 2025-04-01 | 2025-05-02 | EST [2029277591] - LC-183 HVAC Sala VAC 6 Substituir conjunto AC-23A/B
SS-950/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029511646] - LC-024 - V-T7173 - Separador Secundário - Apoiar Inspeção
SS-1269/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2023822735] - LP 143 - T71-BL-1267: Val. Sem Estanqueidade (Avaliar OP)
SS-1220/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029611019] - LP 243 - [PP-2026]T25-GA-0017:Sub. Valv (E-T6201)
SS-1649/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-13 | 2025-08-30 | IST [ 2029381267] - Substituir estojos, porcas e juntas de vedação das linhas 2"-FG-E1-1001 e 2"-FG-C3-036
SS-914/2025 | Planejamento | Média | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2027-01-31 | STP [2029529306] - LP 034 - T77-FX/FY-0001B_Substituir Trecho Reto (6'' 300#)
SS-808/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2027781655] - LC 349 - Tratar e pintar todos os suportes da linha 1"-IA-B3-055, esta linha deriva da linha 3"-IA-B3-0039.
SS-932/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516284] - LC-051 - T71-PSV-0200A - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1022/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029392165] - LC-398 - C-T7901B - Remover isolamento e aplicar pintura com proteção térmica
SS-819/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2026368977] - LC 602 - Efetuar tratamento mecânico e pintura do suporte da linha 10"-DA-B10S-297. Foto 2 da folha 1 de 1 do isométrico IS-3549.01-1400-200-MPV-295 do item 8.51, Anexo 01 nota ZR.
SS-1613/2025 | Planejamento |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-06-04 | 2025-12-30 | STP [2030085440] - LC_0186 - Adequação das Linhas de Tratamento de Água Produzida do Trem P-25
SS-1730/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030804001]-LC_1277_12964659_Substituir válvula esfera contr. do WHRU do TC-A
SS-1502/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029618161] - LP 116 - [PP-2026] TH a jusante da T71-PCV-2035
SS-1632/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-10 | 2025-07-15 | IST [2030654470] - Tratar e pintar o suporte de 2 espinha de peixe
SS-592/2025 |  | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-06 | 2025-07-31 | PRO [2028414691] - LP-389 - 2"-F-B10-1159 - Recompor a integridade do Trecho de Tubulação
SS-834/2025 | Planejamento |  | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-27 | 2025-06-30 | EST [2030099223] - LC_1125_RTI_13961960-1-1_Substituir todo o trecho da tubulação 12"-P-B10-635, conforme isométrico IS-3010.31-1223-973-PW4-605 (sistema 19-T6 - Transferência e offloading).
SS-570/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-04-17 | Cancelada | 2025-03-17 | 2026-10-30 | EST [2029277497] - LC-105 Substituir revestimento isolante térmico das tubulações
SS-571/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-04-17 | Cancelada | 2025-03-17 | 2026-10-30 | EST [2029277653] - LC-164 HVAC UHS PROA e RÉ Substituir conjunto
SS-485/2025 |  | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2026-10-30 | EBP [2030100385] - LC-629 Instalar suporte das linhas de 3"-P-G2-387 e 3/4"-P-G2-407 - Mód. 04A - Setor 01
SS-512/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2026-10-30 | STP [2030099981] - LC-643 Substituir os suportes e preservar com pintura a linha 2½"-SW-A6R-2035 - IS 5111.02.009 - Convés principal
SS-522/2025 |  | Baixa | 2025-03-01 | Em Andamento | 2025-01-29 | 2026-10-30 | EBP [2022037225] - LC-347 XV-5111022 Substituir válvula
SS-706/2025 |  | Baixa | 2025-03-20 | Cancelada | 2025-02-20 | 2026-10-30 | EBP [2029729009] - LC-703 Realizar substituição dos estojos e porcas das conexões flangeadas na linha 3-PC-B32-166, no Main Deck, próximo aos vasos slop. Realizar preservação com pintura
SS-537/2025 | Execução |  | 2025-02-17 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-03 | 2025-03-31 | IST [2025258733] VET-5412006: SUBSTITUIR VÁLVULA MANUAL A JUSANTE DA FV-5412001 (GÁS DE ASSISTÊNCIA).
SS-425/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-01-22 | Em Andamento | 2025-01-22 | 2026-10-30 | STP [2029011424] - LC-616 Realizar tratamento e pintura da escada de acesso do patamar (EL.77926)
SS-416/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-22 | 2025-06-01 | EBP [2028601190] - Reparo de caldeiraria na estrutura de suportação do heat shield do Turret - Convés A06
SS-339/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-16 | 2026-10-30 | STP [2029267543] - LC-224 Realizar reparo/substituição da estrutura
SS-411/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-21 | 2026-10-30 | STP [2029267544] - LC-223 P05B Reazliar reparo/ substituição e adequação das estruturas de suportação das grade de piso na plataforma do Mezanino - EL.38203
SS-495/2025 |  |  | 2025-01-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-01-28 | 2025-02-03 | IST [2029661137]Realizar hidrojateamento e pintura do piso Cavernas 89 ¿ 90 Bombordo
SS-459/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-24 | 2026-10-30 | STP [2029101152] - LC-316 XV-1223502 Substituir válvula
SS-1585/2025 | Execução |  | 2025-05-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-23 | 2025-06-23 | IST [2030580050] Recompor revestimento cimentício do Skid UC-122501A
SS-700/2025 | Processamento | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-19 | 2025-12-01 | EST [2028849929] - LC_0639_CALD_ZF_14121926_Reparo de grade piso 08_22-Heliponto
SS-588/2025 |  |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2026237524] - LC 015,16 e 17 - Descomissionamento das linhas do P.910 GE-514001C
SS-1537/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-12-31 | STP [2030423844] - LP-778 - VB31-514036 - Substituir Válvula
SS-548/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | ROB [2030064059] - LP_0327 - Apoio à Inspeção NR-13 no Vaso SG-122301-A
SS-564/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | ROB [2030063440] - LP_0326_Apoio à Inspeção NR-13 no Vaso P-122306-A
SS-490/2025 |  | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2026-10-30 | EBP [2030100380] - LC-634 Recompor integridade física da região de base do suporte da linha 18"-P-B10S-1073-PP - IS 1231.01.003 - Ponto alto no mezanino do P01B
SS-896/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2025-06-30 | STP [2029523235] - LP 007 - V-T7213 - Inspecionar Internamente (NR-13)
SS-613/2025 | Execução |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2027218952] - LC 274 - Trocar corrimões, guarda corpo e viga de sustentação - Top Deck
SS-316/2025 | Execução | Média | 2025-11-10 | Em Andamento | 2025-03-22 | 2025-12-31 | COF [2029356088] - Coordenação Offshore da Campanha P-31
SS-299/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Alta | 2025-06-15 | Em Andamento | 2025-03-15 | 2025-08-31 | STP [2030035125] - LC_1188 - Adequação do Sistema de Drenagem da Planta de Processo
SS-319/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-12-31 | EST [2029890542] - LC_0934_RTI_12633030-5-34_Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura nas estruturas
SS-802/2025 | Execução | Alta | 2025-06-15 | Em Andamento | 2025-02-22 | 2025-10-31 | STP [2030091518] - LC_0897 - Aplicar PPCI em áreas do Turret
SS-300/2025 | Processamento | Alta | 2025-08-01 | Em Andamento | 2025-03-14 | 2025-12-31 | EST [2028669633] - LC_0895_RTI_14278384-1-1_Recompor integridade do trecho da tubulação 4"-BR-A6-1014
SS-397/2025 |  | Baixa | 2025-02-20 | Cancelada | 2025-01-20 | 2026-10-30 | Reaproveitar EBP
SS-1401/2025 | Planejamento | Alta | 2025-05-14 | Em Andamento | 2025-04-14 | 2026-02-04 | STP [2029249576] -Recomenda-se recompor proteção passiva fire proofing das bases do SG-SG-122302B M3B
SS-1382/2025 | Planejamento |  | 2025-06-08 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-04-08 | 2025-06-17 | STP [2029867415] -Recomposição da linha de 1"
SS-1453/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-09-24 | 2025-08-31 | STP [2018981946] - PC-0334 - Substituir grampos U
SS-1509/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029675459] - LP 126 - [PP-2026] T61-BL-0062: Passagem interna
SS-1650/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-13 | 2025-08-30 | IST [ 2022601045] - Instalar/substituir braçadeira no primeiro suporte da linha 4"-FW-A6R-609
SS-1354/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [Conjunto] - A-T2621C - Tratar, pintar e substituir
SS-1377/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2026-06-30 | EBP [2029700407] - LP 310 - Recompor integridade 14"-WS-T220005-01X011 - RTI => 15495789-1-1
SS-1775/2025 | Planejamento | Baixa | 2024-11-14 | Cancelada | 2024-07-11 | 2025-12-30 | STP [2029369054] - LP443 - 1.1/2"-F-B10S-106 Substituir trecho da linha
SS-1460/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-05-07 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-1436 - Tratar e pintar estrutura
SS-1547/2025 | Execução |  | 2025-05-19 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-14 | 2025-07-18 | IST [2019552877] - PINT-4858 E PINT-19220 - Barco Acomodação - Solicito tratamento mecânico e pintura na estrutura do berço de apoio da lança do Guindaste de Bombordo.
SS-1370/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Elaboração | 2025-03-17 | 2025-12-01 | RASCUNHO
SS-1680/2025 | Planejamento | Baixa | 2024-12-03 | Em Andamento | 2024-11-01 | 2026-10-30 | STP [2029277595] - LC-172 HVAC P05 A/B Substituir conjunto ( COBRAR SS CANCELADA)
SS-1576/2025 | Planejamento |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-22 | 2025-12-30 | STP[2030573168]-LC_1229_Realizar plano de pintura do CP A-09
SS-1670/2025 | Execução | Baixa | 2025-07-14 | Em Andamento | 2025-06-28 | 2025-12-31 | STP [CONJUNTO] - LP's - 572 / 573 / 574 / 575 / 576 / 577 / 578 / 579 - Substituir os tirantes dos atuadores das SDV's 1210016 A-H
SS-1698/2025 | Execução |  | 2025-07-10 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-07-01 | 2025-07-30 | IST [ 2030503582] - P04B - EL 34203 -Tratam Mec Pintura
SS-1653/2025 | Execução |  | 2025-06-26 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-20 | 2025-09-10 | IST [ 2030704796] - Escada MD08: Troca de guarda corpo
SS-1711/2025 | Execução |  | 2025-07-24 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-07-24 | 2025-08-30 | IST [ 2030598152] - INSTALAÇÃO/ RECOMPOSIÇÃO DE TRINCANIZ NOS MÓDULOS
SS-1687/2025 | Planejamento | Baixa | 2024-12-03 | Em Andamento | 2024-11-01 | 2026-10-30 | STP [2029277604] - LC-184 HVAC ROOM 1 P08 Substituir conjunto (COBRAR SS CANCELADA )
SS-1639/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-13 | 2025-08-30 | IST [2030683839] - Substituir estojos e porcas LP365 - 4"-HW-C3-2560
SS-1781/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-03-01 | 2027-03-31 | STP [2030239615] - LC-429 - T71-SP-24126 - CIPA- Realocação de painéis de coleta de gás
SS-1820/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-22 | 2025-10-30 | STP [2028772330] - Serviços de Engenharia para ajuste do Spool conforme gabarito enviado pela Petrobras.
SS-1734/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030804982]-LC_1281_15909169_Substituir válvula HV-122301 (choke do AB-125) por sua válvula reserva.
SS-1727/2025 | Planejamento | Alta | 2025-12-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-07-24 | 2026-04-30 | STP[2030802233]-LC_1274_9173106-5-37_Substituir válvulas bloqueio tubulação 3/4"-F-G2-236 de despressurização gasoduto 12"-P-G2-327
SS-85/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-02-28 | ROB [2024209322] - LP 0019 - PSE-5412026: Manutenir Válvula
SS-1656/2025 | Execução |  | 2025-06-25 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-25 | 2025-06-26 | IST [2030602379] - Substituir estojos e porcas tomada de 1 ½" na linha 12"-PC-B32-023
SS-160/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | EBP [2028757412] - Conjunto de OMs do M05_S01 - Tratamento e pintura em tubulações, estruturas e acessórios do M05_S01
SS-363/2025 | Planejamento |  | 2025-01-24 | Concluída | 2025-01-17 | 2025-12-01 | EST [2028443205] - LC_1187_ Substituir os parafusos estojos da união flangeada da válvula de bloqueio válvula de bloqueio à jusante da SDV-1223311 (conforme IS-3010.31-12
SS-211/2025 | Processamento |  | 2025-09-15 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-07-30 | 2025-12-18 | STP [2027010283] Substituição de chaparia/Estrutura metálica (Fabricação)
SS-2130/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-1125 - Instalar barra de acetal grampo U
SS-138/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029300771] - LP-516 - SDV-1233012C - Substituir válvula
SS-129/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-10 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2026-02-04 | EBP [2029963319] - Conjunto de OMs do M09B - Tratamento e pintura em estruturas do M09B
SS-240/2025 |  |  | 2025-03-31 | Cancelada | 2025-01-14 | 2025-12-01 | ROB [2027364302] - LC_0964_RTI_13948625-1-3_Recuperar suporte 45o com a vertical, perfil C soldado na antepara de ré. Fixação da monovia e dos parafusos
SS-2107/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Cancelada | 2024-12-27 | 2026-10-30 | EBP [2029457021] - LC-562 Substituir pilar 12 com corrosão severa
SS-1987/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-01 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-12-01 | EST [2029974816] - LC_1008_13917573-1-2_Serviço de caldeiraria nos pontos com furo e perda de espessura e pintura completa na lança do guindaste SD-526002A
SS-2122/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-14 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-10-28 | STP [2029989902] - LC_1039 - corrosão localizada com baixa espessura na margem da solda do contraventamento. Recomendamos serviço de caldeiraria.
SS-320/2025 |  | Média | 2025-03-15 | Cancelada | 2025-03-03 | 2025-12-31 | EBP [2029887636] - LC_0953_RTI_13917568-2-4 - Reparo de caldeiraria na aba da viga localizada Pipe Rack 5, caverna 100
SS-47/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-30 | EBP [2029597539] - LP-171 - LV-1223005B2 - Substituir válvula
SS-226/2025 |  |  | 2025-01-28 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-03-31 | IST [2029834593] Realizar tratamento mecânico e pintura na linha 4"-DA-B10S-1533
SS-9/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-11 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-02-28 | EBP [2028720831] - LC_1104 - Corrosão localizada com erosão na união da viga com a coluna, erosão localizada na aba da viga. Recomendamos serviço de caldeiraria.
SS-1975/2024 |  | Baixa | 2025-04-04 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-12-30 | EBP [2022150636] - LP-129 - VET-1223209 - Substituir válvula (jusante LV-1223013A1)
SS-80/2025 |  |  | 2025-01-20 | Em Andamento | 2025-01-06 | 2025-05-31 | IST [2030017668] Realizar hidrojateamento e pintura do piso do deck de mergulho de popa boreste, elevação EL.+28476, conforme área hachurada em azul no anexo. Área estimada de pintura de 88m².
SS-13/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-02 | 2025-02-28 | ROB [2029994887] - LC_1117 - Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da estrutura do teto (Convés A03 - Swivel Deck)
SS-2026/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-1265 - Tratar e pintar equipamento
SS-56/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-30 | EBP [2024372181] - LP-181 - V-12231122 - Substituir válvula (P-122301C)
SS-753/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-06-01 | Em Elaboração | 2025-02-21 | 2025-07-31 | PRO [2029612434] - LP-691 - 3/4"-F-B10-7503 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-76/2025 |  | Baixa | 2025-02-06 | Cancelada | 2025-01-06 | 2025-12-30 | EBP [2028815744] - LP-193 - V-1223697 - Substituir válvula (LIT-1223009)
SS-70/2025 |  |  | 2025-01-20 | Em Andamento | 2025-01-06 | 2025-05-31 | IST [2030017666] Realizar hidrojateamento e pintura do piso da baleeira 5, boreste, elevação EL.+34803, conforme área hachurada em laranja no anexo. Área estimada de pintura de 75m².
SS-1251/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029588523] - LP 282 - [PP-2026]T73-GL-0005: Subst. Válvula
SS-2200/2024 |  | Baixa | 2025-01-31 | Cancelada | 2024-12-31 | 2026-10-30 | EBP [2028984680] - LC-592 Realizar reparo de Caldeiraria, tratamento e pintura na estrutura da escada (BB e elevação 38203 do módulo)
SS-2179/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-02-28 | ROB [2029992201] - LC_1084 - Contraventamento rompido e já removido pela OP, na conexão cav109-110, na EL35800. Recomenda-se instalar peça nova no local.
SS-87/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-02-28 | ROB [2024209320] - LP 0020 - PSE-5412027: Manutenir Válvula
SS-89/2025 | Processamento | Alta | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-12-30 | STP [2027809526] - LC_0181 - Substituir linha de 8" com reparo provisório que deriva da linha 8"-DA-B22-227
SS-2146/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2026-10-30 | STP [2029183595] - LC-572 Realizar pintura em toda extensão da viga principal na fila 5
SS-1960/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-26 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-12-30 | STP [2023504331] - LP-109 - V-12101280 - Substituir válvula (by pass PSV-1231006J)
SS-401/2025 |  | Baixa | 2025-02-20 | Cancelada | 2025-01-20 | 2026-10-30 | Reaproveitar
SS-1133/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Elaboração | 2025-03-18 | 2025-12-01 | EST [2028030392] - LC_0980_RTI_14372591-5-16_Tratar e pintar trechos da linha 4"-P-B6-43
SS-1035/2025 | Execução | Média | 2025-03-31 | Em Elaboração | 2025-03-14 | 2025-12-31 | EST [2027108529] - LC_1079_RTI_13917930-2-2_ Serviço de pintura na alma (16mm) da coluna do suporte e nas extremidades dos flanges. Estrutura Estação de Salvatagem. Foto DSC00773.
SS-229/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-07-31 | PRO [2023206580] - LP-017 - PSV-1227170 - Instalar PSV Reserva
SS-479/2025 |  |  | 2025-02-10 | Em Andamento | 2025-02-03 | 2025-07-18 | IST [2030114602 ]Realizar hidrojateamento e pintura do piso na área da Caverna 69 ¿ 70 Bombordo
SS-276/2025 |  |  | 2025-01-21 | Cancelada | 2025-01-15 | 2025-12-01 | ROB [2028234157] - LC_1184_Tratar e pintar a linha de 6 polegadas sem TAG, nas adjacências da TV-500, conforme indicado no isométrico 208 anexado a esta nota ZR.
SS-2046/2024 |  | Baixa | 2025-01-24 | Cancelada | 2024-12-24 | 2026-10-30 | EBP [2028629027] - LC-522 Tratamento e pintura na escada e estrutura do Casario (BE - Escada de acesso a plataforma entre N2 e N3)
SS-2204/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-26 | Em Andamento | 2024-12-31 | 2025-12-30 | STP [2026642701] - LP-166 - V-1233870 - Substituir válvula (descarga B-123301C)
SS-2076/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-26 | 2025-08-31 | STP [2029889653] - PC-0787 - Remover tubulação
SS-153/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-02-28 | ROB [2026373607] - LC_0913_Fabricar e instalar placa de orifício a jusante da BDV-1223402, conforme especificação em anexo
SS-1952/2024 |  | Baixa | 2025-01-21 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-01-31 | EBP [2023175516] - LP-100 - PVET-1210411 - Substituir válvula (montante SDV-1231010B)
SS-2053/2024 |  | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-24 | 2026-10-30 | EBP [2028528464] - LC-529 Realizar reparo/ substituição da plataforma de ligação P07 x P08 - EL.44903 - Lado BB
SS-1966/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-22 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-12-30 | STP [2024351632] - LP-117 - VET-1210715 - Substituir válvula (LP-122301F)
SS-3/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-04-17 | Cancelada | 2025-03-17 | 2026-10-30 | Reaproveitar EBP
SS-1709/2025 | Execução |  | 2025-07-21 | Em Andamento | 2025-07-07 | 2025-12-31 | IMO [2029206547] MEDIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CAMPANHA P-62 2025
SS-1854/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-31 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-12-11 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - Tratar e Pintar Estruturas e tubulações do M-06
SS-1233/2024 |  |  | 2024-10-23 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029663587] Módulo 02C- Reparar/Substituir guarda corpo e escada de marinheiro.
SS-1092/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-09-10 | 2024-12-30 | EBP [2027882668] - PC - 0195 - Substituir trecho de linha
SS-1259/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-08-23 | Em Andamento | 2024-10-03 | 2025-12-17 | STP [2029673543] + Conjunto de OM's - Módulo 09 - Reparar /substituir suportes ,escadas e estruturas.
SS-1309/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na PP_A06_Planta_de_Processo
SS-1016/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2028041488] - 6"-CNI-B3-2768 Substituir linha com bandagem e trecho com reparo
SS-1175/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-09-24 | 2025-08-31 | EST [CONJUNTO] - PC-0211 - Reparar caldeiraria de estrutura
SS-1335/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2024-10-30 | Em Andamento | 2025-03-26 | 2026-10-30 | EST Conjunto [2029277703] - ADV-5424535:Substituir válvulas
SS-1316/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na PP_A14_Planta_de_Processo
SS-1250/2024 |  | Média | 2024-08-15 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na CP_Meia_nau_FR_55_a_73_CP_A06_Centro
SS-1272/2024 |  |  | 2024-11-04 | Em Andamento | 2024-10-04 | 2025-03-30 | IST [2028631648] - Tratamento e pintura das colunas, contraventamentos e borboletas do Risers e Pull in/Pull out (Entre os FR.92 até FR.94), Com corrosão superficial a moderada. DL SS-893/23 ZR:13551
SS-1144/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2029130469] - LP-624 - 3"-F-BX18-078 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1207/2024 |  | Alta | 2028-02-21 | Em Andamento | 2024-10-28 | 2028-04-21 | COP [2029651124] Equipe UTC-12 - Coordenação de Projeto Acommodation (equipe reduzida)
SS-880/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-26 | 2024-12-30 | EBP [2029269549] - LC-239 P07 - Item 05: Plat. Das membranas - EL.40403
SS-902/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-03-25 | 2026-10-30 | STP [2029277329] - LC-212 WHRU-P05B-TG-D Realizar tratamento mecânico e pintura em suportes das linhas
SS-1327/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2026-10-30 | EST [2029670444]Conjunto -LC 40 ADV-5424536: Substituir válvulas
SS-1204/2024 |  |  | 2024-10-25 | Em Andamento | 2024-09-27 | 2025-03-30 | IST [2026446092] - Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura na estrutura de fixação da escada (BE - 3ª elevação) apresentando dano estrutural. Relatório em anexo, fotos DSC 511 a 516.
SS-1068/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-10-30 | RTB [2029429651] - 4"-DA-B10S-150 Substituir trecho com corrosão
SS-1787/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2029459253] -Substituir estojos, porcas e o espaçador da linha 4"-P-G2-304
SS-1315/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na PP_A03_Planta_de_Processo
SS-1375/2024 |  |  | 2024-11-07 | Em Andamento | 2024-10-23 | 2025-03-30 | IST [2029651098] Realizar tratamento mecânico e pintura na linha 1-1/2"-CI-B10S-1567, nos locais indicados no isométrico e fotos abaixo: Isométrico: 5424.01.017 (ver Anexo 03 na nota)
SS-642/2025 |  | Baixa | 2025-03-14 | Cancelada | 2025-02-14 | 2026-10-30 | EBP [2030100754] - LC-647 Ajustar suporte S1 no ponto de contato com a linha 3/4"-P-G2-406 - Módulo 04A Setor 01
SS-1232/2024 |  |  | 2024-10-23 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2025-06-07 | EBP[2029663215] Módulo 10A- Módulo 10- Substituir guarda corpo e estruturas da escada de marinheiro e instalar corrente de segurança.
SS-919/2024 |  |  | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-28 | 2025-06-07 | EBP[2029523549] - Módulo 09 -Piso02 - Substituir estojos das uniões flangeadas.
SS-1112/2024 | Execução | Alta | 2024-10-15 | Em Andamento | 2024-09-16 | 2025-03-31 | EST [2028706716] - LC_0640_ZF_14657809_Reparo de grade de piso
SS-1117/2024 | Processamento | Alta | 2025-08-01 | Em Revisão | 2024-09-16 | 2025-12-01 | STP [2029305821] - LC_0665_ Manutenção e/ou substituição das grades de piso em regiões diversas do Convés Principal da Plataforma P-31
SS-1119/2024 | Planejamento | Alta | 2025-08-15 | Em Andamento | 2024-09-16 | 2025-12-31 | STP [2028716867] - LC_0646_14657848_Reparo de grade de piso gradeado na região da caverna 80 BB da Planta de Processo
SS-1256/2024 |  | Média | 2024-08-15 | Cancelada | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na linha de 8" do sistema de drenagem aberta
SS-1317/2024 |  | Média | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na Praça_de_Máquinas
SS-1054/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-11-30 | RTB [2026030519] - 4"/6"-DA-B10S-2066 Realizar reparo definitivo nos trechos bandados da linha
SS-1046/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2026368092] - 2"-DA-B10S-1528 Substituir trecho da linha com corrosão
SS-1056/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-11-30 | RTB [2029429662] - 4"/6"- DA-B10S-2096 Substituir trecho da linha
SS-1303/2024 | Planejamento | Média | 2025-11-10 | Em Andamento | 2024-07-25 | 2025-11-28 | STP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na planta de processo - Flare
SS-887/2024 |  |  | 2024-09-17 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2025-06-07 | EBP [2024316894] - Módulo M09 - CV-92- Proteção Passiva em Estrutura.
SS-1051/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-11-30 | RTB [2028875858] - 3"-DA-B10S-1577 Substituir trecho com corrosão
SS-1234/2024 |  |  | 2024-11-02 | Em Andamento | 2024-10-02 | 2025-03-30 | IST [2028534725] -Recomenda-se reparo de caldeiraria e tratamento/pintura da estrutura da plataforma do gerador G-01A do módulo P05A, que está apresentando corrosão superficial a moderada e furo. Segu
SS-1337/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-10 | 2026-11-30 | EST [2029277740] Conjunto LC-69 - ADV-5424542:Substituir válvulas
SS-837/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2024-09-03 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-06-07 | STP [2029462124] - Módulo M09 - S01 - Substituir flange cego.
SS-688/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-23 | 2024-12-30 | EBP [CONJUNTO] - PC-0052 - Caldeiraria de estrutura do M-18 - 6º Piso Teto com MDAs e Torre TCOM
SS-1155/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-09-20 | 2025-12-30 | STP [2028942073] - LP-682 - 12"-F-B10-194 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-567/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-08-21 | Em Andamento | 2024-07-15 | 2025-12-30 | STP [2029381751] - LP464 / LP504 - Substituir válvulas bloqueio (PIT-1233071A e Montante SDV-1233009A)
SS-1152/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-09-20 | 2025-12-31 | STP [2029625486] - LP-658 - 1"-HWP-C4-1042-HC - Remover 18 Linhas do Header
SS-661/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-12-30 | STP [2027742441] - LP-337 - 1"-F-BX18-1219 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-499/2024 |  | Baixa | 2024-08-15 | Em Andamento | 2024-07-08 | 2024-12-30 | EBP [2029352368] - LP402 - 2"-P-B10S-2014 Substituir trecho de tubulação
SS-674/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-08-31 | EST [2029317935] - PC-0036 - Caldeiraria de estrutura do M-10A - 6º Piso
SS-659/2024 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-07-31 | EBP [2027979002] - LP-387 - 2"-F-BX18-113 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-503/2024 | Processamento | Baixa | 2025-07-17 | Em Andamento | 2024-07-08 | 2025-12-31 | STP [2029352376] - LP412/LP413 - 1-1/2"-W-B10S-2025 / 1-1/2"-W-B10S-2183 Substituir trecho de tubulação
SS-1170/2024 |  |  | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-23 | 2025-03-30 | IST [2028472758] - Módulo P03A - Contraventamento do P03A (RE)
SS-1246/2024 |  | Alta | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-10-28 | 2025-07-30 | IME [2029356088] Equipe UTC-14 Mob Imediata Coord OFFSHORE CAM
SS-625/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-12-30 | STP [2027418537] - LP-341 - 2"-F-B10-224 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-790/2024 | Processamento | Baixa | 2025-06-06 | Em Andamento | 2024-08-08 | 2025-12-30 | STP [2023002705] - LP358 - 4"-DA-B10S-2670 Realizar reparo no dreno do skid das membranas AA e AC da linha com vazamento
SS-564/2024 |  | Baixa | 2024-08-20 | Cancelada | 2024-07-15 | 2024-12-30 | EBP [2029381150] - LP455 / LP501 - 1"-FG-B10S-028 / 1002 Substituir trecho de tubulação
SS-643/2024 |  | Alta Complexidade | 2024-08-19 | Cancelada | 2024-07-19 | 2024-09-30 | EBP [2029333579] - LP_053 - Substituir disjuntor do demarrador do painel PN-514020B/PN-514012A
SS-967/2024 |  | Média | 2025-06-30 | Cancelada | 2024-09-05 | 2025-07-31 | EBP [CONJUNTO] - PC - 0484 - Substituir estojos
SS-874/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-27 | 2024-12-30 | EBP [2029267541] - LC-140 - P04AxP05A - União dos Módulos P04AxP05A
SS-450/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-03 | 2024-12-30 | EBP [2028737066] - LP-448 - 2"-F-B10-212 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-933/2024 |  |  | 2024-09-24 | Em Andamento | 2024-09-03 | 2025-06-07 | EBP [2028517564] Módulo 03- CAV-77 - Tratar e pintar tubulação, suportes e acessórios..
SS-873/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-03-25 | 2026-10-30 | STP [2029269549] - LC-138 P07 Item 02 Filtros EL.34203 Substituir grades
SS-711/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2028472701] - Identificado que toda viga H.2 entre 1 e 0.4 está apresentando erosão e perda de material. Recomenda-se substituição de toda seção. * * Localização: * Viga Eixo
SS-925/2024 |  |  | 2024-09-18 | Em Andamento | 2024-08-28 | 2025-06-07 | EBP[2027336916] - Módulo 14 -Piso01 - Substituir linha de 1"-D-B10-3001.
SS-579/2024 |  | Alta | 2024-08-16 | Cancelada | 2024-07-17 | 2024-09-30 | EBP [2028901551] - LC_134 - Substituir trechos da linha 12"-SW-A6-505 e 8"-SW-A6-505
SS-1010/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029429535] - 3"-BR-A6R-521 Substituir trecho da linha que possui reparo engenheirado
SS-556/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-07-12 | 2025-12-30 | EBP [2029370256] - LP446 - 1"-F-B10S-150 Substituir trecho de tubulação
SS-566/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-08-21 | Em Andamento | 2024-07-15 | 2025-12-30 | STP [2029381749] - LP463 - T-123302 Realizar pintura em bocal
SS-817/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-20 | Em Andamento | 2024-08-12 | 2025-12-31 | STP [2019633355] - LP-354 - 2-SW-B12-1124 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1023/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2029507354] - 4"-DA-B10S-4018 Substituir trecho de tubulação da linha, com reparo engenheirado
SS-651/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-08-01 | STP [2029317931] - PC-0030 - Caldeiraria de estrutura do M-10A - 3º Piso
SS-783/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-09-12 | Em Andamento | 2024-08-08 | 2025-12-30 | STP [2029301446] - LP302/533/534 - 8"-P-G2-030 / 070 / 231 - TROCA DE ESTOJOS (Jusante XV-1210009K)
SS-1060/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-11-30 | RTB [2029424745] - 8"-DA-B10S-380 e 4-DA-B10S-5109 Substituir trechos da linha
SS-1072/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2026-10-30 | RTB [2027280716] - 2"-DA-B10S-1022 Substituir trecho com bandagem
SS-862/2024 |  | Baixa | 2024-09-26 | Em Andamento | 2024-08-20 | 2024-12-30 | EBP [2029269552] - LC-130 Carretel Hawser no Offloading de Proa - fotos DSC 4955 e 4956 (item 3)
SS-865/2024 |  | Baixa | 2024-10-04 | Em Andamento | 2024-08-26 | 2024-12-30 | EBP [2029267543] - LC-133 P05B - Drenos - EL.42003 - Foto DSC 4783
SS-479/2024 |  | Baixa | 2024-08-14 | Cancelada | 2024-07-05 | 2024-12-30 | EBP [2029340524] - LP364 - 1"-HW-C3-2541 Substituir estojos e porcas
SS-972/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-30 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2026-10-30 | STP [2029277487] - LC-145 2º Piso P-06 - Guarda-Corpo - Boreste
SS-1283/2024 |  |  | 2024-10-28 | Em Andamento | 2024-10-07 | 2025-06-07 | EBP [2025577770] Riser Balcony - Tratamento e pintura em tubulação ,estruturas, chapas e acessórios.
SS-800/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-04 | Em Andamento | 2024-08-08 | 2025-12-30 | STP [2029467042] - LP418 - P-UT-UC-123101A-01 Realizar preenchimento por solda
SS-606/2024 |  |  | 2024-08-08 | Em Andamento | 2024-07-18 | 2024-12-30 | ENG [2028707561] - Medida criada para reabertura da medida 1 deste item, utilizar a mesma.
SS-487/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-22 | Em Andamento | 2024-07-05 | 2025-12-30 | STP [2029341140] - LP373 - 24"-SW-A6R-1018 Substituir trecho de tubulação
SS-1093/2024 | Execução | Média | 2025-07-01 | Em Andamento | 2024-09-10 | 2025-07-01 | STP [2026884190] - PC-0423 - Substituir estojos
SS-762/2024 | Execução | Alta Complexidade | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-07-09 | 2025-11-10 | STP [2028187377] - LP 061 - V-513401: Inspeção Interna NR-13
SS-1300/2024 | Planejamento |  | 2025-08-23 | Em Andamento | 2024-10-09 | 2025-12-17 | STP [2029694265] Módulo 16 - Combate Incêndio - Reparar na estrutura do pipe rack.
SS-978/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2024-12-30 | EBP [2029277492] - LC-150 5º Piso P-06 - Guarda-Corpo - Boreste
SS-745/2024 | Execução | Média | 2025-08-13 | Em Andamento | 2024-07-31 | 2025-11-10 | STP [2028301626] - LC 406 - Plano de Pintura Sub-área PP_A14 -Mezanino
SS-724/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2028534787] - Módulo P04B - Recomenda-se substituição da escada (BE - acesso da planta de processo para convés) do Módulo P04B,
SS-1026/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2027629145] - 4"-DA-B10S-5042 Substituir trechos de tubulação da linha, que apresenta reparos por bandagem
SS-1041/2024 |  | Baixa | 2024-10-14 | Cancelada | 2024-09-07 | 2024-12-30 | RTB [2027265971] - 14-DA-B10S-334 Substituir trecho com perda de espessura e com bandagem na linha
SS-1187/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-09-26 | 2025-06-30 | EST [CONJUNTO] - PC-0186 - Substituir trecho de linha
SS-989/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2026-10-30 | EBP [2029269571] - LC-161 Fabricação de Guarda-Corpo - P01B - 4° PISO
SS-982/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2024-12-30 | EBP [2029269567] - LC-154 Fabricação de Guarda-Corpo - P01A - 1° Piso
SS-984/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Em Andamento | 2024-09-05 | 2024-12-30 | EBP [2029269570] - LC-156 Fabricação de Guarda-Corpo - P01A - 3° PISO
SS-781/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-08-02 | 2025-12-30 | EBP [Conjunto] - LP301/531/532 - 8"-P-G2-029 / 069 / 230 - TROCA DE ESTOJOS (Jusante XV-1210009J)
SS-610/2024 | Planejamento | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-07-18 | 2025-09-30 | STP [2029317542] - PC-0017 - Plano de Pintura do M-07 - 1º Piso
SS-1255/2024 |  | Média | 2024-08-15 | Cancelada | 2024-07-25 | 2025-06-30 | EBP [CONJUNTO] - Realizar tratamento e pintura na linha de 6" do sistema de drenagem aberta
SS-709/2024 |  |  | 2024-08-12 | Em Andamento | 2024-07-26 | 2024-12-30 | IST [2028460904] - A chapa do piso da estrutura do Tanque TQ-600009 (1ª elevação 34203 - Ré/BE do módulo), está apresentando corrosão severa, por erosão e furos-
SS-44/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-30 | EBP [2025874514] - LP-168 - LV-1223005A1 - Substituir válvula
SS-172/2025 |  |  | 2025-01-14 | Concluída | 2025-01-13 | 2025-12-01 | ROB [2030093724] - LC_0918_RTI_13952604-2-41_ Encamisar com chapas calandradas a região com furo/rasgo na estrutura tubular do Turret
SS-1963/2024 | Processamento | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-11-30 | STP [2018012044] - PC-1087 - Fixar suporte com guia
SS-1647/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-04-03 | 2026-10-30 | STP [2029269562] - LC-135 Recompor grades de piso do topo do SG-122302B - GRADE DE PISO
SS-45/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-30 | EBP [2025874543] - LP-169 - LV-1223005A2 - Substituir válvula
SS-1627/2024 |  | Baixa | 2024-12-18 | Em Andamento | 2024-11-29 | 2025-01-31 | EBP [2025456337] - LP-062 - SVET-1251408 - Substituir válvula (jusante PSV-1251001A)
SS-1662/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2026-10-30 | EBP [2029267536] - LC-020 Substituir Unidade de Sewage (ZE 14791409)
SS-1282/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2026392672] - LP 139 - T25-GL-0012: Válvula travada aberta
SS-1945/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-19 | 2025-08-31 | STP [2029878708] - PC-0698 - Plano de Pintura do M-02C - 2º Piso
SS-1833/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-02 | 2026-10-30 | EST [2029208922] - LC-391 V-1350243 Substituir válvula
SS-2186/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-14 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-28 | EST [2029993679] - LC_1093 - Recompor a integridade dos suportes das linhas de saída dos cilindros localizados na região do flare
SS-1617/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Cancelada | 2024-11-29 | 2026-10-30 | EBP [2023002802] - LC-284 AC-5252558/B Substituir trecho da linha de dreno
SS-1770/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-08-01 | STP [2028233836] - PC-1230 - Substituir trecho de linha
SS-214/2025 |  |  | 2025-03-27 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2028519461] Substituição de guarda corpo FRP
SS-1982/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-1175 - Realizar preenchimento de solda
SS-1995/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-12-01 | EST [2029974819] - LC_1014_ZF_14114361_Reparar apoio da grade de piso 04/22 - Baleeira 1BB.
SS-1665/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2026-10-30 | EBP [2029277332] - LC-022 Substituir linhas de drenagem P05A/B por FRP (ZE 15036366)
SS-2052/2024 |  | Baixa | 2025-01-24 | Cancelada | 2024-12-24 | 2026-10-30 | EBP [2028985506] - LC-528 Realizar reparo/ substituição da escada de acesso EL. 34203 x 40403, com furo
SS-1348/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-03 | 2026-06-30 | STP [2029667754] - LP 084 - Subst linha 20"-DN-T131806-01E01 overboard (PP-2026)
SS-2162/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2026-10-30 | EBP [2029441052] - LC-575 Trocar a seção da viga primária, suportes e reforços, entre as filas 1 e 2
SS-1728/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-01 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-12-30 | EST [2027363751] - LP-082 - V-5111506 - Substituir válvula (jusante FV-5111011)
SS-2132/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-02-28 | ROB [2029990787] - LC_1043 - corrosão moderada na conexão com a viga principal da elevação. Recomenda-se pintura.
SS-1673/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-09-30 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-09-30 | STP [2029868391 ] - PC-0938 - Instalar suportes de Analisadores de Gás no M-06
SS-2176/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-15 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-11-10 | STP [2029992199] - LC_1071 - Recompor integridade estrutural da linha 2""-WW-A8-506 do ISO 12-001.
SS-2178/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-14 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-28 | STP [2029992200] - LC_1083 - Adequar os suportes (SF 26 e SF 27) para restabelecer o contato com a viga de sustentação da tubulação 14" F B10 262, do sistema flare de baixa TB 020B
SS-152/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-02-28 | ROB [2026373594] - LC_0912_Fabricar e instalar placa de orifício a jusante da BDV-1223401, conforme especificação em anexo * 04.05.2022 07:59:44 Carla Cristina Siqueira Silva
SS-1718/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-12-30 | EBP [2029597545] - LP-293 - FE-1251021 - Substituir placa
SS-1796/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-31 | STP [2025792907] - LP-468 - VET-5124710 - Substituir Válvula
SS-375/2025 | Planejamento |  | 2025-08-01 | Cancelada | 2025-01-17 | 2025-12-01 | EST [PLANEJAMENTO]
SS-1724/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-09-09 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-12-30 | STP [2029661131] - LP-560 - SG-122302A - Modificação interna
SS-2127/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-08-01 | STP [2027979430] - PC-1095 - Substituir trecho de linha
SS-1733/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2026-10-30 | Em Andamento | 2025-03-31 | 2026-10-30 | EST [2025263229] - LC-220 XV-1223558 Substituir válvula
SS-1885/2024 |  | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-02-28 | EBP [2029571112] - LP-681 - XV-1251002B - Substituir Válvula
SS-1991/2024 |  | Baixa | 2025-01-21 | Cancelada | 2024-12-20 | 2025-01-31 | EBP [2022944164] - LP-138 - V-5135500 - Substituir válvula (saída P-513503)
SS-1932/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-17 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-1196 - Substituir estojos
SS-2149/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2026-10-30 | EBP [2029183596] - LC-573 Trocar as 4 seções da viga entre as filas 1 e 5 - Abas da viga primária - Fila D
SS-126/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029597831] - LP-313 - FIT-5412001A-Criar Ponto Amostragem (ZE 14199995)
SS-1808/2024 |  | Alta | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-12-01 | RTB [2026202901]Substituir as linhas 2-DA-B10S-3901, 2-DA-B10S-3902, 2-DA-B10S-3500, 6-IW-B10S-037, 6-IW-B10S-038, 6-IW-B10S-039 e 10-IW-B10S-039
SS-409/2025 | Execução | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-20 | 2025-12-31 | STP [2024129524] - LP-588 - 6"-SW-B12-1075 - Substituir Junta
SS-1849/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2025-12-30 | STP [2029676209] - LP-714 - P-1231002 - Adequar Permutador Contra Sobrepressão
SS-2164/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2026-10-30 | EBP [2029453152] - LC-577 Trocar a seção da viga primária, suportes e reforços, entre as filas 3 e 4
SS-18/2025 |  |  | 2025-01-20 | Em Andamento | 2025-01-02 | 2025-03-31 | IST [2022601070] Realizar tratamento mecânico e pintura dos suportes da linha 10"-DA-B10S-5115 nas posições S01, S02 e S03 do ANEXO 01 da nota ZR. Linha localizada no 4º piso do módulo P06.
SS-358/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-01 | STP [2030092838] - LC_0925 - Remover spool da TV-1223826 do TCC e instalar no lugar da TV-1223426 do TC-A
SS-2072/2024 |  | Baixa | 2025-02-06 | Em Andamento | 2025-01-06 | 2025-12-30 | EBP [2024394450] - LP-157 - LV-1233001A - Substituir válvula
SS-188/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | EBP [2028286170] - ESTRUTURAS - Tratamento e pintura em ESTRUTURA M04
SS-1799/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-31 | STP [2029226129] - LP-603 - VET-1223001 - Substituir Válvula - Nota ZF:15375724
SS-2073/2024 |  | Baixa | 2025-02-17 | Cancelada | 2024-12-26 | 2025-03-31 | EBP
SS-1875/2024 |  | Baixa | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2026-10-30 | EBP [2029944097] - LC-497 Realizar serviços do plano de pintura do módulo 02B setor 02
SS-1992/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-26 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-12-30 | STP [2029597364] - LP-142 - XV-1223561 - Substituir válvula
SS-1725/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Cancelada | 2024-12-06 | 2025-01-31 | EBP [2029707739] - LP-567 - 6"-P-G2-2512 Substituir estojos (Montante XV-1210009L)
SS-2041/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-08-01 | STP [2019862064] - PC-1126 - Substituir trecho de linha
SS-1715/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-18 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-12-30 | STP [2028791329] - LP-178 - SVET-1223592 - Substituir válvula (jusante PSV-1223006B)
SS-1716/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-01-31 | EBP [2022150572] - LP-189 - V-1223479 - Substituir válvula (Bloqueio LIT-1223004)
SS-1809/2024 |  | Alta | 2024-12-31 | Em Andamento | 2024-12-15 | 2025-12-01 | RTB [2029416549] Substituir válvulas de drenos e vents da linha 8"-IW-G32-020.
SS-1818/2024 |  |  | 2025-02-01 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2026-02-04 | EBP [2029904807] Realizar reparo definitivo ou substituir trechos das linhas 2"-DA-B10S-848, 2"-DA-B10S-429, 2"-DA-B10S-968, 2"-DA-B10S-969 e 2"-DA-B10S-372
SS-1787/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-12-31 | STP [2026531865] - LP-287 - PV-1251015 - Substituir Válvula
SS-1801/2024 | Processamento | Alta | 2025-01-01 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-12-16 | 2025-12-01 | STP [2027300781] Substituição dos trechos de tubulações e válvulas
SS-1905/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-08-01 | STP [2029783565] - PC-1240 - Fixar suporte com guia
SS-1870/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-15 | 2026-10-30 | STP [2029670507] - LC-434 VET-602013 Substituir válvula
SS-1811/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Alta | 2025-04-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2025-12-01 | RTB [2027353412] Reparar painéis piso gradeado próximo ao SG V-121201
SS-129/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028904698] - [ZR 14690588-1.1] Linha 4"-P-B10-299: Subst. Trecho
SS-60/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028187381] - V-122302: Insp Int NR-13
SS-68/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2027299803] - SDV-1223013: Subst. Válv.
SS-74/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028088168] - FX-1244503: Subst. Trecho Reto
SS-103/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028901308] - [ZR 13458176-30.30/45/46/47] Linhas 1 ½"-P-C10-458/488/487: Subst. Trechos
SS-128/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028904686] - [ZR 14694196-1.1] Linha 6"-P-B10-201: Subst. Trecho
SS-123/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028903753] - [ZR 14296770-6.6] Linhas 12"-P-B10-072/073 e 16"-P-B10-006/007: Reestab. a Integrid. Física da Tub. e Recomp. o Isol. Térmico
SS-118/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028898655] - [ZR 14240645-8.9] Linha ½¿-IA-B3-038: Subst. Conexões
SS-339/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-23 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-11-30 | STP [2028961149] - LP-146 - V-T-1233001/T-1233001 - Vaso Depurador e Torre Contatora de Glycol - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-614/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-07-18 | 2025-08-01 | STP [2029317926] - PC-0021 - Plano de Pintura do M-10 - 1º Piso
SS-265/2024 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-07-31 | EBP [2024126220] - LP-066 - FT-Z-1251001 A/B - Instalar de Válvula de Controle a Montante
SS-267/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2024232348] - LP-117 - UH-1223001C- Sanar Vazamento Tubbing
SS-281/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-23 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-11-30 | STP [2028704655] - LP-139 - V-5135001 - Vaso de Gás Combustível - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-578/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-07-29 | 2025-12-30 | EBP [2029383598] - LP485 - 6"-F-B10S-251 Substituir trecho de tubulação
SS-436/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-24 | Em Andamento | 2024-07-02 | 2025-12-30 | STP [2029332506] - LP146 - XV-1223583 Substituir válvula
SS-634/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-07-19 | 2024-12-30 | EBP [2027715569] - LP-351 - 6"-W-B10-012 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-31/2024 |  |  | 2024-10-07 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-03-30 | EBP [2029183593] - P-07 Corrosão severa na viga primária e suportes. Recomenda-se no mínimo substituição do flange inferior da viga (aba), podendo ser substituido o trecho inteiro.
SS-658/2024 |  | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-07-31 | EBP [2027979002] - LP-335 - 2"-F-BX18-113 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-664/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-20 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-07-22 | 2025-12-31 | STP [2024420345] - LP-396 - 10"-DA-B9-1561 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-678/2024 |  | Média | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2024-12-30 | EBP [2029317938] - PC-0040 - Caldeiraria de estrutura do M-16 - Main Deck Boreste
SS-186/2024 |  |  | 2024-08-04 | Em Andamento | 2024-06-04 | 2024-11-26 | EBP [2027786882] - LC 377 - Subst. o tampão acoplado ao manifold de instrumentos da linha 1"-IA-B3-113.
SS-171/2024 |  |  | 2024-08-04 | Em Andamento | 2024-06-04 | 2024-11-26 | EBP [2027781412] - LC 335 - Tratar e pintar todos os suportes das linhas dos bicos pulverizadores das bombas B-122302-A e B do sistema de dilúvio da ADV-19
SS-393/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-21 | 2025-07-31 | STP [2028958545] - LP-277 - SDV-1210016D - Substituir Válvula
SS-596/2024 |  | Baixa | 2024-08-19 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-02-28 | EBP [2027809098] - LC_165 - Restaurar a integridade das bases de apoio dos berços do vaso V-123301
SS-550/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-10-31 | Em Andamento | 2024-07-11 | 2025-12-30 | STP [2029357585] - LP 310 - IBAMA - Projeto para Eliminar Descarte Contingencial - PARADA
SS-584/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Alta | 2025-08-15 | Em Andamento | 2024-07-18 | 2025-11-10 | STP [2028881150] - LP_109 - Substituir trecho da linha 12"-COP-530 da Casa de Bombas da Plataforma P-31
SS-312/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | STP [2029267530] - LP430 - 3/4"-F-B10S-2514 Substituir trecho de tubulação
SS-373/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-07-23 | Em Andamento | 2024-06-18 | 2025-11-30 | EBP [2029162602] - LP-599 - V-UC-1231001A-01 - Realizar Retrofit Scrubber da Compressão
SS-458/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-07-03 | 2025-12-31 | STP [2029163893] - LP-458 - Falha na linha que interliga o tubulão do flare de baixa para o coletor.
SS-586/2024 |  | Baixa | 2024-08-15 | Em Andamento | 2024-07-11 | 2025-02-28 | EBP [CONJUNTO] - Substituição de trechos, conexões e válvulas de linhas diversas de ½" do Sistema de Ar Comprimido
SS-302/2024 |  | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2029263009] - LP038 - FX/FY-1231010N Substituir Trecho-Reto
SS-170/2024 |  |  | 2024-08-04 | Em Andamento | 2024-06-04 | 2024-11-26 | EBP [2027781416] - LC 327 - Tratar e pintar todos os suportes das linhas dos bicos pulverizadores do tanque TQ-513302A
SS-334/2024 |  | Baixa | 2025-03-06 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-31 | EBP [2028878626] - LP009 - V-122501 Apoiar Inspeção NR-13
SS-377/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-07-02 | 2025-12-30 | EBP [2029332511] - LP149 - XV-1223586 Substituir válvula
SS-39/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2022562964] - PSE-5412028: Manutenir Válvula
SS-70/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028089669] - PV-1223108B: Subst. válvula a montante
SS-618/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-07-19 | 2025-12-30 | STP [2026162344] - LP-331 - 2"-SW-B12-1175 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-348/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [2028877548] - LP015 - P-123303A Apoiar Inspeção NR-13
SS-536/2024 |  |  | 2024-07-30 | Cancelada | 2024-07-11 | 2024-12-30 | RTB [2028472701] - Identificado que toda viga H.2 entre 1 e 0.4 está apresentando erosão e perda de material. Recomenda-se substituição de toda seção. * * Localização: * Viga Eixo
SS-252/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-07-31 | EST [2023206789] - LP-010 - PSV-1223013 - Instalar PSV Reserva
SS-301/2024 |  | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2029262217] - LP037 - FX/FY-1231010M Substituir Trecho-Reto
SS-513/2024 | Execução | Alta | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-07-10 | 2025-12-01 | EST [2027933399] - LP_0044_RTI_15167514-1-1_Lança do Flare: Subst. painéis dos heat shields
SS-105/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028901322] - [ZR 14031385-2.2] TA-541201: Tratar e Pintar Suportes
SS-92/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028881614] - [ZR 13827103-9.29] Linha 4"-F-B10-111: Subst. Trecho
SS-299/2024 |  | Baixa | 2024-07-17 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2029263008] - LP035 - FX/FY-1231010K Substituir Trecho-Reto
SS-176/2024 |  |  | 2024-08-04 | Em Andamento | 2024-06-04 | 2024-11-26 | EBP [2027781653] - LC 345 - Tratar e pintar suporte de sustentação das linhas 3"-IA-B3-021 e 1"-IA-B3-044
SS-660/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-07-22 | 2025-12-31 | STP [2027742441] - LP-338 - 1"-F-B9-1220 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-55/2024 |  |  | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-27 | 2024-09-30 | EBP [2027960847] - TO-122302-A: Insp Int NR-13 e RTIs
SS-319/2024 | Execução | Baixa | 2024-09-30 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - Substituir Válvulas no Manifold de Diesel no M-07
SS-355/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-07-02 | 2025-12-30 | EBP [2029332513] - LP150 - XV-1223594 Substituir válvula
SS-309/2024 | Processamento | Baixa | 2025-05-09 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-12-30 | EST [2029267124] - LP408 - 4"-DF-B10S-2591 Substituir trecho de tubulação
SS-115/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028893019] - [ZR 14240645-2.3] Linha ½¿-IA-B3-027: Subst. Conexões
SS-193/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2027570208] - LC 599 - Realizar tratamento mecânico e pintura no suporte S03 da linha 3/4"-DO-E8-030.
SS-82/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028880950] - [ZR 12287057-1.1] V-Z-123301: Tratar e Pintar Stand Pipes
SS-110/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-05-22 | 2024-09-30 | DL[2028901969] - [ZR 12873458-8.15] Linhas 20"-F-B10-126 e 6"-F-B10-275: Tratar e Pintar
SS-341/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-06-17 | 2025-12-30 | STP [2028961154] - LP-151 - V-Z-5412001 - Vaso da Unid de Compressão da FGRU - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-376/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-29 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-06-18 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - Realizar tratamento mecânico, pintura e preservação dos Estojos do Header do Sistema de Coleta
SS-272/2024 |  | Baixa | 2024-09-30 | Cancelada | 2024-06-10 | 2024-12-30 | EBP [2026491083] - LP-129 - PN-5143001 - Adequação dos relés auxiliares
SS-34/2024 |  |  | 2024-10-07 | Em Andamento | 2024-06-10 | 2025-03-30 | EBP [2029183596] - P-07 Corrosão severa nas abas da viga primária na fila D. Trocar as 4 seções da viga entre as filas 1 e 5.Localização: ELEV. +9980 - Viga primária. Fila: (D).
SS-365/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2024-06-18 | 2025-12-30 | STP [2028962014] - LP-221 - T-1235001B - Torre Contactora Amina B - Apoiar Insp. Int. NR13
SS-492/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-07-05 | 2025-12-30 | EBP [Conjunto] - LP397 - 4"-PC-B32-2525 / 2526 / 2813 Substituir estojos e porcas
SS-326/2024 |  |  | 2024-09-20 | Em Andamento | 2024-06-17 | 2024-09-30 | ROB [2029252853] -Realizar revisão técnica do BP para o levantamento do plano de infraestrutura, para o Projeto do Barco de Acomodação da P-54.
SS-524/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2027154292] - Recomenda-se tratamento e pintura da estrutura, colunas e contraventamentos do M-03 (Eixo 5)
SS-528/2024 |  |  | 2024-08-05 | Em Andamento | 2024-06-05 | 2024-11-26 | EBP [2023080391] - LC 627 - Tratar e Pintar a Linha 4"-FW-A6-061, incluindo a peça de passagem pelo piso, que apresentam corrosão atmosférica leve
SS-1937/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-18 | 2025-08-01 | STP [2020881457] - PC-1130 - Substituir trecho de linha
SS-2103/2024 |  | Baixa | 2025-03-03 | Cancelada | 2025-02-03 | 2026-10-30 | EBP [2029457006 ][Conjunto] - LC-558 Substituir pilar 3 com corrosão severa
SS-949/2025 | Planejamento | Média | 2025-08-29 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2025-12-31 | STP [2030094002] - LP_0353_EXT_ZS_14755521_Apoio à Inspeção NR-13 no VASO SG-122304-B
SS-1539/2024 |  | Baixa | 2024-12-12 | Em Andamento | 2024-11-12 | 2026-10-30 | EBP [2029277580] - LC-297 4"-DA-B10S-3097 Substituir trecho danificado da linha
SS-1767/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-10 | 2025-08-31 | STP [2029889479] - PC-0761 - Remover tubulações
SS-2152/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-02-28 | ROB [2029991831] - LC_1058 - tratar e pintar trecho da tubulação 3/4"-hold que se encontra com descascamento da pintura e corrosão. Linha de diesel do deck de compressores.
SS-1544/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-25 | 2026-10-30 | STP [2025257954] - LC-334 SDV-1233009B Substituir válvula (V-T-123301B)
SS-2062/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Cancelada | 2024-12-26 | 2026-10-30 | EBP - APROVEITAR SS
SS-1558/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-02 | 2026-10-30 | EST [2029096965] - LC-341 FV-1251240 Substituir válvula
SS-1569/2024 | Processamento |  | 2025-02-23 | Em Andamento | 2024-07-23 | 2025-02-23 | STP [2028122940]- Desativação e remoção de TGc e estruturas
SS-1976/2024 |  | Média | 2025-03-31 | Em Andamento | 2024-12-20 | 2025-03-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-1173 - Realizar preenchimento de solda
SS-1626/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-12-18 | Em Andamento | 2024-11-29 | 2025-12-01 | STP [2025703213] - LP-061 - SDV-1251001 - Substituir válvula
SS-2032/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-23 | 2025-08-01 | STP [2017631239] - PC-1088 - Substituir trecho de linha
SS-1545/2025 | Execução |  | 2025-05-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-13 | 2025-07-18 | IST [2030532661] - Barco Acomodação - Identificado que a viga que suporta algumas eletrocalha está com DESMOBILIZAÇÃO DE 2 MTA'S, DESMONTAGEM DOS INTERNOS E CORTES E MOVIMENTAÇÃO DE PEDAÇOS MENORES
SS-1998/2024 | Execução | Baixa | 2025-08-01 | Em Revisão | 2024-12-20 | 2025-12-01 | EST [2027413985] - LC_1017_ZF_14154828_Reparo nas grades de piso 19/22 doTurret - áreas A02, A03, A04 e A05.
SS-1554/2024 |  | Baixa | 2024-12-16 | Em Andamento | 2024-11-14 | 2026-10-30 | EBP [2026503876] - LC-032 Realizar adequação do ponto de amostragem de gás do separador de teste(ZE 12150722)
SS-1587/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-07-11 | Em Andamento | 2025-04-11 | 2026-02-04 | EBP [2026142647] Módulo C30 - Setor 03 - Reparar/Substituir trecho das linhas. e conexões.
SS-911/2025 | Planejamento | Média | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2027-01-31 | STP [2029528703] - LP 031 - T74-FX/FY-0100B_Substituir Trecho Reto (8'' 1500#)
SS-1616/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-29 | 2026-10-30 | STP[2029277998] - LC-258 PSV's -1224572 /573 / 574 Substituir válvulas (Quebra Vácuo - QV) para TQ-631102S
SS-1559/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-02 | 2026-10-30 | EST [2029096962] - LC-342 FV-1251250 Substituir válvula
SS-268/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-04-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-04 | EBP [2028578943] Substituir Grade de Piso
SS-1592/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-05-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-02-04 | EBP [2028826524] Módulo 03 setor02 - Reparar/Substituir trecho das linhas.
SS-1090/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030148439] -Conjunto de OM Estruturas Módulo-07 - Instalar proteção coletiva na parte superior anexa ao guarda corpo de projeção a escada de marinheiro
SS-1529/2024 |  | Baixa | 2024-12-11 | Em Andamento | 2024-11-11 | 2026-10-30 | EBP [2023002778] - LC-288 2"-DA-B10S-1545 Substituir trecho da linha
SS-1639/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-03 | 2026-10-30 | STP [2029258082] - LC-205 P02B Instalar pino nas grades de piso da passarela de acesso ao P12 (Piperack)
SS-1747/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2025-07-31 | STP [2029882306] - PC-0734 - Remover tubulação M-01
SS-1594/2024 | Processamento |  | 2025-09-08 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-04 | STP [CONJUNTO] Módulo 07 setor02 - Reparar/Substituir trecho da linha .
SS-1883/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Em Andamento | 2024-12-13 | 2025-12-31 | STP [2029571109] - LP-679 - VET-1251008 - Substituir Válvula
SS-1641/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-03 | 2026-10-30 | STP [2029277342] - LC-119 Realizar reparo nas escadas de acesso do Upper P/Lower
SS-2034/2024 |  | Baixa | 2025-01-23 | Cancelada | 2024-12-23 | 2026-10-30 | EBP [2029435667] - LC-515 Reparo de caldeiraria, tratamento e pintura no contraventamento e borboleta (próximo do FT-511103 A na 2ª elevação)
SS-1729/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-06 | 2025-12-01 | STP [2028694127] - LP-084 - BDV-1231103A - Substituir válvula
SS-1843/2024 | Execução | Baixa | 2025-01-24 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2024-12-10 | 2025-12-30 | STP [2023611502] - LP-498 - 16"-IW-B9-7506 - Instalar Cupom de Corrosão
SS-1666/2024 |  | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2026-10-30 | EBP [2028272891] - LC-034 ADV-5420522 Substituir rede de fusível plug e suportes de fixação
SS-1610/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Cancelada | 2024-11-28 | 2026-10-30 | EBP [2029277583] - LC-193 P03B Realizar melhorias na iluminação da UMS (DROPS)
SS-1851/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2026-10-30 | STP [2029269549] - LC-241 P07 Item 08 Substituir grade de piso na área da Plataforma do tanque BB EL.44203
SS-1229/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029597538] - LP 247 - [PP-2026] T22-BU-0020: Subst. Valvula
SS-1762/2024 |  | Média | 2025-02-09 | Em Andamento | 2024-12-09 | 2025-03-31 | EBP [2029063204] - PC-1257 - Adequar suporte
SS-1670/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-10-31 | STP[2029867945] - PC-0912 - Instalar suportes de Analisadores de Gás no M-13
SS-1865/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-24 | 2026-10-30 | STP [2029277659] - LC-402 V-12101183 Substituir válvula (VENT LP-122301G)
SS-1492/2024 |  | Baixa | 2024-12-05 | Em Andamento | 2024-11-05 | 2026-10-30 | EBP [2029277336] - LC-261 P05B 2º Piso Realizar reparo no piso
SS-1498/2024 |  | Baixa | 2024-12-05 | Em Andamento | 2024-11-05 | 2026-10-30 | EBP [2029277339] - LC-270 Substituir estruturas da sala de transformadores do P-05B
SS-1570/2024 |  | Baixa | 2024-11-25 | Cancelada | 2024-10-25 | 2025-03-31 | PRO [2029422884] - LC 050 - Refazer a suportação da linha ½"-CNI-B3-014
SS-1413/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2029258080] - LC-244 P01B Plat. Painel hidráulico EL.34203
SS-1924/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-01 | Em Andamento | 2024-12-17 | 2025-08-01 | STP [2027340224] - PC-1185 - Substituir trecho de linha
SS-1427/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-11-30 | Em Andamento | 2024-10-30 | 2026-10-30 | STP [Conjunto] -LC-495 Delineamento de RTI´s de Caldeiraria do sistema de drenagem aberta do Módulo M02B
SS-330/2025 | Processamento | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-16 | 2025-12-30 | STP [002028215100] - LP-167 - 4"-PC-B9-158 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-1477/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2026-10-30 | Em Andamento | 2025-03-27 | 2026-10-30 | EST [2025260653] - LC-201 VET-1212453 Substituir válvula
SS-1493/2024 |  | Baixa | 2024-12-05 | Em Andamento | 2024-11-05 | 2026-10-30 | EBP [2029277498] - LC-262 UMS P05A Reparar caixas de drenagem
SS-1407/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2029267539] - LC-235 Plataforma dos SG's EL.34203 Substituir/reparar grade de piso
SS-1409/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-29 | 2026-10-30 | STP [2029258082] - LC-236 P02B Plataforma dos Painéis EL.41703 Substituir/reparar grade de piso
SS-349/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-30 | EBP [2028853685] - LP-545 - SDV-5125004 Substituir válvula
SS-2040/2024 |  | Baixa | 2025-01-23 | Cancelada | 2024-12-23 | 2026-10-30 | EBP [2026446391] - LC-521 Reparo de caldeiraria, tratamento e pintura na estrutura de fixação nas duas extremidades da escada
SS-1565/2024 |  | Baixa | 2024-10-11 | Cancelada | 2024-09-05 | 2024-12-30 | EBP [2025663675] - LC-163 Substituir Guarda-Corpo
SS-1394/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2022586030] - LC-017 P-UC-123101A-04 Substituir permutador (ZE 12146053)
SS-1641/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-13 | 2025-08-30 | IST [2025589521] - Substituir trecho com reparo temporário (abraçadeira Straub) na linha 6"-D-B10S-094
SS-1386/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | STP [Conjunto] - M61C - Tratar e pintar
SS-373/2025 |  |  | 2025-01-24 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-01 | ROB [2028259495] - LC_1197_RTI__Tratar e pintar as tubulações 2"-F-B10-039 e as derivações de 3/4" interligadas a montante das PSV´s do TC-B (3/"-F-B10-29B e 3/4"-F-B10-281B).
SS-336/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-04-04 | Em Andamento | 2025-01-16 | 2025-12-30 | EBP [2025845270] - LP-544 - P-UC-123101B-04 Substituir Permutador (ZE 12146053)
SS-72/2025 |  | Baixa | 2025-02-06 | Em Andamento | 2025-01-06 | 2025-12-30 | EBP [2024372233] - LP-187 - V-12231133 - Substituir válvula (P-122302B)
SS-1838/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-12-11 | 2026-10-30 | STP [2029208922] - LC-392 V-1350244 Substituir válvula
SS-1367/2024 |  |  | 2024-11-13 | Em Andamento | 2024-10-28 | 2025-03-30 | IST [2029776194] Durante a execução dos serviços no deck das BALSAS de BOMBORDO, foi identificado a necessidade de reparo/substituição dos guarda corpos, coaming e estruturas das balsas.
SS-1422/2024 |  | Baixa | 2024-11-25 | Cancelada | 2024-10-25 | 2024-12-25 | PRO [2029331911] - LP 044 - Processamento de material para substituir painéis dos heat shields na lança do Flare
SS-1663/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-22 | Em Andamento | 2024-12-05 | 2025-12-31 | STP [2025458408] - LP-064 - V-1210756 - Substituir válvula (Montante SDV-1210032B)
SS-1428/2024 | Planejamento | Baixa | 2024-11-30 | Em Andamento | 2024-10-30 | 2026-10-30 | STP [Conjunto] - Delineamento de RTI´s de Caldeiraria do sistema de drenagem aberta do Módulo M03A
SS-1480/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-12-31 | STP [2030475513] - LP-813 - P-1231002 - Preencher Alvéolos internamente ao Casco
SS-1456/2024 |  | Baixa | 2024-12-03 | Cancelada | 2024-11-01 | 2026-10-30 | EBP [2029277605] - LC-170 HVAC P05A Substituir conjunto
SS-1913/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-12-16 | 2025-07-31 | STP [2029625486] - PC-0716 - Remover tubulações
SS-1450/2024 |  | Baixa | 2024-12-02 | Em Andamento | 2024-10-31 | 2026-10-30 | EBP [2025636989] - LC-111 Substituir suportes das eletrocalhas (sala dos transformadores)
SS-1635/2024 |  | Baixa | 2025-01-02 | Em Andamento | 2024-12-02 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - LC-455 Substituir Vedação Junta Dresser Descarga (Junta 21)
SS-1517/2024 | Execução | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2024-07-08 | 2025-08-31 | STP [2029366440] - Cabine de aspiração para unidade de produção offshore
SS-1389/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2024047879] - LC-003 GGI Z-524101A Substituir gerador de gás inerte (ZE 12636519)
SS-1364/2024 |  | Baixa | 2024-11-30 | Em Andamento | 2024-10-25 | 2025-01-31 | EBP [2029772581] - LC 875 - Tratar e pintar antepara externa ré do Casario da Plataforma P-31
SS-1464/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2024-11-01 | 2026-10-30 | STP [2029277493] - LC-151 5º Piso P-06 Substituir Guarda-Corpo Bombordo
SS-1972/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-01 | Em Andamento | 2025-05-09 | 2025-08-01 | STP [2029062513] - PC-1220 - Tratar e pintar tubulação
SS-1448/2024 |  | Baixa | 2024-12-02 | Em Andamento | 2024-10-31 | 2026-10-30 | EBP [Conjunto] - Delineamento de RTI´s de Caldeiraria do sistema de drenagem aberta do Módulo M06
SS-1501/2024 |  | Baixa | 2024-12-05 | Em Andamento | 2024-11-05 | 2026-10-30 | EBP [2029670511] - LC-273 TQ-2C Realizar serviço de reparo e pintura
SS-1933/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-12-18 | 2025-08-31 | STP [2029889538] - PC-0774 - Remover tubulações
SS-1350/2024 |  |  | 2024-11-12 | Em Andamento | 2024-10-22 | 2025-06-07 | EBP [2026491017] + Conjunto de OM's - Riser Balcony- Setor 01 - Tratamento e pintura em tubulação ,estruturas e acessórios.
SS-1356/2024 |  |  | 2024-11-06 | Em Andamento | 2024-10-22 | 2025-03-30 | IST [2026324849] N03 BB - REPARO NA ESTRUTURA DA GAIUTA BB DE ACESSO À BOMBA DE INCÊNDIO A, BASE PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSO OXIDADA
SS-1397/2024 |  | Baixa | 2024-11-29 | Em Andamento | 2024-10-29 | 2026-10-30 | EBP [2029267544] - LC-223 P05B Reparar/Substituir estruturas de suportação das grades de piso na plataforma do Mezanino - EL.38203
SS-1390/2025 | Execução |  | 2025-04-19 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-04-09 | 2025-07-31 | IST [2030405260] Reparo de estrutura Bote de Resgate
SS-1560/2024 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-04-02 | 2026-10-30 | EST [2029101225] - LC-343 FV-1251001 Substituir válvula
SS-1502/2024 |  | Baixa | 2024-12-05 | Em Andamento | 2024-11-05 | 2026-10-30 | EBP [2029670510] - LC-274 TQ-2S Realizar serviço de reparo e pintura
SS-1436/2025 | Execução | Alta | 2025-05-05 | Em Andamento | 2025-05-05 | 2025-07-05 | IME [2029651273] Equipe UTC-20 - Mob Imediata Coord OFFSHORE Acommodation (Equipe Reduzida)
SS-1417/2024 |  |  | 2025-01-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-01-13 | IMO [2029749090] - EXTRA 11: LC 795 - Substituição de 1 chapa gousset no TG-A 1° Patamar
SS-1600/2024 |  |  | 2024-12-11 | Em Andamento | 2024-11-27 | 2025-03-30 | IST [2019799150] Tratar e pintar os suportes e trechos da linha 3"-F-B10S-2583, conforme as indicações em vermelho no isométrico 5412.01.039.
SS-1161/2025 | Processamento | Alta | 2025-09-23 | Em Elaboração | 2025-06-25 | 2025-12-01 | STP [CONJUNTO] - Tanques de Carga 7BE e 6BB - Suprir e processar chapas certificada EPS / ABS
SS-980/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516428] - LC-082 - T71-PSV-0721 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1095/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092538] -Módulo-06 - Suporte de grade de piso com risco de queda, suporte de fixação com corrosão(DROPS ICQO-N2_M6_PO_RV0129_D-25_T)
SS-1294/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029535619] - LP 269 - [PP-2026]T77-BL-0081: Subst válvula
SS-1013/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Elaboração | 2025-03-17 | 2025-12-01 | EST [CONJUNTO] - LC_0397_PINT_Pintura Sub-área Turret A41.
SS-1305/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-24 | 2025-06-01 | EST [2023612882] - LC_1120_RTI_10942921-9-9_ Tratar e pintar os suportes das linhas de incêndio do ISO 10-017.
SS-923/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029518423] - LC-032 - T24-PSV-1015 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1102/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EBP[2030092539] -Módulo-06 - Eletrocalha com risco de queda, suporte de fixação com corrosão(DROPS ICQO-N2_M6_PO_RV0129_D-19_T)
SS-917/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [002029519813] - LC-028 - T71-PSV-6607A - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-926/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516281] - LC-050 - T79-PSV-3003 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1023/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2028615886] - LC-236 - E-T6201 - Tratar e pintar PINT-5583
SS-1219/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029675462] - LP 242 - [PP-2026] - T79-BL-2402 - Subst. Valvula
SS-966/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029515844] - LC-048 - T31-PSV-1005 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-988/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029734249] - LC-094 - T18-PSV-1003 RESERVA - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-875/2025 | Planejamento | Alta | 2025-04-06 | Em Andamento | 2025-03-06 | 2026-02-04 | EBP [2028185778] Substituição de grade de pisos das rampas de acesso que se encontra avariadas com risco de queda
SS-869/2025 | Execução | Alta | 2026-05-20 | Em Andamento | 2024-04-05 | 2026-06-20 | SBC [2029356088] - P31: Serviços de Baixa Complexidade
SS-1195/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029592782] - LP 090 - [PP2026]T72-BL-2078: Sub. Valv. Quebrada
SS-1295/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029535474] - LP 270 - [PP-2026]T77-BL-0082: Subst válvula
SS-976/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029516280] - LC-075 - T79-PSV-3001 - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1236/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029607911] - LP 294 - [PP-2026]T61-BL-0119: Subst. Válvula
SS-1172/2025 | Planejamento |  | 2025-04-19 | Em Andamento | 2025-03-19 | 2026-07-26 | EBP[2030092023] - HPU - Instalar proteção coletiva no guarda da rota de fuga do módulo HPU
SS-891/2025 | Execução |  | 2025-03-17 | Em Andamento | 2025-03-10 | 2025-06-30 | IST [2030239185] Realizar tratamento mecânico e pintura de preservação, nas chapas estruturais, onde são fixados os amortecedores da cabine de comando, que apresentam corrosão de severa intensidade.
SS-1346/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | STP [Conjunto] - Módulo 30D - Tratar e pintar
SS-1364/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-04 | 2026-06-30 | EBP [2027377142] - LP 239 - Subst linhas AC-Inox Amina (PP-2026) (ZE-14429614)
SS-1178/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação |  | 2025-10-06 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-03-19 | 2026-02-01 | STP [2029812265] - M05 -Instalar suportes SP01-TM05-227 e SP01-TM05-228 da linha 20"-PC-BX16-071, no trecho do FE-1223009
SS-1302/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Cancelada | 2025-03-24 | 2025-06-01 | EST [2030096181] - LC_0991_RTI_14560661-1-2_Substituir os parafusos estojos da união flangeada da válvula de bloqueio à jusante da SDV-1223311
SS-1316/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-24 | 2025-06-01 | EST [2030340728] - LC_1202_EXT_ZS_Realizar plano de pintura do Main deck- Área 06
SS-1286/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [002029832769] - LP 056 - A-T7610: Recomposição Pintura Coluna e PPCI Flare
SS-1054/2025 | Planejamento |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-07-26 | EPB[2030092281] - MAINDECK -Instalação de guarda-corpo da 2ª e última elevação da plataforma do offloading de emergência (popa)
SS-903/2025 | Planejamento | Média | 2025-05-31 | Em Andamento | 2025-03-11 | 2025-06-30 | STP [2029526521] - LP 023 - E-T7914 - Inspecionar Internamente (NR-13)
SS-1070/2025 | Execução |  | 2025-05-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2026-02-04 | SAC [2029651124] Medição dos Serviços de Escalada do Barco de Acomodação da P-52.
SS-1201/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029103111] - LP 044 - [PP 2026] T61-PST-0120 retirada de tubing
SS-1318/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-30 | EBP [002029515913] - LC-408 - 12"-CO-T794160-01S08 - Recuperar suporte e coluna sustenção
SS-1216/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029612460] - LP 149 - [PP-2026]T79-DB-2077: Subst Valv V-T7901B
SS-1011/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [002029644416] - LC-423 - T26-BL-1919 - Substituir válv
SS-839/2025 | Planejamento |  | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-27 | 2025-06-30 | ROB [2028265746] - LP_0121_RTI_13342534-1-1_Linhas Gás Combustível: Tratar e Pintar.
SS-721/2025 |  | Baixa | 2025-03-20 | Cancelada | 2025-02-20 | 2026-10-30 | EBP [2026077205] - LC-715 Recompor linha 2"-DA-B10S-1060 e trecho da 4"-DA-B10S-2845, no 1°, 2° e 3° piso do módulo 7
SS-596/2025 | Planejamento | Média | 2025-04-30 | Concluída | 2025-02-06 | 2025-08-31 | ENG [2028757883] - Emissão de projeto de escada provisória de andaime para acesso ao heliponto da P-31
SS-1150/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP [2029779743] + CONJUNTO DE OMs- Módulo Riser Balcony - Tratamento e Pintura
SS-789/2025 | Planejamento | Alta | 2025-03-25 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-25 | 2026-02-04 | RTB [2028298617] - Substituir trecho com virola da linha 16"-SWA6-398
SS-702/2025 | Processamento | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-19 | 2025-12-31 | STP[2028716878] - LC_0652_CALD_ZF_14657862_Reparo de grade de piso
SS-792/2025 | Planejamento | Alta | 2025-03-25 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-25 | 2026-02-04 | RTB [2029037008] - Reparar/Subst. trecho linha 2"-CNI-B3-407
SS-1520/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Elaboração | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029753107] - LP 343 - [PP-2026] E-T6203A Limp. Troca Placas
SS-714/2025 | Execução |  | 2025-02-28 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-20 | 2025-07-18 | IST [2028708168] Realizar tratamento e pintura - Chapa de Piso da Plataforma do Casario
SS-688/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-19 | Em Andamento | 2025-02-19 | 2026-10-30 | STP [2029773665] - LC-679 LG-1223015B: Substituir estojos e porcas das uniões flangeadas inferior e superior - Standpipe conectado ao V-TO-122301B, linha PC-B32-2586
SS-651/2025 | Execução | Alta | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-04-11 | 2025-12-01 | STP [2028758106] - LC_0970 - Instalação da nova baleeira 3BE e serviços associados
SS-970/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029517404] - LC-060 - T18-PSV-1002 RESERVA - RETIRAR/ INSTALAR - CALIBRAÇÃO
SS-1779/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-09-08 | Em Andamento | 2025-08-08 | 2026-10-30 | STP [2028759917] - LC-333 PCV-5420601A Substituir válvula
SS-836/2025 | Planejamento |  | 2025-02-28 | Em Elaboração | 2025-01-27 | 2025-06-30 | ROB [2028023457] - LC_1134_RTI_14220916-8-12_Tratar e pintar a linha 2"-W-B10-049 DO ISO 06-127, do trecho a jusante das válvulas de bloqueio próximas ao TQ-512401 até o trecho reto vertical com a tom
SS-782/2025 | Execução | Média | 2025-11-10 | Em Andamento | 2025-03-20 | 2025-12-31 | DTE [2029356088] - Disponibilidade em Terra
SS-805/2025 | Execução | Média | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-02-26 | 2025-12-31 | RASCUNHO
SS-1092/2025 |  |  | 2025-04-17 | Em Andamento | 2025-03-17 | 2025-07-26 | EBP[2030092534] Reparar suporte de fixação T - RV0129_D-13
SS-1676/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-01-06 | Em Andamento | 2024-12-04 | 2026-10-30 | STP [2029277497] - LC-105 Substituir revestimento isolante térmico das tubulações ( COBRAR SS CANCELADA)
SS-858/2025 |  |  | 2025-04-05 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-03-25 | 2025-07-18 | IST [2028539316] Realizar tratamento mecânico e pintura nas linhas 10"-DA-B10S-2062 & 4"-DA-B10S-2051
SS-857/2025 |  |  | 2025-03-12 | Em Andamento | 2025-02-28 | 2025-07-18 | IST [2029834592] Realizar tratamento mecânico e pintura na linha 12"-DA-B10S-291
SS-1136/2025 | Planejamento |  | 2025-04-18 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2026-07-26 | EBP [2028505855] + CONJUNTO DE OMs- Main deck - CAV-62 - Tratamento e Pintura
SS-1515/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2026610556] - LP 290 - [PP-2026]T79-LCV-0100: Apresentando passagem
SS-584/2025 |  |  | 2025-03-13 | Em Andamento | 2024-08-13 | 2025-03-13 | IMO [2026179193] -LC 010 - Substituição anteparas das salas de painéis do mód. 4
SS-1815/2025 | Planejamento |  | 2025-09-03 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-22 | 2025-12-31 | STP [2030946917] Recompor revestimento cimentício do B-122302A.
SS-1283/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029589051] - LP 145 - [PP2026] T77-BL-0085: Subst. Válvula (Travada aberta)
SS-1309/2025 | Execução |  | 2025-04-05 | Em Andamento | 2025-03-25 | 2025-06-30 | IST [2029765475] Realizar tratamento e pintura do piso da passarela da Av. Brasil, que está apresentando corrosão superficial
SS-1456/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027165937] - LP 073 - [PP-2026]T62-GA-0063: Sem Estan.
SS-1465/2025 | Execução |  | 2025-08-19 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-11-30 | STP[2030510708]-LC_1218_Realizar plano de pintura do CP A-35
SS-1030/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2027090490] - LC-406 - FS24 - Tratar e pintar Void
SS-951/2025 | Planejamento | Média | 2024-08-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2025-12-31 | STP [2030242881] - LP_0354_EXT_ZS_15867899_P-31 Abert/ Fech P-TB-GE-514001B-02-A
SS-856/2025 |  |  | 2025-03-12 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-28 | 2025-07-18 | IST [2029775467] Tratar e pintar na linha 18"-FW-A6R-615
SS-1328/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Cancelada | 2025-04-01 | 2025-05-02 | EST [2029277605] - LC-170 HVAC P05A Substituir conjunto
SS-781/2025 | Execução | Alta | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-02-25 | 2025-12-31 | STP [2030093724] - LC_0918 - Encamisar com chapas calandradas a região com furo/rasgo na estrutura tubular do Turret
SS-1745/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030807706]-LC_1291_13357140_Substituir válvula 2" VE-10 de bloqueio na linha da LCV/SDV para o header de condensado
SS-696/2025 |  | Baixa | 2025-03-19 | Em Andamento | 2025-02-19 | 2026-10-30 | EBP [2029086650] - LC-692 Trocar drenos da linha 3"-HW-C3-077 e 2"-HW-C3-077, que apresentam corrosão moderada a severa em região de solda de encaixe, no 6º piso do módulo P06
SS-1546/2025 | Execução | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-12-31 | STP [2030423843] - LP-779 - VB31-514004 - Substituir Válvula
SS-1165/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-04-21 | Em Andamento | 2025-03-19 | 2026-10-30 | EST [Conjunto] - LC-407 16"-BG-B10S-587 Substituir junta N.1 Header gás inert
SS-586/2025 |  | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-06 | 2025-07-31 | PRO [2029625225] - LP-712 - 16"-W-B10-057 - Substituir Spool B10 por Spool Revestido
SS-668/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-17 | Em Andamento | 2025-02-17 | 2026-10-30 | STP [2030154456] - LC-671 Substituir os estojos e porcas da linha 1½-P-B10S-2150 no Convés principal popa boreste, próximo a caverna 58. Após substituição a linha deverá ser tratada e pintada
SS-1601/2025 | Execução |  | 2025-05-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-27 | 2025-06-27 | IST [2030204767 ] Tratar e pintar a linha 16"-P-CCS-581
SS-806/2025 | Execução | Média | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-02-26 | 2025-12-31 | RASCUNHO
SS-1187/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2027-01-31 | STP [2029083644] - LP 037 - [PP2026] T76-TE-1004A: Substituição Disp. (A-T7610)
SS-1498/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2028806430] - LP 102 - [PP-2026] T61-BL-0035 Passagem interna
SS-1610/2025 | Planejamento |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-30 | 2025-12-30 | STP [2030064048] - LP_0333 - Apoio à Inspeção NR-13 no Vaso V-513501
SS-1584/2025 | Execução |  | 2025-05-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-23 | 2025-06-23 | IST [2030580049] Recompor revestimento cimentício do Skid P-UC-122501-02
SS-1718/2025 | Planejamento | Alta | 2025-12-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-08 | 2026-04-30 | STP [2030800815]-LC_1265_Substituir a SDV-1223009
SS-1589/2025 | Execução |  | 2025-05-21 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-16 | 2025-07-18 | IST [2029528704] - LUPA 24 - SUBSTITUIR TRECHO RETO - (4'' 1500#) [PP-2026] T74-FX/FY-0101
SS-1605/2025 | Execução |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-20 | 2025-12-30 | STP [2030597321 ] - LC_1004_Reparos no Tanque 7 BE
SS-1495/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029675124] - LP 089 - [PP-2026] TH a jusante da T72-LCV-0101
SS-1603/2025 | Execução |  | 2025-05-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-27 | 2025-06-27 | IST [2030182991]Tratar e pintar as linhas 8"-P-CCS-807, 1½"-P- B10S-2152 e 1½"-P-B10S-2154 conforme página 39 do anexo 1 (fotos de 229 a 233).
SS-1623/2025 | Planejamento | Baixa | 2024-11-30 | Em Andamento | 2024-10-30 | 2026-10-30 | STP [Conjunto] - Delineamento de RTI´s de Caldeiraria do sistema de drenagem aberta do Módulo M03A
SS-1633/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-07-10 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-11 | 2025-12-30 | STP [2022439480] - LP-357 - PN-514012 - FALHA FIBRA OTICA (LP- 304 2022)
SS-640/2025 |  | Baixa | 2025-03-14 | Cancelada | 2025-02-14 | 2026-10-30 | EBP [2030100748] - LC-646 Instalar suporte no ponto de contato com as linhas 3"-P-G2-387 e 3/4"-P-G2-407 - Módulo 04A Setor 01
SS-458/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-24 | 2026-10-30 | STP [2029101156] - LC-315 XV-1223654:Substituir válvula
SS-597/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-02-07 | 2026-10-30 | STP [2023002778] - LC-288 2"-DA-B10S-1545 Substituir trecho da linha
SS-1567/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Cancelada | 2025-05-19 | 2025-06-19 | STP [2028114058] - LC-265 Realizar reparo Sala MC-A
SS-439/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-01-23 | 2026-10-30 | STP [2025180931] - LC-300 XV-1223537 Substituir válvula
SS-557/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | ROB [2030046186] - LP 0348 - Apoio à Inspeção NR-13 No P-UC-122301B-03
SS-566/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Concluída | 2025-02-04 | 2025-12-31 | ROB [2030063439] - LP 0325 - Apoio à Inspeção NR-13 no permutador P-122304
SS-1534/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-12-31 | STP [2030423839] - LP-775 - VB31-512004 - Substituir Válvula
SS-267/2025 | Planejamento |  | 2025-01-21 | Em Andamento | 2025-01-15 | 2025-12-01 | EST [2028831991] - LC_1180_RTI_8567716-24-50_- Recompor a integridade física e estrutural da tubulação de 1"-GL-C10-014
SS-424/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-01-22 | Em Andamento | 2025-01-22 | 2026-10-30 | STP [2029459514] - LC-615 Realizar tratamento e pintura da escada de acesso do patamar (EL.73926)
SS-526/2025 | Execução | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-30 | 2025-12-30 | STP [2028885548] - LC_0184 - Instalar/substituir eletrocalhas e cabos de instrumentação do UC-122301B
SS-352/2025 | Processamento | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-30 | STP [2027715567] - LP-397 - 14"-W-B10-041 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-270/2025 |  |  | 2025-02-14 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2028578940] Substituir Grade de Piso
SS-467/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-27 | 2026-10-30 | STP [2029267541] - LC-140 P04AxP05A União dos módulos P04AxP05A Realizar reparo nas estruturas, adequação das grades e substituir/adequar paineis
SS-379/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-12-30 | EBP [2029597541] - LP-548 - V-5125429 Substituir válvula (By pass PV-5125024B)
SS-466/2025 | Execução |  | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-01-27 | 2025-12-01 | EST [2028981938] - LC_0941_RTI_12633030-1-19_substituição do contraventamento no Pipe Rack 3 rompido (TUBO 0 114x6,02 ASTM-A53 Gr. B)
SS-1258/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029700413] - LP 325 - [PP-2026] T79-CH-2034: Substituir Valv.
SS-1472/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Aguardando Aprovação da Revisão | 2025-05-08 | 2025-12-31 | STP [Conjunto] - Sist. Agua Quente - Tratar e pintar
SS-509/2025 |  | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-01-28 | 2026-10-30 | EBP [2030100375] - LC-640 Substituir grampos "U" dos dois suportes da linha 20"-P-CCS-571 - Convés principal Popa
SS-542/2025 | Execução | Baixa | 2025-05-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | STP [2028088253] - LP_0092_ZS_14782476_FX-5135501: Remover Trecho Reto
SS-546/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Concluída | 2025-02-04 | 2025-12-31 | ROB [2030046166] - LP_0343_ZS_15824137_Inspeção NR-13 No V-UC-122301B-01
SS-1029/2025 | Planejamento |  | 2026-04-30 | Em Andamento | 2025-03-01 | 2027-01-31 | EBP [2029393872] - LC-404 - V-T7911 - Remover isolamento e aplicar pintura com proteção térmica
SS-345/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Em Andamento | 2025-01-16 | 2025-12-30 | EBP [2029597754] - LP-317 - Instalar ponto de injeção bomba triplex nos poços (ZE 12740687)
SS-415/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-28 | Cancelada | 2025-01-22 | 2025-06-01 | EBP [2024030914] - Reparo de caldeiraria reparo de caldeiraria e tratamento/pintura dos equipamentos estabilizadores no convés A05 (Swivel Deck)
SS-767/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-10-30 | STP [2030210028] - LC-709 Trocar estojos da linha 4"-SW-A6R-015, que possuem especificação incorreta, por estojos de aço carbono, acima do módulo de geração de gás inerte. Preservar estojos
SS-1535/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-12-31 | STP [2030423837] - LP-776 - VB31-512002 - Substituir Válvula
SS-749/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2025-07-31 | PRO [2029183613] - LP-715 - 16"-W-B10-040 - Substituir Spool B10 por Spool Revestido
SS-751/2025 | Processamento | Média | 2025-06-01 | Em Andamento | 2025-02-21 | 2025-07-31 | PRO [2027242890] - LP-357 - 14"-PCW-B11-004 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-549/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-15 | Em Andamento | 2025-02-04 | 2025-12-31 | ROB [2030063444] - LP_0328 - Apoio à Inspeção NR-13 no Vaso T-123301
SS-1770/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030826361]-LC_1308_16154812_ TCA: FV-1223407 Atual está Travada
SS-1207/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2029597350] - LP 130 - [PP-2026]T26-BU-0002: Subst. Valvula
SS-703/2025 | Execução | Média | 2025-08-31 | Em Revisão | 2025-02-19 | 2025-12-31 | RASCUNHO
SS-298/2025 |  |  | 2025-02-14 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2028578620] Substituir Grade de Piso
SS-536/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-02-28 | Em Andamento | 2025-02-03 | 2025-08-31 | EBP [2029129294] - LC_0993 - Adequar pontos PSV's da Torre de Glicol
SS-664/2025 |  | Baixa | 2025-03-17 | Em Andamento | 2025-02-17 | 2026-10-30 | EBP [2030186732] - LC-664 Substituir estojos e porcas de fixação dos flanges da tomada de 3" e tomada do TIT-1212006, na linha 8-PC-B32-168, no 3° piso do módulo P03A. Após a substituição dos estojos
SS-470/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-27 | 2026-10-30 | STP [2029267541] - LC-141 P04AxP05A Skid de medição do óleoduto EL.37800 Tratar e pintar skid para avaliação da estrutura e realizar instalação de pinos nas grades de piso
SS-342/2025 | Suprimento p/ Processamento/Aplicação | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-16 | 2026-10-30 | STP [2029258079] - LC-248 Substituir grade de piso da plataforma dos V-UC-123101A-01 e 02
SS-1135/2025 | Execução | Baixa | 2025-10-30 | Em Elaboração | 2025-03-18 | 2025-12-01 | EST [2030099214] - LC_0984_RTI_12431784-13-22_Tratar e pintar trechos da tubulação 2"-P-B10-740B e 2"-P-B10-337
SS-1407/2025 | Planejamento |  | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | STP [2030424124] Substituir Grade de Piso
SS-1484/2025 | Planejamento |  | 2025-08-15 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-11-10 | STP[2030513618]-LC_1253_Realizar plano de pintura do CP A-33
SS-1454/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2024-09-26 | 2025-08-31 | STP [2019008583] - PC-0332 - Substituir grampos U
SS-1596/2025 | Execução |  | 2025-05-31 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-26 | 2025-06-26 | IST [2030590781] Recompor revestimento cimentício do P-122303A
SS-1438/2025 | Execução | Média | 2025-05-05 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-05-02 | 2025-08-02 | IST [2028578618] Realizar instalação de guarda corpo
SS-1738/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030806932]-LC_1285_15849652_Instalar Spool 8" TC-A 1°estágio
SS-1461/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-08-31 | Cancelada | 2025-05-07 | 2025-08-31 | STP [CONJUNTO] - PC-1546- Tratar e pintar estrutura
SS-1397/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-14 | 2026-06-30 | STP [2026678469] - LP 047 - E-T7912:Sanar vazamento interno [PP-2026] / E-T7912 Substituição do Equipamento (LUPA 336) - HAZOP reclassificação
SS-1482/2025 | Execução | Baixa | 2025-06-30 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2025-12-31 | STP [2030309996] - LP-805 - 12"-F-B10-1001 - Substituir Vent da Linha
SS-1426/2025 | Execução |  | 2025-05-09 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-04-29 | 2025-06-30 | IST [2028740408] REPARO EM GUARDA CORPO NO CONVÉS POR BORESTE COM RISCO DE QUEDA DEVIDO A CORROSÃO.
SS-1450/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-10-30 | Em Andamento | 2025-05-05 | 2025-06-05 | STP [2029096963] - LC-345 XV-5111023 Substituir válvula
SS-1717/2025 | Planejamento | Alta | 2025-12-31 | Em Andamento | 2025-05-08 | 2026-04-30 | STP [2030797765] - LC_1264 - Recompor integridade da tubulação 4"/6"-F-B4-194
SS-1686/2025 |  | Baixa | 2024-12-03 | Cancelada | 2024-11-01 | 2026-10-30 | EBP [2029277604] - LC-184 HVAC ROOM 1 P08 Substituir conjunto
SS-1404/2025 | Planejamento | Alta | 2025-05-14 | Cancelada | 2025-04-14 | 2026-02-04 | RTB [2029249576] -Recomenda-se recompor proteção passiva fire proofing das bases do SG-SG-122302B M3B
SS-1381/2025 | Planejamento | Alta | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-04-07 | 2026-06-30 | STP [2029959847] - LP 364 - [PP-2026] Instal. Novas FCVs trem A e B - Instalação 2 LUG
SS-1691/2025 | Execução |  | 2025-07-01 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-30 | 2025-07-07 | IST [ 2027932264] - TRATAMENTO E PINTURA DO GUARDA CORPO LOCALIZADO NO PRIMEIRO DECK (EL. 35776)
SS-1704/2025 | Execução |  | 2025-09-28 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-07-23 | 2025-10-20 | IST [ 2030503969] - P05B - N WHRU -EL 46833 -Tratamento Mecânico e Pintura
SS-1640/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-13 | 2025-08-30 | IST [2025027142] - Substituir trecho da linha 6"-D-B10S-094
SS-1685/2025 | Planejamento | Baixa | 2024-12-03 | Em Andamento | 2024-11-01 | 2026-10-30 | STP [2029277591] - LC-183 HVAC Sala VAC 6 Substituir conjunto (COBRAR SS CANCELADA)
SS-1644/2025 | Execução |  | 2025-06-16 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-06-13 | 2025-08-30 | IST [ 2030404570] - Substituir os estojos e porcas dos flanges das válvulas da linha 20"-F-B21-139
SS-1791/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2029736454] Substituir os estojos e porcas das uniões flangeadas das válvulas de bloqueio instaladas no V-TO-122301A nos bocais 7A e 7B
SS-1801/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2030948441] Substituir estojos e porcas de fixação das válvulas instaladas nas tomadas de 3¿ das linhas 12¿-PC-B32-2555/2556/2557/2558 conforme ilustr
SS-1744/2025 | Planejamento | Alta | 2025-08-31 | Em Elaboração | 2025-05-08 | 2025-12-30 | STP[2030807342]-LC_1290_13952604-2-6_Recompor estrutura do Turret comprometida por corrosão no nó LC-BE.
SS-144/2025 | Processamento | Baixa | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-11-30 | STP [2019633340] - LP-359 - 2"-SW-B12-1124 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-2081/2024 |  | Baixa | 2025-03-31 | Em Andamento | 2024-12-27 | 2025-03-31 | EBP [2029878523] - PC-0875 - Caldeiraria de Grade de Piso do M-17 - Praça de Máquinas
SS-291/2025 |  |  | 2025-02-14 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2026-02-04 | EBP [2028578095] Substituir Grade de Piso
SS-2065/2024 |  | Baixa | 2025-01-27 | Cancelada | 2024-12-26 | 2026-10-30 | EBP - Aproveitar SS
SS-207/2025 | Processamento | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-12-30 | STP [2024236444] - LP-014 - PSV-5133509 - Instalar PSV Reserva
SS-1609/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-06-26 | Em Andamento | 2025-05-29 | 2025-12-30 | STP [2029803015] - LP-572 - AX-1223016/17/18 Substituir Amostrador de óleo (ZE 14832635)
SS-51/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Em Andamento | 2025-01-03 | 2025-12-30 | EBP [2028004121] - LP-175 - SVET-1223503 - Substituir válvula (jusante FIT-1223076)
SS-2194/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-03-01 | Em Andamento | 2025-01-29 | 2026-10-30 | STP [2029454862] Conjunto - LC-586 Substituir todas as vigas secundárias e suportes - Elevação +9980 - (D-E) x (2-3)
SS-175/2025 |  |  | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-12-01 | ROB [2028521113] - LC_0920_ZS_14941955_Fabricar spool para montagem no lugar da Anti-Surge do 2° estágio do TC-A
SS-67/2025 |  |  | 2025-01-20 | Em Andamento | 2025-01-06 | 2025-05-31 | IST [2030017024] Realizar hidrojateamento e pintura do piso do pátio de carga de popa boreste, elevação EL.+34203, conforme área hachurada em amarelo no anexo. Área estimada de pintura de 64m².
SS-469/2025 |  |  | 2025-02-10 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-02-03 | 2025-03-31 | IST [2030114599]Realizar pintura total do heliponto, área aproximada de 350m²
SS-123/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2029597761] - LP-205 - VET-1223534 - Substituir válvula (montante LV-1223005A2)
SS-159/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | EBP [2022562244] - Conjunto de OMs do M05_S02 - Tratamento e pintura em tubulações, estruturas e acessórios do M05_S03
SS-1141/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-08-29 | Em Andamento | 2025-03-18 | 2025-12-01 | STP [2027861649] - LC_1044_RTI_12614541_Realizar reparo de caldeiraria e tratamento/pintura das vigas, contraventamentos e estrutura do pipe rack 02, da EL. 78 A (PP-A02, PP-A03 E PP-A04).
SS-1572/2025 | Execução |  | 2025-08-30 | Em Andamento | 2025-05-21 | 2025-08-30 | AND [2030573320] - Manutenção Andaimes Descarga TG - PRA1
SS-2159/2024 |  | Baixa | 2025-04-18 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-30 | EBP [2029597537] - LP-148 - XV-1223585 - Substituir válvula
SS-42/2025 |  | Baixa | 2025-01-14 | Cancelada | 2025-01-03 | 2025-12-01 | ROB [2028078654] - LC_0906_ZS_14474476_Fabricar e substituir placa de orifício FO-122309 na descarga da BDV-1223018
SS-1994/2024 |  | Baixa | 2025-01-14 | Cancelada | 2024-12-20 | 2025-02-28 | ROB [2029974818] - LC_1013 - foi encontrado na inspeção: entrada do almoxarifado. Corrosão crítica na estrutura de suportação da grade de piso.
SS-347/2025 |  | Baixa | 2025-02-19 | Em Andamento | 2025-01-16 | 2025-12-30 | EBP [2029597543] - LP-543 - VET-1233469 - Substituir válvula (By pass LV-1233001A)
SS-285/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-04-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-02-04 | EBP [2028578991] Substituir Grade de Piso
SS-222/2025 |  |  | 2025-01-28 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-03-31 | IST [2030032038] Tratar e pintar trechos com corrosão da linha 4-DA-B10S-2030
SS-1033/2025 | Execução | Média | 2025-03-31 | Em Elaboração | 2025-03-14 | 2025-12-31 | EST [2027108529] - LC_1079_RTI_13917930-2-2_ Serviço de pintura na alma (16mm) da coluna do suporte e nas extremidades dos flanges. Estrutura Estação de Salvatagem. Foto DSC00773.
SS-1455/2025 | Planejamento |  | 2025-11-30 | Em Andamento | 2025-03-12 | 2026-12-30 | STP [2027169806] - LP 072 - [PP-2026]T74-BL-0008:Apresent. Passagem
SS-248/2025 |  |  | 2025-03-31 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-12-01 | ROB [2028029650] - LC_1176_RTI_13827103-14-45_Tratar e pintar as tubulações 2"-F-B10-282A , 2"-F-B10-293A, 2"-F-B10-295A e 2"-F-B10-296A
SS-660/2025 | Processamento | Média | 2025-03-31 | Em Andamento | 2025-02-14 | 2025-08-31 | PRO [2028901551] - LP_0134 - Processamento de tubulação para substituição de trechos da linha 12"-SW-A6-505 e 8"-SW-A6-505
SS-105/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2026-10-30 | STP [2029269548] - LC-227 P07 Item 10 Substituir estruturas e grade de piso na plataforma das membranas EL.Top Deck
SS-15/2025 |  |  | 2025-01-20 | Em Andamento | 2025-01-02 | 2025-03-31 | IST [2030007531] Tratar e pintar trechos com corrosão e suportes das linhas 6"-DA-B10S-046, 4"-DA-B10S-5108 e 4"-DA-B10S-5064, conforme indicado no anexo da medida Trechos em altura no maindeck
SS-2184/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-05-22 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-30 | STP [2028072320] - LP-162 - V-1233594 - Substituir válvula (By pass LV-1233001A)
SS-1180/2025 | Planejamento |  | 2025-04-19 | Em Andamento | 2025-03-19 | 2026-07-26 | EBP [2029523322] + CONJUNTO DE OMs - M-23_GD-5266001B - Guindaste POPA - Tratamento e Pintura.
SS-568/2025 | Planejamento | Baixa | 2025-03-05 | Em Andamento | 2025-02-05 | 2026-10-30 | STP [2025263187] - LC-482 XV-1233004 Substituir válvula (B-123301C)
SS-99/2025 | Execução | Baixa | 2025-08-14 | Em Andamento | 2025-01-09 | 2025-11-28 | STP [2028029167] - LC_0125_Inst. alavancas de acion das válv. de bloq. da linha linha 10"-GL-G6-098.
SS-228/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-14 | 2025-07-31 | PRO [2023859228] - LP-016 - PSV-5241502 - Instalar PSV Reserva
SS-2155/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-06-26 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-30 | STP [2029597529] - LP-143 - XV-1223562 - Substituir válvula
SS-132/2025 |  | Baixa | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-10 | 2025-12-30 | EBP [2022150636] - LP-505 - VET-1223978 - Substituir válvula (jusante LV-1223013A2)
SS-621/2025 |  | Baixa | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-02-10 | 2025-08-31 | EBP [CONJUNTO] - PC-0265 - Reparar caldeiraria de estrutura do Cable Rack BE Casario
SS-167/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-13 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2026-02-04 | EBP [2030060065] - Conjunto de OMs do M06_S03 - Tratamento e pintura em tubulações, estruturas e acessórios do M06_S03
SS-142/2025 |  | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-07-31 | PRO [2019633342] - LP-353 - 2"-SW-B12-1124 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-2151/2024 | Execução | Baixa | 2025-06-01 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2025-12-01 | EST [2027856592] - LC_1056_RTI_12659500-2-3_Reparo de caldeiraria e pintura na alma da coluna do pipe rack 05 (CAV.100 - FILA "A2").
SS-6/2025 |  | Baixa | 2025-02-03 | Cancelada | 2025-01-02 | 2026-10-30 | Reaproveitar EBP
SS-176/2025 |  |  | 2025-01-14 | Em Andamento | 2025-01-13 | 2025-12-01 | ROB [2028521115] - LC_0921_ZS_14941956_Fabricar spool para montagem no lugar das Anti Surge do 3º estágio do TC-A
SS-332/2025 | Processamento | Baixa | 2025-07-31 | Em Andamento | 2025-01-16 | 2025-12-30 | STP [2027658254] - LP-358 - 16"-IW-B9-013 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-402/2025 | Planejamento | Alta | 2025-02-10 | Em Andamento | 2025-01-20 | 2026-02-04 | EBP [2027494909] - Conjunto de OMs do PIPERACK - Tratamento e pintura em estruturas do PIPERACK
SS-2004/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-23 | Cancelada | 2024-12-23 | 2026-10-30 | EBP [2028984298] - LC-509 Reparo de caldeiraria, tratamento e pintura na estrutura de fixação da escada de acesso aos painéis hidraúlicos
SS-2005/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-23 | Cancelada | 2024-12-23 | 2026-10-30 | EBP [2028534787] - LC-510 Substituir escada (BE - acesso da planta de processo para convés) do Módulo P04B
SS-2039/2024 |  | Baixa | 2025-01-23 | Cancelada | 2024-12-23 | 2026-10-30 | EBP [2026206554] - LC-520 Reparo de caldeiraria, tratamento e pintura na estrutura de fixação e estrutura da escada (Vante - convés para 1ª elevação do módulo)
SS-369/2025 | Processamento | Média | 2025-08-31 | Em Andamento | 2025-01-17 | 2025-08-31 | STP [002029612433] - LP-694 - 16"-IW-B9-7506 - Substituir Trecho de Tubulação
SS-766/2025 |  | Baixa | 2025-02-24 | Em Andamento | 2025-02-24 | 2026-10-30 | EBP [2030210034] - LC-701 Substituir estojos e porcas de fixação dos flanges nas linhas 3"-W-B10S-1039 e 3"-W-B10S-1040, 3"-W-B10S-1037 e 3"-W-B10S-1038, 3"-W-B10S-1035 e 3"-W-B10S-1036 e 3"-W-B10S
SS-1999/2024 | Planejamento | Baixa | 2025-01-23 | Cancelada | 2024-12-23 | 2026-10-30 | EBP [2026206508] - LC-505 Reparo de caldeiraria, tratamento e pintura na escada (BB) convés 1ª elevação (34203) Mód
SS-2142/2024 |  | Baixa | 2024-12-30 | Em Andamento | 2024-12-30 | 2026-10-30 | EBP [2029183594] - LC-571 Substituir trecho inteiro - Elevação +9980 - Viga primária - Filas: (A-D) x (2)
SS-937/2025 | Planejamento | Média | 2024-08-31 | Em Andamento | 2024-07-01 | 2025-12-31 | EBP [2028187380] - LP_0350_EXT_ZS_14844779_ Apoio à Inspeção NR-13 no V-541204
SS-303/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço |  | 2025-05-17 | Em Andamento | 2025-04-11 | 2026-02-04 | EBP [2028578091] Substituir Grade de Piso
SS-178/2025 |  |  | 2025-01-14 | Cancelada | 2025-01-13 | 2025-02-28 | ROB [2028196195] - LC_0923_Nota para abertura e fechamento do equipamento VASO SEPARADOR V-UC-122301A-03 (SAP 183231) para inspeção conforme Plano de Inspeção 981586. * * Eq
SS-600/2025 | Planejamento/Suprimento em Avanço | Baixa | 2025-10-31 | Em Andamento | 2025-02-10 | 2026-10-30 | STP [2029267540] - LC-234 P03B Substituir/adequar grade de piso de toda plataforma de operação do SG-122302B EL.34203
SS-1790/2025 | Planejamento |  | 2025-09-30 | Encaminhado p/ o fornecedor | 2025-08-21 | 2026-03-30 | STP [2029379465] Realizar substituição dos estojos e porcas das conexões flangeadas indicadas nas linhas abaixo e fotos presentes no isométrico 5336.01.00
SS-1790/2025