## Sheet1
Chiclet UEP | Status do Processamento | Prioridade | Data da Necessidade | Data Emissão da SS | Duração Vencimento da Necessidade (dias) | Data Conclusão da SS | Tempo Conclusão da SS (dias) | Fase SAMC | Status SAMC em Andamento? | UEP | Status de Fabricação | Gerência | OM | SS SAMC | UEP-GERÊNCIA-SS-OM | Texto Breve do Serviço (Titulo SS) | % Avanço | Peso Tub. (Kg) | Peso Estr. (Kg) | Peso Total (Kg) | Peso Total Tub (Ton) | Peso Total Est (Ton) | Peso Total (Ton) | Código do Projeto de Detalhamento | Tipo de Material | Inicio Planejado Suprimento | Início Replanejado Suprimento | Início Real Suprimento | Fim Planejado Suprimento | Fim Replanejado Suprimento | Fim Real Suprimento | Tempo Conclusão Suprimento Planejado (dias) | Tempo Conclusão Suprimento (dias) | Suprimento Planejado x Realizado(dias) | Semana Inicio Planejado Suprimento) | Semana (Inicio Replanejado Suprimento) | Semana (Fim Real Suprimento) | Semana (Fim Planejado Suprimento) | Semana (Fim Replanejado Suprimento) | Semana (Fim Real Suprimento).1 | Mês/Ano (Fim Real Suprimento) | Duração Atual Atraso Suprimento (dias) | Faixa Atraso Suprimento (dias) | Fim Real do Suprimento x Inicio Real da Caldeiraria (dias) | Inicio Planejado Caldeiraria | Início Replanejado Caldeiraria | Inicio Real Caldeiraria | Fim Planejado Caldeiraria | Fim Replanejado Caldeiraria | Fim Real Caldeiraria | Tempo Conclusão Caldeiraria Planejado (dias) | Tempo Conclusão Caldeiraria (dias) | Semana (Inicio Planejado Caldeiraria) | Caldeiraria Planejado x Realizado(dias) | Semana (Inicio Replanejado Caldeiraria) | Semana (Inicio Real Caldeiraria) | Semana (Fim Planejado Caldeiraria) | Semana (Fim Replanejado Caldeiraria) | Semana (Fim Real Caldeiraria) | Mês/Ano (Fim Real Caldeiraria) | Duração Atual Atraso Caldeiraria (dias) | Faixa Atraso Caldeiraria (dias) | PRAZOS DE MPT | Inicio Planejado Pintura | Início Replanejado Pintura | Inicio Real Pintura | Fim Planejado Pintura | Fim Replanejado Pintura | Fim Real Pintura | Tempo Conclusão Pintura Planejado (dias) | Tempo Conclusão Pintura (dias) | Pintura Planejado x Realizado(dias) | Tempo de estoque(Dias) | Tempo Conclusão SS(dias) | Faixa de estoque(Dias) | Semana Inicio Planejado Pintura) | Semana Inicio Replanejado Pintura) | Semana Inicio Real Pintura) | Semana (Fim Planejado Pintura) | Semana (Fim Replanejado Pintura) | Semana (Fim Real Pintura) | Mês/Ano (Fim Real Pintura) | Duração Atual Atraso Pintura (dias) | Faixa Atraso Pintura (dias) | Entrega Planejado DBF | Entrega Real DBF | Fornecimento do material (Petrobras ou GranIHC) | REVESTIMENTO? | RT DE REVESTIMENTO | Tipo de Atraso Suprimento | Tipo de Atraso Caldeiraria | Tipo de Atraso Pintura | Status da Posição do Material Fabricado | Observações da Contratada | Observações Petrobras
| Concluída. Com Pedido | 0 |  | 10/05/2023 |  | 2023-08-24 | 106 | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | PPGM-I | 2027458744 | SS-338/2023 | P58-Lote 3-PPGM-I-SS-338/2023-OM2027458744 | ST [2027458744] [PARADA] [FAB] Substituir trechos linha 10"-F-B10-1105 | 1 | 188.81 |  | 188.81 | 0.18881 |  | 0.18881 | P58-CM-338-12870293-9.16-TUB-001 |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-05-20 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-06-13 | 41 | 24 | -17 | S25 | S25 | S20 | S31 | S31 | S24 | 6/2023 | -51 | SEM ATRASO | 8 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-06-05 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-06-12 | 6 | 7 | S33 | 1 | S33 | S23 | S34 | S34 | S24 | 6/2023 | -73 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-06-17 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-06-20 | 13 | 3 | -10 | 686 | 31 | 5) > 360 Dias | S35 | S35 | S24 | S37 | S37 | S25 | 6/2023 | -86 | SEM ATRASO | 2023-09-19 | 2023-06-22 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 21/06/23 - Embarcado RT322966124 (PARADA) | 27/10/2023 - Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro
| Suprimento Sem Atraso | 3 | [5 empty] | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Com Maturidade. Progr. | INSUP (CAMP) | 2024885243 | SS-1029/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1029/2023-OM2024885243 | ST [2024885243] [CAMP] [RTI] [FAB] Fabricar e substituir os spools de entrada e saída dos air coolers do TG C | 0 | 55.24 |  | 55.24 | 0.05524 |  | 0.05524 | P58-CM-1029-11790759-5.3-TUB-001 |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-09-14 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 167 | 249 | 82 | S49 | S49 | S37 | S21 | S21 | S21 | 5/2024 | 0 | SEM ATRASO | AINDA NÃO INICIADO | 2024-12-02 | 2025-05-26 | [6 empty] | S49 |  | S22 | [7 empty] | Fornecimento GRAN | [11 empty] | 5) > 360 Dias | [11 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído | 16/04/2025 - SS expurgada devido priorização das SS's da campanha de P-58. 12/03/2024 - SS expurgada devido priorização das SS's da campanha de P-57 04/12/2024 - SS expurgada devido priorização das SS's da parada de P-58
| Concluída. Sem Pedido | 4 |  |  |  | 2024-10-17 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2028168229 | SS-1002/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1002/2023-OM2028168229 | ST [2028168229] [RTI] [CAMP] [FAB] [REQ3] - ZR 14763984;1;1 Substituir trecho da linha 1"-PW-B10-3043 | 1 | 29.74 |  | 29.74 | 0.02974 |  | 0.02974 | P58-CM-1002-14763984-1.1-TUB-001 |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-03-07 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 41 | 182 | 141 | S30 | S30 | S10 | S36 | S36 | S36 | 9/2024 | 0 | SEM ATRASO | 127 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-05-01 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-05-03 | 27 | 2 | S38 | -25 | S38 | S18 | S42 | S42 | S18 | 5/2024 | -167 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-05-14 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 2024-05-31 | 27 | 17 | -10 | 340 | 85 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S43 | S43 | S20 | S47 | S48 | S22 | 5/2024 | -174 | SEM ATRASO | 2024-12-01 | 2024-05-06 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 07/05/24 - Material parcial
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-11-15 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2015935295 | SS-764/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-764/2023-OM2015935295 | ST [2015935295][CAMP24][FAB] - Instalar acesso a XV-5111005A | 1 |  | 256.4 | 256.4 | 0 | 0.2564 | 0.2564 | P58-INSUP-0764-2015935295-EST-001 P58-INSUP-0764-2015935295-EST-002 |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2023-12-14 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-03-23 | 41 | 100 | 59 | S38 | S38 | S50 | S44 | S44 | S12 | 3/2024 | -220 | SEM ATRASO | 20 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-04-12 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-04-24 | 9 | 12 | S45 | 3 | S45 | S15 | S46 | S46 | S17 | 4/2024 | -205 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2024-07-11 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2024-07-18 | 14 | 7 | -7 | 292 | 217 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S02 | S02 | S28 | S04 | S04 | S29 | 7/2024 | -190 | SEM ATRASO | 2025-01-29 | 2024-07-23 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-01-30 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP (CAMP) | CONJUNTO] | SS-534/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-534/2023-OMCONJUNTO] | ST [CONJUNTO] [FAB] Reparar trechos 2"-SA-B10-1028 conforme OM's | 1 | 185.2 |  | 185.2 | 0.1852 |  | 0.1852 | P58-CM-534-13381761-1.1-TUB-001 P58-CM-534-12838905-6.1-TUB-001 |  | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-10-18 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2023-10-23 | 41 | 5 | -36 | S47 | S47 | S42 | S01 | S01 | S43 | 10/2023 | -73 | SEM ATRASO | 3 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2023-10-26 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2023-11-03 | 11 | 8 | S03 | -3 | S03 | S43 | S05 | S05 | S44 | 11/2023 | -88 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2023-11-09 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2023-12-01 | 13 | 22 | 9 | 522 | 44 | 5) > 360 Dias | S06 | S06 | S45 | S08 | S08 | S48 | 12/2023 | -81 | SEM ATRASO | 2024-02-25 | 2023-12-01 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 03/01/2024 - RT 323591119 / RT 323591338
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-02-28 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2023120856 | SS-167/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-167/2023-OM2023120856 | ST [2023120856][RTI][FAB][ANP] Substituir spool da linha 12-P-B10-035 | 1 | 190.37 |  | 190.37 | 0.19037 |  | 0.19037 | P58-CM-0167-13420737-TUB-001 |  | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-08 | 41 | 32 | -9 | S49 | S49 | S49 | S03 | S03 | S02 | 1/2024 | -9 | SEM ATRASO | 7 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-01-15 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-01-26 | 20 | 11 | S06 | -9 | S06 | S03 | S09 | S09 | S04 | 1/2024 | -33 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-04 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-11-08 | 13 | 4 | -9 | 179 | 337 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S47 | S47 | S45 | S49 | S49 | S45 | 11/2024 | -24 | SEM ATRASO | 2024-12-07 | 2024-02-05 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 13/03/24 - AGUARDANDO COLETA NO CANTEIRO PARA ENVIO PARA REVESTIMENTO
| Concluída. Com Pedido | 9 |  |  |  | 2024-01-12 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP (CAMP) | 2025208756 | SS-970/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-970/2023-OM2025208756 | ST [2025208756][CAMP][RTI][FAB] Instalar linha 8"-DA-B9-213 | 1 |  | 16.74 | 16.74 | 0 | 0.01674 | 0.01674 | P58-CM-970-12816366-1.1-TUB-001_REV.0 |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-10-31 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2023-11-01 | 41 | 1 | -40 | S47 | S47 | S44 | S01 | S01 | S44 | 11/2023 | -63 | SEM ATRASO | 2 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2023-11-03 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2023-11-03 | 1 | 0 | S02 | -1 | S02 | S44 | S02 | S02 | S44 | 11/2023 | -70 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2023-11-15 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2023-11-28 | 11 | 13 | 2 | 525 | 28 | 5) > 360 Dias | S05 | S05 | S46 | S06 | S06 | S48 | 11/2023 | -73 | SEM ATRASO | 2024-02-14 | 2023-11-29 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 03/01/2024 - RT 323591119 | 27/10/2023 - Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro.
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-02-23 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | CONJUNTO]- | SS-1086/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1086/2023-OMCONJUNTO]- | ST [CONJUNTO]-[FAB][CAMP] - Fabricar e substituir spools das linhas de PCW do sistema de tratamento de água Produzida | 1 | 860.11 |  | 860.11 | 0.86011 |  | 0.86011 | P58-CM-1086-13485784-10.18-TUB-001 P58-CM-1086-13485784-37.78-TUB-001 P58-CM-1086-13485784-39.82-TUB-001 P58-CM-1086-13485784-42.88-TUB-001 P58-CM-1086-13485784-7.14-TUB-001 |  | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-09-01 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2023-10-05 | 39 | 34 | -5 | S52 | S52 | S35 | S05 | S05 | S40 | 10/2023 | -120 | SEM ATRASO | 55 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2023-11-29 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2023-12-11 | 11 | 12 | S07 | 1 | S07 | S48 | S08 | S08 | S50 | 12/2023 | -74 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-05-27 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-05-31 | 11 | 4 | -7 | 340 | 273 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S27 | S27 | S22 | S28 | S28 | S22 | 5/2024 | -42 | SEM ATRASO | 2024-08-07 | 2024-08-07 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 13/03/24 - COLETADO NO CANTEIRO PARA REVESTIMENTO 07/03/2024. DATAS DE PINTURA REPLANEJADA DEVIDO ATRASO DA COLETA PARA REVESTIMENTO. 27/12/23 - aguardando retirada para revestir
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-04-29 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | Conjunto | SS-1127/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1127/2023-OMConjunto | ST [CONJUNTO]- [RTI][FAB][CAMP] - Fabricar e substituir spools de PCW-B11, do sistema Água Produzida | 1 |  | 13.14 | 13.14 | 0 | 0.01314 | 0.01314 | P58-INSUP-1127-13485784-19.41-EST-001 |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2023-09-08 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-03-14 | 41 | 188 | 147 | S10 | S10 | S36 | S16 | S16 | S11 | 3/2024 | -34 | SEM ATRASO | 12 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-03-26 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-05 | 11 | 10 | S16 | -1 | S16 | S13 | S18 | S18 | S14 | 4/2024 | -24 | SEM ATRASO | Concluído | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-11-04 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-11-08 | 13 | 4 | -9 | 179 | 427 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S50 | S50 | S45 | S52 | S52 | S45 | 11/2024 | -47 | SEM ATRASO | 2024-12-30 | 2024-06-14 | Petrobras/GranServices | [5 empty] | Embarcado | Alterar fase para processamento
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-04-29 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | Conjunto | SS-1127/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1127/2023-OMConjunto | ST [CONJUNTO]- [RTI][FAB][CAMP] - Fabricar e substituir spools de PCW-B11, do sistema Água Produzida | 1 | 593.15 |  | 593.15 | 0.59315 |  | 0.59315 | P58-INSUP-1127-13485784-19.41-TUB-002 |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2023-09-08 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-03-08 | 41 | 182 | 141 | S10 | S10 | S36 | S16 | S16 | S10 | 3/2024 | -40 | SEM ATRASO | 18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-03-26 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-05 | 11 | 10 | S16 | -1 | S16 | S13 | S18 | S18 | S14 | 4/2024 | -24 | SEM ATRASO | Concluído | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-11-04 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-11-08 | 13 | 4 | -9 | 179 | 427 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S50 | S50 | S45 | S52 | S52 | S45 | 11/2024 | -47 | SEM ATRASO | 2024-12-30 | 2024-06-14 | Petrobras/GranServices | [5 empty] | Embarcado
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-09-02 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | CONJUNTO] | SS-671/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-671/2023-OMCONJUNTO] | ST [CONJUNTO] [CAMP] [FAB] Instalar armários baterias cilindros CO2 | 1 |  | 928.44 | 928.44 | 0 | 0.92844 | 0.92844 | P58-CM-671-9576580-EST-001 |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2023-10-30 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-03-21 | 41 | 143 | 102 | S13 | S13 | S44 | S19 | S19 | S12 | 3/2024 | -48 | SEM ATRASO | 22 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-04-12 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-06-07 | 34 | 56 | S31 | 22 | S31 | S15 | S36 | S36 | S23 | 6/2024 | -87 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-08-08 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-08-15 | 34 | 7 | -27 | 264 | 290 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S38 | S38 | S32 | S43 | S43 | S33 | 8/2024 | -67 | SEM ATRASO | 2024-10-14 | 2024-08-20 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Com Pedido | 9 |  |  |  | 2024-10-11 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP (CAMP) | 2019080948 | SS-1620/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1620/2023-OM2019080948 | ST [2019080948][2019080952][2019080957][CAMP][REV] Troca XV e choke overboard B-1251002A/B/C | 1 | 1445.27 |  | 1445.27 | 1.4453 |  | 1.4453 | P58-CM-1620-11238091-TUB-001 P58-CM-1620-11238091-TUB-002 |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-03-15 | 42 | -41 | -83 | S17 | S17 | S17 | S23 | S23 | S11 | 3/2024 | -82 | SEM ATRASO | 66 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-05-20 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-05-25 | 26 | 5 | S37 | -21 | S37 | S21 | S41 | S41 | S21 | 5/2024 | -139 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-06-03 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-06-15 | -10 | 12 | 22 | 325 | 51 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S43 | S43 | S23 | S41 | S41 | S24 | 6/2024 | -118 | SEM ATRASO | 2024-10-21 | 2024-06-19 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | Embarcado na RT-324241008
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-09-03 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2028686871 | SS-10/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-10/2024-OM2028686871 | ST [2028686871] [RTI B] [FAB] Fabricar e substituir spool 08 da linha 6"-PC-B11-1587 | 1 | 74.22 |  | 74.22 | 0.07422 |  | 0.07422 | P58-CM-10-13485784 -30.99.4-TUB-001 |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-05-02 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-05-13 | 41 | 11 | -30 | S27 | S27 | S18 | S33 | S33 | S20 | 5/2024 | -94 | SEM ATRASO | 18 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-05-31 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-06-06 | 11 | 6 | S34 | -5 | S34 | S22 | S36 | S36 | S23 | 6/2024 | -89 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-01-01 | 2025-01-01 |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 |  | 13 | [5 empty] | S01 | S01 |  | S03 | S03 |  |  |  |  | 2025-01-19 | 2024-07-01 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro |  | 17/06/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro.
| Concluída. Com Pedido | 9 |  | 2023-03-08 |  | 2023-08-24 | 169 | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP | 2027651008 | SS-153/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-153/2023-OM2027651008 | ST [2027651008] - FAB - Pré-Fabricar e instalar SPOOLS 2" da linha P-E10-1243 | 1 | 208.16 |  | 208.16 | 0.20816 |  | 0.20816 | P58-CM-SS-0153-12202928-33.71-TUB-001_REV.0 |  | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-05-10 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-06-27 | 41 | 48 | 7 | S24 | S24 | S19 | S30 | S30 | S26 | 6/2023 | -28 | SEM ATRASO | 20 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-07-17 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-07-27 | 21 | 10 | S31 | -11 | S31 | S29 | S34 | S34 | S30 | 7/2023 | -28 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-04 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-08-14 | 18 | 10 | -8 | 631 | 96 | 5) > 360 Dias | S35 | S35 | S31 | S38 | S38 | S33 | 8/2023 | -35 | SEM ATRASO | 2023-09-23 | 2023-08-14 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | RT de embarque: 323408306 | 26/04/2024 -Mudança para fase de processamento pela fiscalização.
| DBF Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-23 |  | 2024-06-28 | 371 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | PPGM-II | 2027981894 | SS-762/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-762/2023-OM2027981894 | ST [2027981894] - Trocar corrimões, guarda corpo e viga de sustentação - mod. 5 - 1° e 2° piso - Revisão de book | 1 | 343.38 |  | 343.38 | 0.34338 |  | 0.34338 | PRA1-GO-762-10455855-EST-001_REV.0 PRA1-GO-762-10455855-EST-002_REV.A (1) PRA1-GO-762-10455855-TUB-001_REV.0 (1) PRA1-GO-762-10455855-TUB-002_REV.0 |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 45 | 45 | 0 | S03 | S03 | S03 | S10 | S10 | S10 | 3/2024 | 0 | SEM ATRASO | 84 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-05-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 18 | 32 | S24 | 14 | S24 | S22 | S26 | S26 | S26 | 6/2024 | 0 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-19 | 30 | 24 | -6 | 260 | 213 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S30 | S30 | S30 | S34 | S34 | S34 | 8/2024 | -6 | SEM ATRASO | 2024-08-30 | 2024-08-25 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 28/06/2024 - Data de pintura replanejada, devido priorização da campanha de PRA-1 | 09/07/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro
| DBF Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-23 |  | 2024-06-28 | 371 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | PPGM-II | 2027981894 | SS-762/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-762/2023-OM2027981894 | ST [2027981894] - Trocar corrimões, guarda corpo e viga de sustentação - mod. 5 - 1° e 2° piso - Revisão de book | 1 |  | 6123.69 | 6123.69 | 0 | 6.1237 | 6.1237 | PRA1-GO-762-10455855-EST-001_REV.0 PRA1-GO-762-10455855-EST-002_REV.A (1) PRA1-GO-762-10455855-TUB-001_REV.0 (1) PRA1-GO-762-10455855-TUB-002_REV.0 |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 45 | 45 | 0 | S03 | S03 | S03 | S10 | S10 | S10 | 3/2024 | 0 | SEM ATRASO | 84 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-05-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 18 | 32 | S24 | 14 | S24 | S22 | S26 | S26 | S26 | 6/2024 | 0 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-19 | 30 | 24 | -6 | 260 | 213 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S30 | S30 | S30 | S34 | S34 | S34 | 8/2024 | -6 | SEM ATRASO | 2024-08-30 | 2024-08-25 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 28/06/2024 - Data de pintura replanejada, devido priorização da campanha de PRA-1 | 09/07/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização
| Concluída. Com Pedido | 9 |  |  |  | 2024-02-01 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP (CAMP) | 2027956769 | SS-617/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-617/2023-OM2027956769 | ST [2027956769] - Reparar trechos das linhas 3"-DA-B9-1272 e 3"-DA-B9-1261 | 1 | 255.49 |  | 255.49 | 0.25549 |  | 0.25549 | P58-CM-617-14128222-55.56-TUB-001 |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-08-31 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2023-10-11 | 42 | 41 | -1 | S47 | S47 | S35 | S01 | S01 | S41 | 10/2023 | -85 | SEM ATRASO | 9 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2023-10-20 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2023-10-25 | 13 | 5 | S03 | -8 | S03 | S42 | S05 | S05 | S43 | 10/2023 | -99 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2023-10-31 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2023-11-22 | 17 | 22 | 5 | 531 | 83 | 5) > 360 Dias | S07 | S07 | S44 | S10 | S10 | S47 | 11/2023 | -103 | SEM ATRASO | 2024-03-09 | 2023-11-24 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | Emabrcados em 13/12/2023 - RT323561167
| Concluída. Com Pedido | 9 |  |  |  | 2024-01-09 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP (CAMP) | 2026276490 | SS-1018/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1018/2023-OM2026276490 | ST [2026276490] [CAMP] [RTI] [FAB] Fabricar e substituir spool 03 da linha 14"-PCW-B11-1058 | 1 | 140.69 |  | 140.69 | 0.14069 |  | 0.14069 | P58-CM-1018-13485784-15.1-TUB-001 |  | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-09-08 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-10-11 | 41 | 33 | -8 | S45 | S45 | S36 | S51 | S51 | S41 | 10/2023 | -71 | SEM ATRASO | 8 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-10-19 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2023-10-23 | 11 | 4 | S52 | -7 | S52 | S42 | S02 | S02 | S43 | 10/2023 | -78 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2023-12-26 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-01-05 | 13 | 10 | -3 | 487 | 119 | 5) > 360 Dias | S10 | S10 | S52 | S12 | S12 | S01 | 1/2024 | -74 | SEM ATRASO | 2024-03-24 | 2024-01-10 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 16/11/2023 - aguardando retirada para revestimento 28/11/2023 - ida para revestimento 23/11/2023 20/12/23 - RETORNOU DO REVESTIMENTO 19/12/23, SERÁ PROGRAMADO PINTURA 07/02/24 - RT 323661248
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-01-31 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2023154482 | SS-1032/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1032/2023-OM2023154482 | ST [2023154482] [CAMP] [RTI] [FAB] - Instalar linha 2"-OW-AA-006 e 007 | 1 | 116.58 |  | 116.58 | 0.11658 |  | 0.11658 | P58-CM-1032-12079601-1.1-TUB-001 |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-09-08 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2023-09-11 | 39 | 3 | -36 | S49 | S49 | S36 | S02 | S02 | S37 | 9/2023 | -123 | SEM ATRASO | 71 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2023-11-21 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2023-11-27 | 9 | 6 | S04 | -3 | S04 | S47 | S05 | S05 | S48 | 11/2023 | -65 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-01-13 | 2023-04-10 | 2024-04-10 | 2024-01-18 | -353 | 5 | 358 | 474 | 132 | 5) > 360 Dias | S13 | S13 | S02 | S15 | S15 | S03 | 1/2024 | 283 | 4) > 60 Dias | 2023-04-15 | 2024-01-26 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-09-24 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2027028140 | SS-949/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-949/2023-OM2027028140 | ST [2027028140][CAMP][FAB] - Fabricar e Instalar grade de piso Casa de Bombas | 1 |  | 362.69 | 362.69 | 0 | 0.36269 | 0.36269 | P58-CM-949-14063853-EST-001 |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-03-16 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-04-22 | 41 | 37 | -4 | S22 | S22 | S11 | S28 | S28 | S17 | 4/2024 | -80 | SEM ATRASO | 49 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-06-10 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-06-24 | 27 | 14 | S35 | -13 | S35 | S24 | S39 | S39 | S26 | 6/2024 | -92 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | [21 empty] | 2024-10-20 | 2024-06-27 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 02/07/2024 - Pendente venda do material | 09/07/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização
| Concluída. Com Pedido | 9 |  |  |  | 2024-06-16 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP (CAMP) | 2019080948 | SS-1620/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1620/2023-OM2019080948 | ST [2019080948][2019080952][2019080957][CAMP][REV] Troca XV e choke overboard B-1251002A/B/C | 1 |  | 14.06 | 14.06 | 0 | 0.01406 | 0.01406 | P58-CM-1620-11238091-TUB-001 |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-03-15 | 42 | -41 | -83 | S17 | S17 | S17 | S23 | S23 | S11 | 3/2024 | -82 | SEM ATRASO | 66 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-05-20 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-05-22 | -91 | 2 | S37 | 93 | S37 | S21 | S24 | S24 | S21 | 5/2024 | -25 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-06-03 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-06-15 | -10 | 12 | 22 | 325 | 51 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S43 | S43 | S23 | S41 | S41 | S24 | 6/2024 | -118 | SEM ATRASO | 2024-10-21 | 2024-06-19 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | Embarcado na RT-324241008 | 09/07/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-01-16 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | 2026795750 | SS-292/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-292/2023-OM2026795750 | ST [2026795750] - FAB - Fabricar e instalar spool REVESTIDA 14"-IW-B14-053 | 1 | 739.63 |  | 739.63 | 0.73963 |  | 0.73963 | P58-CM-292-13545435-1.1-EST-001 P58-CM-292-13545435-1.1-TUB-001 |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-10-16 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2023-11-16 | 41 | 31 | -10 | S49 | S49 | S42 | S03 | S03 | S46 | 11/2023 | -61 | SEM ATRASO | 26 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-12 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2023-12-27 | 27 | 15 | S51 | -12 | S51 | S50 | S03 | S03 | S52 | 12/2023 | -20 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-05-27 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-05-31 | 34 | 4 | -30 | 340 | 228 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S32 | S32 | S22 | S37 | S37 | S22 | 5/2024 | -101 | SEM ATRASO | 2024-09-14 | 2024-06-04 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 13/03/24 - COLETADO NO CANTEIRO PARA REVESTIMENTO 07/03/2024. DATAS DE PINTURA REPLANEJADA DEVIDO ATRASO DA COLETA PARA REVESTIMENTO. 27/12/23 - aguardando retirada para revestir
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-01-16 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | 2026795750 | SS-292/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-292/2023-OM2026795750 | ST [2026795750] - FAB - Fabricar e instalar spool REVESTIDA 14"-IW-B14-053 | 1 |  | 22.88 | 22.88 | 0 | 0.02288 | 0.02288 | P58-CM-292-13545435-1.1-EST-001 P58-CM-292-13545435-1.1-TUB-001 |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-10-16 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2023-11-16 | 41 | 31 | -10 | S49 | S49 | S42 | S03 | S03 | S46 | 11/2023 | -61 | SEM ATRASO | 26 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-12 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2023-12-27 | 27 | 15 | S51 | -12 | S51 | S50 | S03 | S03 | S52 | 12/2023 | -20 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-05-27 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-05-31 | 34 | 4 | -30 | 340 | 228 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S32 | S32 | S22 | S37 | S37 | S22 | 5/2024 | -101 | SEM ATRASO | 2024-09-14 | 2024-06-04 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 13/03/24 - COLETADO NO CANTEIRO PARA REVESTIMENTO 07/03/2024. DATAS DE PINTURA REPLANEJADA DEVIDO ATRASO DA COLETA PARA REVESTIMENTO. 27/12/23 - aguardando retirada para revestir | 02/01/2024 - Mudança para fase processamento pela fiscalização
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-02-02 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2015054313 | SS-381/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-381/2023-OM2015054313 | ST [2015054313] [CAMP] - Fabricar e instalar sistema de drenagem hood TG.B | 1 |  | 465.08 | 465.08 | 0 | 0.46508 | 0.46508 | P58-CM-381- 2015054313-TUB-001 |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2023-12-12 | 39 | 8 | -31 | S49 | S49 | S49 | S02 | S02 | S50 | 12/2023 | -31 | SEM ATRASO | 27 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-08 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-01-18 | 18 | 10 | S03 | -8 | S03 | S02 | S05 | S05 | S03 | 1/2024 | -15 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-01-23 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-02-05 | 18 | 13 | -5 | 456 | 63 | 5) > 360 Dias | S07 | S07 | S04 | S09 | S09 | S06 | 2/2024 | -25 | SEM ATRASO | 2024-03-06 | 2024-02-09 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 19/05/2023 - A Fiscalização de Canteiro registra que a etapa de Pintura está em andamento. 15/05/2023 - Processamento - Status "Em Andamento" no SAMC.
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-09-30 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente RO | INSUP (CAMP) | 2020111730 | SS-1177/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1177/2023-OM2020111730 | ST [2020111730] [CAMP] [FAB] Fabricar e Substituir spools da linha de CO2. | 1 | 90.27 |  | 90.27 | 0.09027 |  | 0.09027 | P58-CM-1177-10069072-TUB-001 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-02-20 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-03-21 | 41 | 30 | -11 | S18 | S18 | S08 | S24 | S24 | S12 | 3/2024 | -84 | SEM ATRASO | 95 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-06-24 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-07-12 | 0 | 18 | S40 | 18 | S40 | S26 | S40 | S40 | S28 | 7/2024 | -80 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-25 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2024-10-05 | 95 | 10 | -85 | 213 | 228 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S40 | S40 | S39 | S01 | S01 | S40 | 10/2024 | -90 | SEM ATRASO | 2025-01-08 | 2024-10-10 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 26/06/2024 - Acompanhamento de classe realizado em 20/06/2024. Acompanhamento da Classe, aguardando Petrobras passar a data
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-04-16 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2026995644 | SS-392/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-392/2023-OM2026995644 | ST [2026995644] [CLASSE] [CAMP] Substituir guarda corpo do cavalete do guindaste de proa | 1 |  | 200.57 | 200.57 | 0 | 0.20057 | 0.20057 | P58-CM-391-13548816-1.6-EST-001=0 |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2023-12-13 | 41 | 13 | -28 | S48 | S48 | S48 | S02 | S02 | S50 | 12/2023 | -28 | SEM ATRASO | 21 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-01-03 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-01-08 | 20 | 5 | S13 | -15 | S13 | S01 | S16 | S16 | S02 | 1/2024 | -99 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-01-17 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-02-01 | 13 | 15 | 2 | 460 | 63 | 5) > 360 Dias | S17 | S17 | S03 | S19 | S19 | S05 | 2/2024 | -96 | SEM ATRASO | 2024-05-12 | 2024-02-01 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 18/10/2023 -Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-05-10 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | 2027574785 | SS-483/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-483/2023-OM2027574785 | ST [2027574785] [RTI] Fabricar e instalar trecho da linha 6"-W-B10-012 | 1 | 2.53 |  | 2.53 | 0.00253 |  | 0.00253 | P58-CM-483-11793657-2.4-TUB-001_REV.0 |  | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-12-05 | 41 | 14 | -27 | S47 | S47 | S47 | S01 | S01 | S49 | 12/2023 | -27 | SEM ATRASO | 91 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-03-05 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-03-07 | 7 | 2 | S18 | -5 | S18 | S10 | S19 | S19 | S10 | 3/2024 | -64 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-03-17 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-03-29 | 14 | 12 | -2 | 403 | 129 | 5) > 360 Dias | S16 | S16 | S11 | S18 | S18 | S13 | 3/2024 | -35 | SEM ATRASO | 2024-05-08 | 2024-04-03 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 01/06/2023 - A Fiscalização de Canteiro solicita que a GranIHC informe na próxima atualização da carteira, os prazos de Suprimento.
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-01-22 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Material Embarcado | INSUP (CAMP) | 2024497324 | SS-1037/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1037/2023-OM2024497324 | ST [2024497324][CAMP][RTI][FAB] Instalar spool SP-03 da linha 14" PCW B11 004 | 1 |  | 139.03 | 139.03 | 0 | 0.13903 | 0.13903 | P58-CM-1037-13485784-1.1-TUB-001_REV.0 |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-10-23 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2023-11-01 | 41 | 9 | -32 | S47 | S47 | S43 | S01 | S01 | S44 | 11/2023 | -63 | SEM ATRASO | 6 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2023-11-07 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2023-11-10 | 11 | 3 | S02 | -8 | S02 | S45 | S04 | S04 | S45 | 11/2023 | -73 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-01 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-02 | 13 | 1 | -12 | 369 | 192 | 5) > 360 Dias | S19 | S19 | S18 | S21 | S21 | S18 | 5/2024 | -21 | SEM ATRASO | 2024-05-27 | 2023-11-24 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 07/05/2024 - Databook emitido em 24/11/2023 devido a venda para Revestimento. 13/03/24 - COLETADO NO CANTEIRO PARA REVESTIMENTO 07/03/2024. 16/11/23 aguardando retirada para revestimento | 15/05/2023 - Processamento - Status "Em Andamento" no SAMC.
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-02-26 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP (CAMP) | 2026156977 | SS-1180/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1180/2023-OM2026156977 | ST [2026156977][CAMP][FAB]Instalar suportes dos instrumentos acima do painel de gás de selagem | 1 |  | 330.62 | 330.62 | 0 | 0.33062 | 0.33062 | P58-CM-1180-13777812-EST-001_REV.0 |  | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-11-10 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2023-11-11 | 41 | 1 | -40 | S51 | S51 | S45 | S05 | S05 | S45 | 11/2023 | -79 | SEM ATRASO | 10 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2023-11-21 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2023-11-30 | 20 | 9 | S06 | -11 | S06 | S47 | S09 | S09 | S48 | 11/2023 | -88 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2023-12-05 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2023-12-19 | 27 | 14 | -13 | 504 | 39 | 5) > 360 Dias | S10 | S10 | S49 | S14 | S14 | S51 | 12/2023 | -104 | SEM ATRASO | 2024-04-06 | 2023-12-20 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | Embarcado na RT-323591119 | 01/11/2023 -Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro.
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-04-09 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP (CAMP) | CONJUNTO]- | SS-1079/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1079/2023-OMCONJUNTO]- | ST [CONJUNTO]-[FAB][CAMP] - Fabricar e substituir spools de PCW14-PCW-B11-1031 | 1 | 382 |  | 382 | 0.382 |  | 0.382 | P58-CM-1079-13485784-11.20-TUB-001 P58-CM-1079-13485784-11.22-TUB-001 P58-CM-1079-13485784-11.22-EST-001 |  | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-10-26 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2023-11-10 | 41 | 15 | -26 | S51 | S51 | S43 | S05 | S05 | S45 | 11/2023 | -83 | SEM ATRASO | 11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2023-11-21 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2023-11-23 | 41 | 2 | S09 | -39 | S09 | S47 | S15 | S15 | S47 | 11/2023 | -138 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-09-25 | 2024-09-25 | [10 empty] | S39 | S39 | [7 empty] | 2024-10-13 | 2024-04-12 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 13/03/24 - AGUARDANDO COLETA NO CANTEIRO PARA ENVIO PARA REVESTIMENTO 06/12/23 - Em processo de venda do material para liberação de envio para revestimento 20/12/23 - aguardando retirada para revestir
| Concluída. Com Pedido | 9 |  |  |  | 2024-04-09 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP (CAMP) | CONJUNTO]- | SS-1079/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1079/2023-OMCONJUNTO]- | ST [CONJUNTO]-[FAB][CAMP] - Fabricar e substituir spools de PCW14-PCW-B11-1031 | 1 |  | 38.66 | 38.66 | 0 | 0.03866 | 0.03866 | P58-CM-1079-13485784-11.20-TUB-001 P58-CM-1079-13485784-11.22-TUB-001 P58-CM-1079-13485784-11.22-EST-001 |  | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-10-26 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2023-11-10 | 41 | 15 | -26 | S51 | S51 | S43 | S05 | S05 | S45 | 11/2023 | -83 | SEM ATRASO | 11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2023-11-21 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2023-11-23 | 41 | 2 | S09 | -39 | S09 | S47 | S15 | S15 | S47 | 11/2023 | -138 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-09-25 | 2024-09-25 | [10 empty] | S39 | S39 | [7 empty] | 2024-10-13 | 2024-04-12 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 13/03/24 - AGUARDANDO COLETA NO CANTEIRO PARA ENVIO PARA REVESTIMENTO 06/12/23 - Em processo de venda do material para liberação de envio para revestimento 20/12/23 - aguardando retirada para revestir
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-02-27 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP (CAMP) | CONJUNTO] | SS-868/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-868/2023-OMCONJUNTO] | ST [CONJUNTO] [CAMP] [FAB] - INSTALAR TRECHOS E SUPORTES LINHAS 1 1/2"-HWP-C4-042 PP | 1 | 444.36 |  | 444.36 | 0.44436 |  | 0.44436 | P58-CM-868-13656970-6.7-TUB-001 P58-CM-868-13656970-6.7-TUB-002 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-09-10 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2023-10-20 | 39 | 40 | 1 | S01 | S01 | S36 | S06 | S06 | S42 | 10/2023 | -112 | SEM ATRASO | 26 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2023-11-15 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2023-11-29 | 15 | 14 | S07 | -1 | S07 | S46 | S09 | S09 | S48 | 11/2023 | -90 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2023-12-05 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2023-12-13 | 15 | 8 | -7 | 510 | 94 | 5) > 360 Dias | S10 | S10 | S49 | S12 | S12 | S50 | 12/2023 | -99 | SEM ATRASO | 2024-03-26 | 2023-12-15 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | embarque parcial 323591119 | 01/09/2023 - Alterado para fase de processamento pela ficalização de canteiro
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-04-02 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2020116797 | SS-1141/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1141/2023-OM2020116797 | ST [2020116797] [CAMP] [FAB] Fabricar e Substituir spools da linha de CO2 e realizar sopragem | 1 | 73.74 |  | 73.74 | 0.07374 |  | 0.07374 | P58-CM-1141-10967678-TUB-001 |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 2023-09-29 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2023-11-23 | 30 | 55 | 25 | S06 | S06 | S39 | S11 | S11 | S47 | 11/2023 | -110 | SEM ATRASO | 50 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-01-12 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-02-28 | 13 | 47 | S12 | 34 | S12 | S02 | S14 | S14 | S09 | 2/2024 | -34 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-03-05 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-03-19 | 13 | 14 | 1 | 413 | 172 | 5) > 360 Dias | S22 | S22 | S10 | S24 | S24 | S12 | 3/2024 | -84 | SEM ATRASO | 2024-06-17 | 2024-03-24 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-05-27 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Material Embarcado | INSUP (CAMP) | 2028241143 | SS-1228/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1228/2023-OM2028241143 | ST [2026782423] - Fabricar e instalar SPOOLS 4"-W-B10-126 | 1 |  | 1032.77 | 1032.77 | 0 | 1.0328 | 1.0328 | P58-INSUP-1228-14874192-EST-001 |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2023-10-20 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-01-16 | 41 | 88 | 47 | S10 | S10 | S42 | S16 | S16 | S03 | 1/2024 | -90 | SEM ATRASO | 17 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-02-02 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-02-20 | 27 | 18 | S18 | -9 | S18 | S05 | S22 | S22 | S08 | 2/2024 | -97 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-03-08 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-05-16 | 27 | 69 | 42 | 355 | 209 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S23 | S23 | S10 | S27 | S27 | S20 | 5/2024 | -46 | SEM ATRASO | 2024-07-06 | 2024-05-20 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | Embarcado na RT-324194617 em 08/06/24 DBF Parcial, faltam 03 peças para serem fabricadas. | 25/09/2023 - Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro.
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-04-23 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2028168626 | SS-1004/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1004/2023-OM2028168626 | ST [2028168626][RTI][FAB][REQ3][CAMP] ZR 14213642;1;1 Rep linha 16-IW-B9-016 | 1 | 139.95 |  | 139.95 | 0.13995 |  | 0.13995 | P58-CM-1004-14213642-1.1-TUB-001 |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-01-23 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-01-23 | 30 | 0 | -30 | S09 | S09 | S04 | S13 | S13 | S04 | 1/2024 | -66 | SEM ATRASO | 22 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-02-14 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-02-16 | 15 | 2 | S15 | -13 | S15 | S07 | S17 | S17 | S07 | 2/2024 | -67 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-08 | 22 | 9 | -13 | 179 | 290 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S44 | S44 | S44 | S47 | S47 | S45 | 11/2024 | -13 | SEM ATRASO | 2024-11-25 | 2024-02-23 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 27/02/24 - Foi solicitado pela BR, escaneamento a laser do carretel.
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-05-16 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | 2028009676 | SS-731/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-731/2023-OM2028009676 | ST [2028009676] [IF6][FAB] - Fabricar trecho da linha 2"-DA-B9-1486 | 1 | 2.24 |  | 2.24 | 0.00224 |  | 0.00224 | P58-INSUP-731-14128222-85-1-TUB-001 |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-01-23 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-01-23 | 30 | 0 | -30 | S09 | S09 | S04 | S13 | S13 | S04 | 1/2024 | -66 | SEM ATRASO | 13 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-02-05 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-02-05 | 27 | 0 | S16 | -27 | S16 | S06 | S20 | S20 | S06 | 2/2024 | -101 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-02-08 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-02-10 | 20 | 2 | -18 | 451 | 18 | 5) > 360 Dias | S21 | S21 | S06 | S24 | S24 | S06 | 2/2024 | -124 | SEM ATRASO | 2024-06-18 | 2024-02-22 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 25/09/2023-Mudança para de fase processamento pela fiscalização
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-05-09 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | A Enviar para Pintura | INSUP (CAMP) | 2028281089 | SS-646/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-646/2023-OM2028281089 | ST [2022692467][RTI][FAB][ANP] Substituir spool SP-19 PC B11 226 | 1 | 51.64 |  | 51.64 | 0.05164 |  | 0.05164 | P58-CM-646-12202928-25.29-TUB-001 |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-01-15 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-02-14 | 41 | 30 | -11 | S17 | S17 | S03 | S23 | S23 | S07 | 2/2024 | -112 | SEM ATRASO | 23 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-03-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-03-19 | 27 | 11 | S15 | -16 | S15 | S10 | S19 | S19 | S12 | 3/2024 | -51 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | [22 empty] | 2024-03-24 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | Embarcado em 02/09/2024 na RT 324530208 Alterar fase para processamento | 27/10/2023 - Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro.
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-08-16 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Material Embarcado | INSUP (CAMP) | 2028008917 | SS-728/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-728/2023-OM2028008917 | ST [2028008917] [IF6][FAB] - Fabricar trechos linhas 2"-DA-B9-1492 e 3"-DA-B9-2043 | 1 | 39.92 |  | 39.92 | 0.03992 |  | 0.03992 | P58-INSUP-728-14128222-78.1-TUB-001 |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-02-16 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-03-20 | 41 | 33 | -8 | S21 | S21 | S07 | S27 | S27 | S12 | 3/2024 | -107 | SEM ATRASO | 12 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-04-01 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-04-04 | 25 | 3 | S30 | -22 | S30 | S14 | S33 | S33 | S14 | 4/2024 | -134 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-05-14 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-05-20 | -11 | 6 | 17 | 351 | 94 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S34 | S34 | S20 | S32 | S32 | S21 | 5/2024 | -80 | SEM ATRASO | 2024-08-13 | 2024-05-25 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | Alterar fase para processamento
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-07-23 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | A Enviar para Pintura | INSUP (CAMP) | 2022692474 | SS-647/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-647/2023-OM2022692474 | ST [2022692474][RTI][FAB][ANP] Substituir spool SP-10 PC B11 232 | 1 | 26.93 |  | 26.93 | 0.02693 |  | 0.02693 | P58-CM-647-12202928-27.3-TUB-001 |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-02-15 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-03-21 | 41 | 35 | -6 | S18 | S18 | S07 | S24 | S24 | S12 | 3/2024 | -82 | SEM ATRASO | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-03-21 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-04-02 | 27 | 12 | S26 | -15 | S26 | S12 | S30 | S30 | S14 | 4/2024 | -112 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | [22 empty] | 2024-04-07 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | Embarcado em 02/09/2024 na RT 324530208 Alterar fase para processamento | 18/06/2024-Mudança para fase de processamento.
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-05-22 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2028281089 | SS-1282/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1282/2023-OM2028281089 | ST [2028281089] [FAB] [OP20] - Instalar TETO no guindaste B | 1 |  | 4.51 | 4.51 | 0 | 0.00451 | 0.00451 | P58-1282-INSUP-2028281089-EST-001 |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2023-12-06 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-01-12 | 39 | 37 | -2 | S14 | S14 | S49 | S19 | S19 | S02 | 1/2024 | -119 | SEM ATRASO | 66 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-03-18 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-03-22 | 9 | 4 | S20 | -5 | S20 | S12 | S21 | S21 | S12 | 3/2024 | -61 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-04-23 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | -89 | 70 | 159 | 308 | 209 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S40 | S40 | S17 | S27 | S27 | S27 | 7/2024 | -1 | SEM ATRASO | 2024-07-08 | 2024-07-02 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | Alterar fase para processamento
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-08-22 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente Documentação | INSUP (CAMP) | 2024861756 | SS-1129/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1129/2023-OM2024861756 | ST [2024861756]-[RTI][FAB][CAMP] - Fabricar e substituir carreteis das linhas do TO-1223001 | 1 | 113.74 |  | 113.74 | 0.11374 |  | 0.11374 | P58-CM-1129-12473413-2.3-TUB-001 |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-03-07 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-04-05 | 41 | 29 | -12 | S26 | S26 | S10 | S32 | S32 | S14 | 4/2024 | -122 | SEM ATRASO | 21 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-04-26 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-05-03 | 9 | 7 | S33 | -2 | S33 | S17 | S34 | S34 | S18 | 5/2024 | -111 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-08 | 31 | 21 | -10 | 179 | 246 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S42 | S42 | S42 | S47 | S47 | S45 | 11/2024 | -10 | SEM ATRASO | 2024-11-23 | 2024-05-15 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro |  | 18/06/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização.
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-06-24 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2026270280 | SS-927/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-927/2023-OM2026270280 | ST [2026270280]-FAB - Substituir spools 01 e 02 da linha REVESTIDA 12"-PCW-B11-293 | 1 | 156.41 |  | 156.41 | 0.15641 |  | 0.15641 | P58-CM-927-13485784-6.1-TUB-001 |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 2023-12-15 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-08 | 30 | 115 | 85 | S10 | S10 | S50 | S15 | S15 | S15 | 4/2024 | -1 | SEM ATRASO | 16 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-04-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-05-02 | 14 | 8 | S24 | -6 | S24 | S17 | S26 | S26 | S18 | 5/2024 | -53 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-09-05 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2024-09-18 | 27 | 13 | -14 | 230 | 278 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S49 | S49 | S36 | S01 | S01 | S38 | 9/2024 | -106 | SEM ATRASO | 2025-01-07 | 2024-09-23 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Sem Pedido | 9 |  |  |  | 2024-06-20 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2028009684 | SS-734/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-734/2023-OM2028009684 | ST [2028009684] [IF6][FAB] - Fabricar trecho da linha 3"-DA-B9-2239 | 1 | 115.61 |  | 115.61 | 0.11561 |  | 0.11561 | P58-CM-734-14128222-105.1-TUB-001 |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-02-01 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-03-25 | 21 | 53 | 32 | S16 | S16 | S05 | S19 | S19 | S13 | 3/2024 | -44 | SEM ATRASO | 4 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-03-29 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-04-03 | 15 | 5 | S23 | -10 | S23 | S13 | S25 | S25 | S14 | 4/2024 | -78 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-05-14 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-05-25 | 13 | 11 | -2 | 346 | 114 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S27 | S27 | S20 | S29 | S29 | S21 | 5/2024 | -54 | SEM ATRASO | 2024-07-23 | 2024-05-30 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | Alterar fase para processamento
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-04-01 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2014052756 | SS-760/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-760/2023-OM2014052756 | ST [2014052756][CAMP24][FAB] - Instalar acesso a HV-5241615 | 1 |  | 271.31 | 271.31 | 0 | 0.27131 | 0.27131 | P58-INSUP-0760-8454581-EST-001 P58-INSUP-0760-8454581-EST-002 P58-INSUP-0760-8454581-EST-003 |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-02-14 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-03-25 | 41 | 40 | -1 | S30 | S30 | S07 | S36 | S36 | S13 | 3/2024 | -163 | SEM ATRASO | 336 | 2024-11-22 | 2025-03-18 | 2025-02-24 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-02-27 | 130 | 3 | S47 | -127 | S12 | S09 | S14 | S14 | S09 | 2/2025 | -33 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-03-11 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-03-22 | 27 | 11 | -16 | 45 | 402 | 1) <= 60 Dias | S21 | S21 | S11 | S25 | S25 | S12 | 3/2025 | -86 | SEM ATRASO | 2025-06-21 | 2025-03-27 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 29/01/2025 - SS expurgada devido a priorização da Camapanha de P-57. 04/12/2024 - SS expurgada devido priorização das SS's da parada de P-58
| Caldeiraria Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-01-27 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | A Enviar para Revestimento | INSUP (CAMP) | CONJUNTO][ | SS-1039/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1039/2023-OMCONJUNTO][ | ST [CONJUNTO][CAMP24][RTI][FAB] Subst. Spool's das LN's 14"-PCW-B11-1055/1056 | 0.6 | 660.01 |  | 660.01 | 0.66001 |  | 0.66001 | P58-CM-1039-13485784-13.1-TUB-001 P58-CM-1039-13485784-14.26-TUB-001 P58-CM-1039-13485784-14.27-TUB-001 P58-CM-1039-13485784-14.28-TUB-001 P58-CM-1039-13485784-14.29-TUB-001 |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 2024-03-29 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-04-05 | 37 | 7 | -30 | S25 | S25 | S13 | S31 | S31 | S14 | 4/2024 | -116 | SEM ATRASO | 199 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-10-21 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2024-10-23 | 70 | 2 | S47 | -68 | S47 | S43 | S05 | S05 | S43 | 10/2024 | -96 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-03-24 | 2025-07-07 | [9 empty] | 5) > 360 Dias | S13 | S28 | [9 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído | 25/03/2025 - SS expurgada devidoa priorzação da campanha de P-57
| Caldeiraria Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-01-27 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | A Enviar para Pintura | INSUP (CAMP) | CONJUNTO][ | SS-1039/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1039/2023-OMCONJUNTO][ | ST [CONJUNTO][CAMP24][RTI][FAB] Subst. Spool's das LN's 14"-PCW-B11-1055/1056 | 0.6 |  | 69.09 | 69.09 | 0 | 0.06909 | 0.06909 | P58-CM-1039-13485784-14.27-EST-001 P58-CM-1039-13485784-14.28-EST-001 |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 2024-03-29 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-04-05 | 37 | 7 | -30 | S25 | S25 | S13 | S31 | S31 | S14 | 4/2024 | -116 | SEM ATRASO | 199 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-10-21 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2024-10-23 | 70 | 2 | S47 | -68 | S47 | S43 | S05 | S05 | S43 | 10/2024 | -96 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-03-24 | 2025-07-07 | [9 empty] | 5) > 360 Dias | S13 | S28 | [9 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído | 25/03/2025 - SS expurgada devidoa priorzação da campanha de P-57
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-05-15 |  | 2023-12-19 | 218 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026202480 | SS-341/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-341/2023-OM2026202480 | ST [2026202480] - FAB - Instalação de Módulo de Acomodação | 1 |  | 9743.53 | 9743.53 | 0 | 9.7435 | 9.7435 | PRA1-GO-0341-13799080-EST-001 PRA1-GO-0341-13799080-EST-002 |  | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-08-29 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-10-18 | 15 | 50 | 35 | S43 | S43 | S35 | S45 | S45 | S42 | 10/2023 | -21 | SEM ATRASO | 9 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-10-27 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-09 | 35 | 43 | S46 | 8 | S46 | S43 | S51 | S51 | S49 | 12/2023 | -10 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-10 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2023-12-27 | 14 | 17 | 3 | 496 | 120 | 5) > 360 Dias | S51 | S51 | S49 | S01 | S01 | S52 | 12/2023 | -7 | SEM ATRASO | 2024-01-08 | 2023-12-27 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 01/02/2024 -Mudança para processamento no SAMC
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-09 |  | 2023-11-27 | 171 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2027250505 | SS-558/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-558/2023-OM2027250505 | ST [2027250505] - RETIRADA DE CARRETEL E INSTALAÇÃO DE CABIDEIRO | 1 |  | 702.23 | 702.23 | 0 | 0.70223 | 0.70223 | PRA-1-GO-558-12654363-EST-001 (1) |  | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-08-25 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 2023-10-06 | 45 | 42 | -3 | S37 | S37 | S34 | S43 | S43 | S40 | 10/2023 | -22 | SEM ATRASO | 5 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-11 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-10-24 | 28 | 13 | S44 | -15 | S44 | S41 | S48 | S48 | S43 | 10/2023 | -34 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-11-20 | 14 | 20 | 6 | 533 | 87 | 5) > 360 Dias | S48 | S48 | S44 | S50 | S50 | S47 | 11/2023 | -22 | SEM ATRASO | 2023-12-17 | 2023-11-24 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-27 |  | 2023-10-30 | 125 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026702548 | SS-666/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-666/2023-OM2026702548 | ST [2026702548] - Substituir trechos da LN DA 6"-DA-B10S-378 | 1 | 1138.36 | 246.13 | 1384.49 | 1.1384 | 0.24613 | 1.3845 | PRA1-GO-666-13798033-23.31-EST-01=A |  | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-08-28 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-02 | 15 | 35 | 20 | S39 | S39 | S35 | S41 | S41 | S40 | 10/2023 | -8 | SEM ATRASO | 9 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-11 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-18 | 14 | 7 | S42 | -7 | S42 | S41 | S44 | S44 | S42 | 10/2023 | -12 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-21 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 41 | 51 | 10 | 512 | 105 | 5) > 360 Dias | S44 | S44 | S42 | S50 | S50 | S50 | 12/2023 | 0 | SEM ATRASO | 2023-12-16 | 2023-12-16 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 14/11/2023 - fim de pintura replanejado devido mudança de escopo (ajuste no spool 03 e cancelamento spool 04) | 08/04/2024 - Mudança para fase de processamento
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-05-15 |  | 2023-08-30 | 107 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026202759 | SS-329/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-329/2023-OM2026202759 | Adequação e Ampliação do Sistema de Drenagem - trechos GO | 1 | 215.43 | 1553.79 | 1769.22 | 0.21543 | 1.5538 | 1.7692 | PRA-GO-329-13799082-TUB-001 PRA-GO-329-13799082-EST-001_REV_B |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 15 | 9 | -6 | S25 | S25 | S25 | S27 | S27 | S26 | 6/2023 | -6 | SEM ATRASO | 2 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-06-28 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-07-26 | 20 | 28 | S32 | 8 | S32 | S26 | S35 | S35 | S30 | 7/2023 | -35 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-07-10 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-08-14 | 13 | 35 | 22 | 631 | 54 | 5) > 360 Dias | S35 | S35 | S28 | S37 | S37 | S33 | 8/2023 | -30 | SEM ATRASO | 2023-09-18 | 2023-08-14 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 02/08/2023 - Iniciado Pintura da tubulação. Em andamento fabricação de Estrutura
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-09 |  | 2023-10-09 | 122 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026509605 | SS-580/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-580/2023-OM2026509605 | ST [2026509605] - Recompor integridade da linha 3-DA-B10S-299 | 1 | 19.14 |  | 19.14 | 0.01914 |  | 0.01914 | PRA1-GO-580-13798033-14.20-TUB-001 |  | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-07-17 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-07-17 | 15 | 0 | -15 | S36 | S36 | S29 | S38 | S38 | S29 | 7/2023 | -64 | SEM ATRASO | 9 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-07-26 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-08-03 | 14 | 8 | S39 | -6 | S39 | S30 | S41 | S41 | S31 | 8/2023 | -67 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-08-04 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-08-09 | 14 | 5 | -9 | 636 | 23 | 5) > 360 Dias | S41 | S41 | S31 | S43 | S43 | S32 | 8/2023 | -76 | SEM ATRASO | 2023-10-29 | 2023-08-09 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-09 |  | 2023-10-16 | 129 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026509644 | SS-581/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-581/2023-OM2026509644 | ST [2026509644] - Substituir trecho 3"-DA-B10S-283 | 1 | 167.78 |  | 167.78 | 0.16778 |  | 0.16778 | PRA-1-GO-581-13798033-19.26-TUB-001 |  | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-07-28 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-08-11 | 15 | 14 | -1 | S37 | S37 | S30 | S39 | S39 | S32 | 8/2023 | -46 | SEM ATRASO | 5 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-08-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-08-21 | 14 | 5 | S40 | -9 | S40 | S33 | S42 | S42 | S34 | 8/2023 | -56 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-08-25 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-09-02 | 14 | 8 | -6 | 612 | 36 | 5) > 360 Dias | S42 | S42 | S34 | S44 | S44 | S35 | 9/2023 | -59 | SEM ATRASO | 2023-11-05 | 2023-09-04 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-27 |  | 2023-10-16 | 111 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026509651 | SS-582/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-582/2023-OM2026509651 | ST [2026509651] - Substituir trecho 2"-DA-B10S-219 | 1 | 25.21 |  | 25.21 | 0.02521 |  | 0.02521 | PRA-GO-582-13798033-20.27-TUB-001 |  | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-07-17 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-07-18 | 15 | 1 | -14 | S37 | S37 | S29 | S39 | S39 | S29 | 7/2023 | -70 | SEM ATRASO | 17 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-08-04 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-08-08 | 14 | 4 | S40 | -10 | S40 | S31 | S42 | S42 | S32 | 8/2023 | -69 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-08-10 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-08-24 | 14 | 14 | 0 | 621 | 38 | 5) > 360 Dias | S42 | S42 | S32 | S44 | S44 | S34 | 8/2023 | -68 | SEM ATRASO | 2023-11-05 | 2023-08-28 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-09 |  | 2023-10-16 | 129 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026501366 | SS-583/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-583/2023-OM2026501366 | ST [2026501366] - Recompor integridade da linha 3"-DA-B10S-299 | 1 | 194.61 |  | 194.61 | 0.19461 |  | 0.19461 | PRA1-GO-583-13798033-14.24-TUB-001 |  | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-07-24 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-08-04 | 15 | 11 | -4 | S37 | S37 | S30 | S39 | S39 | S31 | 8/2023 | -53 | SEM ATRASO | 12 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-08-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-08-24 | 14 | 8 | S40 | -6 | S40 | S33 | S42 | S42 | S34 | 8/2023 | -53 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-08-30 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-09-09 | 14 | 10 | -4 | 605 | 47 | 5) > 360 Dias | S42 | S42 | S35 | S44 | S44 | S36 | 9/2023 | -52 | SEM ATRASO | 2023-11-05 | 2023-09-11 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-09 |  | 2023-10-23 | 136 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026369405 | SS-587/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-587/2023-OM2026369405 | ST [2026369405] - Substituir trecho da linha 4"-DA-B10S-342 | 1 | 190.96 |  | 190.96 | 0.19096 |  | 0.19096 | PRA1-GO-587-13798033-6.6-TUB-001 |  | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-07-24 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-08-04 | 15 | 11 | -4 | S38 | S38 | S30 | S40 | S40 | S31 | 8/2023 | -60 | SEM ATRASO | 3 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-08-07 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-08-14 | 14 | 7 | S41 | -7 | S41 | S32 | S43 | S43 | S33 | 8/2023 | -70 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-08-16 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-08-25 | 14 | 9 | -5 | 620 | 32 | 5) > 360 Dias | S43 | S43 | S33 | S45 | S45 | S34 | 8/2023 | -74 | SEM ATRASO | 2023-11-12 | 2023-08-29 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-09 |  | 2023-10-23 | 136 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026427910 | SS-588/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-588/2023-OM2026427910 | ST [2026427910] - Substituir trecho do ramal 3" da linha 4"-DA-B10S-306 | 1 | 85 |  | 85 | 0.085 |  | 0.085 | PRA-1-GO-588-13798033-2.2-TUB-001 |  | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-07-24 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-08-04 | 15 | 11 | -4 | S38 | S38 | S30 | S40 | S40 | S31 | 8/2023 | -60 | SEM ATRASO | 14 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-08-18 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-08-23 | 14 | 5 | S41 | -9 | S41 | S33 | S43 | S43 | S34 | 8/2023 | -61 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-08-23 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-09-15 | 14 | 23 | 9 | 599 | 53 | 5) > 360 Dias | S43 | S43 | S34 | S45 | S45 | S37 | 9/2023 | -53 | SEM ATRASO | 2023-11-12 | 2023-09-15 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-19 |  | 2023-10-23 | 126 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026509663 | SS-662/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-662/2023-OM2026509663 | ST [2026509663] - Substituir trecho 4-DA-B10S-390 com corrosão severa | 1 | 39.23 |  | 39.23 | 0.03923 |  | 0.03923 | PRA1-GO-662-13798033-TUB-001 |  | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-07-28 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-07-28 | 15 | 0 | -15 | S38 | S38 | S30 | S40 | S40 | S30 | 7/2023 | -67 | SEM ATRASO | 24 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-08-21 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-08-24 | 14 | 3 | S41 | -11 | S41 | S34 | S43 | S43 | S34 | 8/2023 | -60 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-08-25 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-09-08 | 14 | 14 | 0 | 606 | 42 | 5) > 360 Dias | S43 | S43 | S34 | S45 | S45 | S36 | 9/2023 | -60 | SEM ATRASO | 2023-11-12 | 2023-09-08 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| RDO Sem Atraso | 2 |  | 2023-06-19 |  | 2023-10-26 | 129 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026702728 | SS-665/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-665/2023-OM2026702728 | ST [2026702728] - Substituir trecho de ramal de 3" da LN 4"-DA-B10S-391 | 1 | 12.12 |  | 12.12 | 0.01212 |  | 0.01212 | PRA1-GO-665-13798033-22.29-TUB-001 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-08-23 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 2023-08-23 | 15 | 0 | -15 | S38 | S38 | S34 | S40 | S40 | S34 | 8/2023 | -45 | SEM ATRASO | 19 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-09-11 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-09-14 | 13 | 3 | S41 | -10 | S41 | S37 | S43 | S43 | S37 | 9/2023 | -42 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-09-16 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-09-28 | 14 | 12 | -2 | 586 | 36 | 5) > 360 Dias | S43 | S43 | S37 | S45 | S45 | S39 | 9/2023 | -43 | SEM ATRASO | 2023-11-15 | 2023-09-28 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-09 |  | 2023-10-30 | 143 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026369401 | SS-589/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-589/2023-OM2026369401 | ST [2026369401] - Substituir trecho da linha 2-DA-B10S-269 | 1 | 17.73 |  | 17.73 | 0.01773 |  | 0.01773 | PRA-1-GO-589-13798033-5.5-TUB-001 |  | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-07-17 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-07-17 | 15 | 0 | -15 | S39 | S39 | S29 | S41 | S41 | S29 | 7/2023 | -85 | SEM ATRASO | 16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-08-02 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-08-07 | 14 | 5 | S42 | -9 | S42 | S31 | S44 | S44 | S32 | 8/2023 | -84 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-08-08 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-08-26 | 14 | 18 | 4 | 619 | 40 | 5) > 360 Dias | S44 | S44 | S32 | S46 | S46 | S34 | 8/2023 | -80 | SEM ATRASO | 2023-11-19 | 2023-08-31 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-13 |  | 2023-10-30 | 139 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2025612722 | SS-590/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-590/2023-OM2025612722 | ST [2025612722] - Reparar Suporte S1 da linha 6"-F-B21-017 | 1 | 28.17 |  | 28.17 | 0.02817 |  | 0.02817 | PRA1-GO-590-11668155-3.142-EST-001 |  | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-07-17 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-07-17 | 15 | 0 | -15 | S39 | S39 | S29 | S41 | S41 | S29 | 7/2023 | -85 | SEM ATRASO | 7 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-07-24 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-07-28 | 14 | 4 | S42 | -10 | S42 | S30 | S44 | S44 | S30 | 7/2023 | -94 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-07-28 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-08-09 | 14 | 12 | -2 | 636 | 23 | 5) > 360 Dias | S44 | S44 | S30 | S46 | S46 | S32 | 8/2023 | -97 | SEM ATRASO | 2023-11-19 | 2023-08-09 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro |  | 18/03/2024 -Mudança para de fase de processamento
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-19 |  | 2023-10-30 | 133 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026427985 | SS-667/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-667/2023-OM2026427985 | ST [2026427985] - Substituir trecho de 2 da LN DA-B10S-928 | 1 | 16.07 |  | 16.07 | 0.01607 |  | 0.01607 | PRA-1-GO-667-13798033-3.3-TUB-001 |  | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-07-24 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-07-24 | 15 | 0 | -15 | S39 | S39 | S30 | S41 | S41 | S30 | 7/2023 | -78 | SEM ATRASO | 28 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-08-21 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-08-23 | 14 | 2 | S42 | -12 | S42 | S34 | S44 | S44 | S34 | 8/2023 | -68 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-09-08 | 14 | 14 | 0 | 606 | 46 | 5) > 360 Dias | S44 | S44 | S34 | S46 | S46 | S36 | 9/2023 | -67 | SEM ATRASO | 2023-11-19 | 2023-09-08 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 02/01/2024 - Mudança para fase processamento pela fiscalização
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-19 |  | 2023-11-13 | 147 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026325355 | SS-670/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-670/2023-OM2026325355 | ST [2026325355] - Substituir o suporte da linha dos bicos pulverizadores do FT-122303 | 1 |  | 7.11 | 7.11 | 0 | 0.00711 | 0.00711 | PRA-1-GO-670-13639470-2.7-EST-001 |  | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-07-24 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-07-24 | 15 | 0 | -15 | S41 | S41 | S30 | S43 | S43 | S30 | 7/2023 | -92 | SEM ATRASO | 30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-08-23 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-08-23 | 14 | 0 | S44 | -14 | S44 | S34 | S46 | S46 | S34 | 8/2023 | -82 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-08-25 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-09-09 | 14 | 15 | 1 | 605 | 47 | 5) > 360 Dias | S46 | S46 | S34 | S48 | S48 | S36 | 9/2023 | -80 | SEM ATRASO | 2023-12-03 | 2023-09-11 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-27 |  | 2023-12-04 | 160 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026243342 | SS-719/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-719/2023-OM2026243342 | ST [2026243342] - Trocar suportes das calhas - top Deck | 1 |  | 1536.22 | 1536.22 | 0 | 1.5362 | 1.5362 | PRA-1-GO-719-10508841-EST-001 |  | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-08-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-08-29 | 15 | 15 | 0 | S44 | S44 | S33 | S46 | S46 | S35 | 8/2023 | -77 | SEM ATRASO | 13 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-09-11 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-09-12 | 14 | 1 | S47 | -13 | S47 | S37 | S49 | S49 | S37 | 9/2023 | -83 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-09-14 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-10-04 | 14 | 20 | 6 | 580 | 51 | 5) > 360 Dias | S49 | S49 | S37 | S51 | S51 | S40 | 10/2023 | -76 | SEM ATRASO | 2023-12-24 | 2023-10-04 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro |  | 19/12/2023-Mudança para fase de processamento
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-05-15 |  | 2023-12-20 | 219 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026240632 | SS-442/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-442/2023-OM2026240632 | ST [2026240632] - FAB - Trocar corrimões - Helideck | 1 |  | 217.66 | 217.66 | 0 | 0.21766 | 0.21766 | PRA1-GO-442-10455848-EST-001 - Rev.A |  | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-07-27 | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 2023-08-11 | 15 | 15 | 0 | S46 | S46 | S30 | S48 | S48 | S32 | 8/2023 | -113 | SEM ATRASO | 5 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-08-16 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-08-25 | 13 | 9 | S49 | -4 | S49 | S33 | S51 | S51 | S34 | 8/2023 | -117 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-08-29 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2023-09-13 | 14 | 15 | 1 | 601 | 48 | 5) > 360 Dias | S51 | S51 | S35 | S01 | S01 | S37 | 9/2023 | -113 | SEM ATRASO | 2024-01-09 | 2023-09-13 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| Concluída. Com Pedido | A Definir |  | 06/07/2023 |  | 2023-08-23 | 48 | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP | 2027497369 | SS-825/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-825/2023-OM2027497369 | ST [2027497369][OP20][MAR][FAB] - Substituir trechos das linhas de drenagem do Heliponto 2.1/2"-DA-B9-3214 | 1 | 136.92 |  | 136.92 | 0.13692 |  | 0.13692 | P58-CM-825-2027497369-TUB-001 |  | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-07 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-07-07 | 26 | 0 | -26 | S29 | S29 | S27 | S33 | S33 | S27 | 7/2023 | -40 | SEM ATRASO | 3 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-07-10 | 6 | 0 | S33 | -6 | S33 | S28 | S34 | S34 | S28 | 7/2023 | -44 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-07-10 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 666 | 3 | 5) > 360 Dias | S35 | S35 | S28 | S35 | S35 | S28 | 7/2023 | -51 | SEM ATRASO | 2023-08-28 | 2023-07-11 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | Embarcado na RT 323050221
| Concluída. Com Pedido | A Definir |  | 20/05/2023 |  | 2023-08-24 | 96 | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | PPGM-I | 2027502205 | SS-443/2023 | P58-Lote 3-PPGM-I-SS-443/2023-OM2027502205 | ST [2027502205] [PARADA] [FAB] - Fabricar e instalar trecho da linha 2"-F-B10-219 | 1 | 7.91 | 2.18 | 10.09 | 0.00791 | 0.00218 | 0.01009 | P58-CM-0443-13535886-130.179-EST-001 P58-CM-0443-13535886-130.179-TUB-001 |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-05-17 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-06-14 | 41 | 28 | -13 | S25 | S25 | S20 | S31 | S31 | S24 | 6/2023 | -50 | SEM ATRASO | 30 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-07-14 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-07-18 | 6 | 4 | S33 | -2 | S33 | S28 | S34 | S34 | S29 | 7/2023 | -37 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-07-19 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-08-08 | 13 | 20 | 7 | 637 | 83 | 5) > 360 Dias | S35 | S35 | S29 | S37 | S37 | S32 | 8/2023 | -37 | SEM ATRASO | 2023-09-19 | 2023-08-10 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | Embarque Parcial RT 323219672
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-13 |  | 2023-11-02 | 142 | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026501337 | SS-669/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-669/2023-OM2026501337 | ST [CONJUNTO] - Substituir trechos da linha DA-B10S-353 | 1 | 344.76 | 3.74 | 348.5 | 0.34476 | 0.00374 | 0.3485 | PRA1-GO-669-13798033-10.10-TUB-001=A PRA1-GO-669-13798033-10.11-EST-001 |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-08-28 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 2023-09-22 | 15 | 25 | 10 | S39 | S39 | S35 | S41 | S41 | S38 | 9/2023 | -22 | SEM ATRASO | 6 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-09-28 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-10-10 | 13 | 12 | S42 | -1 | S42 | S39 | S44 | S44 | S41 | 10/2023 | -23 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-10-31 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 14 | 20 | 6 | 533 | 84 | 5) > 360 Dias | S45 | S45 | S44 | S47 | S47 | S47 | 11/2023 | 0 | SEM ATRASO | 2023-11-25 | 2023-11-25 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro |  | 02/01/2024 -Mudança para fase de processamento
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-01-10 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2027471658 | SS-130/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-130/2023-OM2027471658 | ST [2026517028][CAMP] - Fabricar e instalar Spools do sistema de CO2 VENT POST | 1 | 468.77 |  | 468.77 | 0.46877 |  | 0.46877 | P58-CM-130-11877373-1.1-TUB-001 |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-09-05 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-09-22 | 41 | 17 | -24 | S44 | S44 | S36 | S50 | S50 | S38 | 9/2023 | -80 | SEM ATRASO | 26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-10-18 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2023-11-09 | 15 | 22 | S52 | 7 | S52 | S42 | S02 | S02 | S45 | 11/2023 | -62 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-01-16 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-01-22 | 15 | 6 | -9 | 470 | 139 | 5) > 360 Dias | S10 | S10 | S03 | S12 | S12 | S04 | 1/2024 | -60 | SEM ATRASO | 2024-03-27 | 2024-01-25 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 29/01/2024 -Mudança para fase processamento pela fiscalização
| Concluída. Com Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-01-25 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP (CAMP) | 2015054307 | SS-371/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-371/2023-OM2015054307 | ST [2015054307][CAMP][FAB]nstalar sistema de drenagem hood TGA | 1 | 326.03 | 95.24 | 421.27 | 0.32603 | 0.09524 | 0.42127 | P58-CM-371-2015054307-EST-001 P58-CM-371-2015054307-TUB-001 |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-09-06 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2023-10-11 | 42 | 35 | -7 | S47 | S47 | S36 | S01 | S01 | S41 | 10/2023 | -85 | SEM ATRASO | 12 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2023-10-23 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2023-10-26 | 6 | 3 | S03 | -3 | S03 | S43 | S04 | S04 | S43 | 10/2023 | -91 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2023-10-31 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2023-12-29 | 13 | 59 | 46 | 494 | 114 | 5) > 360 Dias | S06 | S06 | S44 | S08 | S08 | S52 | 12/2023 | -55 | SEM ATRASO | 2024-02-27 | 2024-01-03 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 14/01/24 - RT 323679312 | 15/02/2024 - Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro
| RDO Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2023-11-29 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026243898 | SS-752/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-752/2023-OM2026243898 | ST [2026243898] - SUBSTITUIÇÃO DE 13 CAIXAS DE CO2 - Revisão de book | 1 | 19.85 | 133.61 | 153.46 | 0.01985 | 0.13361 | 0.15346 | PRA1-GO-0752-10961920-EST-001 |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-09-13 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-10-18 | 15 | 35 | 20 | S43 | S43 | S37 | S45 | S45 | S42 | 10/2023 | -22 | SEM ATRASO | 22 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-09 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 14 | 20 | S46 | 6 | S46 | S45 | S48 | S48 | S48 | 11/2023 | 0 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 14 | 14 | 0 | 504 | 97 | 5) > 360 Dias | S49 | S49 | S49 | S51 | S51 | S51 | 12/2023 | 0 | SEM ATRASO | 2023-12-24 | 2023-12-24 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro |  | 01/11/2023 - Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro.
| RDO Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-01-19 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2027787194 | SS-904/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-904/2023-OM2027787194 | ST [CONJUNTO] - CALDEIRARIA MOD 3- UTILIDADES | 1 |  | 449.89 | 449.89 | 0 | 0.44989 | 0.44989 | PRA-1-0904-13815364-EST-001 |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-10-19 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-11-10 | 15 | 22 | 7 | S47 | S47 | S42 | S49 | S49 | S45 | 11/2023 | -25 | SEM ATRASO | 13 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-11-23 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2023-12-22 | 39 | 29 | S50 | -10 | S50 | S47 | S03 | S03 | S51 | 12/2023 | -28 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 2023-12-27 | 2024-02-03 | 2024-02-03 | 2024-01-10 | 14 | 14 | 0 | 482 | 83 | 5) > 360 Dias | S03 | S03 | S52 | S05 | S05 | S02 | 1/2024 | -24 | SEM ATRASO | 2023-02-08 | 2024-01-10 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| DBF Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-02-13 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente Documentação | PPGM-II | 2027787368 | SS-905/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-905/2023-OM2027787368 | ST [2027787368] - CALDEIRARIA PATAMAR DE ACESSO | 1 |  | 2710 | 2710 | 0 | 2.71 | 2.71 | PRA1-GO-0905-13817447-6.6-EST-001 PRA1-GO-0905-13817447-15-15-EST-001 PRA1-GO-0905-13817447-15-15-EST-002 PRA1-GO-0905-13823602-5-5-EST-001 PRA1-GO-0905-13823602-5-5-EST-002 1 PRA1-GO-0905-13823602-5-5-EST-003 |  | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-13 | 48 | 25 | -23 | S49 | S49 | S51 | S04 | S04 | S02 | 1/2024 | -12 | SEM ATRASO | 6 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-19 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 13 | 25 | S05 | 12 | S05 | S03 | S07 | S07 | S07 | 2/2024 | 0 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 14 | 14 | 0 | 336 | 168 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S21 | S21 | S21 | S23 | S23 | S23 | 6/2024 | 0 | SEM ATRASO | 2024-06-09 | 2024-06-09 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| RDO Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-01-19 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2027787373 | SS-906/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-906/2023-OM2027787373 | ST [2027787373] - CALDEIRARIA TORRE DE TELECOM - 6 PATAMAR | 1 |  | 306.75 | 306.75 | 0 | 0.30675 | 0.30675 | PRA-1-0906-13820295-EST-001 |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-10-19 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-11-03 | 15 | 15 | 0 | S49 | S49 | S42 | S51 | S51 | S44 | 11/2023 | -48 | SEM ATRASO | 13 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-11-16 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2023-11-20 | 28 | 4 | S51 | -24 | S51 | S46 | S03 | S03 | S47 | 11/2023 | -60 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 2023-11-23 | 2024-02-03 | 2024-02-03 | 2023-12-08 | 14 | 15 | 1 | 515 | 50 | 5) > 360 Dias | S03 | S03 | S47 | S05 | S05 | S49 | 12/2023 | -57 | SEM ATRASO | 2024-02-08 | 2023-12-13 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| RDO Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-04-24 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2028117750 | SS-916/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-916/2023-OM2028117750 | ST [2028117750] - REPARO NA ESTRUTURA DOS TGS- LC 484 a 500 | 1 |  | 1729.61 | 1729.61 | 0 | 1.7296 | 1.7296 | PRA-1-GO-916-14403513-EST-001_REV.0 |  | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2024-01-18 | 2024-03-31 | 2024-02-16 | 30 | 59 | 29 | S51 | S51 | S51 | S13 | S13 | S07 | 2/2024 | 29 | 2) > 10 Dias e <= 30 Dias | 19 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-03-06 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-03-06 | 20 | 0 | S14 | -20 | S14 | S10 | S17 | S17 | S10 | 3/2024 | -49 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-01 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-04-08 | 14 | 7 | -7 | 393 | 111 | 5) > 360 Dias | S17 | S17 | S14 | S19 | S19 | S15 | 4/2024 | -31 | SEM ATRASO | 2024-05-14 | 2024-04-13 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 24/01/23 - Devido existir apenas um fabricante para esse tubo, o mesmo informou declinio do suprimento por falta de matéria prima ( bobina ) que ainda não chegou ao Brasil para fabricar, o mesmo tambem sinalizou que é necessário uma quantidade mínima de 50 toneladas para produzir, no qual eles ainda nao possuem pedidos suficiente. A Gran informa que no momentos estamos tentando alternativas. | 04/09/2023 - SS embarcada sem RO aprovado.
| RDO Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-04-24 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente RO | PPGM-II | 2028089628 | SS-934/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-934/2023-OM2028089628 | ST [2028089628] - REPARO NA ESTRUTURA DOS TGS - LC 513 A 531 | 1 |  | 2122.97 | 2122.97 | 0 | 2.123 | 2.123 | PRA-1-GO-934-14404237-EST-001 |  | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2024-01-18 | 2024-03-31 | 2024-02-16 | 30 | 59 | 29 | S51 | S51 | S51 | S13 | S13 | S07 | 2/2024 | 29 | 2) > 10 Dias e <= 30 Dias | 19 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-03-06 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-03-25 | 20 | 19 | S14 | -1 | S14 | S10 | S17 | S17 | S13 | 3/2024 | -30 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-01 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-04-08 | 14 | 7 | -7 | 393 | 111 | 5) > 360 Dias | S17 | S17 | S14 | S19 | S19 | S15 | 4/2024 | -31 | SEM ATRASO | 2024-05-14 | 2024-04-13 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 24/01/23 - Devido existir apenas um fabricante para esse tubo, o mesmo informou declinio do suprimento por falta de matéria prima ( bobina ) que ainda não chegou ao Brasil para fabricar, o mesmo tambem sinalizou que é necessário uma quantidade mínima de 50 toneladas para produzir, no qual eles ainda nao possuem pedidos suficiente. A Gran informa que no momentos estamos tentando alternativas.
| Concluída. Com Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-01-24 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP | 2027027301 | SS-363/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-363/2023-OM2027027301 | ST [2027027301] [CAMP]Fabricar e instalar trechos da linha ¾"-BG-B10-013 | 1 | 9.89 |  | 9.89 | 0.00989 |  | 0.00989 | P58-CM-0363-13546602-1.1-TUB-001_REV.0 |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-09-20 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2023-10-31 | 41 | 41 | 0 | S47 | S47 | S38 | S01 | S01 | S44 | 10/2023 | -64 | SEM ATRASO | 27 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2023-11-27 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2023-11-30 | 6 | 3 | S03 | -3 | S03 | S48 | S04 | S04 | S48 | 11/2023 | -55 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2023-12-12 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2023-12-27 | 6 | 15 | 9 | 496 | 98 | 5) > 360 Dias | S05 | S05 | S50 | S06 | S06 | S52 | 12/2023 | -41 | SEM ATRASO | 2024-02-11 | 2023-12-27 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 02/02/24 - 323751880 | 12/09/2023 - Mudança para fase de processamento oela fiscalização
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-22 |  | 2024-01-30 | 222 | PROCESSAMENTO | SIM | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2026179193 | SS-743/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-743/2023-OM2026179193 | ST [2026179193] - Tratamento de anteparas das salas de painéis do mód. 4. 2º piso | 1 |  | 1406.88 | 1406.88 | 0 | 1.4069 | 1.4069 | PRA-1-0743-12859192-EST-001 |  | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-01-17 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 15 | -7 | -22 | S52 | S52 | S03 | S02 | S02 | S02 | 1/2024 | 0 | SEM ATRASO | 7 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 13 | 13 | S03 | 0 | S03 | S03 | S05 | S05 | S05 | 1/2024 | 0 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 18 | 18 | 0 | 412 | 63 | 5) > 360 Dias | S09 | S09 | S09 | S12 | S12 | S12 | 3/2024 | 0 | SEM ATRASO | 2024-03-25 | 2024-03-25 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-03-12 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | 2015054320 | SS-382/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-382/2023-OM2015054320 | ST [2015054320][CAMP] - Fabricar e instalar sistema de drenagem hood TG.C | 1 |  | 481.93 | 481.93 | 0 | 0.48193 | 0.48193 | P58-CM-382- 2015054320-TUB-001 |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 39 | 39 | 0 | S49 | S49 | S49 | S02 | S02 | S02 | 1/2024 | 0 | SEM ATRASO | 11 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-01-23 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-01-31 | 15 | 8 | S09 | -7 | S09 | S04 | S11 | S11 | S05 | 1/2024 | -41 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-02-01 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 15 | 63 | 48 | 397 | 122 | 5) > 360 Dias | S12 | S12 | S05 | S14 | S14 | S14 | 4/2024 | 0 | SEM ATRASO | 2024-04-09 | 2024-04-08 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 19/12/2023 - Mudança para fase de processamento
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-01-16 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | 2015054354 | SS-383/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-383/2023-OM2015054354 | ST [2015054354] - [CAMP]Fabricar e instalar sistema de drenagem hood TG.D | 1 |  | 461.59 | 461.59 | 0 | 0.46159 | 0.46159 | P58-CM-383- 2015054320-TUB-001 |  | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-10-16 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2023-11-16 | 41 | 31 | -10 | S52 | S52 | S42 | S06 | S06 | S46 | 11/2023 | -82 | SEM ATRASO | 25 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2023-12-11 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2023-12-28 | 6 | 17 | S02 | 11 | S02 | S50 | S03 | S03 | S52 | 12/2023 | -19 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2023-12-28 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-01-12 | 13 | 15 | 2 | 480 | 88 | 5) > 360 Dias | S04 | S04 | S52 | S06 | S06 | S02 | 1/2024 | -25 | SEM ATRASO | 2024-02-11 | 2024-01-17 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 15/05/2023 - Suprimento - Status "Em Andamento" no SAMC.
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-05-02 |  | 2023-11-10 | 192 | PROCESSAMENTO | SIM | P57-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-I | 2026441638 | SS-396/2023 | P57-Lote 3-PPGM-I-SS-396/2023-OM2026441638 | ST [2026441638] - FAB- LUPA 34 - 2"-BL-T76039-01C02 - Substituir tubulação (Linha de descarga da T25-PSV-145 TG3) | 1 | 15.91 |  | 15.91 | 0.01591 |  | 0.01591 | P57-PP-396-13934671-TUB-001_REV.A |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 29 | 29 | 0 | S39 | S39 | S39 | S43 | S43 | S43 | 10/2023 | 0 | SEM ATRASO | 10 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 4 | 4 | S45 | 0 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | 11/2023 | 0 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-08 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-22 | 17 | 14 | -3 | 531 | 55 | 5) > 360 Dias | S46 | S46 | S45 | S48 | S48 | S47 | 11/2023 | -8 | SEM ATRASO | 2023-12-05 | 2023-11-29 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro |  | 03/10/2023-Mudança para fase processamento pela fiscalização
| RDO Sem Atraso | A Definir |  | 2023-05-02 |  | 2024-01-02 | 245 | PROCESSAMENTO | SIM | P57-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-I | 2026382116 | SS-397/2023 | P57-Lote 3-PPGM-I-SS-397/2023-OM2026382116 | ST [2026382116] -FAB- LUPA 35 - 2"-BL-T76320 01C04 - Substituir tubulação (Header do LP Flare) | 1 | 3.74 |  | 3.74 | 0.00374 |  | 0.00374 | P57-CM-397-13898434-1.1-TUB-001 |  | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-11-02 | 42 | 2 | -40 | S44 | S44 | S44 | S50 | S50 | S44 | 11/2023 | -41 | SEM ATRASO | 6 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-11-08 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2023-11-08 | 19 | 0 | S50 | -19 | S50 | S45 | S01 | S01 | S45 | 11/2023 | -55 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2023-11-11 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2023-11-16 | 19 | 5 | -14 | 537 | 16 | 5) > 360 Dias | S01 | S01 | S45 | S04 | S04 | S46 | 11/2023 | -69 | SEM ATRASO | 2024-01-29 | 2023-11-29 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-02-08 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Material Embarcado | INSUP | 2026304428 | SS-1089/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-1089/2023-OM2026304428 | ST [2026304428]-[FAB][CAMP] - Fabricar e substituir spools de das linhas 6"-PCW-B11-1078 | 1 | 229.47 |  | 229.47 | 0.22947 |  | 0.22947 | P58-CM-1089-13485784-23.49-TUB-001_REV.0 |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-10-27 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2023-11-10 | 41 | 14 | -27 | S47 | S47 | S43 | S01 | S01 | S45 | 11/2023 | -54 | SEM ATRASO | 19 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2023-11-29 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2023-12-06 | 9 | 7 | S05 | -2 | S05 | S48 | S06 | S06 | S49 | 12/2023 | -64 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 13 | 13 | 0 | 383 | 174 | 5) > 360 Dias | S14 | S14 | S14 | S16 | S16 | S16 | 4/2024 | 0 | SEM ATRASO | 2024-04-23 | 2024-04-22 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 13/03/24 - COLETADO NO CANTEIRO PARA REVESTIMENTO 07/03/2024. 13/12/23 aguardando retirada para revestimento | 17/08/2023-Mudança para fase de processamento pela fiscalização
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-02-21 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | PPGM-I | 2027826284 | SS-532/2023 | P58-Lote 3-PPGM-I-SS-532/2023-OM2027826284 | ST [2027826284][PARADA][FAB] LIT-1233002 LIT-1233004 - Substituir Sensores de Níveis tipo radar por Sensores de Níveis tipo Diferencial | 1 | 33.87 | 106.47 | 140.34 | 0.03387 | 0.10647 | 0.14034 | P58-CM-532-14481561-TUB-001 |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-09-05 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2023-10-18 | 83 | 43 | -40 | S47 | S47 | S36 | S07 | S07 | S42 | 10/2023 | -119 | SEM ATRASO | 30 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2023-11-17 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2023-11-24 | 6 | 7 | S07 | 1 | S07 | S46 | S08 | S08 | S47 | 11/2023 | -89 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2023-11-24 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2023-12-07 | 13 | 13 | 0 | 516 | 93 | 5) > 360 Dias | S09 | S09 | S47 | S11 | S11 | S49 | 12/2023 | -97 | SEM ATRASO | 2024-03-18 | 2023-12-12 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | Embarcado em 29/12/2023 na rt-323600396
| DBF Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-03-01 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Documentação em Análise | INSUP | 2027121837 | SS-333/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-333/2023-OM2027121837 | ST [2027121837] - FAB - Fabricar e instalar spool da linha 8"-PCW-B11-1016 | 1 | 71.9 |  | 71.9 | 0.0719 |  | 0.0719 | P58-CM-333-13204858-TUB-001 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-11-11 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2023-11-13 | 39 | 2 | -37 | S01 | S01 | S45 | S06 | S06 | S46 | 11/2023 | -88 | SEM ATRASO | 14 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2023-11-27 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2023-11-30 | 4 | 3 | S09 | -1 | S09 | S48 | S09 | S09 | S48 | 11/2023 | -92 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-03-03 | 2025-04-14 | 2024-11-19 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | -94 | 10 | 104 | 158 | 384 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S10 | S16 | S47 | S48 | S48 | S48 | 11/2024 | 0 | SEM ATRASO | 2024-12-04 | 2024-12-04 | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído | 07/03/2025 - AGUARDANDO COLETA NO CANTEIRO PARA ENVIO PARA REVESTIMENTO 13/03/24 - AGUARDANDO COLETA NO CANTEIRO PARA ENVIO PARA REVESTIMENTO 06/12/23 - Em processo de venda do material para liberação de envio para revestimento 20/12/23 - aguardando retirada para revestir | 01/11/2023 -Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro.
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-03-15 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2014742576 | SS-203/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-203/2023-OM2014742576 | ST [2014742576] [CAMP] [CLASSE]- Fabricar e instalar tub. esgotamento PCM | 1 | 2953.48 | 2052.71 | 5006.19 | 2.9535 | 2.0527 | 5.0062 | P58-CM-0203-8922757-TUB-001 P58-CM-0203-8922757-TUB-002 P58-CM-0203-8922757-TUB-003 P58-CM-0203-8922757-TUB-004 P58-INSUP-0203-8922757-EST-001 P58-INSUP-0203-8922757-EST-002 P58-INSUP-0203-8922757-EST-003 P58-CM-0203-8922757-EST-004 |  | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-09-14 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 39 | 141 | 102 | S52 | S52 | S37 | S05 | S05 | S05 | 2/2024 | 0 | SEM ATRASO | 67 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2023-11-27 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-14 | 25 | 108 | S08 | 83 | S08 | S48 | S11 | S11 | S11 | 3/2024 | -1 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 23 | 23 | 0 | 384 | 216 | 5) > 360 Dias | S13 | S13 | S13 | S16 | S16 | S16 | 4/2024 | 0 | SEM ATRASO | 2024-04-22 | 2024-04-22 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 06/12/23 - iniciado a fabricação parcial com itens que já chegaram, para adiantarmos 17/04/24- Embarque parcial das estruturas RT-323661248 | 05/10/2023 -Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro
| Concluída. Com Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-03-14 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP (CAMP) | 2026744442 | SS-1197/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1197/2023-OM2026744442 | ST [2026744442] [CAMP] [NR13] Inspecionar interna e externamente e revest SG-1223003_Separador de teste | 1 |  | 2.76 | 2.76 | 0 | 0.00276 | 0.00276 | P58-CM-1197-12548333-EST-001 |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2023-10-05 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2023-12-07 | 41 | 63 | 22 | S03 | S03 | S40 | S09 | S09 | S49 | 12/2023 | -84 | SEM ATRASO | 14 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2023-11-23 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2023-11-23 | 6 | 0 | S10 | -6 | S10 | S47 | S11 | S11 | S47 | 11/2023 | -112 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2023-11-23 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2023-12-02 | 13 | 9 | -4 | 521 | 58 | 5) > 360 Dias | S13 | S13 | S47 | S15 | S15 | S48 | 12/2023 | -131 | SEM ATRASO | 2024-04-16 | 2023-12-06 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | Emabrcados em 13/12/2023 - RT323561167
| DBF Sem Atraso | A Definir |  | 2023-04-24 |  | 2024-04-26 | 368 | PROCESSAMENTO | SIM | P57-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-I | 2025084775 | SS-356/2023 | P57-Lote 3-PPGM-I-SS-356/2023-OM2025084775 | ST [2025084775] - FAB - LUPA 41 - Substituir tubulação saída P-T2411 B/C | 1 | 2880.94 |  | 2880.94 | 2.8809 |  | 2.8809 | P57-CM-356-13204543-24.29-TUB-001_REV.B |  | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-05 | 62 | 41 | -21 | S52 | S52 | S52 | S09 | S09 | S06 | 2/2024 | -21 | SEM ATRASO | 49 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-03-25 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-10 | 17 | 16 | S15 | -1 | S15 | S13 | S17 | S17 | S15 | 4/2024 | -16 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-18 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-04-18 | 17 | 0 | -17 | 383 | 114 | 5) > 360 Dias | S18 | S18 | S16 | S20 | S20 | S16 | 4/2024 | -28 | SEM ATRASO | 2024-05-21 | 2024-04-22 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Com Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-03-25 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2026323341 | SS-726/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-726/2023-OM2026323341 | ST [2026323341][CAMP][FAB][RTI] Fabricar e instalar spool 03 da linha 10"-PCW-B11-6826 | 1 | 88.45 |  | 88.45 | 0.08845 |  | 0.08845 | P58-CM-726-13485784-40.84-TUB-001 |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2023-10-02 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2023-11-10 | 41 | 39 | -2 | S02 | S02 | S40 | S08 | S08 | S45 | 11/2023 | -103 | SEM ATRASO | 21 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2023-12-01 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2023-12-08 | 25 | 7 | S09 | -18 | S09 | S48 | S13 | S13 | S49 | 12/2023 | -108 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-05-31 | 23 | 10 | -13 | 340 | 242 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S21 | S21 | S21 | S24 | S24 | S22 | 5/2024 | -13 | SEM ATRASO | 2024-06-18 | 2024-05-06 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 13/03/24 - COLETADO NO CANTEIRO PARA REVESTIMENTO 07/03/2024. 20/12/23 - Em processo de venda do material para liberação de envio para revestimento 27/12/23 - aguardando retirada p revestimento | 22/08/2023- Alterado para fase de processamento pela fiscalização de canteiro
| DBF Sem Atraso | A Definir |  | 2023-05-02 |  | 2024-06-14 | 409 | PROCESSAMENTO | SIM | P57-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Documentação em Análise | PPGM-I | 2021244876 | SS-400/2023 | P57-Lote 3-PPGM-I-SS-400/2023-OM2021244876 | ST [2021244876] -FAB- LUPA 38 - 6"-WS-T22071-01E01 - Substituir tubulação | 1 | 1946.99 |  | 1946.99 | 1.947 |  | 1.947 | P57-CM-400-11654668-TUB-001 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-23 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 41 | 44 | 3 | S04 | S04 | S04 | S10 | S10 | S10 | 3/2024 | 0 | SEM ATRASO | 55 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-01 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-05-22 | 25 | 21 | S21 | -4 | S21 | S18 | S24 | S24 | S21 | 5/2024 | -23 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-04 | 2024-12-13 | 2024-11-13 | -18 | 114 | 132 | 174 | 295 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S30 | S30 | S30 | S27 | S50 | S46 | 11/2024 | 132 | 4) > 60 Dias | 2024-12-18 | 2024-11-18 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 09/10/2024 - SS expurgada, aguardando retorno do material enviado para revestimento pela Petrobras 20/08/24 - SS expurgada, aguardando retorno do material enviado para revestimento pela Petrobras 18/06/24 - SS expurgada, aguardando retorno do material enviado para revestimento pela Petrobras | 18/10/2023 - Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro
| DBF Sem Atraso | A Definir |  | 2023-05-02 |  | 2024-06-14 | 409 | PROCESSAMENTO | SIM | P57-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Documentação em Análise | PPGM-I | 2021244876 | SS-400/2023 | P57-Lote 3-PPGM-I-SS-400/2023-OM2021244876 | ST [2021244876] -FAB- LUPA 38 - 6"-WS-T22071-01E01 - Substituir tubulação | 1 |  | 158.09 | 158.09 | 0 | 0.15809 | 0.15809 | P57-CM-400-11654668-EST-001 1 |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-23 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 41 | 44 | 3 | S04 | S04 | S04 | S10 | S10 | S10 | 3/2024 | 0 | SEM ATRASO | 55 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-01 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-05-22 | 25 | 21 | S21 | -4 | S21 | S18 | S24 | S24 | S21 | 5/2024 | -23 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-04 | 2024-12-13 | 2024-11-13 | -18 | 114 | 132 | 174 | 295 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S30 | S30 | S30 | S27 | S50 | S46 | 11/2024 | 132 | 4) > 60 Dias | 2024-12-18 | 2024-11-18 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 09/10/2024 - SS expurgada, aguardando retorno do material enviado para revestimento pela Petrobras 20/08/24 - SS expurgada, aguardando retorno do material enviado para revestimento pela Petrobras 18/06/24 - SS expurgada, aguardando retorno do material enviado para revestimento pela Petrobras
| RDO Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-01-26 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2027803124 | SS-907/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-907/2023-OM2027803124 | ST [CONJUNTO] - REPARO NA ESTRUTURA DOS TGS - LC 464 a 483 | 1 |  | 2240.941 | 2240.941 | 0 | 2.2409 | 2.2409 | PRA-1-GO-907-14403513-EST-001 |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2023-11-10 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-12 | -336 | 32 | 368 | S48 | S48 | S45 | S52 | S52 | S50 | 12/2023 | -17 | SEM ATRASO | 34 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-19 | 11 | 4 | S03 | -7 | S03 | S03 | S04 | S04 | S03 | 1/2024 | -7 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 2024-01-19 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 14 | 22 | 8 | 451 | 92 | 5) > 360 Dias | S04 | S04 | S03 | S06 | S06 | S06 | 2/2024 | 0 | SEM ATRASO | 2024-02-15 | 2024-02-15 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| RDO Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-01-31 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2028089879 | SS-935/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-935/2023-OM2028089879 | ST [CONJUNTO] - REPARO NA ESTRUTURA DOS TGS - LC 532 A 542 | 1 |  | 1744.01 | 1744.01 | 0 | 1.744 | 1.744 | PRA-1-GO-935-14404237-EST-001 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-12-11 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2023-12-13 | 15 | 2 | -13 | S01 | S01 | S50 | S03 | S03 | S50 | 12/2023 | -34 | SEM ATRASO | 13 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2023-12-26 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-17 | 14 | 22 | S03 | 8 | S03 | S52 | S05 | S05 | S03 | 1/2024 | -14 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-01-17 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-13 | 14 | 27 | 13 | 448 | 64 | 5) > 360 Dias | S05 | S05 | S03 | S07 | S07 | S07 | 2/2024 | -2 | SEM ATRASO | 2024-02-20 | 2024-02-16 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| RDO Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-01-19 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente RO | PPGM-II | 2028089881 | SS-936/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-936/2023-OM2028089881 | ST [CONJUNTO] - REPARO NA ESTRUTURA DOS TGS - LC 543 A 550 | 1 |  | 107.76 | 107.76 | 0 | 0.10776 | 0.10776 | PRA-1-GO-936-14404237-6.45-EST-001_REV.0 |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-11-13 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-13 | 15 | 30 | 15 | S49 | S49 | S46 | S51 | S51 | S50 | 12/2023 | -8 | SEM ATRASO | 21 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-09 | 28 | 6 | S51 | -22 | S51 | S01 | S03 | S03 | S02 | 1/2024 | -10 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 2024-01-17 | 2024-02-03 | 2024-02-03 | 2024-02-03 | 14 | 17 | 3 | 458 | 82 | 5) > 360 Dias | S03 | S03 | S03 | S05 | S05 | S05 | 2/2024 | 0 | SEM ATRASO | 2024-02-08 | 2024-02-06 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 04/09/2023 Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro
| RDO Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-01-19 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2028122350 | SS-937/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-937/2023-OM2028122350 | ST [CONJUNTO] - REPARO NA ESTRUTURA DOS TGS - LC 551 A 570 | 1 |  | 4032.36 | 4032.36 | 0 | 4.0324 | 4.0324 | PRA-1-GO-0937-14405139-EST-001-REVISADO |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-11-21 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-13 | 15 | 22 | 7 | S49 | S49 | S47 | S51 | S51 | S50 | 12/2023 | -8 | SEM ATRASO | 6 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-16 | 28 | 28 | S51 | 0 | S51 | S51 | S03 | S03 | S03 | 1/2024 | -3 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 20 | 20 | 0 | 449 | 83 | 5) > 360 Dias | S04 | S04 | S04 | S07 | S07 | S07 | 2/2024 | 0 | SEM ATRASO | 2024-02-16 | 2024-02-14 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 12/09/2023-Mudança para fase de processamento
| RDO Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-02-01 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2028122354 | SS-938/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-938/2023-OM2028122354 | ST [CONJUNTO] - REPARO NA ESTRUTURA DOS TGS - LC 571 A 577 | 1 |  | 2010.76 | 2010.76 | 0 | 2.0108 | 2.0108 | PRA1-GO-0938-14405139-EST-001 REVISADO |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-11-14 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 15 | 37 | 22 | S49 | S49 | S46 | S51 | S51 | S51 | 12/2023 | 0 | SEM ATRASO | 2 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-01-08 | 41 | 20 | S51 | -21 | S51 | S51 | S05 | S05 | S02 | 1/2024 | -24 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-01-10 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 14 | 37 | 23 | 445 | 94 | 5) > 360 Dias | S05 | S05 | S02 | S07 | S07 | S07 | 2/2024 | 0 | SEM ATRASO | 2024-02-21 | 2024-02-16 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| RDO Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-01-18 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2027803639 | SS-933/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-933/2023-OM2027803639 | ST [CONJUNTO] - REPARO NA ESTRUTURA DOS TGS - LC 501 A 511 | 1 |  | 459.63 | 459.63 | 0 | 0.45963 | 0.45963 | PRA-1-GO-933-14403513-EST-001 (1) |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | -1 | 0 | 1 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | 12/2023 | 0 | SEM ATRASO | 14 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-19 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-17 | 28 | 29 | S51 | 1 | S51 | S51 | S03 | S03 | S03 | 1/2024 | -1 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 20 | 20 | 0 | 449 | 69 | 5) > 360 Dias | S04 | S04 | S04 | S07 | S07 | S07 | 2/2024 | 0 | SEM ATRASO | 2024-02-16 | 2024-02-16 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| DBF Sem Atraso | A Definir |  | 2023-04-24 |  | 2024-04-26 | 368 | PROCESSAMENTO | SIM | P57-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-I | 2025084775 | SS-356/2023 | P57-Lote 3-PPGM-I-SS-356/2023-OM2025084775 | ST [2025084775] - FAB - LUPA 41 - Substituir tubulação saída P-T2411 B/C | 1 |  | 157.28 | 157.28 | 0 | 0.15728 | 0.15728 | P57-CM-356-13204543-EST-001 2 (1) |  | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-05 | 62 | 41 | -21 | S52 | S52 | S52 | S09 | S09 | S06 | 2/2024 | -21 | SEM ATRASO | 49 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-03-25 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-10 | 17 | 16 | S15 | -1 | S15 | S13 | S17 | S17 | S15 | 4/2024 | -16 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-18 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-04-18 | 17 | 0 | -17 | 383 | 114 | 5) > 360 Dias | S18 | S18 | S16 | S20 | S20 | S16 | 4/2024 | -28 | SEM ATRASO | 2024-05-21 | 2024-04-22 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| DBF Sem Atraso | A Definir |  | 2023-05-02 |  | 2024-04-30 | 364 | PROCESSAMENTO | SIM | P57-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Documentação em Análise | PPGM-I | 2021240000 | SS-401/2023 | P57-Lote 3-PPGM-I-SS-401/2023-OM2021240000 | ST [2021240000] -FAB- LUPA 39 - 6"-WS-T22072-01E01 - Substituir tubulação | 1 | 1273.39 |  | 1273.39 | 1.2734 |  | 1.2734 | P57-CM-401-11651577-1.1-TUB-001_REV.A |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-16 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-05 | 41 | 20 | -21 | S03 | S03 | S03 | S09 | S09 | S06 | 2/2024 | -24 | SEM ATRASO | 49 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-10 | 15 | 16 | S16 | 1 | S16 | S13 | S18 | S18 | S15 | 4/2024 | -20 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-01 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-13 | 27 | 43 | 16 | 174 | 302 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S44 | S44 | S40 | S48 | S48 | S46 | 11/2024 | -14 | SEM ATRASO | 2024-12-02 | 2024-11-18 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 17/09/24 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 31/07/24 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 25/06/24 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras
| DBF Sem Atraso | A Definir |  | 2023-05-02 |  | 2024-05-09 | 373 | PROCESSAMENTO | NÃO | P57-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Documentação em Análise | PPGM-I | 2026074154 | SS-402/2023 | P57-Lote 3-PPGM-I-SS-402/2023-OM2026074154 | ST [2026074154] -FAB- LUPA 45 - 4"-DN-T13002-01E01 - Substituir tubulação | 1 | 272.15 |  | 272.15 | 0.27215 |  | 0.27215 | P57-CM-402-14026448-TUB-001 |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-05 | 41 | 26 | -15 | S02 | S02 | S02 | S08 | S08 | S06 | 2/2024 | -14 | SEM ATRASO | 56 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-01 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-02 | 17 | 31 | S17 | 14 | S17 | S14 | S19 | S19 | S18 | 5/2024 | -7 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 25 | 150 | 125 | 67 | 415 | 2) > 60 e <= 120 Dias | S45 | S45 | S40 | S48 | S09 | S09 | 2/2025 | 91 | 4) > 60 Dias | 2025-03-05 | 2025-03-05 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 07/01/25 -SS Expurgada aguardando coleta do material revestido pela Petrobras. 04/12/2024 - SS Expurgada aguardando coleta do material revestido pela Petrobras. 17/09/24 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 31/07/24 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 25/06/24 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras | 15/05/2023 - Suprimento - Status "Em Andamento" no SAMC.
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-05-14 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-I | 2028072084 | SS-830/2023 | P58-Lote 3-PPGM-I-SS-830/2023-OM2028072084 | ST [2028072084] [DNV] [FAB] - Substituir linha REVESTIDA 12" para 10" - P-B11-30655 | 1 | 2054.06 | 0 | 2054.06 | 2.0541 | 0 | 2.0541 | P58-PP-830-14757224-1.1-TUB-001_REV.A |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-03-28 | 29 | 8 | -21 | S12 | S12 | S12 | S16 | S16 | S13 | 3/2024 | -21 | SEM ATRASO | 13 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-10 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-04-19 | 29 | 9 | S16 | -20 | S16 | S15 | S20 | S20 | S16 | 4/2024 | -25 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | [21 empty] | 2024-05-19 | 2024-04-29 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 07/05/2024 - Pintura interna e externa será de responsabilidade da Petrobras, conforme solicitado pela coordenação BR.
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-05-09 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Material Embarcado | INSUP | 2028173351 | SS-1024/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-1024/2023-OM2028173351 | ST [2028173351][RTI][FAB][REQ3][CAMP] ZR 13535867;1;1 - 10"-PCW-B11-1074 | 1 | 198.16 |  | 198.16 | 0.19816 |  | 0.19816 | P58-CM-1024-13535867-1.1-TUB-001 |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-01-23 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-01-23 | 30 | 0 | -30 | S09 | S09 | S04 | S13 | S13 | S04 | 1/2024 | -66 | SEM ATRASO | 49 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-03-12 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-04-01 | 27 | 20 | S15 | -7 | S15 | S11 | S19 | S19 | S14 | 4/2024 | -38 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | [21 empty] | 2024-04-06 | 2024-04-06 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | Possui scan e revestimento 03/04/2024 - Fabricação já foi scaneada. | Em revestimento
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-09-13 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | CONJUNTO][ | SS-1031/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1031/2023-OMCONJUNTO][ | ST [CONJUNTO][CAMP][RTI][FAB][REQ3] ZR 12576069 (ver item e medidas) Spools 04 e 05 14-PCW-B11-019 | 1 | 243.27 |  | 243.27 | 0.24327 |  | 0.24327 | P58-CM-1031-12576069-2.4-TUB-001 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-03-07 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-04-11 | 39 | 35 | -4 | S36 | S36 | S10 | S41 | S41 | S15 | 4/2024 | -183 | SEM ATRASO | 13 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 2024-04-24 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-05-02 | 34 | 8 | S32 | -26 | S32 | S17 | S37 | S37 | S18 | 5/2024 | -134 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-04 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2024-11-08 | 90 | 4 | -86 | 179 | 246 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S47 | S47 | S45 | S08 | S08 | S45 | 11/2024 | -102 | SEM ATRASO | 2025-02-23 | 2024-05-16 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| DBF Sem Atraso | A Definir |  | 2023-05-02 |  | 2024-05-09 | 373 | PROCESSAMENTO | NÃO | P57-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente Documentação | PPGM-I | 2026074154 | SS-402/2023 | P57-Lote 3-PPGM-I-SS-402/2023-OM2026074154 | ST [2026074154] -FAB- LUPA 45 - 4"-DN-T13002-01E01 - Substituir tubulação | 1 |  | 22.48 | 22.48 | 0 | 0.02248 | 0.02248 | P57-CM-402-14026448-EST-001_REV.A |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-05 | 41 | 26 | -15 | S02 | S02 | S02 | S08 | S08 | S06 | 2/2024 | -14 | SEM ATRASO | 56 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-01 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-02 | 17 | 31 | S17 | 14 | S17 | S14 | S19 | S19 | S18 | 5/2024 | -7 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 17 | 17 | 0 | 285 | 197 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S28 | S28 | S28 | S30 | S30 | S30 | 7/2024 | 0 | SEM ATRASO | 2024-07-30 | 2025-03-05 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 31/07/2024 - O Databook dessa SS será gerado após o término da pintura da parte de tubulação que está aguardando coleta para revestimento.
| RDO Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-05-01 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2028122356 | SS-939/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-939/2023-OM2028122356 | ST [CONJUNTO] - REPARO NA ESTRUTURA DOS TGS - LC 578 A 590 | 1 |  | 1950.72 | 1950.72 | 0 | 1.9507 | 1.9507 | PRA1-GO-0939-14405139-EST-001_REV.A |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-02-16 | -263 | -307 | -44 | S51 | S51 | S51 | S13 | S13 | S07 | 2/2024 | -44 | SEM ATRASO | 19 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-03-06 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-03-25 | 27 | 19 | S14 | -8 | S14 | S10 | S18 | S18 | S13 | 3/2024 | -37 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-04-01 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-04-17 | 14 | 16 | 2 | 384 | -246 | 5) > 360 Dias | S18 | S18 | S14 | S20 | S20 | S16 | 4/2024 | -30 | SEM ATRASO | 2024-05-22 | 2024-04-22 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 03/10/2023-Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro.
| DBF Sem Atraso | A Definir |  | 2023-05-02 |  | 2024-04-30 | 364 | PROCESSAMENTO | SIM | P57-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Documentação em Análise | PPGM-I | 2021240000 | SS-401/2023 | P57-Lote 3-PPGM-I-SS-401/2023-OM2021240000 | ST [2021240000] -FAB- LUPA 39 - 6"-WS-T22072-01E01 - Substituir tubulação | 1 |  | 103.86 | 103.86 | 0 | 0.10386 | 0.10386 | P57-PP-401-11651577-1.1-EST-001_REV.D (1) |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-16 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-05 | 41 | 20 | -21 | S03 | S03 | S03 | S09 | S09 | S06 | 2/2024 | -24 | SEM ATRASO | 49 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-03-25 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-10 | 15 | 16 | S16 | 1 | S16 | S13 | S18 | S18 | S15 | 4/2024 | -20 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-10-01 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-13 | 23 | 43 | 20 | 174 | 302 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S45 | S45 | S40 | S48 | S48 | S46 | 11/2024 | -14 | SEM ATRASO | 2024-12-02 | 2024-11-18 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 17/09/24 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 31/07/24 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 25/06/24 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras
| DBF Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-27 |  | 2024-07-17 | 386 | PROCESSAMENTO | SIM | P57-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Documentação em Análise | PPGM-I | 2026406222 | SS-791/2023 | P57-Lote 3-PPGM-I-SS-791/2023-OM2026406222 | ST [2026406222] -FAB- LUPA 42 - 18"-WP-T24130C-01C03 - Substituir spools à montante e jusante da T24-SDV-114 | 1 | 540.48 |  | 540.48 | 0.54048 |  | 0.54048 | P57-PP-791-13912930-TUB-001-REV.E |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-23 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 41 | 44 | 3 | S04 | S04 | S04 | S10 | S10 | S10 | 3/2024 | 0 | SEM ATRASO | 103 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-18 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-08 | 27 | 20 | S25 | -7 | S25 | S25 | S29 | S29 | S28 | 7/2024 | -9 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-10-07 | 2024-12-16 | 2024-12-13 | 2025-01-24 | 2025-02-21 | 2024-11-13 | 109 | -30 | -139 | 174 | 295 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S41 | S51 | S50 | S04 | S08 | S46 | 11/2024 | -72 | SEM ATRASO | 2025-02-26 | 2024-11-18 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 28/01/2025 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 12/11/2024 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 12/11/2024 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 09/10/2024 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 06/08/24 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras | 09/07/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização
| DBF Sem Atraso | A Definir |  | 2023-06-27 |  | 2024-07-17 | 386 | PROCESSAMENTO | SIM | P57-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Documentação em Análise | PPGM-I | 2026406222 | SS-791/2023 | P57-Lote 3-PPGM-I-SS-791/2023-OM2026406222 | ST [2026406222] -FAB- LUPA 42 - 18"-WP-T24130C-01C03 - Substituir spools à montante e jusante da T24-SDV-114 | 1 |  | 173.23 | 173.23 | 0 | 0.17323 | 0.17323 | P57-PP-791-13912930-EST-001_REV.C |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-23 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 41 | 44 | 3 | S04 | S04 | S04 | S10 | S10 | S10 | 3/2024 | 0 | SEM ATRASO | 103 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-18 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-08 | 27 | 20 | S25 | -7 | S25 | S25 | S29 | S29 | S28 | 7/2024 | -9 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-10-07 | 2024-12-16 | 2024-12-13 | 2025-01-24 | 2025-02-21 | 2024-11-13 | 109 | -30 | -139 | 174 | 295 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S41 | S51 | S50 | S04 | S08 | S46 | 11/2024 | -72 | SEM ATRASO | 2025-02-26 | 2024-11-18 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 28/01/2025 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 12/11/2024 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 12/11/2024 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 09/10/2024 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 06/08/24 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras | 09/07/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-08-22 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2028233667 | SS-1295/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1295/2023-OM2028233667 | ST [2028233667] [CAMP][CLASSE][FAB] Instalar suportes e reparar trechos linhas esgoto MTA | 1 | 513.05 |  | 513.05 | 0.51305 |  | 0.51305 | P58-CM-1295-14292755-TUB-002 |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2023-10-17 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-02-21 | 41 | 127 | 86 | S26 | S26 | S42 | S32 | S32 | S08 | 2/2024 | -166 | SEM ATRASO | 72 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-05-03 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-05-08 | 9 | 5 | S33 | -4 | S33 | S18 | S34 | S34 | S19 | 5/2024 | -106 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-06-29 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-07-09 | 25 | 10 | -15 | 301 | 266 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S42 | S42 | S26 | S46 | S46 | S28 | 7/2024 | -126 | SEM ATRASO | 2024-11-17 | 2024-07-15 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 28/05/2024 - Enviado para galvanização
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-08-22 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2028233667 | SS-1295/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1295/2023-OM2028233667 | ST [2028233667] [CAMP][CLASSE][FAB] Instalar suportes e reparar trechos linhas esgoto MTA | 1 |  | 11.21 | 11.21 | 0 | 0.01121 | 0.01121 | P58-CM-1295-14292755-EST-001 |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2023-10-17 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-02-21 | 41 | 127 | 86 | S26 | S26 | S42 | S32 | S32 | S08 | 2/2024 | -166 | SEM ATRASO | 72 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-05-03 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-05-08 | 9 | 5 | S33 | -4 | S33 | S18 | S34 | S34 | S19 | 5/2024 | -106 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-06-29 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-07-09 | 25 | 10 | -15 | 301 | 266 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S42 | S42 | S26 | S46 | S46 | S28 | 7/2024 | -126 | SEM ATRASO | 2024-11-17 | 2024-07-15 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| DBF Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-08-01 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P57-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente Documentação | PPGM-I | 2023302066 | SS-390/2023 | P57-Lote 3-PPGM-I-SS-390/2023-OM2023302066 | ST [2023302066] -FAB- LUPA 260 12"-WP-T24127-01C03 e 12"-WP-T24128-01C03 - Substituir tubulações | 1 |  | 215.05 | 215.05 | 0 | 0.21505 | 0.21505 | P57-CM-390-12537861-EST-001_REV.A |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 41 | 41 | 0 | S08 | S08 | S08 | S14 | S14 | S14 | 4/2024 | 0 | SEM ATRASO | 89 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-07-24 | 17 | 23 | S29 | 6 | S29 | S27 | S31 | S31 | S30 | 7/2024 | -8 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 8 | 170 | 162 | 29 | 410 | 1) <= 60 Dias | S42 | S42 | S42 | S43 | S15 | S15 | 4/2025 | 167 | 4) > 60 Dias | 2025-04-12 | 2025-04-12 | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído | 07/03/2025 - Aguardando retorno do revestimento. 28/01/2025 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 12/11/2024 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 26/12/24 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras. 27/11/2024 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras. 22/10/24 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 04/09/24 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras | 10/10/2023 - Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-05-28 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-I | 2024763615 | SS-578/2023 | P58-Lote 3-PPGM-I-SS-578/2023-OM2024763615 | ST [2024763615][FAB][CAMP] Substituir valvlas e adequar trecho. | 1 | 505.06 | 0 | 505.06 | 0.50506 | 0 | 0.50506 | P58-CM-578-2024763615-TUB-001 |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-04-09 | 29 | 6 | -23 | S14 | S14 | S14 | S18 | S18 | S15 | 4/2024 | -23 | SEM ATRASO | 20 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-09 | 29 | 10 | S18 | -19 | S18 | S18 | S22 | S22 | S19 | 5/2024 | -19 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 14 | 14 | 0 | 328 | 70 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S22 | S22 | S22 | S24 | S24 | S24 | 6/2024 | 0 | SEM ATRASO | 2024-06-17 | 2024-06-17 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Pintura Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-11-27 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Revestimento em Andamento | INSUP | 026052657] | SS-14/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-14/2024-OM026052657] | ST[2026052657] [FAB] [RTI] - Fabricar e instalar spool 03 da linha 12"-PCW-B11-008 Main Deck | 0.6 | 157.61 |  | 157.61 | 0.15761 |  | 0.15761 | P58-CM-14-13485784-10.19-TUB-001 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-05-17 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-06-25 | 39 | 39 | 0 | S40 | S40 | S20 | S45 | S45 | S26 | 6/2024 | -136 | SEM ATRASO | 125 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-10-28 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-04 | 9 | 7 | S47 | -2 | S47 | S44 | S48 | S48 | S45 | 11/2024 | -23 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-01-22 | 2025-05-02 | 2024-11-12 | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  | 104 |  |  |  |  | 5) > 360 Dias | S04 | S18 | S46 | S19 | S19 |  |  |  |  | 2025-05-11 |  | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído | 03/04/2025 - Spool em revestimento na Metalcoating. 06/02/2025 - Spool em revestimento na Metalcoating.
| DBF Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-08-01 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P57-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente Documentação | PPGM-I | 2023302066 | SS-390/2023 | P57-Lote 3-PPGM-I-SS-390/2023-OM2023302066 | ST [2023302066] -FAB- LUPA 260 12"-WP-T24127-01C03 e 12"-WP-T24128-01C03 - Substituir tubulações | 1 | 4037.82 |  | 4037.82 | 4.0378 |  | 4.0378 | P57-PP-390-12537861-TUB-001 1 |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 41 | 41 | 0 | S08 | S08 | S08 | S14 | S14 | S14 | 4/2024 | 0 | SEM ATRASO | 89 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-07-24 | 17 | 23 | S29 | 6 | S29 | S27 | S31 | S31 | S30 | 7/2024 | -8 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 8 | 170 | 162 | 29 | 410 | 1) <= 60 Dias | S42 | S42 | S42 | S43 | S15 | S15 | 4/2025 | 167 | 4) > 60 Dias | 2025-04-12 | 2025-04-12 | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído | 07/03/2025 - Aguardando retorno do revestimento. 28/01/2025 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 12/11/2024 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 26/12/24 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras. 27/11/2024 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras. 22/10/24 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras 04/09/24 - SS expurgada, aguardando coleta do material para revestimento pela Petrobras | 14/08/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização.
| Caldeiraria Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-12-26 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | A Enviar para Revestimento | INSUP (CAMP) | 2026312831 | SS-1090/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1090/2023-OM2026312831 | ST [2026312831]-[FAB][CAMP] - Fabricar e substituir spools da linhas 6"-PC-B11-1587 | 0.6 | 322.76 |  | 322.76 | 0.32276 |  | 0.32276 | P58-CM-1090-13485784-30.61-TUB-001 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-05-31 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-06-26 | 41 | 26 | -15 | S42 | S42 | S22 | S48 | S48 | S26 | 6/2024 | -155 | SEM ATRASO | 127 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-10-31 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-11-04 | 20 | 4 | S49 | -16 | S49 | S44 | S52 | S52 | S45 | 11/2024 | -52 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-02-20 | 2025-05-05 | [9 empty] | 5) > 360 Dias | S08 | S19 | [9 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído | 25/02/2025 - Aguardando coleta para revestimento por parte da Petrobras. | 08/11/2024-Mudança para fase de processamento
| Caldeiraria Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-12-26 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | A Enviar para Pintura | INSUP (CAMP) | 2026312831 | SS-1090/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1090/2023-OM2026312831 | ST [2026312831]-[FAB][CAMP] - Fabricar e substituir spools da linhas 6"-PC-B11-1587 | 0.6 |  | 15.33 | 15.33 | 0 | 0.01533 | 0.01533 | P58-CM-1090-13485784-30.61-EST-001 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-05-31 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-06-26 | 41 | 26 | -15 | S42 | S42 | S22 | S48 | S48 | S26 | 6/2024 | -155 | SEM ATRASO | 127 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-10-31 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-11-04 | 20 | 4 | S49 | -16 | S49 | S44 | S52 | S52 | S45 | 11/2024 | -52 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-02-20 | 2025-05-05 | [9 empty] | 5) > 360 Dias | S08 | S19 | [9 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído | 25/02/2025 - Aguardando coleta para revestimento por parte da Petrobras. | 08/11/2024-Mudança para fase de processamento
| RDO Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-10-18 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente RO | INSUP | 2028708027 | SS-40/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-40/2024-OM2028708027 | ST [2028708027] [RTI] [FAB] - FABRICAR/SUBSTITUIR TRECHO DA LINHA 2"-F-BX18-181 | 1 | 29.41 |  | 29.41 | 0.02941 |  | 0.02941 | P58-CM-40-13535886-131.2-TUB-001 |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-05-22 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-01 | 41 | 40 | -1 | S23 | S23 | S21 | S29 | S29 | S27 | 7/2024 | -17 | SEM ATRASO | 45 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-08-15 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-08-24 | 18 | 9 | S40 | -9 | S40 | S33 | S42 | S42 | S34 | 8/2024 | -55 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-08-29 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-09-16 | 25 | 18 | -7 | 232 | 117 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S44 | S44 | S35 | S47 | S47 | S38 | 9/2024 | -67 | SEM ATRASO | 2024-11-27 | 2024-09-21 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro |  | 28/08/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização.
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-03-07 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente RO | INSUP (CAMP) | 2027549115 | SS-594/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-594/2023-OM2027549115 | ST [2027549115] [CAMP] [PARADA][RTI-B]- FAB - Reparar trecho da linha 12"-PC-BX17-136 | 1 | 255.07 |  | 255.07 | 0.25507 |  | 0.25507 | P8-CM-594-14456986-1.4-TUB-001 |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-04-30 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-05-02 | 41 | 2 | -39 | S21 | S21 | S18 | S27 | S27 | S18 | 5/2024 | -61 | SEM ATRASO | 81 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2024-07-22 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2024-07-26 | 9 | 4 | S09 | -5 | S09 | S30 | S10 | S10 | S30 | 7/2024 | -224 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2024-08-05 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2024-09-11 | 18 | 37 | 19 | 237 | 134 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S12 | S12 | S32 | S14 | S14 | S37 | 9/2024 | -205 | SEM ATRASO | 2025-04-09 | 2024-09-12 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro |  | 28/08/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização.
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-03-07 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente RO | INSUP (CAMP) | 2027549115 | SS-594/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-594/2023-OM2027549115 | ST [2027549115] [CAMP] [PARADA][RTI-B]- FAB - Reparar trecho da linha 12"-PC-BX17-136 | 1 |  | 12.86 | 12.86 | 0 | 0.01286 | 0.01286 | P58-CM-594-14456986-1.4-EST-001 |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-04-30 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-05-02 | 41 | 2 | -39 | S21 | S21 | S18 | S27 | S27 | S18 | 5/2024 | -61 | SEM ATRASO | 81 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2024-07-22 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2024-07-26 | 9 | 4 | S09 | -5 | S09 | S30 | S10 | S10 | S30 | 7/2024 | -224 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2024-08-05 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2024-09-11 | 18 | 37 | 19 | 237 | 134 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S12 | S12 | S32 | S14 | S14 | S37 | 9/2024 | -205 | SEM ATRASO | 2025-04-09 | 2024-09-12 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro |  | 28/08/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização.
| Concluída. Com Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-10-18 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP | 2028708027 | SS-40/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-40/2024-OM2028708027 | ST [2028708027] [RTI] [FAB] - FABRICAR/SUBSTITUIR TRECHO DA LINHA 2"-F-BX18-181 | 1 |  | 3.43 | 3.43 | 0 | 0.00343 | 0.00343 | P58-CM-40-13535886-131.2-EST-001 |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-05-22 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-01 | 41 | 40 | -1 | S23 | S23 | S21 | S29 | S29 | S27 | 7/2024 | -17 | SEM ATRASO | 45 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-08-15 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-08-24 | 18 | 9 | S40 | -9 | S40 | S33 | S42 | S42 | S34 | 8/2024 | -55 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-08-29 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-09-16 | 25 | 18 | -7 | 232 | 117 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S44 | S44 | S35 | S47 | S47 | S38 | 9/2024 | -67 | SEM ATRASO | 2024-11-27 | 2024-09-21 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 13/09/2023 - Mudança para fase de processamento pela fiscalização
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-06-03 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2026523840 | SS-2089/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-2089/2023-OM2026523840 | ST [2026523840] [CAMP] [RTI] Reestabelecer as condições de projeto da linha de 3/4"-DA-B9-1651 em atendimento a ZR 13758448-45.41 | 1 | 0.29 |  | 0.29 | 0.00029 |  | 0.00029 | P58-CM-2089-13758448-TUB-001 |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-04-17 | 41 | 26 | -15 | S12 | S12 | S12 | S18 | S18 | S16 | 4/2024 | -15 | SEM ATRASO | 23 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-10 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-05-10 | 3 | 0 | S22 | -3 | S22 | S19 | S23 | S23 | S19 | 5/2024 | -24 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-05-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-05-20 | 13 | -4 | -17 | 351 | 59 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S24 | S24 | S21 | S26 | S26 | S21 | 5/2024 | -35 | SEM ATRASO | 2024-06-29 | 2024-05-25 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro |  | 26/08/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-09-24 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente RO | INSUP (CAMP) | 026454170] | SS-170/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-170/2024-OM026454170] | ST[2026454170] [CAMP] [RTI-C] [IF6] [FAB] - Substituição de linha de dreno 2"-DA-B9-6087 | 1 | 18.2 |  | 18.2 | 0.0182 |  | 0.0182 | P58-CM-170-12291673-1.21-TUB-001 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-05-08 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-05-10 | 39 | 2 | -37 | S28 | S28 | S19 | S33 | S33 | S19 | 5/2024 | -98 | SEM ATRASO | 24 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-06-03 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-06-05 | 15 | 2 | S37 | -13 | S37 | S23 | S39 | S39 | S23 | 6/2024 | -111 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-06-03 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-07-08 | 34 | 35 | 1 | 302 | 61 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S41 | S41 | S23 | S46 | S46 | S28 | 7/2024 | -127 | SEM ATRASO | 2024-11-17 | 2024-07-13 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro |  | 14/08/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização.
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-12-04 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente RO | INSUP (CAMP) | CONJUNTO | SS-2090/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-2090/2023-OMCONJUNTO | ST [CONJUNTO] [CAMP] [RTI] Reestabelecer as condições de projeto da linha de 4"-DA-B9-1670 e 4"-DA-B9-1673 em atendimento a ZR 13758448 | 1 | 78.56 |  | 78.56 | 0.07856 |  | 0.07856 | P58-CM-2090-13758448-47.43-TUB-00101 |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-05-21 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-05-21 | 41 | 0 | -41 | S34 | S34 | S21 | S40 | S40 | S21 | 5/2024 | -135 | SEM ATRASO | 14 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-06-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-06-11 | 9 | 7 | S48 | -2 | S48 | S23 | S49 | S49 | S24 | 6/2024 | -176 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-07-08 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-07-17 | 0 | 9 | 9 | 293 | 57 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S51 | S51 | S28 | S51 | S51 | S29 | 7/2024 | -154 | SEM ATRASO | 2025-01-25 | 2024-07-17 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro |  | 14/08/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização.
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-04-09 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | 2026873478 | SS-182/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-182/2024-OM2026873478 | ST[2026873478][RTI][FAB][CAMP24] ZR-12903287-27.26.1 - Adequação a Integridade do Suporte S13 da Linha 3"-F-B10-1138 | 1 |  | 2.99 | 2.99 | 0 | 0.00299 | 0.00299 | P58-CM-182-12903287.27.26-1-EST-001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2024-07-01 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2024-07-01 | 39 | 0 | -39 | S07 | S07 | S27 | S12 | S12 | S27 | 7/2024 | -263 | SEM ATRASO | 113 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-10-22 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2024-10-23 | 9 | 1 | S14 | -8 | S14 | S43 | S15 | S15 | S43 | 10/2024 | -168 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-11-05 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2024-11-18 | 13 | 13 | 0 | 169 | 140 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S17 | S17 | S45 | S19 | S19 | S47 | 11/2024 | -170 | SEM ATRASO | 2025-05-12 | 2024-11-23 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-11-29 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Material Embarcado | INSUP | 2027503057 | SS-1260/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-1260/2023-OM2027503057 | ST [2027503057] [RTI] [FAB] - Substituição de toda linha 3"-DA-B9-3209 | 1 | 668.54 |  | 668.54 | 0.66854 |  | 0.66854 | P58-CM-1260-13161208-1.2-TUB-001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-04-03 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-05-31 | 42 | 58 | 16 | S40 | S40 | S14 | S46 | S46 | S22 | 5/2024 | -165 | SEM ATRASO | 32 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-07-02 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-07-25 | 10 | 23 | S47 | 13 | S47 | S27 | S48 | S48 | S30 | 7/2024 | -127 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2024-10-09 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2024-11-22 | 14 | 44 | 30 | 165 | 233 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S04 | S04 | S41 | S06 | S06 | S47 | 11/2024 | -76 | SEM ATRASO | 2025-02-11 | 2024-11-27 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 28/08/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização.
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-11-29 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Material Embarcado | INSUP | 2027503057 | SS-1260/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-1260/2023-OM2027503057 | ST [2027503057] [RTI] [FAB] - Substituição de toda linha 3"-DA-B9-3209 | 1 |  | 19.3 | 19.3 | 0 | 0.0193 | 0.0193 | P58-CM-1260-13161208-1.2-EST-001 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-04-03 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-05-31 | 42 | 58 | 16 | S40 | S40 | S14 | S46 | S46 | S22 | 5/2024 | -165 | SEM ATRASO | 32 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-07-02 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-07-25 | 10 | 23 | S47 | 13 | S47 | S27 | S48 | S48 | S30 | 7/2024 | -127 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2024-10-09 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2024-11-22 | 14 | 44 | 30 | 165 | 233 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S04 | S04 | S41 | S06 | S06 | S47 | 11/2024 | -76 | SEM ATRASO | 2025-02-11 | 2024-11-27 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 28/08/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização.
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-01-29 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Material Embarcado | INSUP (CAMP) | 2026318276 | SS-1091/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1091/2023-OM2026318276 | ST [2026318276]-[FAB][CAMP] - Fabricar e substituir spools da linhas 14"-PCW-B11-6817 | 1 | 1002.68 |  | 1002.68 | 1.0027 |  | 1.0027 | P58-CM-1091-13485784-35.68-TUB-001 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-05-27 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2024-07-02 | 41 | 36 | -5 | S49 | S49 | S22 | S03 | S03 | S27 | 7/2024 | -196 | SEM ATRASO | 141 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2024-11-20 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2024-11-20 | 9 | 0 | S04 | -9 | S04 | S47 | S05 | S05 | S47 | 11/2024 | -70 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 13 | [5 empty] | S13 | S13 |  | S15 | S15 |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-01-29 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Material Embarcado | INSUP (CAMP) | 2026318276 | SS-1091/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1091/2023-OM2026318276 | ST [2026318276]-[FAB][CAMP] - Fabricar e substituir spools da linhas 14"-PCW-B11-6817 | 1 |  | 52.2 | 52.2 | 0 | 0.0522 | 0.0522 | P58-CM-1091-13485784-35.68-TUB-001 |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-05-27 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2024-07-02 | 41 | 36 | -5 | S49 | S49 | S22 | S03 | S03 | S27 | 7/2024 | -196 | SEM ATRASO | 141 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2024-11-20 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2024-11-20 | 9 | 0 | S04 | -9 | S04 | S47 | S05 | S05 | S47 | 11/2024 | -70 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-03-27 | 2025-03-27 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 |  | 13 | [5 empty] | S13 | S13 |  | S15 | S15 |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-12-16 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | 020220044] | SS-1934/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-1934/2023-OM020220044] | ST[2020220044] [FAB] - Fabricar/Instalar Novo Ponto de Drenagem no M-03, 1º Piso a Ré/BB do Módulo. | 1 | 206.88 |  | 206.88 | 0.20688 |  | 0.20688 | P58-CM-1934-10858581-TUB-001 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-06-06 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-07-02 | 41 | 26 | -15 | S47 | S47 | S23 | S01 | S01 | S27 | 7/2024 | -181 | SEM ATRASO | 153 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-02 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-02 | 11 | 0 | S49 | -11 | S49 | S49 | S51 | S51 | S49 | 12/2024 | -14 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2024-12-10 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2024-12-25 | 11 | 15 | 4 | 132 | 202 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S07 | S07 | S50 | S08 | S08 | S52 | 12/2024 | -58 | SEM ATRASO | 2025-02-26 | 2024-12-25 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-12-16 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | 020220044] | SS-1934/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-1934/2023-OM020220044] | ST[2020220044] [FAB] - Fabricar/Instalar Novo Ponto de Drenagem no M-03, 1º Piso a Ré/BB do Módulo. | 1 |  | 114.49 | 114.49 | 0 | 0.11449 | 0.11449 | P58-CM-1934-10858581-EST-001 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-06-06 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-07-02 | 41 | 26 | -15 | S47 | S47 | S23 | S01 | S01 | S27 | 7/2024 | -181 | SEM ATRASO | 153 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-02 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-02 | 11 | 0 | S49 | -11 | S49 | S49 | S51 | S51 | S49 | 12/2024 | -14 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2024-12-10 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2024-12-25 | 11 | 15 | 4 | 132 | 202 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S07 | S07 | S50 | S08 | S08 | S52 | 12/2024 | -58 | SEM ATRASO | 2025-02-26 | 2024-12-25 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Pintura Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-03-31 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Pintura em Andamento | INSUP (CAMP) | 2016992010 | SS-1986/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1986/2023-OM2016992010 | ST [2016992010][CAMP24][FAB] - Sistema de drenagem M-10 ineficiente - Fabricar/Instalar/Reparar drenos | 0.7 | 1086.34 |  | 1086.34 | 1.0863 |  | 1.0863 | P58-CM-1986-10121141-TUB-001 |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-02-20 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-07-02 | 42 | 133 | 91 | S42 | S42 | S08 | S48 | S48 | S27 | 7/2024 | -149 | SEM ATRASO | 169 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2024-12-18 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-02-11 | 34 | 55 | S09 | 21 | S09 | S51 | S14 | S14 | S07 | 2/2025 | -48 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-02-26 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 34 |  |  |  |  | 5) > 360 Dias | S14 | S14 | S09 | S19 | S19 |  |  |  |  | 2025-05-10 |  | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-11-26 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente Documentação | INSUP | 2027518713 | SS-1263/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-1263/2023-OM2027518713 | ST [2027518713] [RTI-B] [FAB] - Tratamento mecânico e substituição de toda linha 1.1/2"-DA-B9-3225 | 1 | 39.07 |  | 39.07 | 0.03907 |  | 0.03907 | P58-CM-1263-13161208-1.4-TUB-001 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-04-03 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-06-17 | 41 | 75 | 34 | S29 | S29 | S14 | S35 | S35 | S25 | 6/2024 | -70 | SEM ATRASO | 21 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-07-08 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-07-15 | 11 | 7 | S46 | -4 | S46 | S28 | S48 | S48 | S29 | 7/2024 | -134 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2024-09-10 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2024-10-05 | 28 | 25 | -3 | 213 | 185 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S04 | S04 | S37 | S08 | S08 | S40 | 10/2024 | -136 | SEM ATRASO | 2025-02-23 | 2024-10-10 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-11-26 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente Documentação | INSUP | 2027518713 | SS-1263/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-1263/2023-OM2027518713 | ST [2027518713] [RTI-B] [FAB] - Tratamento mecânico e substituição de toda linha 1.1/2"-DA-B9-3225 | 1 |  | 4.3 | 4.3 | 0 | 0.0043 | 0.0043 | P58-CM-1263-13161208-1.4-EST-001 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-04-03 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-06-17 | 41 | 75 | 34 | S29 | S29 | S14 | S35 | S35 | S25 | 6/2024 | -70 | SEM ATRASO | 21 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-07-08 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-07-15 | 11 | 7 | S46 | -4 | S46 | S28 | S48 | S48 | S29 | 7/2024 | -134 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2024-09-10 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2024-10-05 | 28 | 25 | -3 | 213 | 185 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S04 | S04 | S37 | S08 | S08 | S40 | 10/2024 | -136 | SEM ATRASO | 2025-02-23 | 2024-10-10 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-12-25 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente Documentação | INSUP | 2027519119 | SS-1264/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-1264/2023-OM2027519119 | ST [2027519119] [RTI] [FAB] - Tratamento mecânico e substituição de toda linha 2.1/2"-DA-B9-3223 | 1 | 81.31 |  | 81.31 | 0.08131 |  | 0.08131 | P58-CM-1264-13161208-1.5-TUB-001 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-04-04 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-05-31 | 41 | 57 | 16 | S39 | S39 | S14 | S45 | S45 | S22 | 5/2024 | -160 | SEM ATRASO | 32 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-07-02 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-07-12 | 9 | 10 | S51 | 1 | S51 | S27 | S52 | S52 | S28 | 7/2024 | -166 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2024-09-11 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2024-11-04 | 13 | 54 | 41 | 183 | 214 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S08 | S08 | S37 | S10 | S10 | S45 | 11/2024 | -121 | SEM ATRASO | 2025-03-10 | 2024-11-07 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro |  | 28/08/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização.
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-02-14 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente Documentação | INSUP | 2027519406 | SS-1265/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-1265/2023-OM2027519406 | ST [2027519406] [RTI] [FAB] - Tratamento mecânico e substituição de toda linha 1.1/2"-DA-B9-3224 | 1 | 19.58 |  | 19.58 | 0.01958 |  | 0.01958 | P58-CM-1265-13161208-1.6-TUB-001 |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-04-03 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-06-14 | 41 | 72 | 31 | S44 | S44 | S14 | S50 | S50 | S24 | 6/2024 | -179 | SEM ATRASO | 18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-07-02 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2024-07-12 | 58 | 10 | S51 | -48 | S51 | S27 | S07 | S07 | S28 | 7/2024 | -217 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2024-07-31 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2024-10-21 | 15 | 82 | 67 | 197 | 201 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S08 | S08 | S31 | S10 | S10 | S43 | 10/2024 | -137 | SEM ATRASO | 2025-03-12 | 2024-10-24 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 28/08/2024-Mudança para fase de processamento pela fiscalização.
| Caldeiraria Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-11-26 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | A Enviar para Revestimento | INSUP | 2025539713 | SS-15/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-15/2024-OM2025539713 | ST [2025539713, 2026059675] [FAB] [RTI] - Fabr/Subst. Spool SP-12 PCW B11 1056 / SP05; 06 e 07 da linha 14"-PCW-B11-1058 | 0.6 | 609.76 |  | 609.76 | 0.60976 |  | 0.60976 | P58-CM-15-13077267-1.1-TUB-001 |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-05-09 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-06-20 | 41 | 42 | 1 | S36 | S36 | S19 | S42 | S42 | S25 | 6/2024 | -117 | SEM ATRASO | 11 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-07-01 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-07-08 | 20 | 7 | S45 | -13 | S45 | S27 | S48 | S48 | S28 | 7/2024 | -141 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-03-21 | 2025-07-11 | [9 empty] | 5) > 360 Dias | S12 | S28 | [9 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído | 24/04/2025 - SS expurgada devidoa priorzação da campanha de P-57 25/03/2025 - SS expurgada devidoa priorzação da campanha de P-57
| Caldeiraria Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-01-06 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | A Enviar para Revestimento | INSUP (CAMP) | 2026321512 | SS-1080/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1080/2023-OM2026321512 | ST [2026321512]-[FAB][CAMP] - Fabricar e substituir spools de 6"-PCW-B11-6818 | 0.6 | 422.94 |  | 422.94 | 0.42294 |  | 0.42294 | P58-CM-1080-12366412-TUB-001 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-04-19 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-06-21 | 31 | 63 | 32 | S42 | S42 | S16 | S46 | S46 | S25 | 6/2024 | -147 | SEM ATRASO | 14 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-07-05 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2024-08-08 | 21 | 34 | S51 | 13 | S51 | S27 | S02 | S02 | S32 | 8/2024 | -151 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-03-03 | 2025-05-20 | [9 empty] | 5) > 360 Dias | S10 | S21 | [9 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído | 16/04/2025 - Aguardando coleta para revestimento pela Petrobras 07/03/2025 - Aguardando coleta para revestimento pela Petrobras
| Pintura Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-01-06 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Pintura em Andamento | INSUP (CAMP) | 2026321512 | SS-1080/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1080/2023-OM2026321512 | ST [2026321512]-[FAB][CAMP] - Fabricar e substituir spools de 6"-PCW-B11-6818 | 0.6 |  | 12.26 | 12.26 | 0 | 0.01226 | 0.01226 | P58-CM-1080-12366412-EST-001 |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-04-19 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-06-21 | 31 | 63 | 32 | S42 | S42 | S16 | S46 | S46 | S25 | 6/2024 | -147 | SEM ATRASO | 14 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-07-05 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2024-08-08 | 21 | 34 | S51 | 13 | S51 | S27 | S02 | S02 | S32 | 8/2024 | -151 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-03-03 | 2025-05-20 | 2024-11-20 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  | 93 |  |  |  |  | 5) > 360 Dias | S10 | S21 | S47 | S23 | S23 |  |  |  |  | 2025-06-09 |  | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído | 16/04/2025 - Aguardando coleta para revestimento pela Petrobras 07/03/2025 - Aguardando coleta para revestimento pela Petrobras
| Pintura Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-03-31 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Pintura em Andamento | INSUP (CAMP) | 2016992010 | SS-1986/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1986/2023-OM2016992010 | ST [2016992010][CAMP24][FAB] - Sistema de drenagem M-10 ineficiente - Fabricar/Instalar/Reparar drenos | 0.7 |  | 394.93 | 394.93 | 0 | 0.39493 | 0.39493 | P58-CM-1986-10121141-EST-001 |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-02-20 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-07-02 | 42 | 133 | 91 | S42 | S42 | S08 | S48 | S48 | S27 | 7/2024 | -149 | SEM ATRASO | 169 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2024-12-18 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-02-11 | 34 | 55 | S09 | 21 | S09 | S51 | S14 | S14 | S07 | 2/2025 | -48 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-02-26 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | 34 |  |  |  |  | 5) > 360 Dias | S14 | S14 | S09 | S19 | S19 |  |  |  |  | 2025-05-10 |  | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-02-20 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2027028141 | SS-926/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-926/2023-OM2027028141 | ST [2027028141][CAMP][FAB] - Fabricar e Instalar grade de piso das Baleeiras BB e BE | 1 |  | 673.33 | 673.33 | 0 | 0.67333 | 0.67333 | P58-CM-926-14063773-EST-001 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-07-25 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2024-07-05 | 42 | -20 | -62 | S52 | S52 | S30 | S06 | S06 | S27 | 7/2024 | -213 | SEM ATRASO | 175 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2024-12-27 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2024-12-27 | 10 | 0 | S07 | -10 | S07 | S52 | S08 | S08 | S52 | 12/2024 | -55 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | [21 empty] | 2025-01-02 | 2024-12-27 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-11-22 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente Documentação | INSUP | 2028010088 | SS-735/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-735/2023-OM2028010088 | ST [2028010088] [IF6][FAB] - Fabricar trecho da linha 3"-DA-B9-2243 | 1 | 189.01 |  | 189.01 | 0.18901 |  | 0.18901 | P58-CM-735-14128222-106.1-TUB-001 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-04-25 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-06-05 | 39 | 41 | 2 | S36 | S36 | S17 | S41 | S41 | S23 | 6/2024 | -128 | SEM ATRASO | 48 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-07-23 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-07-29 | 25 | 6 | S44 | -19 | S44 | S30 | S47 | S47 | S31 | 7/2024 | -116 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-08-23 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-09-03 | 18 | 11 | -7 | 245 | 131 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S48 | S48 | S34 | S50 | S50 | S36 | 9/2024 | -101 | SEM ATRASO | 2024-12-18 | 2024-09-08 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro |  | 13/09/2024 Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro
| Concluída. Com Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-02-20 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP | 2028004950 | SS-705/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-705/2023-OM2028004950 | ST [2028004950][IF6][DNV]-FAB - Substituir trecho linha REVESTIDA 12"-P-B11-30424 | 1 | 413.17 |  | 413.17 | 0.41317 |  | 0.41317 | P58-CM-705-14032754-1.1-TUB-001 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-05-31 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2024-07-01 | 42 | 31 | -11 | S52 | S52 | S22 | S06 | S06 | S27 | 7/2024 | -217 | SEM ATRASO | 16 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2024-07-17 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2024-07-23 | 10 | 6 | S07 | -4 | S07 | S29 | S08 | S08 | S30 | 7/2024 | -212 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2024-10-25 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2024-10-25 | 14 | 0 | -14 | 193 | 147 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S16 | S16 | S43 | S18 | S18 | S43 | 10/2024 | -188 | SEM ATRASO | 2025-05-06 | 2024-10-30 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 13/09/2024 Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro
| Concluída. Com Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-02-20 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP | 2028004950 | SS-705/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-705/2023-OM2028004950 | ST [2028004950][IF6][DNV]-FAB - Substituir trecho linha REVESTIDA 12"-P-B11-30424 | 1 |  | 21.08 | 21.08 | 0 | 0.02108 | 0.02108 | P58-CM-705-14032754-1.1-EST-001 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-05-31 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2024-07-01 | 42 | 31 | -11 | S52 | S52 | S22 | S06 | S06 | S27 | 7/2024 | -217 | SEM ATRASO | 16 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2024-07-17 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2024-07-23 | 10 | 6 | S07 | -4 | S07 | S29 | S08 | S08 | S30 | 7/2024 | -212 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2024-10-25 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2024-10-25 | 14 | 0 | -14 | 193 | 147 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S16 | S16 | S43 | S18 | S18 | S43 | 10/2024 | -188 | SEM ATRASO | 2025-05-06 | 2024-10-30 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 13/09/2024 Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-03-10 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2024894539 | SS-672/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-672/2023-OM2024894539 | ST [2024894539] [FAB] [CAMP24] Fabricar armários sistema CO2 LER | 1 |  | 2440.77 | 2440.77 | 0 | 2.4408 | 2.4408 | P58-CM-672-13116504-EST-001 |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-06-11 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2024-07-09 | 42 | 28 | -14 | S51 | S51 | S24 | S05 | S05 | S28 | 7/2024 | -204 | SEM ATRASO | 189 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-14 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-01-14 | 40 | 0 | S05 | -40 | S05 | S03 | S11 | S11 | S03 | 1/2025 | -55 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-02-03 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 28 | 70 | 42 | 22 | 307 | 1) <= 60 Dias | S12 | S12 | S06 | S16 | S16 | S16 | 4/2025 | 0 | SEM ATRASO | 2025-04-19 | 2025-04-19 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-01-15 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Material Embarcado | INSUP (CAMP) | 2026506466 | SS-1056/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1056/2023-OM2026506466 | ST [2026506466][CAMP24][FAB] [RTI] - ZR 12838905-2.2.1 Substituição de Trecho da Linha ¾"-SA-B10-009 | 1 | 35.64 |  | 35.64 | 0.03564 |  | 0.03564 | P58-CM-1056-12838905-2.1-TUB-001 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-06-15 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2024-07-09 | 39 | 24 | -15 | S48 | S48 | S24 | S01 | S01 | S28 | 7/2024 | -178 | SEM ATRASO | 63 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2024-09-10 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2024-09-13 | 12 | 3 | S01 | -9 | S01 | S37 | S03 | S03 | S37 | 9/2024 | -124 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2024-09-26 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2024-10-17 | 14 | 21 | 7 | 201 | 124 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S04 | S04 | S39 | S06 | S06 | S42 | 10/2024 | -111 | SEM ATRASO | 2025-02-10 | 2024-10-21 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-02-06 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | 2028959168 | SS-333/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-333/2024-OM2028959168 | ST[2028959168] [RTI-C] [FAB] ZR-15034359.21.21.1 - Substituição de Trecho da Linha 10"-DA-B9-1314 | 1 | 500.76 |  | 500.76 | 0.50076 |  | 0.50076 | P58-CM-333-15034359-21.1-TUB-001 |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-06-15 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-07-10 | 41 | 25 | -16 | S43 | S43 | S24 | S49 | S49 | S28 | 7/2024 | -148 | SEM ATRASO | 108 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2024-10-26 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2024-10-29 | 21 | 3 | S03 | -18 | S03 | S43 | S06 | S06 | S44 | 10/2024 | -100 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2024-11-19 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2024-11-29 | 14 | 10 | -4 | 158 | 167 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S08 | S08 | S47 | S10 | S10 | S48 | 11/2024 | -97 | SEM ATRASO | 2025-03-11 | 2024-12-04 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-02-28 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | 2026203971 | SS-1060/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-1060/2023-OM2026203971 | ST [2026203971][FAB] [CAMP24] [RTI] ZR 12838905-5.4.1 - Substituição de Trecho da Linha 1"-SA-B10-1012 | 1 | 29.46 |  | 29.46 | 0.02946 |  | 0.02946 | P58-CM-1060-12838905-4.1-TUB-001 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2024-06-15 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2024-07-12 | 41 | 27 | -14 | S02 | S02 | S24 | S08 | S08 | S28 | 7/2024 | -221 | SEM ATRASO | 144 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2024-12-03 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2024-12-04 | 9 | 1 | S08 | -8 | S08 | S49 | S09 | S09 | S49 | 12/2024 | -86 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2024-12-14 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-12-27 | 11 | 378 | 367 | -235 | 560 | 1) <= 60 Dias | S11 | S11 | S50 | S12 | S12 | S52 | 12/2025 | 281 | 4) > 60 Dias | 2025-03-26 | 2024-12-27 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-02-04 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | 2029037776 | SS-335/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-335/2024-OM2029037776 | ST[2029037776] [RTI-C] [FAB] ZR 15034359.34.34.1 - Substituição Completa da Linha 2"-DA-B9-1887 | 1 | 55.87 |  | 55.87 | 0.05587 |  | 0.05587 | P58-CM-335-15034359-34.1-TUB-001 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-06-16 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-07-12 | -325 | 26 | 351 | S49 | S49 | S24 | S03 | S03 | S28 | 7/2024 | 178 | 4) > 60 Dias | 94 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2024-10-14 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2024-11-09 | 12 | 26 | S04 | 14 | S04 | S42 | S06 | S06 | S45 | 11/2024 | -87 | SEM ATRASO | Concluído | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2024-11-29 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 14 | 95 | 81 | 63 | 261 | 2) > 60 e <= 120 Dias | S08 | S08 | S48 | S10 | S10 | S10 | 3/2025 | 0 | SEM ATRASO | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Petrobras/GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Caldeiraria Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-01-29 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | A Enviar para Revestimento | INSUP (CAMP) | 2025309307 | SS-1461/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1461/2023-OM2025309307 | ST [2025309307][CAMP][RTI][FAB][REQ3] ZR 12794518;1;1 Linha 2-CNI-B14-3002 | 0.6 | 466.88 |  | 466.88 | 0.46688 |  | 0.46688 | P58-CM-1461-12794518-1.1-TUB-001 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-06-15 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2024-07-18 | 39 | 33 | -6 | S49 | S49 | S24 | S02 | S02 | S29 | 7/2024 | -176 | SEM ATRASO | 111 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2024-11-06 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2024-11-28 | 12 | 22 | S03 | 10 | S03 | S45 | S05 | S05 | S48 | 11/2024 | -62 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-03-26 | 2025-07-17 | [9 empty] | 5) > 360 Dias | S13 | S29 | [9 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído | 03/04/2025 - Aguardando coleta para revestimento (PETROBRAS)
| Caldeiraria Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-01-29 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | A Enviar para Pintura | INSUP (CAMP) | 2025309307 | SS-1461/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1461/2023-OM2025309307 | ST [2025309307][CAMP][RTI][FAB][REQ3] ZR 12794518;1;1 Linha 2-CNI-B14-3002 | 0.6 |  | 10.16 | 10.16 | 0 | 0.01016 | 0.01016 | P58-CM-1461-12794518-1.1-EST-001 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-06-15 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2024-07-18 | 39 | 33 | -6 | S49 | S49 | S24 | S02 | S02 | S29 | 7/2024 | -176 | SEM ATRASO | 111 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2024-11-06 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2024-11-28 | 12 | 22 | S03 | 10 | S03 | S45 | S05 | S05 | S48 | 11/2024 | -62 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-03-26 | 2025-07-17 | [9 empty] | 5) > 360 Dias | S13 | S29 | [9 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído | 03/04/2025 - SS expurgada devido a priorização da campanha de P-57
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-02-05 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | 2028962648 | SS-336/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-336/2024-OM2028962648 | ST[2028962648] [RTI-C] [FAB] ZR-15051142.1.1.1 - Substituição de Trechos da Linha 1" Descarga da PSV-1225101 | 1 | 16.07 |  | 16.07 | 0.01607 |  | 0.01607 | P58-CM-336-15051142-1.1-TUB-001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2024-06-17 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2024-07-19 | 39 | 32 | -7 | S07 | S07 | S25 | S12 | S12 | S29 | 7/2024 | -245 | SEM ATRASO | 41 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2024-08-29 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2024-09-03 | -47 | 5 | S13 | 52 | S13 | S35 | S06 | S06 | S36 | 9/2024 | -155 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2024-11-13 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-12-04 | 14 | 386 | 372 | -212 | 535 | 1) <= 60 Dias | S07 | S07 | S46 | S09 | S09 | S49 | 12/2025 | 281 | 4) > 60 Dias | 2025-03-03 | 2025-12-09 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-01-22 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | CONJUNTO]- | SS-1128/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-1128/2023-OMCONJUNTO]- | ST [CONJUNTO]- [RTI][FAB][CAMP24] - Tratamento mecânico/Medição espessura/substituição trechos da linha 2"-FG-B10-1286 e 8"-DA-B9-211 | 1 | 638.51 |  | 638.51 | 0.63851 |  | 0.63851 | P58-CM-1128-13083103-1.21-TUB-001 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-05-24 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2024-07-23 | 39 | 60 | 21 | S48 | S48 | S21 | S01 | S01 | S30 | 7/2024 | -164 | SEM ATRASO | 111 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2024-11-11 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2024-12-10 | 12 | 29 | S02 | 17 | S02 | S46 | S04 | S04 | S50 | 12/2024 | -43 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2024-12-20 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-01-10 | 14 | 21 | 7 | 116 | 231 | 2) > 60 e <= 120 Dias | S06 | S06 | S51 | S08 | S08 | S02 | 1/2025 | -40 | SEM ATRASO | 2025-02-24 | 2025-01-15 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | RT-325118837
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-01-22 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | CONJUNTO]- | SS-1128/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-1128/2023-OMCONJUNTO]- | ST [CONJUNTO]- [RTI][FAB][CAMP24] - Tratamento mecânico/Medição espessura/substituição trechos da linha 2"-FG-B10-1286 e 8"-DA-B9-211 | 1 |  | 87.85 | 87.85 | 0 | 0.08785 | 0.08785 | P58-CM-1128-13083103-1.21-EST-001 P58-CM-1128-13083103-1.21-EST-002 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-05-24 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2024-07-23 | 39 | 60 | 21 | S48 | S48 | S21 | S01 | S01 | S30 | 7/2024 | -164 | SEM ATRASO | 111 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2024-11-11 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2024-12-10 | 12 | 29 | S02 | 17 | S02 | S46 | S04 | S04 | S50 | 12/2024 | -43 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2024-12-20 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-01-10 | 14 | 21 | 7 | 116 | 231 | 2) > 60 e <= 120 Dias | S06 | S06 | S51 | S08 | S08 | S02 | 1/2025 | -40 | SEM ATRASO | 2025-02-24 | 2025-01-15 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | RT-325118837
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-01-22 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente Documentação | INSUP (CAMP) | 2027518229 | SS-1179/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1179/2023-OM2027518229 | ST [2027518229]-[FAB][CAMP] - Tratamento Mecânico Medição espessura e ou Sustituíção de trechos da linha 2.1/2"-DA-B9-3226 | 1 | 162.91 |  | 162.91 | 0.16291 |  | 0.16291 | P58-CM-1179-13161208-1.3-TUB-001 |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2024-08-06 | 39 |  |  | S48 | S48 |  | S01 | S01 | S32 | 8/2024 | -150 | SEM ATRASO | 9 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2024-08-15 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2024-08-21 | 12 | 6 | S02 | -6 | S02 | S33 | S04 | S04 | S34 | 8/2024 | -154 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2024-10-09 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2024-10-21 | 63 | 12 | -51 | 197 |  | 4) > 180 e <= 360 Dias | S05 | S05 | S41 | S14 | S14 | S43 | 10/2024 | -163 | SEM ATRASO | 2025-04-07 | 2024-10-24 | GranServices | [5 empty] | Embarcado |  | 13/09/2024 Mudança para fase de processamento pela fiscalização de canteiro
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-04-09 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | 2025309368 | SS-322/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-322/2024-OM2025309368 | ST[2025309368] [RTI-D] [FAB] 2025309368 - Substituição de Trechos da Linha 2" BG B10 1031 | 1 | 65.77 |  | 65.77 | 0.06577 |  | 0.06577 | P58-CM-322-12580266-19.19-TUB-001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2024-06-15 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2024-07-23 | 39 | 38 | -1 | S07 | S07 | S24 | S12 | S12 | S30 | 7/2024 | -241 | SEM ATRASO | 105 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-11-05 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2024-11-06 | 9 | 1 | S14 | -8 | S14 | S45 | S15 | S15 | S45 | 11/2024 | -154 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-11-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2024-12-06 | 13 | 29 | 16 | 151 | 174 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S17 | S17 | S45 | S19 | S19 | S49 | 12/2024 | -152 | SEM ATRASO | 2025-05-12 | 2024-12-06 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| DBF Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-09-03 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente Documentação | PPGM-II | 2026202480 | SS-341/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-341/2023-OM2026202480 | ST [2026202480] - FAB - Instalação de Módulo de Acomodação | 1 |  | 74 | 74 | 0 | 0.074 | 0.074 | PRA1-GO-0341-13799080-EST-002_REV.E |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-07-15 | 27 | 5 | -22 | S28 | S28 | S28 | S32 | S32 | S29 | 7/2024 | -22 | SEM ATRASO | 1 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-07-16 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-07-22 | 13 | 6 | S34 | -7 | S34 | S29 | S36 | S36 | S30 | 7/2024 | -43 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | [21 empty] | 2024-07-31 | 2024-07-30 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | 07/08/2024 - Foi solicitado pela Petrobras a fabricação de mais 8 olhais nesta SS para substituição dos olhais do Skid fabricado. 31/07/2024 * SS já estava quitada, e por solicitação da Petrobras houve aumento de escopo(URGÊNTE), a fabricação de 16 olhais. * Devido urgência do material, ele foi embarcado sem venda, como também sem pintura. O mesmo foi coletado em nosso canteiro no dia 26/07/2024 Pela Roberta Castilho
| Cancelada | A Definir |  |  |  | 2024-09-03 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Cancelada | PPGM-II | 2026202759 | SS-329/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-329/2023-OM2026202759 | ST [2026202759] - FAB - Adequação e Ampliação do Sistema de Drenagem - trechos GO | 0.45 |  | 204.2 | 204.2 | 0 | 0.2042 | 0.2042 | PRA1-GO-0341-13799080-EST-002_REV.E |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-07-10 | 41 | 14 | -27 | S26 | S26 | S26 | S32 | S32 | S28 | 7/2024 | -27 | SEM ATRASO | 34 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-13 | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 13 |  | S34 |  | S34 | S33 | S36 | S36 |  |  |  |  | Fornecimento GRAN | [11 empty] | 5) > 360 Dias | [11 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído | 28/08/2024 - SS Cancelada pela Petrobras
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-02-07 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Material Embarcado | INSUP | 2027554191 | SS-482/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-482/2023-OM2027554191 | ST [2027554191] Fabricar e instalar trecho da linha 4"-FG-B10-6831 | 1 | 49.54 |  | 49.54 | 0.04954 |  | 0.04954 | P58-CM-482-13714224-6.6-TUB-001 |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-06-26 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-07-26 | 41 | 30 | -11 | S41 | S41 | S26 | S47 | S47 | S30 | 7/2024 | -117 | SEM ATRASO | 141 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2024-12-14 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2024-12-17 | 4 | 3 | S06 | -1 | S06 | S50 | S06 | S06 | S51 | 12/2024 | -52 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-01-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-01-17 | 11 | 10 | -1 | 109 | 205 | 2) > 60 e <= 120 Dias | S09 | S09 | S02 | S10 | S10 | S03 | 1/2025 | -49 | SEM ATRASO | 2025-03-12 | 2025-01-22 | GranServices | [5 empty] | Embarcado | RT-325118837
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-04-08 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2028558883 | SS-2020/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-2020/2023-OM2028558883 | ST [2028558883/2022692472][RTI][FAB][CAMP] - Substituir spools indicados da linha 6"-PC-B11-232 | 1 | 487.35 |  | 487.35 | 0.48735 |  | 0.48735 | P58-CM-2020-12202928-27.4-TUB-001 P58-CM-2020-12202928-27.4-TUB-002 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2024-06-15 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2024-07-26 | 41 | 41 | 0 | S06 | S06 | S24 | S12 | S12 | S30 | 7/2024 | -237 | SEM ATRASO | 87 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2024-10-21 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2024-10-25 | 11 | 4 | S13 | -7 | S13 | S43 | S15 | S15 | S43 | 10/2024 | -165 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  | -352 | [5 empty] | S23 | S23 |  | S25 | S25 |  |  |  |  | 2024-06-22 | 2024-11-11 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-04-08 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2028558883 | SS-2020/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-2020/2023-OM2028558883 | ST [2028558883/2022692472][RTI][FAB][CAMP] - Substituir spools indicados da linha 6"-PC-B11-232 | 1 |  | 6.89 | 6.89 | 0 | 0.00689 | 0.00689 | P58-CM-2020-12202928-27.4-EST-001 |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2024-06-15 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2024-07-26 | 41 | 41 | 0 | S06 | S06 | S24 | S12 | S12 | S30 | 7/2024 | -237 | SEM ATRASO | 87 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2024-10-21 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2024-10-25 | 11 | 4 | S13 | -7 | S13 | S43 | S15 | S15 | S43 | 10/2024 | -165 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  | -352 | [5 empty] | S23 | S23 |  | S25 | S25 |  |  |  |  | 2024-06-22 | 2024-11-11 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-04-16 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | 2024855466 | SS-318/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-318/2024-OM2024855466 | ST[2024855466] [RTI-D] [FAB] ZR 12202928.63.33.3 - Substituição de Trecho da Linha 3"-P-E10-1243 | 1 | 2673.67 |  | 2673.67 | 2.6737 |  | 2.6737 | P58-CM-318-12202928-33.3-TUB-001 |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2024-06-15 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2024-07-26 | 42 | 41 | -1 | S07 | S07 | S24 | S13 | S13 | S30 | 7/2024 | -245 | SEM ATRASO | 112 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2024-11-15 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2024-12-25 | 12 | 40 | S14 | 28 | S14 | S46 | S16 | S16 | S52 | 12/2024 | -112 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-01-17 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-02-06 | 63 | 20 | -43 | 89 | 236 | 2) > 60 e <= 120 Dias | S17 | S17 | S03 | S26 | S26 | S06 | 2/2025 | -139 | SEM ATRASO | 2025-06-30 | 2025-02-11 | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| DBF Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-03-14 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Documentação em Análise | INSUP | 2028736541 | SS-32/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-32/2024-OM2028736541 | ST [2028736541] [RTI] [FAB] - Fabricação / substituição spool 03 da linha 14"-PCW-B11-6833(by-pass do skid da flotadora A) | 1 | 378.41 |  | 378.41 | 0.37841 |  | 0.37841 | P58-CM-32-13485784-44.4-TUB-001 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2024-06-15 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2024-07-29 | 41 | 44 | 3 | S03 | S03 | S24 | S09 | S09 | S31 | 7/2024 | -211 | SEM ATRASO | 158 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-01-03 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-01-03 | 9 | 0 | S10 | -9 | S10 | S01 | S11 | S11 | S01 | 1/2025 | -70 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | [21 empty] | 2025-01-08 | 2025-01-08 | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| DBF Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-10-30 |  | PROCESSAMENTO | SIM | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente Documentação | PPGM-II | 2026179193 | SS-743/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-743/2023-OM2026179193 | ST [2026179193] - Tratamento de anteparas das salas de painéis do mód. 4. 2º piso | 1 |  | 788.58 | 788.58 | 0 | 0.78858 | 0.78858 | PRA1-GO-743-12859192-EST-002_REV.B |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-07-25 | 48 | 29 | -19 | S26 | S26 | S26 | S33 | S33 | S30 | 7/2024 | -19 | SEM ATRASO | 34 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-09-24 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 27 | 63 | S35 | 36 | S35 | S35 | S39 | S44 | S44 | 10/2024 | 36 | 3) >30 Dias e <=60 Dias | Fornecimento GRAN | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-22 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 8 | 16 | 8 | 157 | 157 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S46 | S46 | S46 | S47 | S48 | S48 | 11/2024 | 8 | 1) <= 10 Dias | 2024-12-05 | 2024-12-05 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 26/11/2024 - Pintura expurgada devido a priorização das SS's da parada de P-58. 23/10/2024 - SS Expurgada devido a priroização da SS-858 de P-58. 09/10/2024 - SS Expurgada devido a priorização da SS-1368 de PRA-1 e SS-1274 de P57 (CO2). 25/09/2024 - SS Expurgada devido a priorização dos SKIDS de MOP, conforme solicitação da Petrobras.
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-02-04 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2015935259 | SS-765/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-765/2023-OM2015935259 | ST [2015935259][CAMP24][FAB] - Instalar acesso a HV-5241612 | 1 |  | 255.17 | 255.17 | 0 | 0.25517 | 0.25517 | P58-INSUP-0765-9331354-EST-001 P58-INSUP-0765-9331354-EST-002 P58-INSUP-0765-9331354-EST-003 |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-02-06 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2024-08-06 | 83 | 182 | 99 | S43 | S43 | S06 | S03 | S03 | S32 | 8/2024 | -161 | SEM ATRASO | 118 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2024-12-02 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2024-12-02 | 14 | 0 | S04 | -14 | S04 | S49 | S06 | S06 | S49 | 12/2024 | -64 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2024-12-19 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2024-12-28 | 21 | 9 | -12 | 129 | 326 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S08 | S08 | S51 | S11 | S11 | S52 | 12/2024 | -73 | SEM ATRASO | 2025-03-18 | 2025-01-02 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Cancelada | A Definir | [5 empty] | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Cancelada | INSUP | 2029035734 | SS-323/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-323/2024-OM2029035734 | ST[2029035734] [RTI-C] [FAB] ZR 12582262.34.33.2 - Substituição de Trecho da Linha 1"-F-B9-1250 | 0 | 18.76 |  | 18.76 | 0.01876 |  | 0.01876 | P58-CM-323-12582262-33.34-TUB-001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2024-07-22 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2024-08-06 | 39 | 15 | -24 | S07 | S07 | S30 | S12 | S12 | S32 | 8/2024 | -227 | SEM ATRASO | AINDA NÃO INICIADO | 2025-03-31 | 2025-03-31 | [6 empty] | S14 |  | S14 | [7 empty] | Fornecimento GRAN | [11 empty] | 5) > 360 Dias | [11 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Cancelada | A Definir | [5 empty] | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Cancelada | INSUP | 2029035734 | SS-323/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-323/2024-OM2029035734 | ST[2029035734] [RTI-C] [FAB] ZR 12582262.34.33.2 - Substituição de Trecho da Linha 1"-F-B9-1250 | 0 |  | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.00095 | 0.00095 | P58-CM-323-12582262-33.34-EST-001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2024-07-22 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2024-08-06 | 39 | 15 | -24 | S07 | S07 | S30 | S12 | S12 | S32 | 8/2024 | -227 | SEM ATRASO | AINDA NÃO INICIADO | 2025-03-31 | 2025-03-31 | [6 empty] | S14 |  | S14 | [7 empty] | Fornecimento GRAN | [11 empty] | 5) > 360 Dias | [11 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-04-09 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Material Embarcado | INSUP | 2028937843 | SS-231/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-231/2024-OM2028937843 | ST[2028937843][CAMP24] [RTI] [FAB] ZR 15233965 1.1 - Substituição do Spool SP-43 da linha 16¿-PCW-B11-004 | 1 | 277.86 |  | 277.86 | 0.27786 |  | 0.27786 | P58-CM-231-15233965-1.1-TUB-001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2024-06-15 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2024-08-06 | 39 | 52 | 13 | S07 | S07 | S24 | S12 | S12 | S32 | 8/2024 | -227 | SEM ATRASO | 79 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-10-24 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2024-10-25 | 9 | 1 | S14 | -8 | S14 | S43 | S15 | S15 | S43 | 10/2024 | -166 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 13 | [5 empty] | S23 | S23 |  | S25 | S25 |  |  |  |  | 2025-06-23 | 2024-11-27 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-01-22 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente Documentação | INSUP | 026873749] | SS-175/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-175/2024-OM026873749] | ST[2026873749] [RTI][FAB] ZR-12903287 - Restabelecer Integr. Suportes S8 e S9 - LN 2"-P-BX2-1254 e 2"-PC-BX16-1432 | 1 |  | 9.87 | 9.87 | 0 | 0.00987 | 0.00987 | P58-CM-175-12903287-59.1-EST-001 |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-06-23 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2024-08-01 | 42 | 39 | -3 | S52 | S52 | S25 | S06 | S06 | S31 | 8/2024 | -187 | SEM ATRASO | 8 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2024-08-09 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2024-08-22 | -27 | 13 | S08 | 40 | S08 | S32 | S04 | S04 | S34 | 8/2024 | -153 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2024-09-16 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2024-10-04 | 14 | 18 | 4 | 214 | 103 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S05 | S05 | S38 | S07 | S07 | S40 | 10/2024 | -131 | SEM ATRASO | 2025-02-17 | 2024-10-09 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-04-09 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Material Embarcado | INSUP | 2028937843 | SS-231/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-231/2024-OM2028937843 | ST[2028937843][CAMP24] [RTI] [FAB] ZR 15233965 1.1 - Substituição do Spool SP-43 da linha 16¿-PCW-B11-004 | 1 |  | 22.71 | 22.71 | 0 | 0.02271 | 0.02271 | P58-CM-231-15233965-1.1-TUB-001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2024-06-15 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2024-08-06 | 39 | 52 | 13 | S07 | S07 | S24 | S12 | S12 | S32 | 8/2024 | -227 | SEM ATRASO | 79 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-10-24 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2024-10-25 | 9 | 1 | S14 | -8 | S14 | S43 | S15 | S15 | S43 | 10/2024 | -166 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-06-05 | 2025-06-05 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 13 | [5 empty] | S23 | S23 |  | S25 | S25 |  |  |  |  | 2025-06-23 | 2024-11-27 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-01-29 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente RO | INSUP (CAMP) | 2028567137 | SS-1984/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1984/2023-OM2028567137 | ST [2028567137][FAB][CAMP][MAR] Fabricar e Instalar estrutura metálica no Helideck para os TQ-5424500/501/502 | 1 |  | 195.46 | 195.46 | 0 | 0.19546 | 0.19546 | P58-CM-1984-14869205-EST-001 P58-CM-1984-14869205-EST-002 P58-CM-1984-14869205-EST-003 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-06-17 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2024-07-26 | 39 | 39 | 0 | S49 | S49 | S25 | S02 | S02 | S30 | 7/2024 | -168 | SEM ATRASO | 18 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2024-08-13 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2024-08-14 | 12 | 1 | S03 | -11 | S03 | S33 | S05 | S05 | S33 | 8/2024 | -168 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2024-09-03 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2024-09-13 | 14 | 10 | -4 | 235 | 88 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S06 | S06 | S36 | S08 | S08 | S37 | 9/2024 | -159 | SEM ATRASO | 2025-02-24 | 2024-09-18 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| DBF Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-11-29 |  | PROCESSAMENTO | SIM | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente Documentação | PPGM-II | 202644575 | SS-554/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-554/2023-OM202644575 | ST [2026244575] - Linha de equalização da SDV-5135001 | 1 | 1073.99 |  | 1073.99 | 1.074 |  | 1.074 | PRA1-GO-554-13843939-TUB-001 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 41 | 41 | 0 | S29 | S29 | S29 | S35 | S35 | S35 | 8/2024 | 0 | SEM ATRASO | 49 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-11-05 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 22 | 46 | S42 | 24 | S42 | S42 | S45 | S48 | S48 | 11/2024 | 24 | 2) > 10 Dias e <= 30 Dias | Fornecimento GRAN | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 13 | 13 | 0 | 144 | 150 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S48 | S48 | S48 | S50 | S50 | S50 | 12/2024 | 0 | SEM ATRASO | 2024-12-18 | 2024-12-18 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 12/11/2024 - Replanejado devido a priorização da CAMPANHA da P-58
| DBF Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-11-29 |  | PROCESSAMENTO | SIM | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente Documentação | PPGM-II | 202644575 | SS-554/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-554/2023-OM202644575 | ST [2026244575] - Linha de equalização da SDV-5135001 | 1 |  | 81.05 | 81.05 | 0 | 0.08105 | 0.08105 | PRA1-GO-554-13843939-EST-001 |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 41 | 41 | 0 | S29 | S29 | S29 | S35 | S35 | S35 | 8/2024 | 0 | SEM ATRASO | 49 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-11-05 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 22 | 46 | S42 | 24 | S42 | S42 | S45 | S48 | S48 | 11/2024 | 24 | 2) > 10 Dias e <= 30 Dias | Fornecimento GRAN | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 13 | 13 | 0 | 144 | 150 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S48 | S48 | S48 | S50 | S50 | S50 | 12/2024 | 0 | SEM ATRASO | 2024-12-18 | 2024-12-18 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 12/11/2024 - Replanejado devido a priorização da CAMPANHA da P-58
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-03-06 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | 2027550937 | SS-228/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-228/2023-OM2027550937 | ST [2027550937] [CAMP24] [FAB]- Projeto Nova Malha Ótica (P-58) | 1 |  | 9.48 | 9.48 | 0 | 0.00948 | 0.00948 | P58-CM-228-14396238-EST-001 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2024-09-04 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2024-09-04 | 41 | 0 | -41 | S03 | S03 | S36 | S09 | S09 | S36 | 9/2024 | -174 | SEM ATRASO | 56 | 2025-02-25 | 2024-02-25 | 2024-10-30 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2024-10-30 | 9 | 0 | S09 | -9 | S08 | S44 | S10 | S10 | S44 | 10/2024 | -127 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2024-11-04 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2024-11-18 | 13 | 14 | 1 | 169 | 75 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S11 | S11 | S45 | S13 | S13 | S47 | 11/2024 | -129 | SEM ATRASO | 2025-04-01 | 2024-11-21 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Pintura Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-04-30 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Pintura em Andamento | INSUP | 028755131, | SS-112/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-112/2024-OM028755131, | ST[2028755131,2028755585,2028740175] [RTI] [FAB] ZR-12205822. Subst. Trecho das LNs: 16"-P-B10-119, 16"-P-B10-285 e 14"-P-B15-30702 | 0.6 | 465.09 |  | 465.09 | 0.46509 |  | 0.46509 | P58-CM-112-12205822-26.2-TUB-001 P58-CM-112-12205822-5.2-EST-001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2024-08-14 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2024-09-06 | 100 | 23 | -77 | S07 | S07 | S33 | S21 | S21 | S36 | 9/2024 | -257 | SEM ATRASO | 56 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-11-01 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2024-11-01 | 0 | 0 | S14 | 0 | S14 | S44 | S14 | S18 | S44 | 11/2024 | -150 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-04-12 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 13 |  |  |  |  | 5) > 360 Dias | S19 | S19 | S15 | S21 | S21 |  |  |  |  | 2025-05-27 |  | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído | 03/04/2025 - Término de fabricação replanejada devido a priorização da campanha P-57.
| Pintura Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-04-30 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Pintura em Andamento | INSUP | 028755131, | SS-112/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-112/2024-OM028755131, | ST[2028755131,2028755585,2028740175] [RTI] [FAB] ZR-12205822. Subst. Trecho das LNs: 16"-P-B10-119, 16"-P-B10-285 e 14"-P-B15-30702 | 0.6 |  | 23.38 | 23.38 | 0 | 0.02338 | 0.02338 | P58-CM-112-12205822-13.2-EST-001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2024-08-14 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2024-09-06 | 100 | 23 | -77 | S07 | S07 | S33 | S21 | S21 | S36 | 9/2024 | -257 | SEM ATRASO | 56 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-11-01 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2024-11-01 | 0 | 0 | S14 | 0 | S14 | S44 | S14 | S18 | S44 | 11/2024 | -150 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-04-12 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  | 13 |  |  |  |  | 5) > 360 Dias | S19 | S19 | S15 | S21 | S21 |  |  |  |  | 2025-05-27 |  | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído | 03/04/2025 - Término de fabricação replanejada devido a priorização da campanha P-57.
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-01-24 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente Documentação | INSUP | 2029035913 | SS-327/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-327/2024-OM2029035913 | ST[2029035913] [RTI-D] [FAB] ZR 14210630 - Substituição de Luva Soldada das Tomadas de 3/4" - Adoçamento Gás - AMINA | 1 | 0.61 |  | 0.61 | 0.00061 |  | 0.00061 | P58-CM-327-14210630-7.1-TUB-001 P58-CM-327-14210630-7.1-TUB-002 |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-06-12 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2024-07-19 | 41 | 37 | -4 | S48 | S48 | S24 | S02 | S02 | S29 | 7/2024 | -172 | SEM ATRASO | 45 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2024-09-02 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2024-09-02 | 10 | 0 | S03 | -10 | S03 | S36 | S04 | S04 | S36 | 9/2024 | -144 | SEM ATRASO | Concluído | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2024-09-25 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2024-10-21 | 14 | 26 | 12 | 197 | 131 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S05 | S05 | S39 | S07 | S07 | S43 | 10/2024 | -116 | SEM ATRASO | 2025-02-19 | 2024-10-24 | Petrobras/GranServices | [5 empty] | Embarcado
| Concluída. Com Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-02-10 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Concluída Com Pedido. Material Embarcado | INSUP | 2028004950 | SS-705/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-705/2023-OM2028004950 | ST [2028004950][IF6][DNV]-FAB - Substituir trecho linha REVESTIDA 12"-P-B11-30424 | 1 | 136.33 |  | 136.33 | 0.13633 |  | 0.13633 | P58-CM-705-14032754-1.1-TUB-001 |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-09-06 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2024-09-18 | 42 | 12 | -30 | S52 | S52 | S36 | S06 | S06 | S38 | 9/2024 | -138 | SEM ATRASO | 63 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-07-17 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2024-10-23 | 108 | 98 | S43 | -10 | S43 | S29 | S07 | S07 | S43 | 10/2024 | -110 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2024-10-25 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2024-10-25 | 14 | 0 | -14 | 193 | 49 | 4) > 180 e <= 360 Dias | S16 | S16 | S43 | S18 | S18 | S43 | 10/2024 | -188 | SEM ATRASO | 2025-05-06 | 2024-07-30 | GranServices | [5 empty] | Embarcado
| Suprimento Sem Atraso | A Definir | [5 empty] | SUPRIMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Com Maturidade. Não Progr. | INSUP | 2028855170 | SS-254/2024 | P58-Lote 3-INSUP-SS-254/2024-OM2028855170 | ST[2028855170] [RTI] [FAB] ZR 14240999.2.2.1 - Substituição de Grade de Piso do Tanque | 0 |  | 114.62 | 114.62 | 0 | 0.11462 | 0.11462 | P58-CM-254-14240999-2.1-EST-001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 39 | 39 | 0 | S07 | S07 | S07 | S12 | S12 | S12 | 3/2025 | 0 | SEM ATRASO | AINDA NÃO INICIADO | [18 empty] | Fornecimento GRAN | [11 empty] | 5) > 360 Dias | [11 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2024-03-25 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP | 2027936241 | SS-795/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-795/2023-OM2027936241 | ST [2027936241] - Remoção do AIT-1223023 - GM 3010.78-2022-0202 | 1 |  | 7.26 | 7.26 | 0 | 0.00726 | 0.00726 | P58-CM-0795-2027936241-TUB-001 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2024-08-15 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2024-09-25 | 41 | 41 | 0 | S04 | S04 | S33 | S10 | S10 | S39 | 9/2024 | -162 | SEM ATRASO | 33 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2024-10-28 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-10-28 | -354 | 0 | S11 | 354 | S11 | S44 | S13 | S13 | S44 | 10/2024 | 217 | 4) > 60 Dias | Fornecimento GRAN | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2024-11-15 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2024-11-25 | 12 | 10 | -2 | 162 | 102 | 3) > 120 e <= 180 Dias | S13 | S13 | S46 | S15 | S15 | S48 | 11/2024 | -137 | SEM ATRASO | 2025-04-16 | 2024-11-28 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Caldeiraria Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-05-28 |  | SUPRIMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | Caldeiraria em Andamento | INSUP | [CONJUNTO] | SS-1144/2023 | P58-Lote 3-INSUP-SS-1144/2023-OM[CONJUNTO] | ST [CONJUNTO]- [RTI][FAB][CAMP] -Substituir válvulas das tomadas de vent e PI-5262001, 6"-SW-B12-047 | 0 |  | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.0032 | 0.0032 | P58-INSUP-1144-13686975-1.1 -TUB-001 P58-INSUP-1144-13686975-1.2 -TUB-001 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 42 | 42 | 0 | S02 | S02 | S02 | S08 | S08 | S08 | 2/2025 | 0 | SEM ATRASO | 36 | 2025-03-25 | 2025-04-25 | 2025-03-26 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-03-26 | 64 | 0 | S13 | -64 | S17 | S13 | S22 | S22 | S13 | 3/2025 | -63 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-06-25 | 2025-06-25 | [9 empty] | 5) > 360 Dias | S26 | S26 | [9 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído | 25/03/2025 - SS expurgada devidoa priorzação da campanha de P-57
| Caldeiraria Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-04-14 |  | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | A Enviar para Revestimento | INSUP (CAMP) | [202528388 | SS-1283/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1283/2023-OM[202528388 | ST [2025283888][CAMP24][FAB][RTI] ZR 12823236; 1; 1 Substituir trechos da linha 2"-CB-B21-1093 no M-15 | 0.6 | 122.93 |  | 122.93 | 0.12293 |  | 0.12293 | P58-CM-1283-128223236-1.1-TUB-001 |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 41 | 41 | 0 | S07 | S07 | S07 | S13 | S13 | S13 | 3/2025 | 0 | SEM ATRASO | 54 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-01-31 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-02-06 | 11 | 6 | S14 | -5 | S14 | S05 | S16 | S16 | S06 | 2/2025 | -67 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-06-03 | 2025-06-03 | [9 empty] | 5) > 360 Dias | S23 | S23 | [9 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Caldeiraria Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-03-25 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | A Enviar para Revestimento | INSUP (CAMP) | 2028564204 | SS-2021/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-2021/2023-OM2028564204 | ST [2028564204] FAB - SUBSTIT. SPOOL's 10, 11, 12 e 16 LINHA 10"-PC-B11-133 | 0.6 | 514.67 |  | 514.67 | 0.51467 |  | 0.51467 | P58-CM-2021-14854315-1.1-TUB-001 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2024-06-25 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2024-08-05 | 41 | 41 | 0 | S04 | S04 | S26 | S10 | S10 | S32 | 8/2024 | -213 | SEM ATRASO | 90 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2024-11-03 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-01-15 | 11 | 73 | S11 | 62 | S11 | S44 | S13 | S13 | S03 | 1/2025 | -69 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-05-21 | 2025-05-21 | [9 empty] | 5) > 360 Dias | S21 | S21 | [9 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Caldeiraria Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-03-25 |  | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | A Enviar para Revestimento | INSUP (CAMP) | 2028564204 | SS-2021/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-2021/2023-OM2028564204 | ST [2028564204] FAB - SUBSTIT. SPOOL's 10, 11, 12 e 16 LINHA 10"-PC-B11-133 | 0.6 |  | 47.64 | 47.64 | 0 | 0.04764 | 0.04764 | P58-CM-2021-14854315-1.1-EST-001 |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2024-06-25 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2024-08-05 | 41 | 41 | 0 | S04 | S04 | S26 | S10 | S10 | S32 | 8/2024 | -213 | SEM ATRASO | 90 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2024-11-03 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-01-15 | 11 | 73 | S11 | 62 | S11 | S44 | S13 | S13 | S03 | 1/2025 | -69 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-05-21 | 2025-05-21 | [9 empty] | 5) > 360 Dias | S21 | S21 | [9 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Pintura Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-06-04 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Pintura em Andamento | INSUP (CAMP) | 2029038150 | SS-339/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-339/2024-OM2029038150 | ST[2029038150] [RTI-C] [FAB] ZR-15150470.70.71.2 - Substituição de Trecho da Linha 6"-G-B10-6360 | 0 | 113.16 |  | 113.16 | 0.11316 |  | 0.11316 | P58-CM-339-15150470-71.70-TUB-001 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2024-12-10 | 41 | -44 | -85 | S04 | S04 | S04 | S10 | S10 | S50 | 12/2024 | -85 | SEM ATRASO | 76 | 2025-03-13 | 2025-05-25 | 2025-02-24 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-02-27 | 83 | 3 | S11 | -80 | S21 | S09 | S23 | S23 | S09 | 2/2025 | -97 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-04-02 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 13 |  |  |  |  | 5) > 360 Dias | S24 | S24 | S14 | S26 | S26 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Pintura Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-06-04 |  | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Pintura em Andamento | INSUP (CAMP) | 2029038150 | SS-339/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-339/2024-OM2029038150 | ST[2029038150] [RTI-C] [FAB] ZR-15150470.70.71.2 - Substituição de Trecho da Linha 6"-G-B10-6360 | 0 |  | 6.26 | 6.26 | 0 | 0.00626 | 0.00626 | P58-CM-339-15150470-71.70-EST-001 |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2024-12-10 | 41 | -44 | -85 | S04 | S04 | S04 | S10 | S10 | S50 | 12/2024 | -85 | SEM ATRASO | 76 | 2025-03-13 | 2025-05-25 | 2025-02-24 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-02-27 | 83 | 3 | S11 | -80 | S21 | S09 | S23 | S23 | S09 | 2/2025 | -97 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-04-02 | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | 13 |  |  |  |  | 5) > 360 Dias | S24 | S24 | S14 | S26 | S26 |  |  |  |  | 2025-06-30 |  | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| DBF Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2024-12-30 |  | PROCESSAMENTO | SIM | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Documentação em Análise | PPGM-II | 2026179193 | SS-743/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-743/2023-OM2026179193 | ST [2026179193] - Tratamento de anteparas das salas de painéis do mód. 4. 2º piso | 1 |  | 788.58 | 788.58 | 0 | 0.78858 | 0.78858 | PRA1-GO-743-12859192-EST-001 |  | 2024-09-17 | 2024-10-17 | 2024-09-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 30 | 30 | 0 | S38 | S42 | S38 | S42 | S42 | S42 | 10/2024 | 0 | SEM ATRASO | 22 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 27 | 52 | S45 | 25 | S45 | S45 | S49 | S01 | S01 | 12/2024 | 25 | 2) > 10 Dias e <= 30 Dias | Fornecimento GRAN | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-02 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 17 | 18 | 1 | 106 | 125 | 2) > 60 e <= 120 Dias | S01 | S01 | S01 | S04 | S04 | S04 | 1/2025 | 0 | SEM ATRASO | 2025-01-25 | 2025-01-25 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 10/12/2024 - SS expurgada devido a priorização da Campanha de P-58 e CO2 de P-57.
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-04-09 |  | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2029207585 | SS-658/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-658/2024-OM2029207585 | ST[2029207585] [RTI-C] [CAMP24] [FAB] ZR-13147489.135.1.2 - Substituição de Trecho da Linha 4"-DA-B9-085 | 1 | 14.16 |  | 14.16 | 0.01416 |  | 0.01416 | P58-CM-658-13758448-1.2-TUB-001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2024-05-20 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2024-06-26 | 39 | 37 | -2 | S07 | S07 | S21 | S12 | S12 | S26 | 6/2024 | -268 | SEM ATRASO | 161 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-12-04 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2024-12-06 | 9 | 2 | S14 | -7 | S14 | S49 | S15 | S15 | S49 | 12/2024 | -124 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-12-20 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-02-06 | 13 | 48 | 35 | 89 | 262 | 2) > 60 e <= 120 Dias | S17 | S17 | S51 | S19 | S19 | S06 | 2/2025 | -90 | SEM ATRASO | 2025-05-12 | 2025-02-11 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Caldeiraria Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-03-14 |  | SUPRIMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | A Enviar para Revestimento | INSUP (CAMP) | 2028636773 | SS-2114/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-2114/2023-OM2028636773 | ST [2028636773] [RTI-B] [FAB] - SUBSTITUIR TRECHO LINHA 10"-IW-B9-008 | 0.6 | 324.73 |  | 324.73 | 0.32473 |  | 0.32473 | P58-CM-2114-2028636773-TUB-001 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2024-11-10 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2024-11-29 | 41 | 19 | -22 | S03 | S03 | S45 | S09 | S09 | S48 | 11/2024 | -88 | SEM ATRASO | 34 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-01-02 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-01-22 | 9 | 20 | S10 | 11 | S10 | S01 | S11 | S11 | S04 | 1/2025 | -51 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-05-12 | 2025-05-12 | [9 empty] | 5) > 360 Dias | S20 | S20 | [9 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Caldeiraria Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-03-14 |  | SUPRIMENTO | NÃO | P58-Lote 3 | A Enviar para Pintura | INSUP (CAMP) | 2028636773 | SS-2114/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-2114/2023-OM2028636773 | ST [2028636773] [RTI-B] [FAB] - SUBSTITUIR TRECHO LINHA 10"-IW-B9-008 | 0.6 |  | 40.01 | 40.01 | 0 | 0.04001 | 0.04001 | P58-CM-2114-2028636773-EST-001 |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2024-11-10 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2024-11-29 | 41 | 19 | -22 | S03 | S03 | S45 | S09 | S09 | S48 | 11/2024 | -88 | SEM ATRASO | 34 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-01-02 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-01-22 | 9 | 20 | S10 | 11 | S10 | S01 | S11 | S11 | S04 | 1/2025 | -51 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-05-12 | 2025-05-12 | [9 empty] | 5) > 360 Dias | S20 | S20 | [9 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-03-03 |  | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2028374289 | SS-449/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-449/2024-OM2028374289 | ST[2028374289] [RTI][FAB] ZR 12580266.7.7.1 - Adequação da Suportação, Tratamento e Pintura da LN 2" BG B10 017 | 1 | 46.7 |  | 46.7 | 0.0467 |  | 0.0467 | P58-CM-449-12580266-7.7-TUB-001 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2024-11-10 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2024-11-29 | 41 | 19 | -22 | S05 | S05 | S45 | S11 | S11 | S48 | 11/2024 | -104 | SEM ATRASO | 19 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2024-12-18 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2024-12-23 | 11 | 5 | S08 | -6 | S08 | S51 | S10 | S10 | S52 | 12/2024 | -70 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-01-06 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-01-17 | 13 | 11 | -2 | 109 | 68 | 2) > 60 e <= 120 Dias | S10 | S10 | S02 | S12 | S12 | S03 | 1/2025 | -59 | SEM ATRASO | 2025-03-22 | 2025-01-22 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-03-03 |  | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2028374289 | SS-449/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-449/2024-OM2028374289 | ST[2028374289] [RTI][FAB] ZR 12580266.7.7.1 - Adequação da Suportação, Tratamento e Pintura da LN 2" BG B10 017 | 1 |  | 16.8 | 16.8 | 0 | 0.0168 | 0.0168 | P58-CM-449-12580266-7.7-EST-001 |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2024-11-10 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2024-11-29 | 41 | 19 | -22 | S05 | S05 | S45 | S11 | S11 | S48 | 11/2024 | -104 | SEM ATRASO | 19 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2024-12-18 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2024-12-23 | 11 | 5 | S08 | -6 | S08 | S51 | S10 | S10 | S52 | 12/2024 | -70 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-01-06 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-01-17 | 13 | 11 | -2 | 109 | 68 | 2) > 60 e <= 120 Dias | S10 | S10 | S02 | S12 | S12 | S03 | 1/2025 | -59 | SEM ATRASO | 2025-03-22 | 2025-01-22 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Caldeiraria Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-04-09 |  | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | A Enviar para Revestimento | INSUP (CAMP) | 2024864786 | SS-321/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-321/2024-OM2024864786 | ST[2024864786] [RTI-C] [FAB] ZR 12473413.4.2.2 - Subst. Spools LN's 4"-PCW-B9-1004/1005/1035/1036/1037-HC, 3"-PC-B9-1057/1256-HC do TO | 0.6 | 172.43 |  | 172.43 | 0.17243 |  | 0.17243 | P58-CM-321-12473413-2.4-TUB-001 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2024-11-27 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2024-12-20 | 39 | 23 | -16 | S07 | S07 | S48 | S12 | S12 | S51 | 12/2024 | -91 | SEM ATRASO | 18 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-01-07 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-01-15 | 9 | 8 | S14 | -1 | S14 | S02 | S15 | S15 | S03 | 1/2025 | -84 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-06-05 | 2025-06-05 | [9 empty] | 5) > 360 Dias | S23 | S23 | [9 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| DBF Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-01-24 |  | PROCESSAMENTO | SIM | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Pendente Documentação | PPGM-II | 2026243898 | SS-1053/2024 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-1053/2024-OM2026243898 | ST [2026243898] - SUBSTITUIÇÃO DE 13 CAIXAS DE CO2 - Revisão de book | 1 |  | 200.43 | 200.43 | 0 | 0.20043 | 0.20043 | PRA1-GO-1053-10961920-EST-001 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 28 | 28 | 0 | S40 | S40 | S40 | S44 | S44 | S44 | 10/2024 | 0 | SEM ATRASO | 8 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2025-01-10 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 64 | 78 | S45 | 14 | S45 | S45 | S02 | S04 | S04 | 1/2025 | 14 | 2) > 10 Dias e <= 30 Dias | Fornecimento GRAN | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 20 | 20 | 0 | 81 | 135 | 2) > 60 e <= 120 Dias | S04 | S04 | S04 | S07 | S07 | S07 | 2/2025 | 0 | SEM ATRASO | 2025-02-19 | 2025-02-19 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro | 15/01/2025 - SS expurgada devido priorização de SS da campanha de P57
| DBF Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-01-22 |  | PROCESSAMENTO | NÃO | PRA1-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. RO Aprovado | PPGM-II | 2023995763 | SS-558/2023 | PRA1-Lote 3-PPGM-II-SS-558/2023-OM2023995763 | ST [2027250505] - RETIRADA DE CARRETEL E INSTALAÇÃO DE CABIDEIRO | 1 |  | 622.7 | 622.7 | 0 | 0.6227 | 0.6227 | PRA-1-GO-558-12654363-EST-002 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 30 | 30 | 0 | S45 | S45 | S45 | S49 | S49 | S49 | 12/2024 | 0 | SEM ATRASO | 11 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 34 | 34 | S51 | 0 | S51 | S51 | S04 | S04 | S04 | 1/2025 | 0 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-24 | 27 | 25 | -2 | 71 | 108 | 2) > 60 e <= 120 Dias | S05 | S05 | S05 | S09 | S09 | S09 | 2/2025 | -2 | SEM ATRASO | 2025-03-03 | 2025-02-26 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-03-26 |  | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2028762874 | SS-123/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-123/2024-OM2028762874 | ST [2028762874] [RTI] [FAB] - ZR 14508394.1.1.1 - Substituição de Trecho da Linha 10"-DA-B9-1414 | 1 | 119.16 |  | 119.16 | 0.11916 |  | 0.11916 | P58-CM-123-14508394-1.1-TUB-001 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2024-11-25 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2024-12-19 | 39 | 24 | -15 | S05 | S05 | S48 | S10 | S10 | S51 | 12/2024 | -78 | SEM ATRASO | 40 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-01-28 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-14 | 9 | 45 | S12 | 36 | S12 | S05 | S13 | S13 | S11 | 3/2025 | -12 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-02-26 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-03-07 | 13 | 9 | -4 | 60 | 102 | 1) <= 60 Dias | S15 | S15 | S09 | S17 | S17 | S10 | 3/2025 | -47 | SEM ATRASO | 2025-05-01 | 2025-03-12 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Pintura Sem Atraso | A Definir |  |  |  | 2025-05-09 |  | EXECUÇÃO | NÃO | P58-Lote 3 | Pintura em Andamento | INSUP (CAMP) | 025123311] | SS-325/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-325/2024-OM025123311] | ST[2025123311] [CAMP24] [RTI-C] [FAB] ZR 12724619.1.1.1 - Substituição de Trecho da Linha 2"-P-GX9-298 | 0.6 | 108.39 |  | 108.39 | 0.10839 |  | 0.10839 | P58-CM-325-12724619-1.1-TUB-001 |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-10-25 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-12-05 | 41 | 41 | 0 | S11 | S11 | S43 | S17 | S17 | S49 | 12/2025 | 227 | 4) > 60 Dias | 294 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-02-14 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-02-20 | 9 | 6 | S18 | -3 | S18 | S07 | S19 | S19 | S08 | 2/2025 | -78 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-04-15 | 2025-05-28 | 2025-05-28 |  | 9 |  |  |  |  | 5) > 360 Dias | S21 | S21 | S16 | S22 | S22 |  |  |  |  | 2025-06-02 |  | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-04-24 |  | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2027551177 | SS-510/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-510/2024-OM2027551177 | ST [2027551177][IF6][RTI][CAMP24][FAB] - Fabricar e Instalar suporte S6 e Restabelecer Integridade do Trecho da LN 6"-F-B10-062 | 1 | 41.31 |  | 41.31 | 0.04131 |  | 0.04131 | P58-CM-510-13535886-32.2-TUB-001 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2024-10-25 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2024-12-05 | 41 | 41 | 0 | S09 | S09 | S43 | S15 | S15 | S49 | 12/2024 | -123 | SEM ATRASO | 61 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-02-04 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-02-20 | 9 | 16 | S16 | 7 | S16 | S06 | S17 | S17 | S08 | 2/2025 | -63 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-03-07 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-01 | -8 | 25 | 33 | 35 | 158 | 1) <= 60 Dias | S18 | S18 | S10 | S17 | S17 | S14 | 4/2025 | -23 | SEM ATRASO | 2025-04-29 | 2025-04-01 | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-04-24 |  | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2027551177 | SS-510/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-510/2024-OM2027551177 | ST [2027551177][IF6][RTI][CAMP24][FAB] - Fabricar e Instalar suporte S6 e Restabelecer Integridade do Trecho da LN 6"-F-B10-062 | 1 |  | 15.29 | 15.29 | 0 | 0.01529 | 0.01529 | P58-CM-510-13535886-32.2-EST-001 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2024-10-25 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2024-12-05 | 41 | 41 | 0 | S09 | S09 | S43 | S15 | S15 | S49 | 12/2024 | -123 | SEM ATRASO | 61 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-02-04 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-02-20 | 9 | 16 | S16 | 7 | S16 | S06 | S17 | S17 | S08 | 2/2025 | -63 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-03-07 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-01 | -8 | 25 | 33 | 35 | 158 | 1) <= 60 Dias | S18 | S18 | S10 | S17 | S17 | S14 | 4/2025 | -23 | SEM ATRASO | 2025-04-29 | 2025-04-01 | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Concluída. Sem Pedido | A Definir |  |  |  | 2025-11-04 |  | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Concluída Sem Pedido. Aguardando Autorização para Embarque | INSUP (CAMP) | 2025334261 | SS-1753/2023 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-1753/2023-OM2025334261 | ST [2025334261] [CAMP] - GÁS PERCOLADO - RISER VENT COLLECTION | 1 |  | 70.62 | 70.62 | 0 | 0.07062 | 0.07062 | P58-CM-1753-12537221-EST-001 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2024-05-17 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2024-05-19 | 21 | 2 | -19 | S21 | S21 | S20 | S24 | S24 | S20 | 5/2024 | -392 | SEM ATRASO | 253 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-01-27 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-01-28 | 7 | 1 | S44 | -6 | S44 | S05 | S45 | S45 | S05 | 1/2025 | -280 | SEM ATRASO | Fornecimento GRAN | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-02-18 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-03-04 | 13 | 14 | 1 | 63 | 291 | 2) > 60 e <= 120 Dias | S45 | S45 | S08 | S47 | S47 | S10 | 3/2025 | -260 | SEM ATRASO | 2025-11-24 | 2025-03-09 | GranServices | [5 empty] | Estocado no Canteiro
| Suprimento Sem Atraso | A Definir | [5 empty] | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Suprimento em andamento | INSUP (CAMP) | 2025727618 | SS-341/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-341/2024-OM2025727618 | ST[2025727618/2025727642/2025727747] [RTI-C] [FAB] ZR 11513946 - Subst. Trechos das LNs 2"-P-GX18-223; 233 e 243 | 0 | 10.86 |  | 10.86 | 0.01086 |  | 0.01086 | P58-CM-341-11513946-2.32-TUB-001 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 |  | 21 |  |  | S21 | S21 |  | S24 | S24 |  |  |  |  | AINDA NÃO INICIADO | [18 empty] | Fornecimento GRAN | [11 empty] | 5) > 360 Dias | [11 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Suprimento Sem Atraso | A Definir | [5 empty] | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Suprimento em andamento | INSUP (CAMP) | 2028905948 | SS-463/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-463/2024-OM2028905948 | ST[CONJUNTO] [FAB] Troca de Grade de Piso e Degraus dos Módulos M-07; M-11 e M-13 | 0 |  | 121.01 | 121.01 | 0 | 0.12101 | 0.12101 | P58-CM-463-15188514-EST-001 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 |  | 21 |  |  | S21 | S21 |  | S24 | S24 |  |  |  |  | AINDA NÃO INICIADO | [18 empty] | Fornecimento GRAN | [11 empty] | 5) > 360 Dias | [11 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Suprimento Sem Atraso | A Definir | [5 empty] | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Suprimento em andamento | INSUP (CAMP) | 2028905948 | SS-463/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-463/2024-OM2028905948 | ST[CONJUNTO] [FAB] Troca de Grade de Piso e Degraus dos Módulos M-07; M-11 e M-13 | 0 |  | 578.61 | 578.61 | 0 | 0.57861 | 0.57861 | P58-CM-463-15194981-EST-001 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 |  | 21 |  |  | S21 | S21 |  | S24 | S24 |  |  |  |  | AINDA NÃO INICIADO | [18 empty] | Fornecimento GRAN | [11 empty] | 5) > 360 Dias | [11 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Suprimento Sem Atraso | A Definir | [5 empty] | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Suprimento em andamento | INSUP (CAMP) | 2028905948 | SS-463/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-463/2024-OM2028905948 | ST[CONJUNTO] [FAB] Troca de Grade de Piso e Degraus dos Módulos M-07; M-11 e M-13 | 0 |  | 1100.31 | 1100.31 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | P58-CM-463-15197928-EST-001 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 |  | 21 |  |  | S21 | S21 |  | S24 | S24 |  |  |  |  | AINDA NÃO INICIADO | [18 empty] | Fornecimento GRAN | [11 empty] | 5) > 360 Dias | [11 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Suprimento Sem Atraso | A Definir | [5 empty] | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Suprimento em andamento | INSUP (CAMP) | 2027431730 | SS-505/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-505/2024-OM2027431730 | ST[CONJUNTO] [CAMP24] [RTI-C] [IF6] - Subst. Grampos de Suport. LNs 4"-FW-B7-2009; 4"-FW-B7-2344; 4"-FW-B7-2360 e 3"-PC-BX16-098 | 0 |  | 9.09 | 9.09 | 0 | 0.00909 | 0.00909 | P58-CM-505-14518701.98.1-EST-001 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 |  | 21 |  |  | S21 | S21 |  | S24 | S24 |  |  |  |  | AINDA NÃO INICIADO | [18 empty] | Fornecimento GRAN | [11 empty] | 5) > 360 Dias | [11 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Suprimento Sem Atraso | A Definir | [5 empty] | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Suprimento em andamento | INSUP (CAMP) | 2027431730 | SS-505/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-505/2024-OM2027431730 | ST[CONJUNTO] [CAMP24] [RTI-C] [IF6] - Subst. Grampos de Suport. LNs 4"-FW-B7-2009; 4"-FW-B7-2344; 4"-FW-B7-2360 e 3"-PC-BX16-098 | 0 |  | 5.43 | 5.43 | 0 | 0.00543 | 0.00543 | P58-CM-505-14518701-89.1-EST-001 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 |  | 21 |  |  | S21 | S21 |  | S24 | S24 |  |  |  |  | AINDA NÃO INICIADO | [18 empty] | Fornecimento GRAN | [11 empty] | 5) > 360 Dias | [11 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Suprimento Sem Atraso | A Definir | [5 empty] | PROCESSAMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Suprimento em andamento | INSUP (CAMP) | 2029114242 | SS-503/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-503/2024-OM2029114242 | ST[2029114242] [CAMP24] [RTI-C] [IF6] - Recomposição Cantoneiras e Grampos das LN's 1"-FW-B7-2279 e 1.1/2"-FW-B7-2299 | 0 |  | 80.82 | 80.82 | 0 | 0.08082 | 0.08082 | P58-CM-503-14518701-79.100-EST-001 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 |  | 21 |  |  | S21 | S21 |  | S24 | S24 |  |  |  |  | AINDA NÃO INICIADO | [18 empty] | Fornecimento GRAN | [11 empty] | 5) > 360 Dias | [11 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Suprimento Sem Atraso | A Definir | [5 empty] | EXECUÇÃO | SIM | P58-Lote 3 | Suprimento em andamento | INSUP (CAMP) | 2029213640 | SS-660/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-660/2024-OM2029213640 | ST[CONJUNTO] ZR 14210630 - Troca de Parafuso Estojo do Piso 1 e 2 do Mód. M-03 | 0 | 0.9 |  | 0.9 | 0.0009 |  | 0.0009 | P58-CM-660-14210630-TUB-001 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 |  | 21 |  |  | S21 | S21 |  | S24 | S24 |  |  |  |  | AINDA NÃO INICIADO | [18 empty] | Fornecimento GRAN | [11 empty] | 5) > 360 Dias | [11 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Suprimento Sem Atraso | A Definir | [5 empty] | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Suprimento em andamento | INSUP (CAMP) | 2029213847 | SS-662/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-662/2024-OM2029213847 | ST[2029213847 / 2029213644] [RTI D] [FAB][CAMP24] ZR 14210630 - Substituição de Grampo e Cantoneiras do Módulo M-03 | 0 | 10.71 |  | 10.71 | 0.01071 |  | 0.01071 | P58-CM-662-14210630-80.1-EST-001 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 |  | 21 |  |  | S21 | S21 |  | S24 | S24 |  |  |  |  | AINDA NÃO INICIADO | [18 empty] | Fornecimento GRAN | [11 empty] | 5) > 360 Dias | [11 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Suprimento Sem Atraso | A Definir | [5 empty] | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Suprimento em andamento | INSUP (CAMP) | 2024371884 | SS-649/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-649/2024-OM2024371884 | ST[2024371884/2029204923] [FAB] [CAMP24] [RTI-C]- ZR 12202928 - Substituição de Suportes da linha 3"-PC-B9-089 | 0 |  | 17.92 | 17.92 | 0 | 0.01792 | 0.01792 | P58-CM-649-12202928.13.15-EST-001 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 |  | 21 |  |  | S21 | S21 |  | S24 | S24 |  |  |  |  | AINDA NÃO INICIADO | [18 empty] | Fornecimento GRAN | [11 empty] | 5) > 360 Dias | [11 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Suprimento Sem Atraso | A Definir | [5 empty] | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Suprimento em andamento | INSUP (CAMP) | 2017322797 | SS-928/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-928/2024-OM2017322797 | ST[CONJUNTO] Manutenir drenos obstruídos em módulos diversos na P-58 | 0 |  | 78.25 | 78.25 | 0 | 0.07825 | 0.07825 | P58-CM-928-10159723-EST-001 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 |  | 21 |  |  | S21 | S21 |  | S24 | S24 |  |  |  |  | AINDA NÃO INICIADO | [18 empty] | Fornecimento GRAN | [11 empty] | 5) > 360 Dias | [11 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído
| Suprimento Sem Atraso | A Definir | [5 empty] | SUPRIMENTO | SIM | P58-Lote 3 | Suprimento em andamento | INSUP (CAMP) | 2017322797 | SS-928/2024 | P58-Lote 3-INSUP (CAMP)-SS-928/2024-OM2017322797 | ST[CONJUNTO] Manutenir drenos obstruídos em módulos diversos na P-58 | 0 |  | 63.67 | 63.67 | 0 | 0.06367 | 0.06367 | P58-CM-928-10306026-EST-001 |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 |  | 21 |  |  | S21 | S21 |  | S24 | S24 |  |  |  |  | AINDA NÃO INICIADO | [18 empty] | Fornecimento GRAN | [11 empty] | 5) > 360 Dias | [11 empty] | GranServices | [5 empty] | Status Ainda Não Atribuído